## APP0
APP0
Entity | [15 empty] | Relation
|  |  |  | Position |  | Time | Geometry | Property |  |  | State | Physical Property | Resources | Behavior | Description
GUID | Tag | Entity | Entity_cn | Geographic location |  | ProjectSchedule | Media | 隧洞 | 标段 | 组织 | construction state
VIRE1 | VirtualEntity | Project：Laoying tunnel | 工程：老营隧道 | 云南省保山市隆阳区老营乡 |  | 68month |  | [左线进口，左线出口，右线进口，右线出口，斜井1，超前导洞1] | [一标，二标，三标，四标] | [设计单位，建设单位，监理单位，管理单位] | 建设中 |  |  |  | 分离式特长超深埋隧道，最大埋深1255.01m。一级公路。
VIRE2 | VirtualEntity | Tunnel | 隧洞 |  |  |  | Geom1 | [7 empty] | 保山至泸水：左洞
VIRE3 | VirtualEntity | Tunnel | 隧洞 |  |  |  | Geom2 | [7 empty] | 保山至泸水：右洞
几何表达
GUID | Tag | Entity | Name | Position |  |  | Geometry
GEOM1 | DiscreteAlignment | Alignment2DVertical | 纵面线型 | Milage Range | [4100,5100] |  | lineSet | [1435,2172.972,-377.95,-7.45],[1440,2168.4156,-375.8857,-7.38],[1450,2159.2824,-371.8134,-7.32],[1460,2150.1172,-367.8136,-7.26],[1470,2140.9205,-363.8868,-7.19],[1480,2131.6929,-360.033,-7.14],[1490,2122.435,-356.2526,-7.08],[1500,2113.1475,-352.5458,-7.03],[1510,2103.8308,-348.9128,-6.97],[1520,2094.4856,-345.3538,-6.92],[1530,2085.1124,-341.8692,-6.87],[1540,2075.7118,-338.459,-6.83],[1550,2066.2845,-335.1235,-6.78],[1560,2056.8311,-331.8629,-6.74],[1570,2047.352,-328.6775,-6.7],[1580,2037.848,-325.5673,-6.66],[1590,2028.3196,-322.5327,-6.62],[1600,2018.7674,-319.5738,-6.59],[1610,2009.192,-316.6908,-6.56],[1620,1999.5941,-313.8839,-6.53],[1630,1989.9741,-311.1533,-6.5]
GEOM2 | DiscreteAlignment | Alignment2DHorizontal | 平面线型 | Milage Range | [4100,5101] |  | lineSet | [1435,2172.972,-377.95,-7.45],[1440,2168.4156,-375.8857,-7.38],[1450,2159.2824,-371.8134,-7.32],[1460,2150.1172,-367.8136,-7.26],[1470,2140.9205,-363.8868,-7.19],[1480,2131.6929,-360.033,-7.14],[1490,2122.435,-356.2526,-7.08],[1500,2113.1475,-352.5458,-7.03],[1510,2103.8308,-348.9128,-6.97],[1520,2094.4856,-345.3538,-6.92],[1530,2085.1124,-341.8692,-6.87],[1540,2075.7118,-338.459,-6.83],[1550,2066.2845,-335.1235,-6.78],[1560,2056.8311,-331.8629,-6.74],[1570,2047.352,-328.6775,-6.7],[1580,2037.848,-325.5673,-6.66],[1590,2028.3196,-322.5327,-6.62],[1600,2018.7674,-319.5738,-6.59],[1610,2009.192,-316.6908,-6.56],[1620,1999.5941,-313.8839,-6.53],[1630,1989.9741,-311.1533,-6.5]
|  | Project | Laoying Tunnel
|  | Organization | 云南省交通规划设计院
|  | Organization | 施工单位 | [12 empty] | 关系
|  | Tunnel | 左洞
|  | Tunnel | 右洞
|  | Alignment2DVertical | alignment1 | [12 empty] | 关联至隧洞
|  | Alignment2DHorizontal | alignment2 | [12 empty] | 关联至施工进度 关联至地质勘察报告 关联至初支
|  | Alignment3D | alignment3
|  | TunnelElement | S1左幅
|  | TunnelElement | S2右幅

## Sheet1
APP1
Entity
[5 empty] | Position | Time | Geometry | Property |  | State | Physical Property | Resources | Behavior | Description
编号 | Tag | ID | Entity | Entity_cn |  | ProjectSchedule | Media | 静态属性 | 动态属性 | construction state
| Process |  | 施工进度 |  |  | 天 | 扫略实体 | 超前支护进度 掌子面进度 初喷进度 仰拱进度 台阶进度（二台阶法） 台阶进度 临时支护进度(CD法等) 二衬进度
| VirtualEntity |  | 掌子面 |  | 里程位置 | 时间 | 照片或点云 | 爆破时间 毛洞稳定状态 岩性 围岩基本分级 节理分布 掌子面素描 初始地应力 风化程度 断层情况 软弱夹层情况 涌水情况 溶洞情况 | 收敛监测 地应力检测 | 稳定性
| VirtualEntity |  | 初喷混凝土 |  | 里程区间 | 时间区间 | 点云或照片+扫略实体 | 喷射厚度 表面光洁情况 喷射范围（非全断面） | 收敛监测 围岩与初喷混凝土接触压力 | 稳定性 变形状态 |  | 混凝土等级，混凝土质量（塌落度、密实度、添加剂情况）
| VirtualEntity |  | 锚杆 |  | 里程区间 | 时间区间 | 离散分布实体 | 锚杆类型 布置形式 环向间距 纵向间距 长度 布设范围 直径 注浆情况 垫板规格 | 锚杆轴力
| VirtualEntity |  | 钢筋网 |  | 里程区间 | 时间区间 | 照片/描述性几何 | 纵向钢筋间距 环向钢筋间距 连接筋间距 |  |  |  | 钢筋型号，钢筋尺寸
| VirtualEntity |  | 钢拱架 |  | 里程区间 | 时间区间 | 照片+离散分布实体 | 拱架规格 拱架间距 拱架数量 | 内力监测
| VirtualEntity |  | 格栅钢架 |  | 里程区间 | 时间区间 | 照片+离散分布实体 | 间距 数量
| VirtualEntity |  | 锁脚锚杆 |  | 里程区间 | 时间区间 | 离散分布实体 | 长度 位置 直径 注浆情况
| VirtualEntity |  | 复喷混凝土 |  | 里程区间 | 时间区间 | 点云或照片+扫略实体 | 喷射厚度 表面光洁情况 喷射范围（非全断面） | 收敛监测 | 稳定性 变形状态 |  | 混凝土等级 混凝土质量
| Process |  | 下台阶开挖 |  | 里程区间 | 时间区间 | 照片/扫略实体 | 台阶步长 台阶高度 台阶宽度 施工进尺
| Process |  | 仰拱开挖 |  | 里程区间 | 时间区间 |  | 开挖时间 初支类型
| Process |  | 核心土开挖 |  | 里程区间 | 时间区间 | 照片/扫略实体 | 核心土宽度 核心土高度 台阶步长 循环进尺
| VirtualEntity |  | 临时支护 |  | 里程区间 | 时间区间 | 照片 | 钢架间距 喷射混凝土厚度
| VirtualEntity |  | 仰拱支护与回填 |  | 里程区间 | 时间区间 | 扫略实体 | 喷射混凝土厚度 钢筋网布置 二衬厚度
| VirtualEntity |  | 二衬 |  | 里程区间 | 时间区间 | 扫略实体 | 二衬厚度 保护层厚度 环向钢筋分布 纵向钢筋分布 连接筋分布 |  |  |  | 钢筋尺寸 钢筋等级
| Sensor |  | 摄像机 |  | 里程位置+截面位置 |  |  | 可视范围 拍摄精度 视频资源：时序数据
| Sensor |  | 爆破振动 |  | 里程位置+截面位置 | 时间区间 |  | 传感器精度 时序数据
| Sensor |  | 温度传感器 |  | 里程位置+截面位置 |  |  | 传感器精度 时序数据
| Sensor |  | 气体传感器 |  | 里程位置+截面位置 |  |  | 传感器精度 时序数据

## S2R进度
进度部分 | PROG_NAME | 掌子面编号 | 采集时间 | 时间差 | 掌子面进度 | 二衬 | 仰拱 | 地下水 | 渗水 | 风化 | 破碎 | 断裂 | 稳定性 | 围岩等级 | 掌子面进尺差 | 二衬进尺差 | 仰拱进尺差 | 掌子面日进尺 | 二衬日进尺 | 仰拱日进尺 | 初衬-仰拱 | 初衬-二衬差 | 围岩等级 | 地下水状态 | 渗水状态 | 岩性 | 风化强度 | 破碎状态 | 断裂构造带 | 稳定性
| S2 | 右幅 | 2020-08-28 12:00 | 1 | 6994.1 | 6721 | 6815 | 0.5 | 0.25 | 0.6 | 0.45 | 0 | 2 | 4 | 6 | 0 | 10 | 6 | 0 | 10 | 273.1 | 179.1
| S2 | 右幅 | 2020-08-27 12:00 | 1 | 6988.1 | 6721 | 6805 | 0.5 | 0.25 | 0.6 | 0.45 | 0 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 267.1 | 183.1
| S2 | 右幅 | 2020-08-26 12:00 | 1 | 6982.1 | 6721 | 6805 | 0.5 | 0.25 | 0.6 | 0.45 | 0 | 2 | 4 | 5 | 12 | 0 | 5 | 12 | 0 | 261.1 | 177.1
| S2 | 右幅 | 2020-08-25 12:00 | 1 | 6977.1 | 6709 | 6805 | 1 | 0.25 | 0.6 | 0.45 | 0 | 2 | 4 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 268.1 | 172.1
| S2 | 右幅 | 2020-08-24 12:00 | 1 | 6972.1 | 6709 | 6805 | 1 | 0.25 | 0.6 | 0.45 | 0 | 2 | 4 | 6 | 10 | 10 | 6 | 10 | 10 | 263.1 | 167.1
| S2 | 右幅 | 2020-08-23 12:00 | 1 | 6966.1 | 6699 | 6795 | 1 | 0.25 | 0.6 | 0.45 | 0 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 267.1 | 171.1
| S2 | 右幅 | 2020-08-22 12:00 | 1 | 6960.1 | 6699 | 6795 | 1 | 0.25 | 0.6 | 0.45 | 0 | 2 | 4 | 6 | 12 | 10 | 6 | 12 | 10 | 261.1 | 165.1
| S2 | 右幅 | 2020-08-21 12:00 | 1 | 6954.1 | 6687 | 6785 | 0 | 0.25 | 0.6 | 0.45 | 0 | 2 | 4 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 267.1 | 169.1
| S2 | 右幅 | 2020-08-20 12:00 | 1 | 6949.1 | 6687 | 6785 | 0 | 0.25 | 0.6 | 0.45 | 0 | 2 | 4 | 6 | 0 | 10 | 6 | 0 | 10 | 262.1 | 164.1
| S2 | 右幅 | 2020-08-19 12:00 | 1 | 6943.1 | 6687 | 6775 | 0 | 0.25 | 0.6 | 0.45 | 0 | 2 | 4 | 6 | 0 | 10 | 6 | 0 | 10 | 256.1 | 168.1
| S2 | 右幅 | 2020-08-18 12:00 | 1 | 6937.1 | 6687 | 6765 | 1 | 0.25 | 0.6 | 0.45 | 0 | 2 | 4 | 5 | 12 | 0 | 5 | 12 | 0 | 250.1 | 172.1
| S2 | 右幅 | 2020-08-17 12:00 | 1 | 6932.1 | 6675 | 6765 | 1 | 0.25 | 0.6 | 0.45 | 0 | 2 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 257.1 | 167.1
| S2 | 右幅 | 2020-08-16 12:00 | 12 | 6926.1 | 6669 | 6759 | 1 | 0.25 | 0.6 | 0.45 | 0 | 2 | 4 | 45.8 | 2 | 34 | 3.8167 | 0.16667 | 2.8333 | 257.1 | 167.1
| S2 | 右幅 | 2020-08-04 12:00 | 1 | 6880.3 | 6667 | 6725 | 0.5 | 0.25 | 0.6 | 0.45 | 0 | 2 | 4 | 3 | 11 | 0 | 3 | 11 | 0 | 213.3 | 155.3
| S2 | 右幅 | 2020-08-03 12:00 | 1 | 6877.3 | 6656 | 6725 | 0.5 | 0.25 | 0.6 | 0.45 | 0 | 2 | 4 | 2.5 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 221.3 | 152.3
| S2 | 右幅 | 2020-08-02 12:00 | 1 | 6874.8 | 6656 | 6725 | 0.5 | 0.25 | 0.6 | 0.45 | 0 | 2 | 4 | 2.4 | 0 | 20 | 2.4 | 0 | 20 | 218.8 | 149.8
| S2 | 右幅 | 2020-08-01 12:00 | 1 | 6872.4 | 6656 | 6705 | 0.5 | 0.25 | 0.6 | 0.45 | 0 | 2 | 4 | 2.4 | 0 | 0 | 2.4 | 0 | 0 | 216.4 | 167.4
| S2 | 右幅 | 2020-07-31 12:00 | 1 | 6870 | 6656 | 6705 | 0.5 | 0.25 | 0.6 | 0.45 | 0 | 2 | 4 | 2 | 12 | 0 | 2 | 12 | 0 | 214 | 165
| S2 | 右幅 | 2020-07-30 12:00 | 1 | 6868 | 6644 | 6705 | 0.5 | 0.25 | 0.6 | 0.45 | 0 | 2 | 4 | 1 | 0 | 10 | 1 | 0 | 10 | 224 | 163
| S2 | 右幅 | 2020-07-29 12:00 | 1 | 6867 | 6644 | 6695 | 0.5 | 0.25 | 0.6 | 0.45 | 0 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 223 | 172
| S2 | 右幅 | 2020-07-28 12:00 | 1 | 6866 | 6644 | 6695 | 0.5 | 0.25 | 0.6 | 0.45 | 0 | 2 | 4 | 2 | 12 | 0 | 2 | 12 | 0 | 222 | 171
| S2 | 右幅 | 2020-07-27 12:00 | 1 | 6864 | 6632 | 6695 | 0.5 | 0.25 | 0.6 | 0.45 | 0 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 232 | 169
| S2 | 右幅 | 2020-07-26 12:00 | 1 | 6862 | 6632 | 6695 | 0.5 | 0.25 | 0.6 | 0.45 | 0 | 2 | 4 | 1 | 0 | 10 | 1 | 0 | 10 | 230 | 167
| S2 | 右幅 | 2020-07-25 12:00 | 1 | 6861 | 6632 | 6685 | 0.5 | 0.25 | 0.6 | 0.45 | 0 | 2 | 4 | 1 | 12 | 0 | 1 | 12 | 0 | 229 | 176
| S2 | 右幅 | 2020-07-24 12:00 | 1 | 6860 | 6620 | 6685 | 0.5 | 0.25 | 0.6 | 0.45 | 0 | 2 | 4 | 1.5 | 0 | 10 | 1.5 | 0 | 10 | 240 | 175
| S2 | 右幅 | 2020-07-23 12:00 | 1 | 6858.5 | 6620 | 6675 | 0.5 | 0.25 | 0.6 | 0.45 | 0 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 238.5 | 183.5
| S2 | 右幅 | 2020-07-22 12:00 | 1 | 6857.5 | 6620 | 6675 | 0.5 | 0.25 | 0.6 | 0.45 | 0 | 2 | 4 | 1 | 12 | 0 | 1 | 12 | 0 | 237.5 | 182.5
| S2 | 右幅 | 2020-07-21 12:00 | 1 | 6856.5 | 6608 | 6675 | 0.5 | 0.25 | 0.6 | 0.45 | 0 | 2 | 4 | 1 | 0 | 10 | 1 | 0 | 10 | 248.5 | 181.5
| S2 | 右幅 | 2020-07-20 12:00 | 1 | 6855.5 | 6608 | 6665 | 0.5 | 0.25 | 0.6 | 0.45 | 0 | 2 | 4 | 1.5 | 12 | 10 | 1.5 | 12 | 10 | 247.5 | 190.5
| S2 | 右幅 | 2020-07-19 12:00 | 1 | 6854 | 6596 | 6655 | 0.5 | 0.25 | 0.6 | 0.45 | 0 | 2 | 4 | 2.5 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 258 | 199
| S2 | 右幅 | 2020-07-18 12:00 | 1 | 6851.5 | 6596 | 6655 | 0.5 | 0.25 | 0.6 | 0.45 | 0 | 2 | 4 | 2.5 | 12 | 0 | 2.5 | 12 | 0 | 255.5 | 196.5
| S2 | 右幅 | 2020-07-17 12:00 | 1 | 6849 | 6584 | 6655 | 0.5 | 0.25 | 0.6 | 0.45 | 0 | 2 | 4 | 3.6 | 0 | 0 | 3.6 | 0 | 0 | 265 | 194
| S2 | 右幅 | 2020-07-16 12:00 | 1 | 6845.4 | 6584 | 6655 | 0.5 | 0.25 | 0.6 | 0.45 | 0 | 2 | 4 | 2.4 | 0 | 0 | 2.4 | 0 | 0 | 261.4 | 190.4
| S2 | 右幅 | 2020-07-15 12:00 | 1 | 6843 | 6584 | 6655 | 0.5 | 0.25 | 0.6 | 0.45 | 0 | 2 | 4 | 4.2 | 10 | 0 | 4.2 | 10 | 0 | 259 | 188
| S2 | 右幅 | 2020-07-14 12:00 | 1 | 6838.8 | 6574 | 6655 | 0.5 | 0.25 | 0.6 | 0.45 | 0 | 2 | 4 | 4.8 | 0 | 0 | 4.8 | 0 | 0 | 264.8 | 183.8
| S2 | 右幅 | 2020-07-13 12:00 | 1 | 6834 | 6574 | 6655 | 0.5 | 0.25 | 0.6 | 0.45 | 0 | 2 | 4 | 5 | 0 | 10 | 5 | 0 | 10 | 260 | 179
| S2 | 右幅 | 2020-07-12 12:00 | 1 | 6829 | 6574 | 6645 | 0.5 | 0.25 | 0.6 | 0.45 | 0 | 2 | 4 | 4.8 | 0 | 0 | 4.8 | 0 | 0 | 255 | 184
| S2 | 右幅 | 2020-07-11 12:00 | 1 | 6824.2 | 6574 | 6645 | 0.5 | 0.25 | 0.6 | 0.45 | 0 | 2 | 4 | 5.2 | 0 | 0 | 5.2 | 0 | 0 | 250.2 | 179.2
| S2 | 右幅 | 2020-07-10 12:00 | 1 | 6819 | 6574 | 6645 | 0.5 | 0.25 | 0.6 | 0.45 | 0 | 2 | 4 | 4.8 | 0 | 0 | 4.8 | 0 | 0 | 245 | 174
| S2 | 右幅 | 2020-07-09 12:00 | 1 | 6814.2 | 6574 | 6645 | 0.5 | 0.25 | 0.6 | 0.45 | 0 | 2 | 4 | 4.8 | 0 | 15 | 4.8 | 0 | 15 | 240.2 | 169.2
| S2 | 右幅 | 2020-07-08 12:00 | 1 | 6809.4 | 6574 | 6630 | 0.5 | 0.25 | 0.6 | 0.45 | 0 | 2 | 4 | 4.8 | 12 | 0 | 4.8 | 12 | 0 | 235.4 | 179.4
| S2 | 右幅 | 2020-07-07 12:00 | 1 | 6804.6 | 6562 | 6630 | 0.5 | 0.25 | 0.6 | 0.45 | 0 | 2 | 4 | 4.8 | 0 | 0 | 4.8 | 0 | 0 | 242.6 | 174.6
| S2 | 右幅 | 2020-07-06 12:00 | 1 | 6799.8 | 6562 | 6630 | 0.5 | 0.25 | 0.6 | 0.45 | 0 | 2 | 4 | 5.6 | 0 | 0 | 5.6 | 0 | 0 | 237.8 | 169.8
| S2 | 右幅 | 2020-07-05 12:00 | 1 | 6794.2 | 6562 | 6630 | 0.5 | 0.25 | 0.6 | 0.45 | 0 | 2 | 4 | 5.8 | 0 | 15 | 5.8 | 0 | 15 | 232.2 | 164.2
| S2 | 右幅 | 2020-07-04 12:00 | 1 | 6788.4 | 6562 | 6615 | 0.5 | 0.25 | 0.6 | 0.45 | 0 | 2 | 4 | 5.6 | 0 | 0 | 5.6 | 0 | 0 | 226.4 | 173.4
| S2 | 右幅 | 2020-07-03 12:00 | 1 | 6782.8 | 6562 | 6615 | 0.5 | 0.25 | 0.6 | 0.45 | 0 | 2 | 4 | 5.6 | 0 | 0 | 5.6 | 0 | 0 | 220.8 | 167.8
| S2 | 右幅 | 2020-07-02 12:00 | 1 | 6777.2 | 6562 | 6615 | 0.5 | 0.25 | 0.6 | 0.45 | 0 | 2 | 4 | 5.6 | 12 | 0 | 5.6 | 12 | 0 | 215.2 | 162.2
| S2 | 右幅 | 2020-07-01 12:00 | 1 | 6771.6 | 6550 | 6615 | 0.5 | 0.25 | 0.6 | 0.45 | 0 | 2 | 4 | 5.6 | 0 | 10 | 5.6 | 0 | 10 | 221.6 | 156.6
| S2 | 右幅 | 2020-06-30 12:00 | 1 | 6766 | 6550 | 6605 | 0.5 | 0.25 | 0.6 | 0.45 | 0 | 2 | 4 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 216 | 161
| S2 | 右幅 | 2020-06-29 12:00 | 1 | 6761 | 6550 | 6605 | 0.5 | 0.25 | 0.6 | 0.45 | 0 | 2 | 4 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 211 | 156
| S2 | 右幅 | 2020-06-28 12:00 | 1 | 6756 | 6550 | 6605 | 0.5 | 0.25 | 0.6 | 0.45 | 0 | 2 | 4 | 5 | 12 | 0 | 5 | 12 | 0 | 206 | 151
| S2 | 右幅 | 2020-06-27 12:00 | 1 | 6751 | 6538 | 6605 | 0.5 | 0.25 | 0.6 | 0.45 | 0 | 2 | 4 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 213 | 146
| S2 | 右幅 | 2020-06-26 12:00 | 1 | 6746 | 6538 | 6605 | 0.5 | 0.25 | 0.6 | 0.45 | 0 | 2 | 4 | 4.8 | 0 | 10 | 4.8 | 0 | 10 | 208 | 141
| S2 | 右幅 | 2020-06-25 12:00 | 1 | 6741.2 | 6538 | 6595 | 0.5 | 0.25 | 0.6 | 0.45 | 0 | 2 | 4 | 4.2 | 0 | 0 | 4.2 | 0 | 0 | 203.2 | 146.2
| S2 | 右幅 | 2020-06-24 12:00 | 1 | 6737 | 6538 | 6595 | 0.5 | 0.25 | 0.6 | 0.45 | 0 | 2 | 4 | 4.2 | 0 | 0 | 4.2 | 0 | 0 | 199 | 142
| S2 | 右幅 | 2020-06-23 12:00 | 1 | 6732.8 | 6538 | 6595 | 0.5 | 0.25 | 0.6 | 0.45 | 0 | 2 | 4 | 4.2 | 0 | 0 | 4.2 | 0 | 0 | 194.8 | 137.8
| S2 | 右幅 | 2020-06-22 12:00 | 1 | 6728.6 | 6538 | 6595 | 0.5 | 0.25 | 0.6 | 0.45 | 0 | 2 | 4 | 4.2 | 12 | 0 | 4.2 | 12 | 0 | 190.6 | 133.6
| S2 | 右幅 | 2020-06-21 12:00 | 1 | 6724.4 | 6526 | 6595 | 0.5 | 0.25 | 0.6 | 0.45 | 0 | 2 | 4 | 4.2 | 0 | 10 | 4.2 | 0 | 10 | 198.4 | 129.4
| S2 | 右幅 | 2020-06-20 12:00 | 1 | 6720.2 | 6526 | 6585 | 0.5 | 0.25 | 0.6 | 0.45 | 0 | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 194.2 | 135.2
| S2 | 右幅 | 2020-06-19 12:00 | 1 | 6717.2 | 6526 | 6585 | 0.5 | 0.25 | 0.6 | 0.45 | 0 | 2 | 4 | 3 | 12 | 0 | 3 | 12 | 0 | 191.2 | 132.2
| S2 | 右幅 | 2020-06-18 12:00 | 1 | 6714.2 | 6514 | 6585 | 0.5 | 0.25 | 0.6 | 0.45 | 0 | 2 | 4 | 3.6 | 0 | 0 | 3.6 | 0 | 0 | 200.2 | 129.2
| S2 | 右幅 | 2020-06-17 12:00 | 1 | 6710.6 | 6514 | 6585 | 0.5 | 0.25 | 0.6 | 0.45 | 0 | 2 | 4 | 3.6 | 0 | 0 | 3.6 | 0 | 0 | 196.6 | 125.6
| S2 | 右幅 | 2020-06-16 12:00 | 1 | 6707 | 6514 | 6585 | 0.5 | 0.25 | 0.6 | 0.45 | 0 | 2 | 4 | 3.6 | 0 | 0 | 3.6 | 0 | 0 | 193 | 122
| S2 | 右幅 | 2020-06-15 12:00 | 1 | 6703.4 | 6514 | 6585 | 0.5 | 0.25 | 0.6 | 0.45 | 0 | 2 | 4 | 3.6 | 0 | 10 | 3.6 | 0 | 10 | 189.4 | 118.4
| S2 | 右幅 | 2020-06-14 12:00 | 1 | 6699.8 | 6514 | 6575 | 0.5 | 0.25 | 0.6 | 0.45 | 0 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 185.8 | 124.8
| S2 | 右幅 | 2020-06-13 12:00 | 1 | 6695.8 | 6514 | 6575 | 0.5 | 0.25 | 0.6 | 0.45 | 0 | 2 | 4 | 3.6 | 0 | 0 | 3.6 | 0 | 0 | 181.8 | 120.8
| S2 | 右幅 | 2020-06-12 12:00 | 1 | 6692.2 | 6514 | 6575 | 0.5 | 0.25 | 0.6 | 0.45 | 0 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 178.2 | 117.2
| S2 | 右幅 | 2020-06-11 12:00 | 1 | 6688.2 | 6514 | 6575 | 0.5 | 0.25 | 0.6 | 0.45 | 0 | 2 | 4 | 3.6 | 0 | 0 | 3.6 | 0 | 0 | 174.2 | 113.2
| S2 | 右幅 | 2020-06-10 12:00 | 1 | 6684.6 | 6514 | 6575 | 0.5 | 0.25 | 0.6 | 0.45 | 0 | 2 | 4 | 3.6 | 12 | 20 | 3.6 | 12 | 20 | 170.6 | 109.6
| S2 | 右幅 | 2020-06-09 12:00 | 1 | 6681 | 6502 | 6555 | 0.5 | 0.25 | 0.6 | 0.45 | 0 | 2 | 4 | 4.2 | 0 | 0 | 4.2 | 0 | 0 | 179 | 126
| S2 | 右幅 | 2020-06-08 12:00 | 1 | 6676.8 | 6502 | 6555 | 0.5 | 0.25 | 0.6 | 0.45 | 0 | 2 | 4 | 4.2 | 0 | 0 | 4.2 | 0 | 0 | 174.8 | 121.8
| S2 | 右幅 | 2020-06-07 12:00 | 1 | 6672.6 | 6502 | 6555 | 0.5 | 0.25 | 0.6 | 0.45 | 0 | 2 | 4 | 4.2 | 0 | 0 | 4.2 | 0 | 0 | 170.6 | 117.6
| S2 | 右幅 | 2020-06-06 12:00 | 1 | 6668.4 | 6502 | 6555 | 0.5 | 0.25 | 0.6 | 0.45 | 0 | 2 | 4 | 3.6 | 0 | 10 | 3.6 | 0 | 10 | 166.4 | 113.4
| S2 | 右幅 | 2020-06-05 12:00 | 58 | 6664.8 | 6502 | 6545 | 0.5 | 0.25 | 0.6 | 0.45 | 0 | 2 | 4 | 253.8 | 284 | 253 | 4.3759 | 4.8966 | 4.3621 | 1 | 119.8
| S2 | 右幅 | 2020-04-08 12:00 | 1 | 6411 | 6218 | 6292 | 0.5 | 0.25 | 0.6 | 0.45 | 0 | 3 | 4 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 193 | 119
| S2 | 右幅 | 2020-04-07 12:00 | 1 | 6406 | 6218 | 6292 | 0.5 | 0.25 | 0.6 | 0.45 | 0 | 3 | 4 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 188 | 114
| S2 | 右幅 | 2020-04-06 12:00 | 1 | 6401 | 6218 | 6292 | 0.5 | 0 | 0.6 | 0.45 | 0 | 3 | 4 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 183 | 109
| S2 | 右幅 | 2020-04-05 12:00 | 1 | 6396 | 6218 | 6292 | 0.5 | 0 | 0.6 | 0.45 | 0 | 3 | 4 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 178 | 104
| S2 | 右幅 | 2020-04-04 12:00 | 1 | 6390 | 6218 | 6292 | 0.5 | 0 | 0.6 | 0.45 | 0 | 3 | 4 | 5 | 0 | 8 | 5 | 0 | 8 | 172 | 98
| S2 | 右幅 | 2020-04-03 12:00 | 1 | 6385 | 6218 | 6284 | 0.5 | 0 | 0.6 | 0.25 | 0 | 3 | 4 | 5 | 0 | 9 | 5 | 0 | 9 | 167 | 101
| S2 | 右幅 | 2020-04-02 12:00 | 1 | 6380 | 6218 | 6275 | 0.5 | 0 | 0.6 | 0.25 | 0 | 3 | 4 | 4 | 0 | 9 | 4 | 0 | 9 | 162 | 105
| S2 | 右幅 | 2020-04-01 12:00 | 1 | 6376 | 6218 | 6266 | 0.5 | 0 | 0.6 | 0.25 | 0 | 3 | 4 | 4 | 0 | 10 | 4 | 0 | 10 | 158 | 110
| S2 | 右幅 | 2020-03-31 12:00 | 1 | 6372 | 6218 | 6256 | 0.5 | 0 | 0.6 | 0.25 | 0 | 3 | 4 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 154 | 116
| S2 | 右幅 | 2020-03-30 12:00 | 1 | 6365 | 6218 | 6256 | 0.5 | 0.25 | 0.6 | 0.25 | 0 | 2 | 4 | 7 | 0 | 8 | 7 | 0 | 8 | 147 | 109
| S2 | 右幅 | 2020-03-29 12:00 | 1 | 6358 | 6218 | 6248 | 0.5 | 0.25 | 0.6 | 0.25 | 0 | 2 | 4 | 5 | 10 | 0 | 5 | 10 | 0 | 140 | 110
| S2 | 右幅 | 2020-03-28 12:00 | 1 | 6353 | 6208 | 6248 | 0.5 | 0.25 | 0.6 | 0.25 | 0 | 2 | 4 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 145 | 105
| S2 | 右幅 | 2020-03-27 12:00 | 1 | 6348 | 6208 | 6248 | 0.5 | 0.25 | 0.6 | 0.25 | 0 | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 140 | 100
| S2 | 右幅 | 2020-03-26 12:00 | 1 | 6345 | 6208 | 6248 | 0.5 | 0 | 0.6 | 0.45 | 0 | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 137 | 97
| S2 | 右幅 | 2020-03-25 12:00 | 1 | 6342 | 6208 | 6248 | 0.5 | 0 | 0.6 | 0.45 | 0 | 2 | 4 | 4 | 12 | 0 | 4 | 12 | 0 | 134 | 94
| S2 | 右幅 | 2020-03-24 12:00 | 1 | 6338 | 6196 | 6248 | 0.5 | 0 | 0.6 | 0.45 | 0 | 2 | 4 | 4 | 0 | 10 | 4 | 0 | 10 | 142 | 90
| S2 | 右幅 | 2020-03-23 12:00 | 1 | 6334 | 6196 | 6238 | 0.5 | 0 | 0.6 | 0.45 | 0 | 2 | 4 | 6 | 13 | 0 | 6 | 13 | 0 | 138 | 96
| S2 | 右幅 | 2020-03-22 12:00 | 1 | 6328 | 6183 | 6238 | 0.5 | 0 | 0.6 | 0.45 | 0 | 2 | 4 | 7 | 0 | 9 | 7 | 0 | 9 | 145 | 90
| S2 | 右幅 | 2020-03-21 12:00 | 1 | 6321 | 6183 | 6229 | 0.5 | 0 | 0.6 | 0.45 | 0 | 3 | 4 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 138 | 92
| S2 | 右幅 | 2020-03-20 12:00 | 1 | 6315 | 6183 | 6229 | 0.5 | 0 | 0.6 | 0.45 | 0 | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 132 | 86
| S2 | 右幅 | 2020-03-19 12:00 | 1 | 6311 | 6183 | 6229 | 0.5 | 0 | 0.6 | 0.45 | 0 | 3 | 4 | 4 | 16 | 13 | 4 | 16 | 13 | 128 | 82
| S2 | 右幅 | 2020-03-18 12:00 | 1 | 6307 | 6167 | 6216 | 0.5 | 0 | 0.6 | 0.45 | 0 | 3 | 4 | 3 | 0 | 10 | 3 | 0 | 10 | 140 | 91
| S2 | 右幅 | 2020-03-17 12:00 | 1 | 6304 | 6167 | 6206 | 0.5 | 0.25 | 0.6 | 0.45 | 0 | 2 | 5 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 137 | 98
| S2 | 右幅 | 2020-03-16 12:00 | 1 | 6298 | 6167 | 6206 | 0.5 | 0.25 | 0.6 | 0.45 | 0 | 2 | 5 | 5 | 8 | 10 | 5 | 8 | 10 | 131 | 92
| S2 | 右幅 | 2020-03-15 12:00 | 1 | 6293 | 6159 | 6196 | 0.5 | 0.25 | 0.6 | 0.45 | 0 | 3 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 134 | 97
| S2 | 右幅 | 2020-03-14 12:00 | 1 | 6291 | 6159 | 6196 | 0.5 | 0.25 | 0.6 | 0.45 | 0 | 3 | 5 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 132 | 95
| S2 | 右幅 | 2020-03-13 12:00 | 1 | 6284 | 6159 | 6196 | 0.5 | 0.25 | 0.8 | 0.25 | 0 | 3 | 5 | 4 | 0 | 9 | 4 | 0 | 9 | 125 | 88
| S2 | 右幅 | 2020-03-12 12:00 | 1 | 6280 | 6159 | 6187 | 0.5 | 0 | 0.6 | 0.45 | 0 | 3 | 4 | 2 | 11 | 9 | 2 | 11 | 9 | 121 | 93
| S2 | 右幅 | 2020-03-11 12:00 | 1 | 6278 | 6148 | 6178 | 0.5 | 0 | 0.6 | 0.45 | 0 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 130 | 100
| S2 | 右幅 | 2020-03-10 12:00 | 1 | 6276 | 6148 | 6178 | 0.5 | 0 | 0.6 | 0.45 | 0 | 3 | 4 | 8 | 12 | 0 | 8 | 12 | 0 | 128 | 98
| S2 | 右幅 | 2020-03-09 12:00 | 1 | 6268 | 6136 | 6178 | 0.5 | 0 | 0.6 | 0.45 | 0 | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 132 | 90
| S2 | 右幅 | 2020-03-08 12:00 | 1 | 6264 | 6136 | 6178 | 0.5 | 0 | 0.6 | 0.45 | 0 | 3 | 4 | 4 | 0 | 10 | 4 | 0 | 10 | 128 | 86
| S2 | 右幅 | 2020-03-07 12:00 | 1 | 6260 | 6136 | 6168 | 1 | 0.25 | 0.6 | 0.35 | 0 | 3 | 5 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 124 | 92
| S2 | 右幅 | 2020-03-06 12:00 | 1 | 6257 | 6136 | 6168 | 1 | 0.25 | 0.6 | 0.35 | 0 | 3 | 5 | 3 | 12 | 9 | 3 | 12 | 9 | 121 | 89
| S2 | 右幅 | 2020-03-05 12:00 | 1 | 6254 | 6124 | 6159 | 1 | 0.25 | 0.6 | 0.35 | 0 | 3 | 5 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 130 | 95
| S2 | 右幅 | 2020-03-04 12:00 | 1 | 6251 | 6124 | 6159 | 1 | 0.25 | 0.6 | 0.35 | 0 | 3 | 5 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 127 | 92
| S2 | 右幅 | 2020-03-03 12:00 | 1 | 6243 | 6124 | 6159 | 0 | 0.25 | 0.6 | 0.25 | 0 | 3 | 5 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 119 | 84
| S2 | 右幅 | 2020-03-02 12:00 | 1 | 6240 | 6124 | 6159 | 0 | 0.25 | 0.6 | 0.25 | 0 | 3 | 5 | 7 | 11 | 9 | 7 | 11 | 9 | 116 | 81
| S2 | 右幅 | 2020-03-01 12:00 | 1 | 6233 | 6113 | 6150 | 0 | 0.25 | 0.4 | 0.35 | 0 | 3 | 5 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 120 | 83
| S2 | 右幅 | 2020-02-29 12:00 | 1 | 6230 | 6113 | 6150 | 0 | 0.25 | 0.4 | 0.35 | 0 | 3 | 5 | 2 | 12 | 10 | 2 | 12 | 10 | 117 | 80
| S2 | 右幅 | 2020-02-28 12:00 | 1 | 6228 | 6101 | 6140 | 0 | 0.25 | 0.4 | 0.35 | 0 | 3 | 5 | 5 | 0 | 10 | 5 | 0 | 10 | 127 | 88
| S2 | 右幅 | 2020-02-27 12:00 | 1 | 6223 | 6101 | 6130 | 0 | 0.25 | 0.4 | 0.35 | 0 | 3 | 5 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 122 | 93
| S2 | 右幅 | 2020-02-26 12:00 | 1 | 6219 | 6101 | 6130 | 0 | 0.25 | 0.4 | 0.35 | 0 | 3 | 5 | 5 | 12 | 0 | 5 | 12 | 0 | 118 | 89
| S2 | 右幅 | 2020-02-25 12:00 | 1 | 6214 | 6089 | 6130 | 0 | 0.25 | 0.4 | 0.35 | 0 | 3 | 5 | 3 | 0 | 10 | 3 | 0 | 10 | 125 | 84
| S2 | 右幅 | 2020-02-24 12:00 | 1 | 6211 | 6089 | 6120 | 0 | 0.25 | 0.4 | 0.35 | 0 | 3 | 5 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 122 | 91
| S2 | 右幅 | 2020-02-23 12:00 | 1 | 6207 | 6089 | 6120 | 0 | 0.25 | 0.4 | 0.35 | 0 | 3 | 5 | 5 | 12 | 0 | 5 | 12 | 0 | 118 | 87
| S2 | 右幅 | 2020-02-22 12:00 | 1 | 6202 | 6077 | 6120 | 0 | 0.25 | 0.4 | 0.35 | 0 | 3 | 5 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 125 | 82
| S2 | 右幅 | 2020-02-21 12:00 | 1 | 6198 | 6077 | 6120 | 0 | 0.25 | 0.4 | 0.35 | 0 | 3 | 5 | 5 | 0 | 10 | 5 | 0 | 10 | 121 | 78
| S2 | 右幅 | 2020-02-20 12:00 | 1 | 6193 | 6077 | 6110 | 1 | 0 | 0.6 | 0.35 | 0 | 3 | 5 | 4 | 12 | 0 | 4 | 12 | 0 | 116 | 83
| S2 | 右幅 | 2020-02-19 12:00 | 1 | 6189 | 6065 | 6110 | 1 | 0 | 0.6 | 0.35 | 0 | 3 | 5 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 124 | 79
| S2 | 右幅 | 2020-02-18 12:00 | 1 | 6186 | 6065 | 6110 | 0 | 0.25 | 0.4 | 0.35 | 0 | 3 | 5 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 121 | 76
| S2 | 右幅 | 2020-02-17 12:00 | 1 | 6182 | 6065 | 6110 | 0 | 0.25 | 0.4 | 0.35 | 0 | 3 | 5 | 4 | 12 | 12 | 4 | 12 | 12 | 117 | 72
| S2 | 右幅 | 2020-02-16 12:00 | 1 | 6178 | 6053 | 6098 | 0 | 0.25 | 0.4 | 0.35 | 0 | 3 | 5 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 125 | 80
| S2 | 右幅 | 2020-02-15 12:00 | 1 | 6174 | 6053 | 6098 | 0 | 0.25 | 0.4 | 0.35 | 1 | 3 | 5 | 5 | 12 | 10 | 5 | 12 | 10 | 121 | 76
| S2 | 右幅 | 2020-02-14 12:00 | 1 | 6169 | 6041 | 6088 | 0 | 0.25 | 0.4 | 0.35 | 1 | 3 | 5 | 5 | 12 | 0 | 5 | 12 | 0 | 128 | 81
| S2 | 右幅 | 2020-02-13 12:00 | 1 | 6164 | 6029 | 6088 | 1 | 0.25 | 0.4 | 0.45 | 0 | 2 | 5 | 5 | 0 | 8 | 5 | 0 | 8 | 135 | 76
| S2 | 右幅 | 2020-02-12 12:00 | 1 | 6159 | 6029 | 6080 | 1 | 0.25 | 0.4 | 0.45 | 0 | 2 | 5 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 130 | 79
| S2 | 右幅 | 2020-02-11 12:00 | 1 | 6155 | 6029 | 6080 | 1 | 0.25 | 0.4 | 0.45 | 0 | 2 | 4.5 | 6 | 10 | 0 | 6 | 10 | 0 | 126 | 75
| S2 | 右幅 | 2020-02-10 12:00 | 1 | 6149 | 6019 | 6080 | 1 | 0.25 | 0.4 | 0.45 | 0 | 2 | 4.5 | 6 | 12 | 10 | 6 | 12 | 10 | 130 | 69
| S2 | 右幅 | 2020-02-09 12:00 | 1 | 6143 | 6007 | 6070 | 1 | 0.25 | 0.6 | 0.45 | 0 | 2 | 4 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 136 | 73
| S2 | 右幅 | 2020-02-08 12:00 | 1 | 6138 | 6007 | 6070 | 1 | 0.25 | 0.6 | 0.45 | 0 | 2 | 4 | 5 | 12 | 0 | 5 | 12 | 0 | 131 | 68
| S2 | 右幅 | 2020-02-07 12:00 | 1 | 6133 | 5995 | 6070 | 1 | 0.25 | 0.6 | 0.35 | 0 | 2 | 4 | 4 | 12 | 8 | 4 | 12 | 8 | 138 | 63
| S2 | 右幅 | 2020-02-06 12:00 | 1 | 6129 | 5983 | 6062 | 1 | 0.25 | 0.6 | 0.35 | 0 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 146 | 67
| S2 | 右幅 | 2020-02-05 12:00 | 1 | 6125 | 5983 | 6062 | 0 | 0.25 | 0.6 | 0.35 | 0 | 3 | 4 | 3 | 0 | 8 | 3 | 0 | 8 | 142 | 63
| S2 | 右幅 | 2020-02-04 12:00 | 1 | 6122 | 5983 | 6054 | 0 | 0.25 | 0.6 | 0.35 | 0 | 3 | 4 | 5 | 12 | 10 | 5 | 12 | 10 | 139 | 68
| S2 | 右幅 | 2020-02-03 12:00 | 1 | 6117 | 5971 | 6044 | 0 | 0.25 | 0.6 | 0.35 | 0 | 3 | 4 | 3 | 10 | 10 | 3 | 10 | 10 | 146 | 73
| S2 | 右幅 | 2020-02-02 12:00 | 1 | 6114 | 5961 | 6034 | 0 | 0 | 0.6 | 0.35 | 1 | 3 | 4 | 4 | 0 | 10 | 4 | 0 | 10 | 153 | 80
| S2 | 右幅 | 2020-02-01 12:00 | 1 | 6110 | 5961 | 6024 | 0 | 0 | 0.6 | 0.35 | 1 | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 149 | 86
| S2 | 右幅 | 2020-01-31 12:00 | 1 | 6106 | 5961 | 6024 | 0 | 0.25 | 0.8 | 0.35 | 1 | 3 | 4 | 4 | 12 | 0 | 4 | 12 | 0 | 145 | 82
| S2 | 右幅 | 2020-01-30 12:00 | 1 | 6102 | 5949 | 6024 | 0 | 0.25 | 0.8 | 0.35 | 1 | 3 | 4 | 3 | 0 | 10 | 3 | 0 | 10 | 153 | 78
| S2 | 右幅 | 2020-01-29 12:00 | 1 | 6099 | 5949 | 6014 | 0 | 0.25 | 0.8 | 0.35 | 1 | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 150 | 85
| S2 | 右幅 | 2020-01-28 12:00 | 1 | 6095 | 5949 | 6014 | 1 | 0.25 | 0.4 | 0.2 | 1 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 146 | 81
| S2 | 右幅 | 2020-01-27 12:00 | 4 | 6092 | 5949 | 6014 | 1 | 0.25 | 0.4 | 0.2 | 1 | 3 | 4 | 3 | 0 | 10 | 0.75 | 0 | 2.5 | 143 | 78
| S2 | 右幅 | 2020-01-23 12:00 | 1 | 6089 | 5949 | 6004 | 1 | 0.25 | 0.4 | 0.2 | 1 | 3 | 4 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 140 | 85
| S2 | 右幅 | 2020-01-22 12:00 | 1 | 6084 | 5949 | 6004 | 1 | 0.25 | 0.6 | 0.45 | 0 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 135 | 80
| S2 | 右幅 | 2020-01-21 12:00 | 1 | 6078 | 5949 | 6004 | 1 | 0.25 | 0.6 | 0.45 | 0 | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 129 | 74
| S2 | 右幅 | 2020-01-20 12:00 | 1 | 6075 | 5949 | 6004 | 1 | 0.25 | 0.8 | 0.25 | 0 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 126 | 71
| S2 | 右幅 | 2020-01-19 12:00 | 1 | 6072 | 5949 | 6004 | 1 | 0.25 | 0.8 | 0.25 | 0 | 3 | 4 | 4 | 0 | 10 | 4 | 0 | 10 | 123 | 68
| S2 | 右幅 | 2020-01-18 12:00 | 1 | 6068 | 5949 | 5994 | 1 | 0.25 | 0.8 | 0.25 | 0 | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 119 | 74
| S2 | 右幅 | 2020-01-17 12:00 | 1 | 6064 | 5949 | 5994 | 1 | 0.25 | 0.8 | 0.25 | 1 | 3 | 4 | 4 | 0 | 10 | 4 | 0 | 10 | 115 | 70
| S2 | 右幅 | 2020-01-16 12:00 | 1 | 6060 | 5949 | 5984 | 0.5 | 0.25 | 0.4 | 0.25 | 0 | 2 | 4 | 3 | 12 | 0 | 3 | 12 | 0 | 111 | 76
| S2 | 右幅 | 2020-01-15 12:00 | 1 | 6057 | 5937 | 5984 | 0.5 | 0.25 | 0.4 | 0.25 | 0 | 2 | 4 | 2 | 0 | 10 | 2 | 0 | 10 | 120 | 73
| S2 | 右幅 | 2020-01-14 12:00 | 1 | 6055 | 5937 | 5974 | 0.5 | 0.25 | 0.4 | 0.25 | 0 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 118 | 81
| S2 | 右幅 | 2020-01-13 12:00 | 1 | 6053 | 5937 | 5974 | 0.5 | 0.25 | 0.4 | 0.25 | 0 | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 116 | 79
| S2 | 右幅 | 2020-01-12 12:00 | 1 | 6050 | 5937 | 5974 | 0.5 | 0.25 | 0.4 | 0.25 | 0 | 2 | 4 | 2 | 12 | 12 | 2 | 12 | 12 | 113 | 76
| S2 | 右幅 | 2020-01-11 12:00 | 1 | 6048 | 5925 | 5962 | 0.5 | 0.25 | 0.4 | 0.25 | 0 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 123 | 86
| S2 | 右幅 | 2020-01-10 12:00 | 1 | 6046 | 5925 | 5962 | 0.5 | 0.25 | 0.4 | 0.25 | 0 | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 121 | 84
| S2 | 右幅 | 2020-01-09 12:00 | 1 | 6043 | 5925 | 5962 | 0.5 | 0.25 | 0.4 | 0.25 | 0 | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 118 | 81
| S2 | 右幅 | 2020-01-08 12:00 | 1 | 6040 | 5925 | 5962 | 1 | 0.25 | 0.4 | 0.35 | 0 | 3 | 4 | 4 | 12 | 8 | 4 | 12 | 8 | 115 | 78
| S2 | 右幅 | 2020-01-07 12:00 | 1 | 6036 | 5913 | 5954 | 1 | 0.25 | 0.4 | 0.35 | 0 | 3 | 4 | 4 | 0 | 10 | 4 | 0 | 10 | 123 | 82
| S2 | 右幅 | 2020-01-06 12:00 | 1 | 6032 | 5913 | 5944 | 1 | 0.25 | 0.4 | 0.35 | 0 | 2 | 4 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 119 | 88
| S2 | 右幅 | 2020-01-05 12:00 | 1 | 6027 | 5913 | 5944 | 1 | 0.25 | 0.4 | 0.35 | 0 | 3 | 4 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 114 | 83
| S2 | 右幅 | 2020-01-04 12:00 | 1 | 6022 | 5913 | 5944 | 1 | 0.25 | 0.4 | 0.35 | 0 | 3 | 4 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 109 | 78
| S2 | 右幅 | 2020-01-03 12:00 | 1 | 6017 | 5913 | 5944 | 1 | 0.25 | 0.4 | 0.45 | 0 | 2 | 4 | 5 | 12 | 12 | 5 | 12 | 12 | 104 | 73
| S2 | 右幅 | 2020-01-02 12:00 | 1 | 6012 | 5901 | 5932 | 1 | 0.25 | 0.4 | 0.45 | 0 | 2 | 4 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 111 | 80
| S2 | 右幅 | 2020-01-01 12:00 | 1 | 6007 | 5901 | 5932 | 1 | 0.25 | 0.4 | 0.25 | 0 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 106 | 75
| S2 | 右幅 | 2019-12-31 12:00 | 1 | 6003 | 5901 | 5932 | 1 | 0.25 | 0.4 | 0.25 | 0 | 2 | 4 | 6 | 12 | 12 | 6 | 12 | 12 | 102 | 71
| S2 | 右幅 | 2019-12-30 12:00 | 1 | 5997 | 5889 | 5920 | 1 | 0.25 | 0.4 | 0.25 | 0 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 108 | 77
| S2 | 右幅 | 2019-12-29 12:00 | 1 | 5993 | 5889 | 5920 | 1 | 0.25 | 0.4 | 0.45 | 0 | 2 | 4 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 104 | 73
| S2 | 右幅 | 2019-12-28 12:00 | 1 | 5988 | 5889 | 5920 | 1 | 0.25 | 0.4 | 0.45 | 0 | 2 | 4 | 5 | 0 | 10 | 5 | 0 | 10 | 99 | 68
| S2 | 右幅 | 2019-12-27 12:00 | 1 | 5983 | 5889 | 5910 | 1 | 0.25 | 0.4 | 0.45 | 0 | 2 | 4 | 3 | 12 | 0 | 3 | 12 | 0 | 94 | 73
| S2 | 右幅 | 2019-12-26 12:00 | 1 | 5980 | 5877 | 5910 | 1 | 0.25 | 0.4 | 0.45 | 0 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 103 | 70
| S2 | 右幅 | 2019-12-25 12:00 | 1 | 5976 | 5877 | 5910 | 0 | 0.25 | 0.6 | 0.25 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 99 | 66
| S2 | 右幅 | 2019-12-24 12:00 | 1 | 5972 | 5877 | 5910 | 0 | 0.25 | 0.6 | 0.25 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 8 | 4 | 0 | 8 | 95 | 62
| S2 | 右幅 | 2019-12-23 12:00 | 1 | 5968 | 5877 | 5902 | 0 | 0.25 | 0.6 | 0.25 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 91 | 66
| S2 | 右幅 | 2019-12-22 12:00 | 1 | 5964 | 5877 | 5902 | 0 | 0.25 | 0.6 | 0.25 | 0 | 0 | 4 | 4 | 12 | 0 | 4 | 12 | 0 | 87 | 62
| S2 | 右幅 | 2019-12-21 12:00 | 1 | 5960 | 5865 | 5902 | 0 | 0.25 | 0.6 | 0.25 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 95 | 58
| S2 | 右幅 | 2019-12-20 12:00 | 1 | 5957 | 5865 | 5902 | 0 | 0.25 | 0.6 | 0.25 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 92 | 55
| S2 | 右幅 | 2019-12-19 12:00 | 1 | 5955 | 5865 | 5902 | 0 | 0.25 | 0.6 | 0.25 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 10 | 3 | 0 | 10 | 90 | 53
| S2 | 右幅 | 2019-12-18 12:00 | 1 | 5952 | 5865 | 5892 | 0 | 0.25 | 0.6 | 0.25 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 87 | 60
| S2 | 右幅 | 2019-12-17 12:00 | 1 | 5950 | 5865 | 5892 | 0 | 0.25 | 0.6 | 0.25 | 0 | 0 | 4 | 3 | 12 | 0 | 3 | 12 | 0 | 85 | 58
| S2 | 右幅 | 2019-12-16 12:00 | 1 | 5947 | 5853 | 5892 | 0 | 0.25 | 0.6 | 0.25 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 94 | 55
| S2 | 右幅 | 2019-12-15 12:00 | 1 | 5945 | 5853 | 5892 | 0 | 0.25 | 0.6 | 0.25 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 92 | 53
| S2 | 右幅 | 2019-12-14 12:00 | 1 | 5943 | 5853 | 5892 | 0 | 0.25 | 0.6 | 0.25 | 0 | 0 | 4 | 3 | 12 | 11 | 3 | 12 | 11 | 90 | 51
| S2 | 右幅 | 2019-12-13 12:00 | 1 | 5940 | 5841 | 5881 | 0 | 0.25 | 0.6 | 0.25 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 99 | 59
| S2 | 右幅 | 2019-12-12 12:00 | 1 | 5937 | 5841 | 5881 | 0 | 0.25 | 0.6 | 0.25 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 96 | 56
| S2 | 右幅 | 2019-12-11 12:00 | 1 | 5934 | 5841 | 5881 | 0 | 0.25 | 0.6 | 0.25 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 8 | 3 | 0 | 8 | 93 | 53
| S2 | 右幅 | 2019-12-10 12:00 | 1 | 5931 | 5841 | 5873 | 0 | 0.25 | 0.6 | 0.25 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 90 | 58
| S2 | 右幅 | 2019-12-09 12:00 | 1 | 5928 | 5841 | 5873 | 0 | 0.25 | 0.6 | 0.25 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 11 | 3 | 0 | 11 | 87 | 55
| S2 | 右幅 | 2019-12-08 12:00 | 1 | 5925 | 5841 | 5862 | 0 | 0.25 | 0.6 | 0.25 | 0 | 0 | 4 | 4 | 12 | 0 | 4 | 12 | 0 | 84 | 63
| S2 | 右幅 | 2019-12-07 12:00 | 1 | 5921 | 5829 | 5862 | 0 | 0.25 | 0.6 | 0.25 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 92 | 59
| S2 | 右幅 | 2019-12-06 12:00 | 1 | 5918 | 5829 | 5862 | 0 | 0.25 | 0.6 | 0.25 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 8 | 3 | 0 | 8 | 89 | 56
| S2 | 右幅 | 2019-12-05 12:00 | 1 | 5915 | 5829 | 5854 | 0 | 0.25 | 0.6 | 0.25 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 86 | 61
| S2 | 右幅 | 2019-12-04 12:00 | 1 | 5913 | 5829 | 5854 | 0 | 0.25 | 0.6 | 0.25 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 8 | 3 | 0 | 8 | 84 | 59
| S2 | 右幅 | 2019-12-03 12:00 | 1 | 5910 | 5829 | 5846 | 0 | 0.25 | 0.6 | 0.25 | 0 | 0 | 4 | 2 | 12 | 0 | 2 | 12 | 0 | 81 | 64
| S2 | 右幅 | 2019-12-02 12:00 | 1 | 5908 | 5817 | 5846 | 0 | 0.25 | 0.6 | 0.25 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 8 | 3 | 0 | 8 | 91 | 62
| S2 | 右幅 | 2019-12-01 12:00 | 1 | 5905 | 5817 | 5838 | 0 | 0.25 | 0.6 | 0.25 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 88 | 67
| S2 | 右幅 | 2019-11-30 12:00 | 1 | 5902 | 5817 | 5838 | 0 | 0.25 | 0.6 | 0.25 | 0 | 0 | 4 | 3 | 63 | 0 | 3 | 63 | 0 | 85 | 64
| S2 | 右幅 | 2019-11-29 12:00 | 1 | 5899 | 5754 | 5838 | 0 | 0.25 | 0.6 | 0.25 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 145 | 61
| S2 | 右幅 | 2019-11-28 12:00 | 1 | 5896 | 5754 | 5838 | 0 | 0.25 | 0.6 | 0.25 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 8 | 3 | 0 | 8 | 142 | 58
| S2 | 右幅 | 2019-11-27 12:00 | 1 | 5893 | 5754 | 5830 | 0 | 0.25 | 0.6 | 0.25 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 139 | 63
| S2 | 右幅 | 2019-11-26 12:00 | 1 | 5890 | 5754 | 5830 | 0 | 0.25 | 0.6 | 0.25 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 8 | 3 | 0 | 8 | 136 | 60
| S2 | 右幅 | 2019-11-25 12:00 | 1 | 5887 | 5754 | 5822 | 0 | 0.25 | 0.6 | 0.25 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 133 | 65
| S2 | 右幅 | 2019-11-24 12:00 | 1 | 5884 | 5754 | 5822 | 0 | 0.25 | 0.6 | 0.25 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 7 | 3 | 0 | 7 | 130 | 62
| S2 | 右幅 | 2019-11-23 12:00 | 1 | 5881 | 5754 | 5815 | 0 | 0.25 | 0.6 | 0.25 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 127 | 66
| S2 | 右幅 | 2019-11-22 12:00 | 1 | 5878 | 5754 | 5815 | 0 | 0.25 | 0.6 | 0.25 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 124 | 63
| S2 | 右幅 | 2019-11-21 12:00 | 1 | 5874 | 5754 | 5815 | 0 | 0.25 | 0.6 | 0.25 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 8 | 3 | 0 | 8 | 120 | 59
| S2 | 右幅 | 2019-11-20 12:00 | 1 | 5871 | 5754 | 5807 | 0 | 0.25 | 0.6 | 0.25 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 117 | 64
| S2 | 右幅 | 2019-11-19 12:00 | 1 | 5868 | 5754 | 5807 | 0 | 0.25 | 0.6 | 0.25 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 114 | 61
| S2 | 右幅 | 2019-11-18 12:00 | 1 | 5864 | 5754 | 5807 | 0 | 0.25 | 0.6 | 0.25 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 10 | 3 | 0 | 10 | 110 | 57
| S2 | 右幅 | 2019-11-17 12:00 | 1 | 5861 | 5754 | 5797 | 0 | 0.25 | 0.6 | 0.25 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 107 | 64
| S2 | 右幅 | 2019-11-16 12:00 | 1 | 5857 | 5754 | 5797 | 0 | 0.25 | 0.6 | 0.25 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 103 | 60
| S2 | 右幅 | 2019-11-15 12:00 | 1 | 5853 | 5754 | 5797 | 0 | 0.25 | 0.6 | 0.25 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 6 | 3 | 0 | 6 | 99 | 56
| S2 | 右幅 | 2019-11-14 12:00 | 1 | 5850 | 5754 | 5791 | 0 | 0.25 | 0.6 | 0.25 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 96 | 59
| S2 | 右幅 | 2019-11-13 12:00 | 1 | 5847 | 5754 | 5791 | 0 | 0.25 | 0.6 | 0.25 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 9 | 4 | 0 | 9 | 93 | 56
| S2 | 右幅 | 2019-11-12 12:00 | 1 | 5843 | 5754 | 5782 | 0 | 0.25 | 0.6 | 0.25 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 89 | 61
| S2 | 右幅 | 2019-11-11 12:00 | 1 | 5839 | 5754 | 5782 | 0 | 0.25 | 0.6 | 0.25 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 85 | 57
| S2 | 右幅 | 2019-11-10 12:00 | 1 | 5836 | 5754 | 5782 | 0 | 0.25 | 0.6 | 0.25 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 8 | 4 | 0 | 8 | 82 | 54
| S2 | 右幅 | 2019-11-09 12:00 | 1 | 5832 | 5754 | 5774 | 0 | 0.25 | 0.6 | 0.25 | 0 | 0 | 4 | 4 | 12 | 0 | 4 | 12 | 0 | 78 | 58
| S2 | 右幅 | 2019-11-08 12:00 | 1 | 5828 | 5742 | 5774 | 0 | 0.25 | 0.6 | 0.25 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 86 | 54
| S2 | 右幅 | 2019-11-07 12:00 | 1 | 5826 | 5742 | 5774 | 0 | 0.25 | 0.6 | 0.25 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 84 | 52
| S2 | 右幅 | 2019-11-06 12:00 | 1 | 5822 | 5742 | 5774 | 0 | 0.25 | 0.6 | 0.25 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 8 | 4 | 0 | 8 | 80 | 48
| S2 | 右幅 | 2019-11-05 12:00 | 1 | 5818 | 5742 | 5766 | 0 | 0.25 | 0.6 | 0.25 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 76 | 52
| S2 | 右幅 | 2019-11-04 12:00 | 1 | 5815 | 5742 | 5766 | 0 | 0.25 | 0.6 | 0.25 | 0 | 0 | 4 | 4 | 11 | 0 | 4 | 11 | 0 | 73 | 49
| S2 | 右幅 | 2019-11-03 12:00 | 1 | 5811 | 5731 | 5766 | 0 | 0.25 | 0.6 | 0.15 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 80 | 45
| S2 | 右幅 | 2019-11-02 12:00 | 1 | 5809 | 5731 | 5766 | 0 | 0.25 | 0.6 | 0.15 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 78 | 43
| S2 | 右幅 | 2019-11-01 12:00 | 1 | 5808 | 5731 | 5766 | 0 | 0.25 | 0.6 | 0.15 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 9 | 3 | 0 | 9 | 77 | 42
| S2 | 右幅 | 2019-10-31 12:00 | 1 | 5805 | 5731 | 5757 | 0 | 0.25 | 0.8 | 0.15 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 74 | 48
| S2 | 右幅 | 2019-10-30 12:00 | 1 | 5804 | 5731 | 5757 | 0 | 0.25 | 0.8 | 0.15 | 1 | 3 | 4 | 3 | 0 | 7 | 3 | 0 | 7 | 73 | 47
| S2 | 右幅 | 2019-10-29 12:00 | 1 | 5801 | 5731 | 5750 | 0 | 0.25 | 0.8 | 0.15 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 70 | 51
| S2 | 右幅 | 2019-10-28 12:00 | 1 | 5800 | 5731 | 5750 | 0 | 0.25 | 0.8 | 0.15 | 1 | 3 | 4 | 1 | 9 | 0 | 1 | 9 | 0 | 69 | 50
| S2 | 右幅 | 2019-10-27 12:00 | 1 | 5799 | 5722 | 5750 | 0 | 0.25 | 0.8 | 0.15 | 1 | 3 | 4 | 2 | 0 | 6 | 2 | 0 | 6 | 77 | 49
| S2 | 右幅 | 2019-10-26 12:00 | 1 | 5797 | 5722 | 5744 | 0.5 | 0.25 | 0.6 | 0.45 | 0 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 75 | 53
| S2 | 右幅 | 2019-10-25 12:00 | 1 | 5793 | 5722 | 5744 | 0.5 | 0.25 | 0.6 | 0.45 | 0 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 71 | 49
| S2 | 右幅 | 2019-10-24 12:00 | 1 | 5791 | 5722 | 5744 | 0.5 | 0.25 | 0.6 | 0.45 | 0 | 2 | 4 | 2 | 0 | 6 | 2 | 0 | 6 | 69 | 47
| S2 | 右幅 | 2019-10-23 12:00 | 1 | 5789 | 5722 | 5738 | 0.5 | 0.25 | 0.6 | 0.45 | 0 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 67 | 51
| S2 | 右幅 | 2019-10-22 12:00 | 1 | 5787 | 5722 | 5738 | 0.5 | 0.25 | 0.6 | 0.45 | 0 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 65 | 49
| S2 | 右幅 | 2019-10-21 12:00 | 1 | 5785 | 5722 | 5738 | 0.5 | 0.25 | 0.6 | 0.45 | 0 | 2 | 4 | 3 | 15 | 0 | 3 | 15 | 0 | 63 | 47
| S2 | 右幅 | 2019-10-20 12:00 | 1 | 5782 | 5707 | 5738 | 0.5 | 0.25 | 0.6 | 0.45 | 0 | 2 | 4 | 3 | 0 | 8 | 3 | 0 | 8 | 75 | 44
| S2 | 右幅 | 2019-10-19 12:00 | 1 | 5779 | 5707 | 5730 | 0.5 | 0.25 | 0.6 | 0.45 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 | 49
| S2 | 右幅 | 2019-10-18 12:00 | 1 | 5779 | 5707 | 5730 | 0.5 | 0.25 | 0.6 | 0.45 | 0 | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 72 | 49
| S2 | 右幅 | 2019-10-17 12:00 | 1 | 5776 | 5707 | 5730 | 0.5 | 0.25 | 0.6 | 0.45 | 0 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 69 | 46
| S2 | 右幅 | 2019-10-16 12:00 | 1 | 5774 | 5707 | 5730 | 0.5 | 0.25 | 0.6 | 0.45 | 0 | 2 | 4 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 8 | 67 | 44
| S2 | 右幅 | 2019-10-15 12:00 | 1 | 5773 | 5707 | 5722 | 0.5 | 0.25 | 0.6 | 0.45 | 0 | 2 | 4 | 1 | 12 | 0 | 1 | 12 | 0 | 66 | 51
| S2 | 右幅 | 2019-10-14 12:00 | 1 | 5772 | 5695 | 5722 | 0.5 | 0.25 | 0.6 | 0.45 | 0 | 2 | 4 | 2 | 0 | 6 | 2 | 0 | 6 | 77 | 50
| S2 | 右幅 | 2019-10-13 12:00 | 1 | 5770 | 5695 | 5716 | 0.5 | 0.25 | 0.6 | 0.45 | 0 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 75 | 54
| S2 | 右幅 | 2019-10-12 12:00 | 1 | 5768 | 5695 | 5716 | 0.5 | 0.25 | 0.6 | 0.45 | 0 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 73 | 52
| S2 | 右幅 | 2019-10-11 12:00 | 1 | 5767 | 5695 | 5716 | 0.5 | 0.25 | 0.6 | 0.45 | 0 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 72 | 51
| S2 | 右幅 | 2019-10-10 12:00 | 1 | 5765 | 5695 | 5716 | 0.5 | 0.25 | 0.6 | 0.45 | 0 | 2 | 4 | 3 | 0 | 10 | 3 | 0 | 10 | 70 | 49
| S2 | 右幅 | 2019-10-09 12:00 | 1 | 5762 | 5695 | 5706 | 0.5 | 0.25 | 0.6 | 0.45 | 0 | 2 | 4 | 1 | 12 | 0 | 1 | 12 | 0 | 67 | 56
| S2 | 右幅 | 2019-10-08 12:00 | 1 | 5761 | 5683 | 5706 | 0.5 | 0.25 | 0.6 | 0.45 | 0 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 78 | 55
| S2 | 右幅 | 2019-10-07 12:00 | 1 | 5759 | 5683 | 5706 | 0.5 | 0.25 | 0.6 | 0.45 | 0 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 76 | 53
| S2 | 右幅 | 2019-10-06 12:00 | 1 | 5758 | 5683 | 5706 | 0.5 | 0.25 | 0.6 | 0.45 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 75 | 52
| S2 | 右幅 | 2019-10-05 12:00 | 1 | 5758 | 5683 | 5700 | 0.5 | 0.25 | 0.6 | 0.45 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 58
| S2 | 右幅 | 2019-10-04 12:00 | 1 | 5758 | 5683 | 5700 | 0.5 | 0.25 | 0.6 | 0.45 | 0 | 2 | 4 | 0 | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 75 | 58
| S2 | 右幅 | 2019-10-03 12:00 | 5 | 5758 | 5672 | 5700 | 0.5 | 0.25 | 0.6 | 0.45 | 0 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 86 | 58
| S2 | 右幅 | 2019-09-28 12:00 | 1 | 5757 | 5672 | 5700 | 0.5 | 0.25 | 0.6 | 0.45 | 0 | 2 | 4 | 2 | 0 | 7 | 2 | 0 | 7 | 85 | 57
| S2 | 右幅 | 2019-09-27 12:00 | 1 | 5755 | 5672 | 5693 | 0.5 | 0.25 | 0.6 | 0.45 | 0 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 83 | 62
| S2 | 右幅 | 2019-09-26 12:00 | 1 | 5754 | 5672 | 5693 | 0.5 | 0.25 | 0.6 | 0.45 | 0 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 82 | 61
| S2 | 右幅 | 2019-09-25 12:00 | 1 | 5753 | 5672 | 5693 | 0.5 | 0.25 | 0.6 | 0.45 | 0 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 81 | 60
| S2 | 右幅 | 2019-09-24 12:00 | 1 | 5751 | 5672 | 5693 | 0.5 | 0.25 | 0.6 | 0.45 | 0 | 2 | 4 | 3 | 0 | 7 | 3 | 0 | 7 | 79 | 58
| S2 | 右幅 | 2019-09-23 12:00 | 1 | 5748 | 5672 | 5686 | 0.5 | 0.25 | 0.6 | 0.45 | 0 | 2 | 4 | 1 | 13 | 0 | 1 | 13 | 0 | 76 | 62
| S2 | 右幅 | 2019-09-22 12:00 | 1 | 5747 | 5659 | 5686 | 0.5 | 0.25 | 0.6 | 0.45 | 0 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 88 | 61
| S2 | 右幅 | 2019-09-21 12:00 | 1 | 5745 | 5659 | 5686 | 0.5 | 0.25 | 0.6 | 0.45 | 0 | 2 | 4 | 4 | 0 | 8 | 4 | 0 | 8 | 86 | 59
| S2 | 右幅 | 2019-09-20 12:00 | 1 | 5741 | 5659 | 5678 | 0.5 | 0.25 | 0.6 | 0.45 | 0 | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 82 | 63
| S2 | 右幅 | 2019-09-19 12:00 | 1 | 5738 | 5659 | 5678 | 0.5 | 0.25 | 0.6 | 0.45 | 0 | 2 | 4 | 3 | 11 | 0 | 3 | 11 | 0 | 79 | 60
| S2 | 右幅 | 2019-09-18 12:00 | 1 | 5735 | 5648 | 5678 | 0.5 | 0.25 | 0.6 | 0.45 | 0 | 2 | 4 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 8 | 87 | 57
| S2 | 右幅 | 2019-09-17 12:00 | 1 | 5734 | 5648 | 5670 | 0.5 | 0.25 | 0.6 | 0.45 | 0 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 86 | 64
| S2 | 右幅 | 2019-09-16 12:00 | 1 | 5730 | 5648 | 5670 | 0.5 | 0 | 0.6 | 0.45 | 0 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 82 | 60
| S2 | 右幅 | 2019-09-15 12:00 | 1 | 5728 | 5648 | 5670 | 0.5 | 0 | 0.6 | 0.45 | 0 | 2 | 4 | 2 | 12 | 8 | 2 | 12 | 8 | 80 | 58
| S2 | 右幅 | 2019-09-14 12:00 | 1 | 5726 | 5636 | 5662 | 0.5 | 0 | 0.6 | 0.45 | 0 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 90 | 64
| S2 | 右幅 | 2019-09-13 12:00 | 1 | 5724 | 5636 | 5662 | 0.5 | 0 | 0.6 | 0.45 | 0 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 88 | 62
| S2 | 右幅 | 2019-09-12 12:00 | 1 | 5723 | 5636 | 5662 | 0.5 | 0 | 0.6 | 0.45 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87 | 61
| S2 | 右幅 | 2019-09-11 12:00 | 1 | 5723 | 5636 | 5662 | 0.5 | 0 | 0.6 | 0.45 | 0 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 87 | 61
| S2 | 右幅 | 2019-09-10 12:00 | 1 | 5722 | 5636 | 5662 | 0.5 | 0.25 | 0.6 | 0.25 | 0 | 2 | 4 | 4 | 0 | 6 | 4 | 0 | 6 | 86 | 60
| S2 | 右幅 | 2019-09-09 12:00 | 1 | 5718 | 5636 | 5656 | 0.5 | 0.25 | 0.6 | 0.25 | 0 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 82 | 62
| S2 | 右幅 | 2019-09-08 12:00 | 1 | 5717 | 5636 | 5656 | 0.5 | 0.25 | 0.6 | 0.25 | 0 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 81 | 61
| S2 | 右幅 | 2019-09-07 12:00 | 1 | 5713 | 5636 | 5656 | 0.5 | 0.25 | 0.6 | 0.25 | 0 | 2 | 4 | 2 | 12 | 0 | 2 | 12 | 0 | 77 | 57
| S2 | 右幅 | 2019-09-06 12:00 | 1 | 5711 | 5624 | 5656 | 0.5 | 0.25 | 0.6 | 0.45 | 0 | 2 | 4 | 3 | 0 | 8 | 3 | 0 | 8 | 87 | 55
| S2 | 右幅 | 2019-09-05 12:00 | 1 | 5708 | 5624 | 5648 | 0.5 | 0.25 | 0.6 | 0.45 | 0 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 84 | 60
| S2 | 右幅 | 2019-09-04 12:00 | 1 | 5707 | 5624 | 5648 | 0.5 | 0.25 | 0.6 | 0.45 | 0 | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 83 | 59
| S2 | 右幅 | 2019-09-03 12:00 | 1 | 5704 | 5624 | 5648 | 0.5 | 0.25 | 0.6 | 0.45 | 0 | 2 | 4 | 3 | 0 | 8 | 3 | 0 | 8 | 80 | 56
| S2 | 右幅 | 2019-09-02 12:00 | 1 | 5701 | 5624 | 5640 | 0.5 | 0.25 | 0.6 | 0.45 | 0 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 77 | 61
| S2 | 右幅 | 2019-09-01 12:00 | 1 | 5700 | 5624 | 5640 | 0.5 | 0.25 | 0.6 | 0.45 | 0 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 76 | 60
| S2 | 右幅 | 2019-08-31 12:00 | 1 | 5699 | 5624 | 5640 | 0.5 | 0.25 | 0.6 | 0.45 | 0 | 2 | 4 | 3 | 11 | 0 | 3 | 11 | 0 | 75 | 59
| S2 | 右幅 | 2019-08-30 12:00 | 1 | 5696 | 5613 | 5640 | 0.5 | 0.25 | 0.6 | 0.45 | 0 | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 83 | 56
| S2 | 右幅 | 2019-08-29 12:00 | 1 | 5693 | 5613 | 5640 | 0.5 | 0.25 | 0.6 | 0.45 | 0 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 80 | 53
| S2 | 右幅 | 2019-08-28 12:00 | 1 | 5691 | 5613 | 5640 | 0.5 | 0.25 | 0.6 | 0.45 | 0 | 2 | 4 | 3 | 0 | 7 | 3 | 0 | 7 | 78 | 51
| S2 | 右幅 | 2019-08-27 12:00 | 1 | 5688 | 5613 | 5633 | 0.5 | 0.25 | 0.6 | 0.45 | 0 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 75 | 55
| S2 | 右幅 | 2019-08-26 12:00 | 1 | 5687 | 5613 | 5633 | 0.5 | 0.25 | 0.6 | 0.45 | 0 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 74 | 54
| S2 | 右幅 | 2019-08-25 12:00 | 1 | 5686 | 5613 | 5633 | 0.5 | 0.25 | 0.6 | 0.45 | 0 | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 73 | 53
| S2 | 右幅 | 2019-08-24 12:00 | 1 | 5683 | 5613 | 5633 | 0.5 | 0.25 | 0.6 | 0.45 | 0 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 70 | 50
| S2 | 右幅 | 2019-08-23 12:00 | 1 | 5681 | 5613 | 5633 | 0.5 | 0.25 | 0.6 | 0.45 | 0 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 68 | 48
| S2 | 右幅 | 2019-08-22 12:00 | 1 | 5679 | 5613 | 5633 | 0.5 | 0.25 | 0.6 | 0.45 | 0 | 2 | 4 | 2 | 0 | 7 | 2 | 0 | 7 | 66 | 46
| S2 | 右幅 | 2019-08-21 12:00 | 1 | 5677 | 5613 | 5626 | 0.5 | 0.25 | 0.6 | 0.45 | 0 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 64 | 51
| S2 | 右幅 | 2019-08-20 12:00 | 1 | 5676 | 5613 | 5626 | 0.5 | 0.25 | 0.6 | 0.45 | 0 | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 63 | 50
| S2 | 右幅 | 2019-08-19 12:00 | 1 | 5673 | 5613 | 5626 | 0.5 | 0.25 | 0.6 | 0.45 | 0 | 2 | 4 | 1 | 12 | 0 | 1 | 12 | 0 | 60 | 47
| S2 | 右幅 | 2019-08-18 12:00 | 1 | 5672 | 5601 | 5626 | 0.5 | 0.25 | 0.6 | 0.45 | 0 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 71 | 46
| S2 | 右幅 | 2019-08-17 12:00 | 1 | 5671 | 5601 | 5626 | 0.5 | 0.25 | 0.6 | 0.45 | 0 | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 70 | 45
| S2 | 右幅 | 2019-08-16 12:00 | 1 | 5668 | 5601 | 5626 | 0.5 | 0.25 | 0.6 | 0.45 | 0 | 2 | 4 | 2 | 0 | 6 | 2 | 0 | 6 | 67 | 42
| S2 | 右幅 | 2019-08-15 12:00 | 1 | 5666 | 5601 | 5620 | 0.5 | 0.25 | 0.6 | 0.45 | 0 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 65 | 46
| S2 | 右幅 | 2019-08-14 12:00 | 1 | 5665 | 5601 | 5620 | 0.5 | 0.25 | 0.6 | 0.45 | 0 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 64 | 45
| S2 | 右幅 | 2019-08-13 12:00 | 1 | 5663 | 5601 | 5620 | 0.5 | 0.25 | 0.6 | 0.45 | 0 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 62 | 43
| S2 | 右幅 | 2019-08-12 12:00 | 1 | 5661 | 5601 | 5620 | 0.5 | 0.25 | 0.6 | 0.45 | 0 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 60 | 41
| S2 | 右幅 | 2019-08-11 12:00 | 1 | 5660 | 5601 | 5620 | 0.5 | 0.25 | 0.6 | 0.45 | 0 | 2 | 4 | 2 | 12 | 6 | 2 | 12 | 6 | 59 | 40
| S2 | 右幅 | 2019-08-10 12:00 | 1 | 5658 | 5589 | 5614 | 0.5 | 0.25 | 0.6 | 0.45 | 0 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 69 | 44
| S2 | 右幅 | 2019-08-09 12:00 | 1 | 5657 | 二衬: 5589; 仰拱: 5614 |  | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 68 | 43
| S2 | 右幅 | 2019-08-08 12:00 |  | 5656.5 | 二衬: 5589; 仰拱: 5614

## TDT_1
进度部分 | PROG_NAME | 掌子面编号 | 采集时间 | 时间差 | 掌子面进度 | 围岩等级 | 掌子面&初衬日进尺 | 初衬进度 | R：初衬-仰拱 | 二衬 | 二衬里程 | 二衬日进尺 | R初衬-二衬差 | 仰拱 | 仰拱里程 | 仰拱日进尺 |  | 掌子面进尺差 | 二衬进尺差 | 仰拱进尺差
| S2 | 右幅 | 2020-08-28 12:00 | 1 | 6994.1 | 4 | 6 | YK6988.1-YK6994.1 | 273.1 | 6721 | YK6721-YK6721 | 0 | 179.1 | 6815 | YK6805-YK6815 | 10 |  | 6 | 0 | 10
| S2 | 右幅 | 2020-08-27 12:00 | 1 | 6988.1 | 4 | 6 | YK6982.1-YK6988.1 | 267.1 | 6721 | YK6721-YK6721 | 0 | 183.1 | 6805 | YK6805-YK6805 | 0 |  | 6 | 0 | 0
| S2 | 右幅 | 2020-08-26 12:00 | 1 | 6982.1 | 4 | 5 | YK6977.1-YK6982.1 | 261.1 | 6721 | YK6709-YK6721 | 12 | 177.1 | 6805 | YK6805-YK6805 | 0 |  | 5 | 12 | 0
| S2 | 右幅 | 2020-08-25 12:00 | 1 | 6977.1 | 4 | 5 | YK6972.1-YK6977.1 | 268.1 | 6709 | YK6709-YK6709 | 0 | 172.1 | 6805 | YK6805-YK6805 | 0 |  | 5 | 0 | 0
| S2 | 右幅 | 2020-08-24 12:00 | 1 | 6972.1 | 4 | 6 | YK6966.1-YK6972.1 | 263.1 | 6709 | YK6699-YK6709 | 10 | 167.1 | 6805 | YK6795-YK6805 | 10 |  | 6 | 10 | 10
| S2 | 右幅 | 2020-08-23 12:00 | 1 | 6966.1 | 4 | 6 | YK6960.1-YK6966.1 | 267.1 | 6699 | YK6699-YK6699 | 0 | 171.1 | 6795 | YK6795-YK6795 | 0 |  | 6 | 0 | 0
| S2 | 右幅 | 2020-08-22 12:00 | 1 | 6960.1 | 4 | 6 | YK6954.1-YK6960.1 | 261.1 | 6699 | YK6687-YK6699 | 12 | 165.1 | 6795 | YK6785-YK6795 | 10 |  | 6 | 12 | 10
| S2 | 右幅 | 2020-08-21 12:00 | 1 | 6954.1 | 4 | 5 | YK6949.1-YK6954.1 | 267.1 | 6687 | YK6687-YK6687 | 0 | 169.1 | 6785 | YK6785-YK6785 | 0 |  | 5 | 0 | 0
| S2 | 右幅 | 2020-08-20 12:00 | 1 | 6949.1 | 4 | 6 | YK6943.1-YK6949.1 | 262.1 | 6687 | YK6687-YK6687 | 0 | 164.1 | 6785 | YK6775-YK6785 | 10 |  | 6 | 0 | 10
| S2 | 右幅 | 2020-08-19 12:00 | 1 | 6943.1 | 4 | 6 | YK6937.1-YK6943.1 | 256.1 | 6687 | YK6687-YK6687 | 0 | 168.1 | 6775 | YK6765-YK6775 | 10 |  | 6 | 0 | 10
| S2 | 右幅 | 2020-08-18 12:00 | 1 | 6937.1 | 4 | 5 | YK6932.1-YK6937.1 | 250.1 | 6687 | YK6675-YK6687 | 12 | 172.1 | 6765 | YK6765-YK6765 | 0 |  | 5 | 12 | 0
| S2 | 右幅 | 2020-08-17 12:00 | 1 | 6932.1 | 4 | 6 | YK6926.1-YK6932.1 | 257.1 | 6675 | YK6669-YK6675 | 6 | 167.1 | 6765 | YK6759-YK6765 | 6 |  | 6 | 6 | 6
| S2 | 右幅 | 2020-08-16 12:00 | 12 | 6926.1 | 4 | 3.8167 | YK6880.3-YK6926.1 | 257.1 | 6669 | YK6667-YK6669 | 0.16667 | 167.1 | 6759 | YK6725-YK6759 | 2.8333 |  | 45.8 | 2 | 34
| S2 | 右幅 | 2020-08-04 12:00 | 1 | 6880.3 | 4 | 3 | YK6877.3-YK6880.3 | 213.3 | 6667 | YK6656-YK6667 | 11 | 155.3 | 6725 | YK6725-YK6725 | 0 |  | 3 | 11 | 0
| S2 | 右幅 | 2020-08-03 12:00 | 1 | 6877.3 | 4 | 2.5 | YK6874.8-YK6877.3 | 221.3 | 6656 | YK6656-YK6656 | 0 | 152.3 | 6725 | YK6725-YK6725 | 0 |  | 2.5 | 0 | 0
| S2 | 右幅 | 2020-08-02 12:00 | 1 | 6874.8 | 4 | 2.4 | YK6872.4-YK6874.8 | 218.8 | 6656 | YK6656-YK6656 | 0 | 149.8 | 6725 | YK6705-YK6725 | 20 |  | 2.4 | 0 | 20
| S2 | 右幅 | 2020-08-01 12:00 | 1 | 6872.4 | 4 | 2.4 | YK6870-YK6872.4 | 216.4 | 6656 | YK6656-YK6656 | 0 | 167.4 | 6705 | YK6705-YK6705 | 0 |  | 2.4 | 0 | 0
| S2 | 右幅 | 2020-07-31 12:00 | 1 | 6870 | 4 | 2 | YK6868-YK6870 | 214 | 6656 | YK6644-YK6656 | 12 | 165 | 6705 | YK6705-YK6705 | 0 |  | 2 | 12 | 0
| S2 | 右幅 | 2020-07-30 12:00 | 1 | 6868 | 4 | 1 | YK6867-YK6868 | 224 | 6644 | YK6644-YK6644 | 0 | 163 | 6705 | YK6695-YK6705 | 10 |  | 1 | 0 | 10
| S2 | 右幅 | 2020-07-29 12:00 | 1 | 6867 | 4 | 1 | YK6866-YK6867 | 223 | 6644 | YK6644-YK6644 | 0 | 172 | 6695 | YK6695-YK6695 | 0 |  | 1 | 0 | 0
| S2 | 右幅 | 2020-07-28 12:00 | 1 | 6866 | 4 | 2 | YK6864-YK6866 | 222 | 6644 | YK6632-YK6644 | 12 | 171 | 6695 | YK6695-YK6695 | 0 |  | 2 | 12 | 0
| S2 | 右幅 | 2020-07-27 12:00 | 1 | 6864 | 4 | 2 | YK6862-YK6864 | 232 | 6632 | YK6632-YK6632 | 0 | 169 | 6695 | YK6695-YK6695 | 0 |  | 2 | 0 | 0
| S2 | 右幅 | 2020-07-26 12:00 | 1 | 6862 | 4 | 1 | YK6861-YK6862 | 230 | 6632 | YK6632-YK6632 | 0 | 167 | 6695 | YK6685-YK6695 | 10 |  | 1 | 0 | 10
| S2 | 右幅 | 2020-07-25 12:00 | 1 | 6861 | 4 | 1 | YK6860-YK6861 | 229 | 6632 | YK6620-YK6632 | 12 | 176 | 6685 | YK6685-YK6685 | 0 |  | 1 | 12 | 0
| S2 | 右幅 | 2020-07-24 12:00 | 1 | 6860 | 4 | 1.5 | YK6858.5-YK6860 | 240 | 6620 | YK6620-YK6620 | 0 | 175 | 6685 | YK6675-YK6685 | 10 |  | 1.5 | 0 | 10
| S2 | 右幅 | 2020-07-23 12:00 | 1 | 6858.5 | 4 | 1 | YK6857.5-YK6858.5 | 238.5 | 6620 | YK6620-YK6620 | 0 | 183.5 | 6675 | YK6675-YK6675 | 0 |  | 1 | 0 | 0
| S2 | 右幅 | 2020-07-22 12:00 | 1 | 6857.5 | 4 | 1 | YK6856.5-YK6857.5 | 237.5 | 6620 | YK6608-YK6620 | 12 | 182.5 | 6675 | YK6675-YK6675 | 0 |  | 1 | 12 | 0
| S2 | 右幅 | 2020-07-21 12:00 | 1 | 6856.5 | 4 | 1 | YK6855.5-YK6856.5 | 248.5 | 6608 | YK6608-YK6608 | 0 | 181.5 | 6675 | YK6665-YK6675 | 10 |  | 1 | 0 | 10
| S2 | 右幅 | 2020-07-20 12:00 | 1 | 6855.5 | 4 | 1.5 | YK6854-YK6855.5 | 247.5 | 6608 | YK6596-YK6608 | 12 | 190.5 | 6665 | YK6655-YK6665 | 10 |  | 1.5 | 12 | 10
| S2 | 右幅 | 2020-07-19 12:00 | 1 | 6854 | 4 | 2.5 | YK6851.5-YK6854 | 258 | 6596 | YK6596-YK6596 | 0 | 199 | 6655 | YK6655-YK6655 | 0 |  | 2.5 | 0 | 0
| S2 | 右幅 | 2020-07-18 12:00 | 1 | 6851.5 | 4 | 2.5 | YK6849-YK6851.5 | 255.5 | 6596 | YK6584-YK6596 | 12 | 196.5 | 6655 | YK6655-YK6655 | 0 |  | 2.5 | 12 | 0
| S2 | 右幅 | 2020-07-17 12:00 | 1 | 6849 | 4 | 3.6 | YK6845.4-YK6849 | 265 | 6584 | YK6584-YK6584 | 0 | 194 | 6655 | YK6655-YK6655 | 0 |  | 3.6 | 0 | 0
| S2 | 右幅 | 2020-07-16 12:00 | 1 | 6845.4 | 4 | 2.4 | YK6843-YK6845.4 | 261.4 | 6584 | YK6584-YK6584 | 0 | 190.4 | 6655 | YK6655-YK6655 | 0 |  | 2.4 | 0 | 0
| S2 | 右幅 | 2020-07-15 12:00 | 1 | 6843 | 4 | 4.2 | YK6838.8-YK6843 | 259 | 6584 | YK6574-YK6584 | 10 | 188 | 6655 | YK6655-YK6655 | 0 |  | 4.2 | 10 | 0
| S2 | 右幅 | 2020-07-14 12:00 | 1 | 6838.8 | 4 | 4.8 | YK6834-YK6838.8 | 264.8 | 6574 | YK6574-YK6574 | 0 | 183.8 | 6655 | YK6655-YK6655 | 0 |  | 4.8 | 0 | 0
| S2 | 右幅 | 2020-07-13 12:00 | 1 | 6834 | 4 | 5 | YK6829-YK6834 | 260 | 6574 | YK6574-YK6574 | 0 | 179 | 6655 | YK6645-YK6655 | 10 |  | 5 | 0 | 10
| S2 | 右幅 | 2020-07-12 12:00 | 1 | 6829 | 4 | 4.8 | YK6824.2-YK6829 | 255 | 6574 | YK6574-YK6574 | 0 | 184 | 6645 | YK6645-YK6645 | 0 |  | 4.8 | 0 | 0
| S2 | 右幅 | 2020-07-11 12:00 | 1 | 6824.2 | 4 | 5.2 | YK6819-YK6824.2 | 250.2 | 6574 | YK6574-YK6574 | 0 | 179.2 | 6645 | YK6645-YK6645 | 0 |  | 5.2 | 0 | 0
| S2 | 右幅 | 2020-07-10 12:00 | 1 | 6819 | 4 | 4.8 | YK6814.2-YK6819 | 245 | 6574 | YK6574-YK6574 | 0 | 174 | 6645 | YK6645-YK6645 | 0 |  | 4.8 | 0 | 0
| S2 | 右幅 | 2020-07-09 12:00 | 1 | 6814.2 | 4 | 4.8 | YK6809.4-YK6814.2 | 240.2 | 6574 | YK6574-YK6574 | 0 | 169.2 | 6645 | YK6630-YK6645 | 15 |  | 4.8 | 0 | 15
| S2 | 右幅 | 2020-07-08 12:00 | 1 | 6809.4 | 4 | 4.8 | YK6804.6-YK6809.4 | 235.4 | 6574 | YK6562-YK6574 | 12 | 179.4 | 6630 | YK6630-YK6630 | 0 |  | 4.8 | 12 | 0
| S2 | 右幅 | 2020-07-07 12:00 | 1 | 6804.6 | 4 | 4.8 | YK6799.8-YK6804.6 | 242.6 | 6562 | YK6562-YK6562 | 0 | 174.6 | 6630 | YK6630-YK6630 | 0 |  | 4.8 | 0 | 0
| S2 | 右幅 | 2020-07-06 12:00 | 1 | 6799.8 | 4 | 5.6 | YK6794.2-YK6799.8 | 237.8 | 6562 | YK6562-YK6562 | 0 | 169.8 | 6630 | YK6630-YK6630 | 0 |  | 5.6 | 0 | 0
| S2 | 右幅 | 2020-07-05 12:00 | 1 | 6794.2 | 4 | 5.8 | YK6788.4-YK6794.2 | 232.2 | 6562 | YK6562-YK6562 | 0 | 164.2 | 6630 | YK6615-YK6630 | 15 |  | 5.8 | 0 | 15
| S2 | 右幅 | 2020-07-04 12:00 | 1 | 6788.4 | 4 | 5.6 | YK6782.8-YK6788.4 | 226.4 | 6562 | YK6562-YK6562 | 0 | 173.4 | 6615 | YK6615-YK6615 | 0 |  | 5.6 | 0 | 0
| S2 | 右幅 | 2020-07-03 12:00 | 1 | 6782.8 | 4 | 5.6 | YK6777.2-YK6782.8 | 220.8 | 6562 | YK6562-YK6562 | 0 | 167.8 | 6615 | YK6615-YK6615 | 0 |  | 5.6 | 0 | 0
| S2 | 右幅 | 2020-07-02 12:00 | 1 | 6777.2 | 4 | 5.6 | YK6771.6-YK6777.2 | 215.2 | 6562 | YK6550-YK6562 | 12 | 162.2 | 6615 | YK6615-YK6615 | 0 |  | 5.6 | 12 | 0
| S2 | 右幅 | 2020-07-01 12:00 | 1 | 6771.6 | 4 | 5.6 | YK6766-YK6771.6 | 221.6 | 6550 | YK6550-YK6550 | 0 | 156.6 | 6615 | YK6605-YK6615 | 10 |  | 5.6 | 0 | 10
| S2 | 右幅 | 2020-06-30 12:00 | 1 | 6766 | 4 | 5 | YK6761-YK6766 | 216 | 6550 | YK6550-YK6550 | 0 | 161 | 6605 | YK6605-YK6605 | 0 |  | 5 | 0 | 0
| S2 | 右幅 | 2020-06-29 12:00 | 1 | 6761 | 4 | 5 | YK6756-YK6761 | 211 | 6550 | YK6550-YK6550 | 0 | 156 | 6605 | YK6605-YK6605 | 0 |  | 5 | 0 | 0
| S2 | 右幅 | 2020-06-28 12:00 | 1 | 6756 | 4 | 5 | YK6751-YK6756 | 206 | 6550 | YK6538-YK6550 | 12 | 151 | 6605 | YK6605-YK6605 | 0 |  | 5 | 12 | 0
| S2 | 右幅 | 2020-06-27 12:00 | 1 | 6751 | 4 | 5 | YK6746-YK6751 | 213 | 6538 | YK6538-YK6538 | 0 | 146 | 6605 | YK6605-YK6605 | 0 |  | 5 | 0 | 0
| S2 | 右幅 | 2020-06-26 12:00 | 1 | 6746 | 4 | 4.8 | YK6741.2-YK6746 | 208 | 6538 | YK6538-YK6538 | 0 | 141 | 6605 | YK6595-YK6605 | 10 |  | 4.8 | 0 | 10
| S2 | 右幅 | 2020-06-25 12:00 | 1 | 6741.2 | 4 | 4.2 | YK6737-YK6741.2 | 203.2 | 6538 | YK6538-YK6538 | 0 | 146.2 | 6595 | YK6595-YK6595 | 0 |  | 4.2 | 0 | 0
| S2 | 右幅 | 2020-06-24 12:00 | 1 | 6737 | 4 | 4.2 | YK6732.8-YK6737 | 199 | 6538 | YK6538-YK6538 | 0 | 142 | 6595 | YK6595-YK6595 | 0 |  | 4.2 | 0 | 0
| S2 | 右幅 | 2020-06-23 12:00 | 1 | 6732.8 | 4 | 4.2 | YK6728.6-YK6732.8 | 194.8 | 6538 | YK6538-YK6538 | 0 | 137.8 | 6595 | YK6595-YK6595 | 0 |  | 4.2 | 0 | 0
| S2 | 右幅 | 2020-06-22 12:00 | 1 | 6728.6 | 4 | 4.2 | YK6724.4-YK6728.6 | 190.6 | 6538 | YK6526-YK6538 | 12 | 133.6 | 6595 | YK6595-YK6595 | 0 |  | 4.2 | 12 | 0
| S2 | 右幅 | 2020-06-21 12:00 | 1 | 6724.4 | 4 | 4.2 | YK6720.2-YK6724.4 | 198.4 | 6526 | YK6526-YK6526 | 0 | 129.4 | 6595 | YK6585-YK6595 | 10 |  | 4.2 | 0 | 10
| S2 | 右幅 | 2020-06-20 12:00 | 1 | 6720.2 | 4 | 3 | YK6717.2-YK6720.2 | 194.2 | 6526 | YK6526-YK6526 | 0 | 135.2 | 6585 | YK6585-YK6585 | 0 |  | 3 | 0 | 0
| S2 | 右幅 | 2020-06-19 12:00 | 1 | 6717.2 | 4 | 3 | YK6714.2-YK6717.2 | 191.2 | 6526 | YK6514-YK6526 | 12 | 132.2 | 6585 | YK6585-YK6585 | 0 |  | 3 | 12 | 0
| S2 | 右幅 | 2020-06-18 12:00 | 1 | 6714.2 | 4 | 3.6 | YK6710.6-YK6714.2 | 200.2 | 6514 | YK6514-YK6514 | 0 | 129.2 | 6585 | YK6585-YK6585 | 0 |  | 3.6 | 0 | 0
| S2 | 右幅 | 2020-06-17 12:00 | 1 | 6710.6 | 4 | 3.6 | YK6707-YK6710.6 | 196.6 | 6514 | YK6514-YK6514 | 0 | 125.6 | 6585 | YK6585-YK6585 | 0 |  | 3.6 | 0 | 0
| S2 | 右幅 | 2020-06-16 12:00 | 1 | 6707 | 4 | 3.6 | YK6703.4-YK6707 | 193 | 6514 | YK6514-YK6514 | 0 | 122 | 6585 | YK6585-YK6585 | 0 |  | 3.6 | 0 | 0
| S2 | 右幅 | 2020-06-15 12:00 | 1 | 6703.4 | 4 | 3.6 | YK6699.8-YK6703.4 | 189.4 | 6514 | YK6514-YK6514 | 0 | 118.4 | 6585 | YK6575-YK6585 | 10 |  | 3.6 | 0 | 10
| S2 | 右幅 | 2020-06-14 12:00 | 1 | 6699.8 | 4 | 4 | YK6695.8-YK6699.8 | 185.8 | 6514 | YK6514-YK6514 | 0 | 124.8 | 6575 | YK6575-YK6575 | 0 |  | 4 | 0 | 0
| S2 | 右幅 | 2020-06-13 12:00 | 1 | 6695.8 | 4 | 3.6 | YK6692.2-YK6695.8 | 181.8 | 6514 | YK6514-YK6514 | 0 | 120.8 | 6575 | YK6575-YK6575 | 0 |  | 3.6 | 0 | 0
| S2 | 右幅 | 2020-06-12 12:00 | 1 | 6692.2 | 4 | 4 | YK6688.2-YK6692.2 | 178.2 | 6514 | YK6514-YK6514 | 0 | 117.2 | 6575 | YK6575-YK6575 | 0 |  | 4 | 0 | 0
| S2 | 右幅 | 2020-06-11 12:00 | 1 | 6688.2 | 4 | 3.6 | YK6684.6-YK6688.2 | 174.2 | 6514 | YK6514-YK6514 | 0 | 113.2 | 6575 | YK6575-YK6575 | 0 |  | 3.6 | 0 | 0
| S2 | 右幅 | 2020-06-10 12:00 | 1 | 6684.6 | 4 | 3.6 | YK6681-YK6684.6 | 170.6 | 6514 | YK6502-YK6514 | 12 | 109.6 | 6575 | YK6555-YK6575 | 20 |  | 3.6 | 12 | 20
| S2 | 右幅 | 2020-06-09 12:00 | 1 | 6681 | 4 | 4.2 | YK6676.8-YK6681 | 179 | 6502 | YK6502-YK6502 | 0 | 126 | 6555 | YK6555-YK6555 | 0 |  | 4.2 | 0 | 0
| S2 | 右幅 | 2020-06-08 12:00 | 1 | 6676.8 | 4 | 4.2 | YK6672.6-YK6676.8 | 174.8 | 6502 | YK6502-YK6502 | 0 | 121.8 | 6555 | YK6555-YK6555 | 0 |  | 4.2 | 0 | 0
| S2 | 右幅 | 2020-06-07 12:00 | 1 | 6672.6 | 4 | 4.2 | YK6668.4-YK6672.6 | 170.6 | 6502 | YK6502-YK6502 | 0 | 117.6 | 6555 | YK6555-YK6555 | 0 |  | 4.2 | 0 | 0
| S2 | 右幅 | 2020-06-06 12:00 | 1 | 6668.4 | 4 | 3.6 | YK6664.8-YK6668.4 | 166.4 | 6502 | YK6502-YK6502 | 0 | 113.4 | 6555 | YK6545-YK6555 | 10 |  | 3.6 | 0 | 10
| S2 | 右幅 | 2020-06-05 12:00 | 58 | 6664.8 | 4 | 4.3759 | YK-YK6664.8 | 1 | 6502 | YK-YK6502 | 4.8966 | 119.8 | 6545 | YK-YK6545 | 4.3621 |  | 253.8 | 284 | 253
| S2 | 右幅 | 2020-04-08 12:00 | 1 | 6411 |  | 5 |  | 193 | 6218 |  | 0 | 119 | 6292 |  | 0 | 4 | 5 | 0 | 0
| S2 | 右幅 | 2020-04-07 12:00 | 1 | 6406 |  | 5 |  | 188 | 6218 |  | 0 | 114 | 6292 |  | 0 | 4 | 5 | 0 | 0
| S2 | 右幅 | 2020-04-06 12:00 | 1 | 6401 |  | 5 |  | 183 | 6218 |  | 0 | 109 | 6292 |  | 0 | 4 | 5 | 0 | 0
| S2 | 右幅 | 2020-04-05 12:00 | 1 | 6396 |  | 6 |  | 178 | 6218 |  | 0 | 104 | 6292 |  | 0 | 4 | 6 | 0 | 0
| S2 | 右幅 | 2020-04-04 12:00 | 1 | 6390 |  | 5 |  | 172 | 6218 |  | 0 | 98 | 6292 |  | 8 | 4 | 5 | 0 | 8
| S2 | 右幅 | 2020-04-03 12:00 | 1 | 6385 |  | 5 |  | 167 | 6218 |  | 0 | 101 | 6284 |  | 9 | 4 | 5 | 0 | 9
| S2 | 右幅 | 2020-04-02 12:00 | 1 | 6380 |  | 4 |  | 162 | 6218 |  | 0 | 105 | 6275 |  | 9 | 4 | 4 | 0 | 9
| S2 | 右幅 | 2020-04-01 12:00 | 1 | 6376 |  | 4 |  | 158 | 6218 |  | 0 | 110 | 6266 |  | 10 | 4 | 4 | 0 | 10
| S2 | 右幅 | 2020-03-31 12:00 | 1 | 6372 |  | 7 |  | 154 | 6218 |  | 0 | 116 | 6256 |  | 0 | 4 | 7 | 0 | 0
| S2 | 右幅 | 2020-03-30 12:00 | 1 | 6365 |  | 7 |  | 147 | 6218 |  | 0 | 109 | 6256 |  | 8 | 4 | 7 | 0 | 8
| S2 | 右幅 | 2020-03-29 12:00 | 1 | 6358 |  | 5 |  | 140 | 6218 |  | 10 | 110 | 6248 |  | 0 | 4 | 5 | 10 | 0
| S2 | 右幅 | 2020-03-28 12:00 | 1 | 6353 |  | 5 |  | 145 | 6208 |  | 0 | 105 | 6248 |  | 0 | 4 | 5 | 0 | 0
| S2 | 右幅 | 2020-03-27 12:00 | 1 | 6348 |  | 3 |  | 140 | 6208 |  | 0 | 100 | 6248 |  | 0 | 4 | 3 | 0 | 0
| S2 | 右幅 | 2020-03-26 12:00 | 1 | 6345 |  | 3 |  | 137 | 6208 |  | 0 | 97 | 6248 |  | 0 | 4 | 3 | 0 | 0
| S2 | 右幅 | 2020-03-25 12:00 | 1 | 6342 |  | 4 |  | 134 | 6208 |  | 12 | 94 | 6248 |  | 0 | 4 | 4 | 12 | 0
| S2 | 右幅 | 2020-03-24 12:00 | 1 | 6338 |  | 4 |  | 142 | 6196 |  | 0 | 90 | 6248 |  | 10 | 4 | 4 | 0 | 10
| S2 | 右幅 | 2020-03-23 12:00 | 1 | 6334 |  | 6 |  | 138 | 6196 |  | 13 | 96 | 6238 |  | 0 | 4 | 6 | 13 | 0
| S2 | 右幅 | 2020-03-22 12:00 | 1 | 6328 |  | 7 |  | 145 | 6183 |  | 0 | 90 | 6238 |  | 9 | 4 | 7 | 0 | 9
| S2 | 右幅 | 2020-03-21 12:00 | 1 | 6321 |  | 6 |  | 138 | 6183 |  | 0 | 92 | 6229 |  | 0 | 4 | 6 | 0 | 0
| S2 | 右幅 | 2020-03-20 12:00 | 1 | 6315 |  | 4 |  | 132 | 6183 |  | 0 | 86 | 6229 |  | 0 | 4 | 4 | 0 | 0
| S2 | 右幅 | 2020-03-19 12:00 | 1 | 6311 |  | 4 |  | 128 | 6183 |  | 16 | 82 | 6229 |  | 13 | 4 | 4 | 16 | 13
| S2 | 右幅 | 2020-03-18 12:00 | 1 | 6307 |  | 3 |  | 140 | 6167 |  | 0 | 91 | 6216 |  | 10 | 4 | 3 | 0 | 10
| S2 | 右幅 | 2020-03-17 12:00 | 1 | 6304 |  | 6 |  | 137 | 6167 |  | 0 | 98 | 6206 |  | 0 | 5 | 6 | 0 | 0
| S2 | 右幅 | 2020-03-16 12:00 | 1 | 6298 |  | 5 |  | 131 | 6167 |  | 8 | 92 | 6206 |  | 10 | 5 | 5 | 8 | 10
| S2 | 右幅 | 2020-03-15 12:00 | 1 | 6293 |  | 2 |  | 134 | 6159 |  | 0 | 97 | 6196 |  | 0 | 5 | 2 | 0 | 0
| S2 | 右幅 | 2020-03-14 12:00 | 1 | 6291 |  | 7 |  | 132 | 6159 |  | 0 | 95 | 6196 |  | 0 | 5 | 7 | 0 | 0
| S2 | 右幅 | 2020-03-13 12:00 | 1 | 6284 |  | 4 |  | 125 | 6159 |  | 0 | 88 | 6196 |  | 9 | 5 | 4 | 0 | 9
| S2 | 右幅 | 2020-03-12 12:00 | 1 | 6280 |  | 2 |  | 121 | 6159 |  | 11 | 93 | 6187 |  | 9 | 4 | 2 | 11 | 9
| S2 | 右幅 | 2020-03-11 12:00 | 1 | 6278 |  | 2 |  | 130 | 6148 |  | 0 | 100 | 6178 |  | 0 | 4 | 2 | 0 | 0
| S2 | 右幅 | 2020-03-10 12:00 | 1 | 6276 |  | 8 |  | 128 | 6148 |  | 12 | 98 | 6178 |  | 0 | 4 | 8 | 12 | 0
| S2 | 右幅 | 2020-03-09 12:00 | 1 | 6268 |  | 4 |  | 132 | 6136 |  | 0 | 90 | 6178 |  | 0 | 4 | 4 | 0 | 0
| S2 | 右幅 | 2020-03-08 12:00 | 1 | 6264 |  | 4 |  | 128 | 6136 |  | 0 | 86 | 6178 |  | 10 | 4 | 4 | 0 | 10
| S2 | 右幅 | 2020-03-07 12:00 | 1 | 6260 |  | 3 |  | 124 | 6136 |  | 0 | 92 | 6168 |  | 0 | 5 | 3 | 0 | 0
| S2 | 右幅 | 2020-03-06 12:00 | 1 | 6257 |  | 3 |  | 121 | 6136 |  | 12 | 89 | 6168 |  | 9 | 5 | 3 | 12 | 9
| S2 | 右幅 | 2020-03-05 12:00 | 1 | 6254 |  | 3 |  | 130 | 6124 |  | 0 | 95 | 6159 |  | 0 | 5 | 3 | 0 | 0
| S2 | 右幅 | 2020-03-04 12:00 | 1 | 6251 |  | 8 |  | 127 | 6124 |  | 0 | 92 | 6159 |  | 0 | 5 | 8 | 0 | 0
| S2 | 右幅 | 2020-03-03 12:00 | 1 | 6243 |  | 3 |  | 119 | 6124 |  | 0 | 84 | 6159 |  | 0 | 5 | 3 | 0 | 0
| S2 | 右幅 | 2020-03-02 12:00 | 1 | 6240 |  | 7 |  | 116 | 6124 |  | 11 | 81 | 6159 |  | 9 | 5 | 7 | 11 | 9
| S2 | 右幅 | 2020-03-01 12:00 | 1 | 6233 |  | 3 |  | 120 | 6113 |  | 0 | 83 | 6150 |  | 0 | 5 | 3 | 0 | 0
| S2 | 右幅 | 2020-02-29 12:00 | 1 | 6230 |  | 2 |  | 117 | 6113 |  | 12 | 80 | 6150 |  | 10 | 5 | 2 | 12 | 10
| S2 | 右幅 | 2020-02-28 12:00 | 1 | 6228 |  | 5 |  | 127 | 6101 |  | 0 | 88 | 6140 |  | 10 | 5 | 5 | 0 | 10
| S2 | 右幅 | 2020-02-27 12:00 | 1 | 6223 |  | 4 |  | 122 | 6101 |  | 0 | 93 | 6130 |  | 0 | 5 | 4 | 0 | 0
| S2 | 右幅 | 2020-02-26 12:00 | 1 | 6219 |  | 5 |  | 118 | 6101 |  | 12 | 89 | 6130 |  | 0 | 5 | 5 | 12 | 0
| S2 | 右幅 | 2020-02-25 12:00 | 1 | 6214 |  | 3 |  | 125 | 6089 |  | 0 | 84 | 6130 |  | 10 | 5 | 3 | 0 | 10
| S2 | 右幅 | 2020-02-24 12:00 | 1 | 6211 |  | 4 |  | 122 | 6089 |  | 0 | 91 | 6120 |  | 0 | 5 | 4 | 0 | 0
| S2 | 右幅 | 2020-02-23 12:00 | 1 | 6207 |  | 5 |  | 118 | 6089 |  | 12 | 87 | 6120 |  | 0 | 5 | 5 | 12 | 0
| S2 | 右幅 | 2020-02-22 12:00 | 1 | 6202 |  | 4 |  | 125 | 6077 |  | 0 | 82 | 6120 |  | 0 | 5 | 4 | 0 | 0
| S2 | 右幅 | 2020-02-21 12:00 | 1 | 6198 |  | 5 |  | 121 | 6077 |  | 0 | 78 | 6120 |  | 10 | 5 | 5 | 0 | 10
| S2 | 右幅 | 2020-02-20 12:00 | 1 | 6193 |  | 4 |  | 116 | 6077 |  | 12 | 83 | 6110 |  | 0 | 5 | 4 | 12 | 0
| S2 | 右幅 | 2020-02-19 12:00 | 1 | 6189 |  | 3 |  | 124 | 6065 |  | 0 | 79 | 6110 |  | 0 | 5 | 3 | 0 | 0
| S2 | 右幅 | 2020-02-18 12:00 | 1 | 6186 |  | 4 |  | 121 | 6065 |  | 0 | 76 | 6110 |  | 0 | 5 | 4 | 0 | 0
| S2 | 右幅 | 2020-02-17 12:00 | 1 | 6182 |  | 4 |  | 117 | 6065 |  | 12 | 72 | 6110 |  | 12 | 5 | 4 | 12 | 12
| S2 | 右幅 | 2020-02-16 12:00 | 1 | 6178 |  | 4 |  | 125 | 6053 |  | 0 | 80 | 6098 |  | 0 | 5 | 4 | 0 | 0
| S2 | 右幅 | 2020-02-15 12:00 | 1 | 6174 |  | 5 |  | 121 | 6053 |  | 12 | 76 | 6098 |  | 10 | 5 | 5 | 12 | 10
| S2 | 右幅 | 2020-02-14 12:00 | 1 | 6169 |  | 5 |  | 128 | 6041 |  | 12 | 81 | 6088 |  | 0 | 5 | 5 | 12 | 0
| S2 | 右幅 | 2020-02-13 12:00 | 1 | 6164 |  | 5 |  | 135 | 6029 |  | 0 | 76 | 6088 |  | 8 | 5 | 5 | 0 | 8
| S2 | 右幅 | 2020-02-12 12:00 | 1 | 6159 |  | 4 |  | 130 | 6029 |  | 0 | 79 | 6080 |  | 0 | 5 | 4 | 0 | 0
| S2 | 右幅 | 2020-02-11 12:00 | 1 | 6155 |  | 6 |  | 126 | 6029 |  | 10 | 75 | 6080 |  | 0 | 4.5 | 6 | 10 | 0
| S2 | 右幅 | 2020-02-10 12:00 | 1 | 6149 |  | 6 |  | 130 | 6019 |  | 12 | 69 | 6080 |  | 10 | 4.5 | 6 | 12 | 10
| S2 | 右幅 | 2020-02-09 12:00 | 1 | 6143 |  | 5 |  | 136 | 6007 |  | 0 | 73 | 6070 |  | 0 | 4 | 5 | 0 | 0
| S2 | 右幅 | 2020-02-08 12:00 | 1 | 6138 |  | 5 |  | 131 | 6007 |  | 12 | 68 | 6070 |  | 0 | 4 | 5 | 12 | 0
| S2 | 右幅 | 2020-02-07 12:00 | 1 | 6133 |  | 4 |  | 138 | 5995 |  | 12 | 63 | 6070 |  | 8 | 4 | 4 | 12 | 8
| S2 | 右幅 | 2020-02-06 12:00 | 1 | 6129 |  | 4 |  | 146 | 5983 |  | 0 | 67 | 6062 |  | 0 | 4 | 4 | 0 | 0
| S2 | 右幅 | 2020-02-05 12:00 | 1 | 6125 |  | 3 |  | 142 | 5983 |  | 0 | 63 | 6062 |  | 8 | 4 | 3 | 0 | 8
| S2 | 右幅 | 2020-02-04 12:00 | 1 | 6122 |  | 5 |  | 139 | 5983 |  | 12 | 68 | 6054 |  | 10 | 4 | 5 | 12 | 10
| S2 | 右幅 | 2020-02-03 12:00 | 1 | 6117 |  | 3 |  | 146 | 5971 |  | 10 | 73 | 6044 |  | 10 | 4 | 3 | 10 | 10
| S2 | 右幅 | 2020-02-02 12:00 | 1 | 6114 |  | 4 |  | 153 | 5961 |  | 0 | 80 | 6034 |  | 10 | 4 | 4 | 0 | 10
| S2 | 右幅 | 2020-02-01 12:00 | 1 | 6110 |  | 4 |  | 149 | 5961 |  | 0 | 86 | 6024 |  | 0 | 4 | 4 | 0 | 0
| S2 | 右幅 | 2020-01-31 12:00 | 1 | 6106 |  | 4 |  | 145 | 5961 |  | 12 | 82 | 6024 |  | 0 | 4 | 4 | 12 | 0
| S2 | 右幅 | 2020-01-30 12:00 | 1 | 6102 |  | 3 |  | 153 | 5949 |  | 0 | 78 | 6024 |  | 10 | 4 | 3 | 0 | 10
| S2 | 右幅 | 2020-01-29 12:00 | 1 | 6099 |  | 4 |  | 150 | 5949 |  | 0 | 85 | 6014 |  | 0 | 4 | 4 | 0 | 0
| S2 | 右幅 | 2020-01-28 12:00 | 1 | 6095 |  | 3 |  | 146 | 5949 |  | 0 | 81 | 6014 |  | 0 | 4 | 3 | 0 | 0
| S2 | 右幅 | 2020-01-27 12:00 | 4 | 6092 |  | 0.75 |  | 143 | 5949 |  | 0 | 78 | 6014 |  | 2.5 | 4 | 3 | 0 | 10
| S2 | 右幅 | 2020-01-23 12:00 | 1 | 6089 |  | 5 |  | 140 | 5949 |  | 0 | 85 | 6004 |  | 0 | 4 | 5 | 0 | 0
| S2 | 右幅 | 2020-01-22 12:00 | 1 | 6084 |  | 6 |  | 135 | 5949 |  | 0 | 80 | 6004 |  | 0 | 4 | 6 | 0 | 0
| S2 | 右幅 | 2020-01-21 12:00 | 1 | 6078 |  | 3 |  | 129 | 5949 |  | 0 | 74 | 6004 |  | 0 | 4 | 3 | 0 | 0
| S2 | 右幅 | 2020-01-20 12:00 | 1 | 6075 |  | 3 |  | 126 | 5949 |  | 0 | 71 | 6004 |  | 0 | 4 | 3 | 0 | 0
| S2 | 右幅 | 2020-01-19 12:00 | 1 | 6072 |  | 4 |  | 123 | 5949 |  | 0 | 68 | 6004 |  | 10 | 4 | 4 | 0 | 10
| S2 | 右幅 | 2020-01-18 12:00 | 1 | 6068 |  | 4 |  | 119 | 5949 |  | 0 | 74 | 5994 |  | 0 | 4 | 4 | 0 | 0
| S2 | 右幅 | 2020-01-17 12:00 | 1 | 6064 |  | 4 |  | 115 | 5949 |  | 0 | 70 | 5994 |  | 10 | 4 | 4 | 0 | 10
| S2 | 右幅 | 2020-01-16 12:00 | 1 | 6060 |  | 3 |  | 111 | 5949 |  | 12 | 76 | 5984 |  | 0 | 4 | 3 | 12 | 0
| S2 | 右幅 | 2020-01-15 12:00 | 1 | 6057 |  | 2 |  | 120 | 5937 |  | 0 | 73 | 5984 |  | 10 | 4 | 2 | 0 | 10
| S2 | 右幅 | 2020-01-14 12:00 | 1 | 6055 |  | 2 |  | 118 | 5937 |  | 0 | 81 | 5974 |  | 0 | 4 | 2 | 0 | 0
| S2 | 右幅 | 2020-01-13 12:00 | 1 | 6053 |  | 3 |  | 116 | 5937 |  | 0 | 79 | 5974 |  | 0 | 4 | 3 | 0 | 0
| S2 | 右幅 | 2020-01-12 12:00 | 1 | 6050 |  | 2 |  | 113 | 5937 |  | 12 | 76 | 5974 |  | 12 | 4 | 2 | 12 | 12
| S2 | 右幅 | 2020-01-11 12:00 | 1 | 6048 |  | 2 |  | 123 | 5925 |  | 0 | 86 | 5962 |  | 0 | 4 | 2 | 0 | 0
| S2 | 右幅 | 2020-01-10 12:00 | 1 | 6046 |  | 3 |  | 121 | 5925 |  | 0 | 84 | 5962 |  | 0 | 4 | 3 | 0 | 0
| S2 | 右幅 | 2020-01-09 12:00 | 1 | 6043 |  | 3 |  | 118 | 5925 |  | 0 | 81 | 5962 |  | 0 | 4 | 3 | 0 | 0
| S2 | 右幅 | 2020-01-08 12:00 | 1 | 6040 |  | 4 |  | 115 | 5925 |  | 12 | 78 | 5962 |  | 8 | 4 | 4 | 12 | 8
| S2 | 右幅 | 2020-01-07 12:00 | 1 | 6036 |  | 4 |  | 123 | 5913 |  | 0 | 82 | 5954 |  | 10 | 4 | 4 | 0 | 10
| S2 | 右幅 | 2020-01-06 12:00 | 1 | 6032 |  | 5 |  | 119 | 5913 |  | 0 | 88 | 5944 |  | 0 | 4 | 5 | 0 | 0
| S2 | 右幅 | 2020-01-05 12:00 | 1 | 6027 |  | 5 |  | 114 | 5913 |  | 0 | 83 | 5944 |  | 0 | 4 | 5 | 0 | 0
| S2 | 右幅 | 2020-01-04 12:00 | 1 | 6022 |  | 5 |  | 109 | 5913 |  | 0 | 78 | 5944 |  | 0 | 4 | 5 | 0 | 0
| S2 | 右幅 | 2020-01-03 12:00 | 1 | 6017 |  | 5 |  | 104 | 5913 |  | 12 | 73 | 5944 |  | 12 | 4 | 5 | 12 | 12
| S2 | 右幅 | 2020-01-02 12:00 | 1 | 6012 |  | 5 |  | 111 | 5901 |  | 0 | 80 | 5932 |  | 0 | 4 | 5 | 0 | 0
| S2 | 右幅 | 2020-01-01 12:00 | 1 | 6007 |  | 4 |  | 106 | 5901 |  | 0 | 75 | 5932 |  | 0 | 4 | 4 | 0 | 0
| S2 | 右幅 | 2019-12-31 12:00 | 1 | 6003 |  | 6 |  | 102 | 5901 |  | 12 | 71 | 5932 |  | 12 | 4 | 6 | 12 | 12
| S2 | 右幅 | 2019-12-30 12:00 | 1 | 5997 |  | 4 |  | 108 | 5889 |  | 0 | 77 | 5920 |  | 0 | 4 | 4 | 0 | 0
| S2 | 右幅 | 2019-12-29 12:00 | 1 | 5993 |  | 5 |  | 104 | 5889 |  | 0 | 73 | 5920 |  | 0 | 4 | 5 | 0 | 0
| S2 | 右幅 | 2019-12-28 12:00 | 1 | 5988 |  | 5 |  | 99 | 5889 |  | 0 | 68 | 5920 |  | 10 | 4 | 5 | 0 | 10
| S2 | 右幅 | 2019-12-27 12:00 | 1 | 5983 |  | 3 |  | 94 | 5889 |  | 12 | 73 | 5910 |  | 0 | 4 | 3 | 12 | 0
| S2 | 右幅 | 2019-12-26 12:00 | 1 | 5980 |  | 4 |  | 103 | 5877 |  | 0 | 70 | 5910 |  | 0 | 4 | 4 | 0 | 0
| S2 | 右幅 | 2019-12-25 12:00 | 1 | 5976 |  | 4 |  | 99 | 5877 |  | 0 | 66 | 5910 |  | 0 | 4 | 4 | 0 | 0
| S2 | 右幅 | 2019-12-24 12:00 | 1 | 5972 |  | 4 |  | 95 | 5877 |  | 0 | 62 | 5910 |  | 8 | 4 | 4 | 0 | 8
| S2 | 右幅 | 2019-12-23 12:00 | 1 | 5968 |  | 4 |  | 91 | 5877 |  | 0 | 66 | 5902 |  | 0 | 4 | 4 | 0 | 0
| S2 | 右幅 | 2019-12-22 12:00 | 1 | 5964 |  | 4 |  | 87 | 5877 |  | 12 | 62 | 5902 |  | 0 | 4 | 4 | 12 | 0
| S2 | 右幅 | 2019-12-21 12:00 | 1 | 5960 |  | 3 |  | 95 | 5865 |  | 0 | 58 | 5902 |  | 0 | 4 | 3 | 0 | 0
| S2 | 右幅 | 2019-12-20 12:00 | 1 | 5957 |  | 2 |  | 92 | 5865 |  | 0 | 55 | 5902 |  | 0 | 4 | 2 | 0 | 0
| S2 | 右幅 | 2019-12-19 12:00 | 1 | 5955 |  | 3 |  | 90 | 5865 |  | 0 | 53 | 5902 |  | 10 | 4 | 3 | 0 | 10
| S2 | 右幅 | 2019-12-18 12:00 | 1 | 5952 |  | 2 |  | 87 | 5865 |  | 0 | 60 | 5892 |  | 0 | 4 | 2 | 0 | 0
| S2 | 右幅 | 2019-12-17 12:00 | 1 | 5950 |  | 3 |  | 85 | 5865 |  | 12 | 58 | 5892 |  | 0 | 4 | 3 | 12 | 0
| S2 | 右幅 | 2019-12-16 12:00 | 1 | 5947 |  | 2 |  | 94 | 5853 |  | 0 | 55 | 5892 |  | 0 | 4 | 2 | 0 | 0
| S2 | 右幅 | 2019-12-15 12:00 | 1 | 5945 |  | 2 |  | 92 | 5853 |  | 0 | 53 | 5892 |  | 0 | 4 | 2 | 0 | 0
| S2 | 右幅 | 2019-12-14 12:00 | 1 | 5943 |  | 3 |  | 90 | 5853 |  | 12 | 51 | 5892 |  | 11 | 4 | 3 | 12 | 11
| S2 | 右幅 | 2019-12-13 12:00 | 1 | 5940 |  | 3 |  | 99 | 5841 |  | 0 | 59 | 5881 |  | 0 | 4 | 3 | 0 | 0
| S2 | 右幅 | 2019-12-12 12:00 | 1 | 5937 |  | 3 |  | 96 | 5841 |  | 0 | 56 | 5881 |  | 0 | 4 | 3 | 0 | 0
| S2 | 右幅 | 2019-12-11 12:00 | 1 | 5934 |  | 3 |  | 93 | 5841 |  | 0 | 53 | 5881 |  | 8 | 4 | 3 | 0 | 8
| S2 | 右幅 | 2019-12-10 12:00 | 1 | 5931 |  | 3 |  | 90 | 5841 |  | 0 | 58 | 5873 |  | 0 | 4 | 3 | 0 | 0
| S2 | 右幅 | 2019-12-09 12:00 | 1 | 5928 |  | 3 |  | 87 | 5841 |  | 0 | 55 | 5873 |  | 11 | 4 | 3 | 0 | 11
| S2 | 右幅 | 2019-12-08 12:00 | 1 | 5925 |  | 4 |  | 84 | 5841 |  | 12 | 63 | 5862 |  | 0 | 4 | 4 | 12 | 0
| S2 | 右幅 | 2019-12-07 12:00 | 1 | 5921 |  | 3 |  | 92 | 5829 |  | 0 | 59 | 5862 |  | 0 | 4 | 3 | 0 | 0
| S2 | 右幅 | 2019-12-06 12:00 | 1 | 5918 |  | 3 |  | 89 | 5829 |  | 0 | 56 | 5862 |  | 8 | 4 | 3 | 0 | 8
| S2 | 右幅 | 2019-12-05 12:00 | 1 | 5915 |  | 2 |  | 86 | 5829 |  | 0 | 61 | 5854 |  | 0 | 4 | 2 | 0 | 0
| S2 | 右幅 | 2019-12-04 12:00 | 1 | 5913 |  | 3 |  | 84 | 5829 |  | 0 | 59 | 5854 |  | 8 | 4 | 3 | 0 | 8
| S2 | 右幅 | 2019-12-03 12:00 | 1 | 5910 |  | 2 |  | 81 | 5829 |  | 12 | 64 | 5846 |  | 0 | 4 | 2 | 12 | 0
| S2 | 右幅 | 2019-12-02 12:00 | 1 | 5908 |  | 3 |  | 91 | 5817 |  | 0 | 62 | 5846 |  | 8 | 4 | 3 | 0 | 8
| S2 | 右幅 | 2019-12-01 12:00 | 1 | 5905 |  | 3 |  | 88 | 5817 |  | 0 | 67 | 5838 |  | 0 | 4 | 3 | 0 | 0
| S2 | 右幅 | 2019-11-30 12:00 | 1 | 5902 |  | 3 |  | 85 | 5817 |  | 63 | 64 | 5838 |  | 0 | 4 | 3 | 63 | 0
| S2 | 右幅 | 2019-11-29 12:00 | 1 | 5899 |  | 3 |  | 145 | 5754 |  | 0 | 61 | 5838 |  | 0 | 4 | 3 | 0 | 0
| S2 | 右幅 | 2019-11-28 12:00 | 1 | 5896 |  | 3 |  | 142 | 5754 |  | 0 | 58 | 5838 |  | 8 | 4 | 3 | 0 | 8
| S2 | 右幅 | 2019-11-27 12:00 | 1 | 5893 |  | 3 |  | 139 | 5754 |  | 0 | 63 | 5830 |  | 0 | 4 | 3 | 0 | 0
| S2 | 右幅 | 2019-11-26 12:00 | 1 | 5890 |  | 3 |  | 136 | 5754 |  | 0 | 60 | 5830 |  | 8 | 4 | 3 | 0 | 8
| S2 | 右幅 | 2019-11-25 12:00 | 1 | 5887 |  | 3 |  | 133 | 5754 |  | 0 | 65 | 5822 |  | 0 | 4 | 3 | 0 | 0
| S2 | 右幅 | 2019-11-24 12:00 | 1 | 5884 |  | 3 |  | 130 | 5754 |  | 0 | 62 | 5822 |  | 7 | 4 | 3 | 0 | 7
| S2 | 右幅 | 2019-11-23 12:00 | 1 | 5881 |  | 3 |  | 127 | 5754 |  | 0 | 66 | 5815 |  | 0 | 4 | 3 | 0 | 0
| S2 | 右幅 | 2019-11-22 12:00 | 1 | 5878 |  | 4 |  | 124 | 5754 |  | 0 | 63 | 5815 |  | 0 | 4 | 4 | 0 | 0
| S2 | 右幅 | 2019-11-21 12:00 | 1 | 5874 |  | 3 |  | 120 | 5754 |  | 0 | 59 | 5815 |  | 8 | 4 | 3 | 0 | 8
| S2 | 右幅 | 2019-11-20 12:00 | 1 | 5871 |  | 3 |  | 117 | 5754 |  | 0 | 64 | 5807 |  | 0 | 4 | 3 | 0 | 0
| S2 | 右幅 | 2019-11-19 12:00 | 1 | 5868 |  | 4 |  | 114 | 5754 |  | 0 | 61 | 5807 |  | 0 | 4 | 4 | 0 | 0
| S2 | 右幅 | 2019-11-18 12:00 | 1 | 5864 |  | 3 |  | 110 | 5754 |  | 0 | 57 | 5807 |  | 10 | 4 | 3 | 0 | 10
| S2 | 右幅 | 2019-11-17 12:00 | 1 | 5861 |  | 4 |  | 107 | 5754 |  | 0 | 64 | 5797 |  | 0 | 4 | 4 | 0 | 0
| S2 | 右幅 | 2019-11-16 12:00 | 1 | 5857 |  | 4 |  | 103 | 5754 |  | 0 | 60 | 5797 |  | 0 | 4 | 4 | 0 | 0
| S2 | 右幅 | 2019-11-15 12:00 | 1 | 5853 |  | 3 |  | 99 | 5754 |  | 0 | 56 | 5797 |  | 6 | 4 | 3 | 0 | 6
| S2 | 右幅 | 2019-11-14 12:00 | 1 | 5850 |  | 3 |  | 96 | 5754 |  | 0 | 59 | 5791 |  | 0 | 4 | 3 | 0 | 0
| S2 | 右幅 | 2019-11-13 12:00 | 1 | 5847 |  | 4 |  | 93 | 5754 |  | 0 | 56 | 5791 |  | 9 | 4 | 4 | 0 | 9
| S2 | 右幅 | 2019-11-12 12:00 | 1 | 5843 |  | 4 |  | 89 | 5754 |  | 0 | 61 | 5782 |  | 0 | 4 | 4 | 0 | 0
| S2 | 右幅 | 2019-11-11 12:00 | 1 | 5839 |  | 3 |  | 85 | 5754 |  | 0 | 57 | 5782 |  | 0 | 4 | 3 | 0 | 0
| S2 | 右幅 | 2019-11-10 12:00 | 1 | 5836 |  | 4 |  | 82 | 5754 |  | 0 | 54 | 5782 |  | 8 | 4 | 4 | 0 | 8
| S2 | 右幅 | 2019-11-09 12:00 | 1 | 5832 |  | 4 |  | 78 | 5754 |  | 12 | 58 | 5774 |  | 0 | 4 | 4 | 12 | 0
| S2 | 右幅 | 2019-11-08 12:00 | 1 | 5828 |  | 2 |  | 86 | 5742 |  | 0 | 54 | 5774 |  | 0 | 4 | 2 | 0 | 0
| S2 | 右幅 | 2019-11-07 12:00 | 1 | 5826 |  | 4 |  | 84 | 5742 |  | 0 | 52 | 5774 |  | 0 | 4 | 4 | 0 | 0
| S2 | 右幅 | 2019-11-06 12:00 | 1 | 5822 |  | 4 |  | 80 | 5742 |  | 0 | 48 | 5774 |  | 8 | 4 | 4 | 0 | 8
| S2 | 右幅 | 2019-11-05 12:00 | 1 | 5818 |  | 3 |  | 76 | 5742 |  | 0 | 52 | 5766 |  | 0 | 4 | 3 | 0 | 0
| S2 | 右幅 | 2019-11-04 12:00 | 1 | 5815 |  | 4 |  | 73 | 5742 |  | 11 | 49 | 5766 |  | 0 | 4 | 4 | 11 | 0
| S2 | 右幅 | 2019-11-03 12:00 | 1 | 5811 |  | 2 |  | 80 | 5731 |  | 0 | 45 | 5766 |  | 0 | 4 | 2 | 0 | 0
| S2 | 右幅 | 2019-11-02 12:00 | 1 | 5809 |  | 1 |  | 78 | 5731 |  | 0 | 43 | 5766 |  | 0 | 4 | 1 | 0 | 0
| S2 | 右幅 | 2019-11-01 12:00 | 1 | 5808 |  | 3 |  | 77 | 5731 |  | 0 | 42 | 5766 |  | 9 | 4 | 3 | 0 | 9
| S2 | 右幅 | 2019-10-31 12:00 | 1 | 5805 |  | 1 |  | 74 | 5731 |  | 0 | 48 | 5757 |  | 0 | 4 | 1 | 0 | 0
| S2 | 右幅 | 2019-10-30 12:00 | 1 | 5804 |  | 3 |  | 73 | 5731 |  | 0 | 47 | 5757 |  | 7 | 4 | 3 | 0 | 7
| S2 | 右幅 | 2019-10-29 12:00 | 1 | 5801 |  | 1 |  | 70 | 5731 |  | 0 | 51 | 5750 |  | 0 | 4 | 1 | 0 | 0
| S2 | 右幅 | 2019-10-28 12:00 | 1 | 5800 |  | 1 |  | 69 | 5731 |  | 9 | 50 | 5750 |  | 0 | 4 | 1 | 9 | 0
| S2 | 右幅 | 2019-10-27 12:00 | 1 | 5799 |  | 2 |  | 77 | 5722 |  | 0 | 49 | 5750 |  | 6 | 4 | 2 | 0 | 6
| S2 | 右幅 | 2019-10-26 12:00 | 1 | 5797 |  | 4 |  | 75 | 5722 |  | 0 | 53 | 5744 |  | 0 | 4 | 4 | 0 | 0
| S2 | 右幅 | 2019-10-25 12:00 | 1 | 5793 |  | 2 |  | 71 | 5722 |  | 0 | 49 | 5744 |  | 0 | 4 | 2 | 0 | 0
| S2 | 右幅 | 2019-10-24 12:00 | 1 | 5791 |  | 2 |  | 69 | 5722 |  | 0 | 47 | 5744 |  | 6 | 4 | 2 | 0 | 6
| S2 | 右幅 | 2019-10-23 12:00 | 1 | 5789 |  | 2 |  | 67 | 5722 |  | 0 | 51 | 5738 |  | 0 | 4 | 2 | 0 | 0
| S2 | 右幅 | 2019-10-22 12:00 | 1 | 5787 |  | 2 |  | 65 | 5722 |  | 0 | 49 | 5738 |  | 0 | 4 | 2 | 0 | 0
| S2 | 右幅 | 2019-10-21 12:00 | 1 | 5785 |  | 3 |  | 63 | 5722 |  | 15 | 47 | 5738 |  | 0 | 4 | 3 | 15 | 0
| S2 | 右幅 | 2019-10-20 12:00 | 1 | 5782 |  | 3 |  | 75 | 5707 |  | 0 | 44 | 5738 |  | 8 | 4 | 3 | 0 | 8
| S2 | 右幅 | 2019-10-19 12:00 | 1 | 5779 |  | 0 |  | 72 | 5707 |  | 0 | 49 | 5730 |  | 0 | 4 | 0 | 0 | 0
| S2 | 右幅 | 2019-10-18 12:00 | 1 | 5779 |  | 3 |  | 72 | 5707 |  | 0 | 49 | 5730 |  | 0 | 4 | 3 | 0 | 0
| S2 | 右幅 | 2019-10-17 12:00 | 1 | 5776 |  | 2 |  | 69 | 5707 |  | 0 | 46 | 5730 |  | 0 | 4 | 2 | 0 | 0
| S2 | 右幅 | 2019-10-16 12:00 | 1 | 5774 |  | 1 |  | 67 | 5707 |  | 0 | 44 | 5730 |  | 8 | 4 | 1 | 0 | 8
| S2 | 右幅 | 2019-10-15 12:00 | 1 | 5773 |  | 1 |  | 66 | 5707 |  | 12 | 51 | 5722 |  | 0 | 4 | 1 | 12 | 0
| S2 | 右幅 | 2019-10-14 12:00 | 1 | 5772 |  | 2 |  | 77 | 5695 |  | 0 | 50 | 5722 |  | 6 | 4 | 2 | 0 | 6
| S2 | 右幅 | 2019-10-13 12:00 | 1 | 5770 |  | 2 |  | 75 | 5695 |  | 0 | 54 | 5716 |  | 0 | 4 | 2 | 0 | 0
| S2 | 右幅 | 2019-10-12 12:00 | 1 | 5768 |  | 1 |  | 73 | 5695 |  | 0 | 52 | 5716 |  | 0 | 4 | 1 | 0 | 0
| S2 | 右幅 | 2019-10-11 12:00 | 1 | 5767 |  | 2 |  | 72 | 5695 |  | 0 | 51 | 5716 |  | 0 | 4 | 2 | 0 | 0
| S2 | 右幅 | 2019-10-10 12:00 | 1 | 5765 |  | 3 |  | 70 | 5695 |  | 0 | 49 | 5716 |  | 10 | 4 | 3 | 0 | 10
| S2 | 右幅 | 2019-10-09 12:00 | 1 | 5762 |  | 1 |  | 67 | 5695 |  | 12 | 56 | 5706 |  | 0 | 4 | 1 | 12 | 0
| S2 | 右幅 | 2019-10-08 12:00 | 1 | 5761 |  | 2 |  | 78 | 5683 |  | 0 | 55 | 5706 |  | 0 | 4 | 2 | 0 | 0
| S2 | 右幅 | 2019-10-07 12:00 | 1 | 5759 |  | 1 |  | 76 | 5683 |  | 0 | 53 | 5706 |  | 0 | 4 | 1 | 0 | 0
| S2 | 右幅 | 2019-10-06 12:00 | 1 | 5758 |  | 0 |  | 75 | 5683 |  | 0 | 52 | 5706 |  | 6 | 4 | 0 | 0 | 6
| S2 | 右幅 | 2019-10-05 12:00 | 1 | 5758 |  | 0 |  | 75 | 5683 |  | 0 | 58 | 5700 |  | 0 | 4 | 0 | 0 | 0
| S2 | 右幅 | 2019-10-04 12:00 | 1 | 5758 |  | 0 |  | 75 | 5683 |  | 11 | 58 | 5700 |  | 0 | 4 | 0 | 11 | 0
| S2 | 右幅 | 2019-10-03 12:00 | 5 | 5758 |  | 0.2 |  | 86 | 5672 |  | 0 | 58 | 5700 |  | 0 | 4 | 1 | 0 | 0
| S2 | 右幅 | 2019-09-28 12:00 | 1 | 5757 |  | 2 |  | 85 | 5672 |  | 0 | 57 | 5700 |  | 7 | 4 | 2 | 0 | 7
| S2 | 右幅 | 2019-09-27 12:00 | 1 | 5755 |  | 1 |  | 83 | 5672 |  | 0 | 62 | 5693 |  | 0 | 4 | 1 | 0 | 0
| S2 | 右幅 | 2019-09-26 12:00 | 1 | 5754 |  | 1 |  | 82 | 5672 |  | 0 | 61 | 5693 |  | 0 | 4 | 1 | 0 | 0
| S2 | 右幅 | 2019-09-25 12:00 | 1 | 5753 |  | 2 |  | 81 | 5672 |  | 0 | 60 | 5693 |  | 0 | 4 | 2 | 0 | 0
| S2 | 右幅 | 2019-09-24 12:00 | 1 | 5751 |  | 3 |  | 79 | 5672 |  | 0 | 58 | 5693 |  | 7 | 4 | 3 | 0 | 7
| S2 | 右幅 | 2019-09-23 12:00 | 1 | 5748 |  | 1 |  | 76 | 5672 |  | 13 | 62 | 5686 |  | 0 | 4 | 1 | 13 | 0
| S2 | 右幅 | 2019-09-22 12:00 | 1 | 5747 |  | 2 |  | 88 | 5659 |  | 0 | 61 | 5686 |  | 0 | 4 | 2 | 0 | 0
| S2 | 右幅 | 2019-09-21 12:00 | 1 | 5745 |  | 4 |  | 86 | 5659 |  | 0 | 59 | 5686 |  | 8 | 4 | 4 | 0 | 8
| S2 | 右幅 | 2019-09-20 12:00 | 1 | 5741 |  | 3 |  | 82 | 5659 |  | 0 | 63 | 5678 |  | 0 | 4 | 3 | 0 | 0
| S2 | 右幅 | 2019-09-19 12:00 | 1 | 5738 |  | 3 |  | 79 | 5659 |  | 11 | 60 | 5678 |  | 0 | 4 | 3 | 11 | 0
| S2 | 右幅 | 2019-09-18 12:00 | 1 | 5735 |  | 1 |  | 87 | 5648 |  | 0 | 57 | 5678 |  | 8 | 4 | 1 | 0 | 8
| S2 | 右幅 | 2019-09-17 12:00 | 1 | 5734 |  | 4 |  | 86 | 5648 |  | 0 | 64 | 5670 |  | 0 | 4 | 4 | 0 | 0
| S2 | 右幅 | 2019-09-16 12:00 | 1 | 5730 |  | 2 |  | 82 | 5648 |  | 0 | 60 | 5670 |  | 0 | 4 | 2 | 0 | 0
| S2 | 右幅 | 2019-09-15 12:00 | 1 | 5728 |  | 2 |  | 80 | 5648 |  | 12 | 58 | 5670 |  | 8 | 4 | 2 | 12 | 8
| S2 | 右幅 | 2019-09-14 12:00 | 1 | 5726 |  | 2 |  | 90 | 5636 |  | 0 | 64 | 5662 |  | 0 | 4 | 2 | 0 | 0
| S2 | 右幅 | 2019-09-13 12:00 | 1 | 5724 |  | 1 |  | 88 | 5636 |  | 0 | 62 | 5662 |  | 0 | 4 | 1 | 0 | 0
| S2 | 右幅 | 2019-09-12 12:00 | 1 | 5723 |  | 0 |  | 87 | 5636 |  | 0 | 61 | 5662 |  | 0 | 4 | 0 | 0 | 0
| S2 | 右幅 | 2019-09-11 12:00 | 1 | 5723 |  | 1 |  | 87 | 5636 |  | 0 | 61 | 5662 |  | 0 | 4 | 1 | 0 | 0
| S2 | 右幅 | 2019-09-10 12:00 | 1 | 5722 |  | 4 |  | 86 | 5636 |  | 0 | 60 | 5662 |  | 6 | 4 | 4 | 0 | 6
| S2 | 右幅 | 2019-09-09 12:00 | 1 | 5718 |  | 1 |  | 82 | 5636 |  | 0 | 62 | 5656 |  | 0 | 4 | 1 | 0 | 0
| S2 | 右幅 | 2019-09-08 12:00 | 1 | 5717 |  | 4 |  | 81 | 5636 |  | 0 | 61 | 5656 |  | 0 | 4 | 4 | 0 | 0
| S2 | 右幅 | 2019-09-07 12:00 | 1 | 5713 |  | 2 |  | 77 | 5636 |  | 12 | 57 | 5656 |  | 0 | 4 | 2 | 12 | 0
| S2 | 右幅 | 2019-09-06 12:00 | 1 | 5711 |  | 3 |  | 87 | 5624 |  | 0 | 55 | 5656 |  | 8 | 4 | 3 | 0 | 8
| S2 | 右幅 | 2019-09-05 12:00 | 1 | 5708 |  | 1 |  | 84 | 5624 |  | 0 | 60 | 5648 |  | 0 | 4 | 1 | 0 | 0
| S2 | 右幅 | 2019-09-04 12:00 | 1 | 5707 |  | 3 |  | 83 | 5624 |  | 0 | 59 | 5648 |  | 0 | 4 | 3 | 0 | 0
| S2 | 右幅 | 2019-09-03 12:00 | 1 | 5704 |  | 3 |  | 80 | 5624 |  | 0 | 56 | 5648 |  | 8 | 4 | 3 | 0 | 8
| S2 | 右幅 | 2019-09-02 12:00 | 1 | 5701 |  | 1 |  | 77 | 5624 |  | 0 | 61 | 5640 |  | 0 | 4 | 1 | 0 | 0
| S2 | 右幅 | 2019-09-01 12:00 | 1 | 5700 |  | 1 |  | 76 | 5624 |  | 0 | 60 | 5640 |  | 0 | 4 | 1 | 0 | 0
| S2 | 右幅 | 2019-08-31 12:00 | 1 | 5699 |  | 3 |  | 75 | 5624 |  | 11 | 59 | 5640 |  | 0 | 4 | 3 | 11 | 0
| S2 | 右幅 | 2019-08-30 12:00 | 1 | 5696 |  | 3 |  | 83 | 5613 |  | 0 | 56 | 5640 |  | 0 | 4 | 3 | 0 | 0
| S2 | 右幅 | 2019-08-29 12:00 | 1 | 5693 |  | 2 |  | 80 | 5613 |  | 0 | 53 | 5640 |  | 0 | 4 | 2 | 0 | 0
| S2 | 右幅 | 2019-08-28 12:00 | 1 | 5691 |  | 3 |  | 78 | 5613 |  | 0 | 51 | 5640 |  | 7 | 4 | 3 | 0 | 7
| S2 | 右幅 | 2019-08-27 12:00 | 1 | 5688 |  | 1 |  | 75 | 5613 |  | 0 | 55 | 5633 |  | 0 | 4 | 1 | 0 | 0
| S2 | 右幅 | 2019-08-26 12:00 | 1 | 5687 |  | 1 |  | 74 | 5613 |  | 0 | 54 | 5633 |  | 0 | 4 | 1 | 0 | 0
| S2 | 右幅 | 2019-08-25 12:00 | 1 | 5686 |  | 3 |  | 73 | 5613 |  | 0 | 53 | 5633 |  | 0 | 4 | 3 | 0 | 0
| S2 | 右幅 | 2019-08-24 12:00 | 1 | 5683 |  | 2 |  | 70 | 5613 |  | 0 | 50 | 5633 |  | 0 | 4 | 2 | 0 | 0
| S2 | 右幅 | 2019-08-23 12:00 | 1 | 5681 |  | 2 |  | 68 | 5613 |  | 0 | 48 | 5633 |  | 0 | 4 | 2 | 0 | 0
| S2 | 右幅 | 2019-08-22 12:00 | 1 | 5679 |  | 2 |  | 66 | 5613 |  | 0 | 46 | 5633 |  | 7 | 4 | 2 | 0 | 7
| S2 | 右幅 | 2019-08-21 12:00 | 1 | 5677 |  | 1 |  | 64 | 5613 |  | 0 | 51 | 5626 |  | 0 | 4 | 1 | 0 | 0
| S2 | 右幅 | 2019-08-20 12:00 | 1 | 5676 |  | 3 |  | 63 | 5613 |  | 0 | 50 | 5626 |  | 0 | 4 | 3 | 0 | 0
| S2 | 右幅 | 2019-08-19 12:00 | 1 | 5673 |  | 1 |  | 60 | 5613 |  | 12 | 47 | 5626 |  | 0 | 4 | 1 | 12 | 0
| S2 | 右幅 | 2019-08-18 12:00 | 1 | 5672 |  | 1 |  | 71 | 5601 |  | 0 | 46 | 5626 |  | 0 | 4 | 1 | 0 | 0
| S2 | 右幅 | 2019-08-17 12:00 | 1 | 5671 |  | 3 |  | 70 | 5601 |  | 0 | 45 | 5626 |  | 0 | 4 | 3 | 0 | 0
| S2 | 右幅 | 2019-08-16 12:00 | 1 | 5668 |  | 2 |  | 67 | 5601 |  | 0 | 42 | 5626 |  | 6 | 4 | 2 | 0 | 6
| S2 | 右幅 | 2019-08-15 12:00 | 1 | 5666 |  | 1 |  | 65 | 5601 |  | 0 | 46 | 5620 |  | 0 | 4 | 1 | 0 | 0
| S2 | 右幅 | 2019-08-14 12:00 | 1 | 5665 |  | 2 |  | 64 | 5601 |  | 0 | 45 | 5620 |  | 0 | 4 | 2 | 0 | 0
| S2 | 右幅 | 2019-08-13 12:00 | 1 | 5663 |  | 2 |  | 62 | 5601 |  | 0 | 43 | 5620 |  | 0 | 4 | 2 | 0 | 0
| S2 | 右幅 | 2019-08-12 12:00 | 1 | 5661 |  | 1 |  | 60 | 5601 |  | 0 | 41 | 5620 |  | 0 | 4 | 1 | 0 | 0
| S2 | 右幅 | 2019-08-11 12:00 | 1 | 5660 |  | 2 |  | 59 | 5601 |  | 12 | 40 | 5620 |  | 6 | 4 | 2 | 12 | 6
| S2 | 右幅 | 2019-08-10 12:00 | 1 | 5658 |  | 1 |  | 69 | 5589 |  | 0 | 44 | 5614 |  | 0 | 4 | 1 | 0 | 0
| S2 | 右幅 | 2019-08-09 12:00 | 1 | 5657 |  | 0.5 |  | 68 | 5589 |  | 0 | 43 | 5614 |  | 0 |  | 0.5 | 0 | 0
| S2 | 右幅 | 2019-08-08 12:00 |  | 5656.5 |  |  |  |  | 5589 |  |  |  | 5614

## TDT
工程概况
| GUID | Entity
- Name ： String - ID ： ID - Description ： String - Location： AbsolutePosition - 预计工期：Duration - 状态： Variable Property - 隧洞： TunnelElement - 标段： ProjectElement - 施工状态： ConstructionState - Alignment： DiscreteAlignment - Organization： PropertySet
[8 empty] | Geometry | State | Resources | Relation | [5 empty] | Relation
GUID | Entity | Time |  | Position |  | Property |  | Static |  |  | FROM | To | RelationTYPE | RelationTag | Property |  | FROM | To | RelationTYPE | RelationTag | Property
PRIS1 | Prisupport section | Absolute time | 2020-08-28 12:00 | Milage range | YK6988.1-YK6994.1 | Daily progress | 6 |  | 已施工 |  | PRIS1 | SECS1 | Spatial_relation | Relative spatial relation | Milage after | 273.1 | PRIS2 | PRIS1 | Temporal_Relation | Relative temporal relation | Days After | 1
PRIS2 | Prisupport section | Absolute time | 2020-08-27 12:00 | Milage range | YK6982.1-YK6988.1 | Daily progress | 6 |  | 已施工 |  | PRIS2 | SECS2 | Spatial_relation | Relative spatial relation | Milage after | 267.1 | PRIS3 | PRIS2 | Temporal_Relation | Relative temporal relation | Days After | 1
PRIS3 | Prisupport section | Absolute time | 2020-08-26 12:00 | Milage range | YK6977.1-YK6982.1 | Daily progress | 5 |  | 已施工 |  | PRIS3 | SECS3 | Spatial_relation | Relative spatial relation | Milage after | 261.1 | PRIS4 | PRIS3 | Temporal_Relation | Relative temporal relation | Days After | 1
PRIS4 | Prisupport section | Absolute time | 2020-08-25 12:00 | Milage range | YK6972.1-YK6977.1 | Daily progress | 5 |  | 已施工 |  | PRIS4 | SECS4 | Spatial_relation | Relative spatial relation | Milage after | 268.1 | PRIS5 | PRIS4 | Temporal_Relation | Relative temporal relation | Days After | 1
PRIS5 | Prisupport section | Absolute time | 2020-08-24 12:00 | Milage range | YK6966.1-YK6972.1 | Daily progress | 6 |  | 已施工 |  | PRIS5 | SECS5 | Spatial_relation | Relative spatial relation | Milage after | 263.1 | PRIS6 | PRIS5 | Temporal_Relation | Relative temporal relation | Days After | 1
PRIS6 | Prisupport section | Absolute time | 2020-08-23 12:00 | Milage range | YK6960.1-YK6966.1 | Daily progress | 6 |  | 已施工 |  | PRIS6 | SECS6 | Spatial_relation | Relative spatial relation | Milage after | 267.1 | PRIS7 | PRIS6 | Temporal_Relation | Relative temporal relation | Days After | 1
PRIS7 | Prisupport section | Absolute time | 2020-08-22 12:00 | Milage range | YK6954.1-YK6960.1 | Daily progress | 6 |  | 已施工 |  | PRIS7 | SECS7 | Spatial_relation | Relative spatial relation | Milage after | 261.1 | PRIS8 | PRIS7 | Temporal_Relation | Relative temporal relation | Days After | 1
PRIS8 | Prisupport section | Absolute time | 2020-08-21 12:00 | Milage range | YK6949.1-YK6954.1 | Daily progress | 5 |  | 已施工 |  | PRIS8 | SECS8 | Spatial_relation | Relative spatial relation | Milage after | 267.1 | PRIS9 | PRIS8 | Temporal_Relation | Relative temporal relation | Days After | 1
PRIS9 | Prisupport section | Absolute time | 2020-08-20 12:00 | Milage range | YK6943.1-YK6949.1 | Daily progress | 6 |  | 已施工 |  | PRIS9 | SECS9 | Spatial_relation | Relative spatial relation | Milage after | 262.1 | PRIS10 | PRIS9 | Temporal_Relation | Relative temporal relation | Days After | 1
PRIS10 | Prisupport section | Absolute time | 2020-08-19 12:00 | Milage range | YK6937.1-YK6943.1 | Daily progress | 6 |  | 已施工 |  | PRIS10 | SECS10 | Spatial_relation | Relative spatial relation | Milage after | 256.1 | PRIS11 | PRIS10 | Temporal_Relation | Relative temporal relation | Days After | 1
PRIS11 | Prisupport section | Absolute time | 2020-08-18 12:00 | Milage range | YK6932.1-YK6937.1 | Daily progress | 5 |  | 已施工 |  | PRIS11 | SECS11 | Spatial_relation | Relative spatial relation | Milage after | 250.1 | PRIS12 | PRIS11 | Temporal_Relation | Relative temporal relation | Days After | 1
PRIS12 | Prisupport section | Absolute time | 2020-08-17 12:00 | Milage range | YK6926.1-YK6932.1 | Daily progress | 6 |  | 已施工 |  | PRIS12 | SECS12 | Spatial_relation | Relative spatial relation | Milage after | 257.1 | PRIS13 | PRIS12 | Temporal_Relation | Relative temporal relation | Days After | 1
PRIS13 | Prisupport section | Absolute time | 2020-08-16 12:00 | Milage range | YK6880.3-YK6926.1 | Daily progress | 3.8167 |  | 已施工 |  | PRIS13 | SECS13 | Spatial_relation | Relative spatial relation | Milage after | 257.1 | PRIS14 | PRIS13 | Temporal_Relation | Relative temporal relation | Days After | 12
PRIS14 | Prisupport section | Absolute time | 2020-08-04 12:00 | Milage range | YK6877.3-YK6880.3 | Daily progress | 3 |  | 已施工 |  | PRIS14 | SECS14 | Spatial_relation | Relative spatial relation | Milage after | 213.3 | PRIS15 | PRIS14 | Temporal_Relation | Relative temporal relation | Days After | 1
PRIS15 | Prisupport section | Absolute time | 2020-08-03 12:00 | Milage range | YK6874.8-YK6877.3 | Daily progress | 2.5 |  | 已施工 |  | PRIS15 | SECS15 | Spatial_relation | Relative spatial relation | Milage after | 221.3 | PRIS16 | PRIS15 | Temporal_Relation | Relative temporal relation | Days After | 1
PRIS16 | Prisupport section | Absolute time | 2020-08-02 12:00 | Milage range | YK6872.4-YK6874.8 | Daily progress | 2.4 |  | 已施工 |  | PRIS16 | SECS16 | Spatial_relation | Relative spatial relation | Milage after | 218.8 | PRIS17 | PRIS16 | Temporal_Relation | Relative temporal relation | Days After | 1
PRIS17 | Prisupport section | Absolute time | 2020-08-01 12:00 | Milage range | YK6870-YK6872.4 | Daily progress | 2.4 |  | 已施工 |  | PRIS17 | SECS17 | Spatial_relation | Relative spatial relation | Milage after | 216.4 | PRIS18 | PRIS17 | Temporal_Relation | Relative temporal relation | Days After | 1
PRIS18 | Prisupport section | Absolute time | 2020-07-31 12:00 | Milage range | YK6868-YK6870 | Daily progress | 2 |  | 已施工 |  | PRIS18 | SECS18 | Spatial_relation | Relative spatial relation | Milage after | 214 | PRIS19 | PRIS18 | Temporal_Relation | Relative temporal relation | Days After | 1
PRIS19 | Prisupport section | Absolute time | 2020-07-30 12:00 | Milage range | YK6867-YK6868 | Daily progress | 1 |  | 已施工 |  | PRIS19 | SECS19 | Spatial_relation | Relative spatial relation | Milage after | 224 | PRIS20 | PRIS19 | Temporal_Relation | Relative temporal relation | Days After | 1
PRIS20 | Prisupport section | Absolute time | 2020-07-29 12:00 | Milage range | YK6866-YK6867 | Daily progress | 1 |  | 已施工 |  | PRIS20 | SECS20 | Spatial_relation | Relative spatial relation | Milage after | 223 | PRIS21 | PRIS20 | Temporal_Relation | Relative temporal relation | Days After | 1
PRIS21 | Prisupport section | Absolute time | 2020-07-28 12:00 | Milage range | YK6864-YK6866 | Daily progress | 2 |  | 已施工 |  | PRIS21 | SECS21 | Spatial_relation | Relative spatial relation | Milage after | 222 | PRIS22 | PRIS21 | Temporal_Relation | Relative temporal relation | Days After | 1
PRIS22 | Prisupport section | Absolute time | 2020-07-27 12:00 | Milage range | YK6862-YK6864 | Daily progress | 2 |  | 已施工 |  | PRIS22 | SECS22 | Spatial_relation | Relative spatial relation | Milage after | 232 | PRIS23 | PRIS22 | Temporal_Relation | Relative temporal relation | Days After | 1
PRIS23 | Prisupport section | Absolute time | 2020-07-26 12:00 | Milage range | YK6861-YK6862 | Daily progress | 1 |  | 已施工 |  | PRIS23 | SECS23 | Spatial_relation | Relative spatial relation | Milage after | 230 | PRIS24 | PRIS23 | Temporal_Relation | Relative temporal relation | Days After | 1
PRIS24 | Prisupport section | Absolute time | 2020-07-25 12:00 | Milage range | YK6860-YK6861 | Daily progress | 1 |  | 已施工 |  | PRIS24 | SECS24 | Spatial_relation | Relative spatial relation | Milage after | 229 | PRIS25 | PRIS24 | Temporal_Relation | Relative temporal relation | Days After | 1
PRIS25 | Prisupport section | Absolute time | 2020-07-24 12:00 | Milage range | YK6858.5-YK6860 | Daily progress | 1.5 |  | 已施工 |  | PRIS25 | SECS25 | Spatial_relation | Relative spatial relation | Milage after | 240 | PRIS26 | PRIS25 | Temporal_Relation | Relative temporal relation | Days After | 1
PRIS26 | Prisupport section | Absolute time | 2020-07-23 12:00 | Milage range | YK6857.5-YK6858.5 | Daily progress | 1 |  | 已施工 |  | PRIS26 | SECS26 | Spatial_relation | Relative spatial relation | Milage after | 238.5 | PRIS27 | PRIS26 | Temporal_Relation | Relative temporal relation | Days After | 1
PRIS27 | Prisupport section | Absolute time | 2020-07-22 12:00 | Milage range | YK6856.5-YK6857.5 | Daily progress | 1 |  | 已施工 |  | PRIS27 | SECS27 | Spatial_relation | Relative spatial relation | Milage after | 237.5 | PRIS28 | PRIS27 | Temporal_Relation | Relative temporal relation | Days After | 1
PRIS28 | Prisupport section | Absolute time | 2020-07-21 12:00 | Milage range | YK6855.5-YK6856.5 | Daily progress | 1 |  | 已施工 |  | PRIS28 | SECS28 | Spatial_relation | Relative spatial relation | Milage after | 248.5 | PRIS29 | PRIS28 | Temporal_Relation | Relative temporal relation | Days After | 1
PRIS29 | Prisupport section | Absolute time | 2020-07-20 12:00 | Milage range | YK6854-YK6855.5 | Daily progress | 1.5 |  | 已施工 |  | PRIS29 | SECS29 | Spatial_relation | Relative spatial relation | Milage after | 247.5 | PRIS30 | PRIS29 | Temporal_Relation | Relative temporal relation | Days After | 1
PRIS30 | Prisupport section | Absolute time | 2020-07-19 12:00 | Milage range | YK6851.5-YK6854 | Daily progress | 2.5 |  | 已施工 |  | PRIS30 | SECS30 | Spatial_relation | Relative spatial relation | Milage after | 258 | PRIS31 | PRIS30 | Temporal_Relation | Relative temporal relation | Days After | 1
PRIS31 | Prisupport section | Absolute time | 2020-07-18 12:00 | Milage range | YK6849-YK6851.5 | Daily progress | 2.5 |  | 已施工 |  | PRIS31 | SECS31 | Spatial_relation | Relative spatial relation | Milage after | 255.5 | PRIS32 | PRIS31 | Temporal_Relation | Relative temporal relation | Days After | 1
PRIS32 | Prisupport section | Absolute time | 2020-07-17 12:00 | Milage range | YK6845.4-YK6849 | Daily progress | 3.6 |  | 已施工 |  | PRIS32 | SECS32 | Spatial_relation | Relative spatial relation | Milage after | 265 | PRIS33 | PRIS32 | Temporal_Relation | Relative temporal relation | Days After | 1
PRIS33 | Prisupport section | Absolute time | 2020-07-16 12:00 | Milage range | YK6843-YK6845.4 | Daily progress | 2.4 |  | 已施工 |  | PRIS33 | SECS33 | Spatial_relation | Relative spatial relation | Milage after | 261.4 | PRIS34 | PRIS33 | Temporal_Relation | Relative temporal relation | Days After | 1
PRIS34 | Prisupport section | Absolute time | 2020-07-15 12:00 | Milage range | YK6838.8-YK6843 | Daily progress | 4.2 |  | 已施工 |  | PRIS34 | SECS34 | Spatial_relation | Relative spatial relation | Milage after | 259 | PRIS35 | PRIS34 | Temporal_Relation | Relative temporal relation | Days After | 1
PRIS35 | Prisupport section | Absolute time | 2020-07-14 12:00 | Milage range | YK6834-YK6838.8 | Daily progress | 4.8 |  | 已施工 |  | PRIS35 | SECS35 | Spatial_relation | Relative spatial relation | Milage after | 264.8 | PRIS36 | PRIS35 | Temporal_Relation | Relative temporal relation | Days After | 1
PRIS36 | Prisupport section | Absolute time | 2020-07-13 12:00 | Milage range | YK6829-YK6834 | Daily progress | 5 |  | 已施工 |  | PRIS36 | SECS36 | Spatial_relation | Relative spatial relation | Milage after | 260 | PRIS37 | PRIS36 | Temporal_Relation | Relative temporal relation | Days After | 1
PRIS37 | Prisupport section | Absolute time | 2020-07-12 12:00 | Milage range | YK6824.2-YK6829 | Daily progress | 4.8 |  | 已施工 |  | PRIS37 | SECS37 | Spatial_relation | Relative spatial relation | Milage after | 255 | PRIS38 | PRIS37 | Temporal_Relation | Relative temporal relation | Days After | 1
PRIS38 | Prisupport section | Absolute time | 2020-07-11 12:00 | Milage range | YK6819-YK6824.2 | Daily progress | 5.2 |  | 已施工 |  | PRIS38 | SECS38 | Spatial_relation | Relative spatial relation | Milage after | 250.2 | PRIS39 | PRIS38 | Temporal_Relation | Relative temporal relation | Days After | 1
PRIS39 | Prisupport section | Absolute time | 2020-07-10 12:00 | Milage range | YK6814.2-YK6819 | Daily progress | 4.8 |  | 已施工 |  | PRIS39 | SECS39 | Spatial_relation | Relative spatial relation | Milage after | 245 | PRIS40 | PRIS39 | Temporal_Relation | Relative temporal relation | Days After | 1
PRIS40 | Prisupport section | Absolute time | 2020-07-09 12:00 | Milage range | YK6809.4-YK6814.2 | Daily progress | 4.8 |  | 已施工 |  | PRIS40 | SECS40 | Spatial_relation | Relative spatial relation | Milage after | 240.2 | PRIS41 | PRIS40 | Temporal_Relation | Relative temporal relation | Days After | 1
PRIS41 | Prisupport section | Absolute time | 2020-07-08 12:00 | Milage range | YK6804.6-YK6809.4 | Daily progress | 4.8 |  | 已施工 |  | PRIS41 | SECS41 | Spatial_relation | Relative spatial relation | Milage after | 235.4 | PRIS42 | PRIS41 | Temporal_Relation | Relative temporal relation | Days After | 1
PRIS42 | Prisupport section | Absolute time | 2020-07-07 12:00 | Milage range | YK6799.8-YK6804.6 | Daily progress | 4.8 |  | 已施工 |  | PRIS42 | SECS42 | Spatial_relation | Relative spatial relation | Milage after | 242.6 | PRIS43 | PRIS42 | Temporal_Relation | Relative temporal relation | Days After | 1
PRIS43 | Prisupport section | Absolute time | 2020-07-06 12:00 | Milage range | YK6794.2-YK6799.8 | Daily progress | 5.6 |  | 已施工 |  | PRIS43 | SECS43 | Spatial_relation | Relative spatial relation | Milage after | 237.8 | PRIS44 | PRIS43 | Temporal_Relation | Relative temporal relation | Days After | 1
PRIS44 | Prisupport section | Absolute time | 2020-07-05 12:00 | Milage range | YK6788.4-YK6794.2 | Daily progress | 5.8 |  | 已施工 |  | PRIS44 | SECS44 | Spatial_relation | Relative spatial relation | Milage after | 232.2 | PRIS45 | PRIS44 | Temporal_Relation | Relative temporal relation | Days After | 1
PRIS45 | Prisupport section | Absolute time | 2020-07-04 12:00 | Milage range | YK6782.8-YK6788.4 | Daily progress | 5.6 |  | 已施工 |  | PRIS45 | SECS45 | Spatial_relation | Relative spatial relation | Milage after | 226.4 | PRIS46 | PRIS45 | Temporal_Relation | Relative temporal relation | Days After | 1
PRIS46 | Prisupport section | Absolute time | 2020-07-03 12:00 | Milage range | YK6777.2-YK6782.8 | Daily progress | 5.6 |  | 已施工 |  | PRIS46 | SECS46 | Spatial_relation | Relative spatial relation | Milage after | 220.8 | PRIS47 | PRIS46 | Temporal_Relation | Relative temporal relation | Days After | 1
PRIS47 | Prisupport section | Absolute time | 2020-07-02 12:00 | Milage range | YK6771.6-YK6777.2 | Daily progress | 5.6 |  | 已施工 |  | PRIS47 | SECS47 | Spatial_relation | Relative spatial relation | Milage after | 215.2 | PRIS48 | PRIS47 | Temporal_Relation | Relative temporal relation | Days After | 1
PRIS48 | Prisupport section | Absolute time | 2020-07-01 12:00 | Milage range | YK6766-YK6771.6 | Daily progress | 5.6 |  | 已施工 |  | PRIS48 | SECS48 | Spatial_relation | Relative spatial relation | Milage after | 221.6 | PRIS49 | PRIS48 | Temporal_Relation | Relative temporal relation | Days After | 1
PRIS49 | Prisupport section | Absolute time | 2020-06-30 12:00 | Milage range | YK6761-YK6766 | Daily progress | 5 |  | 已施工 |  | PRIS49 | SECS49 | Spatial_relation | Relative spatial relation | Milage after | 216 | PRIS50 | PRIS49 | Temporal_Relation | Relative temporal relation | Days After | 1
PRIS50 | Prisupport section | Absolute time | 2020-06-29 12:00 | Milage range | YK6756-YK6761 | Daily progress | 5 |  | 已施工 |  | PRIS50 | SECS50 | Spatial_relation | Relative spatial relation | Milage after | 211 | PRIS51 | PRIS50 | Temporal_Relation | Relative temporal relation | Days After | 1
PRIS51 | Prisupport section | Absolute time | 2020-06-28 12:00 | Milage range | YK6751-YK6756 | Daily progress | 5 |  | 已施工 |  | PRIS51 | SECS51 | Spatial_relation | Relative spatial relation | Milage after | 206 | PRIS52 | PRIS51 | Temporal_Relation | Relative temporal relation | Days After | 1
PRIS52 | Prisupport section | Absolute time | 2020-06-27 12:00 | Milage range | YK6746-YK6751 | Daily progress | 5 |  | 已施工 |  | PRIS52 | SECS52 | Spatial_relation | Relative spatial relation | Milage after | 213 | PRIS53 | PRIS52 | Temporal_Relation | Relative temporal relation | Days After | 1
PRIS53 | Prisupport section | Absolute time | 2020-06-26 12:00 | Milage range | YK6741.2-YK6746 | Daily progress | 4.8 |  | 已施工 |  | PRIS53 | SECS53 | Spatial_relation | Relative spatial relation | Milage after | 208 | PRIS54 | PRIS53 | Temporal_Relation | Relative temporal relation | Days After | 1
PRIS54 | Prisupport section | Absolute time | 2020-06-25 12:00 | Milage range | YK6737-YK6741.2 | Daily progress | 4.2 |  | 已施工 |  | PRIS54 | SECS54 | Spatial_relation | Relative spatial relation | Milage after | 203.2 | PRIS55 | PRIS54 | Temporal_Relation | Relative temporal relation | Days After | 1
PRIS55 | Prisupport section | Absolute time | 2020-06-24 12:00 | Milage range | YK6732.8-YK6737 | Daily progress | 4.2 |  | 已施工 |  | PRIS55 | SECS55 | Spatial_relation | Relative spatial relation | Milage after | 199 | PRIS56 | PRIS55 | Temporal_Relation | Relative temporal relation | Days After | 1
PRIS56 | Prisupport section | Absolute time | 2020-06-23 12:00 | Milage range | YK6728.6-YK6732.8 | Daily progress | 4.2 |  | 已施工 |  | PRIS56 | SECS56 | Spatial_relation | Relative spatial relation | Milage after | 194.8 | PRIS57 | PRIS56 | Temporal_Relation | Relative temporal relation | Days After | 1
PRIS57 | Prisupport section | Absolute time | 2020-06-22 12:00 | Milage range | YK6724.4-YK6728.6 | Daily progress | 4.2 |  | 已施工 |  | PRIS57 | SECS57 | Spatial_relation | Relative spatial relation | Milage after | 190.6 | PRIS58 | PRIS57 | Temporal_Relation | Relative temporal relation | Days After | 1
PRIS58 | Prisupport section | Absolute time | 2020-06-21 12:00 | Milage range | YK6720.2-YK6724.4 | Daily progress | 4.2 |  | 已施工 |  | PRIS58 | SECS58 | Spatial_relation | Relative spatial relation | Milage after | 198.4 | PRIS59 | PRIS58 | Temporal_Relation | Relative temporal relation | Days After | 1
PRIS59 | Prisupport section | Absolute time | 2020-06-20 12:00 | Milage range | YK6717.2-YK6720.2 | Daily progress | 3 |  | 已施工 |  | PRIS59 | SECS59 | Spatial_relation | Relative spatial relation | Milage after | 194.2 | PRIS60 | PRIS59 | Temporal_Relation | Relative temporal relation | Days After | 1
PRIS60 | Prisupport section | Absolute time | 2020-06-19 12:00 | Milage range | YK6714.2-YK6717.2 | Daily progress | 3 |  | 已施工 |  | PRIS60 | SECS60 | Spatial_relation | Relative spatial relation | Milage after | 191.2 | PRIS61 | PRIS60 | Temporal_Relation | Relative temporal relation | Days After | 1
PRIS61 | Prisupport section | Absolute time | 2020-06-18 12:00 | Milage range | YK6710.6-YK6714.2 | Daily progress | 3.6 |  | 已施工 |  | PRIS61 | SECS61 | Spatial_relation | Relative spatial relation | Milage after | 200.2 | PRIS62 | PRIS61 | Temporal_Relation | Relative temporal relation | Days After | 1
PRIS62 | Prisupport section | Absolute time | 2020-06-17 12:00 | Milage range | YK6707-YK6710.6 | Daily progress | 3.6 |  | 已施工 |  | PRIS62 | SECS62 | Spatial_relation | Relative spatial relation | Milage after | 196.6 | PRIS63 | PRIS62 | Temporal_Relation | Relative temporal relation | Days After | 1
PRIS63 | Prisupport section | Absolute time | 2020-06-16 12:00 | Milage range | YK6703.4-YK6707 | Daily progress | 3.6 |  | 已施工 |  | PRIS63 | SECS63 | Spatial_relation | Relative spatial relation | Milage after | 193 | PRIS64 | PRIS63 | Temporal_Relation | Relative temporal relation | Days After | 1
PRIS64 | Prisupport section | Absolute time | 2020-06-15 12:00 | Milage range | YK6699.8-YK6703.4 | Daily progress | 3.6 |  | 已施工 |  | PRIS64 | SECS64 | Spatial_relation | Relative spatial relation | Milage after | 189.4 | PRIS65 | PRIS64 | Temporal_Relation | Relative temporal relation | Days After | 1
PRIS65 | Prisupport section | Absolute time | 2020-06-14 12:00 | Milage range | YK6695.8-YK6699.8 | Daily progress | 4 |  | 已施工 |  | PRIS65 | SECS65 | Spatial_relation | Relative spatial relation | Milage after | 185.8 | PRIS66 | PRIS65 | Temporal_Relation | Relative temporal relation | Days After | 1
PRIS66 | Prisupport section | Absolute time | 2020-06-13 12:00 | Milage range | YK6692.2-YK6695.8 | Daily progress | 3.6 |  | 已施工 |  | PRIS66 | SECS66 | Spatial_relation | Relative spatial relation | Milage after | 181.8 | PRIS67 | PRIS66 | Temporal_Relation | Relative temporal relation | Days After | 1
PRIS67 | Prisupport section | Absolute time | 2020-06-12 12:00 | Milage range | YK6688.2-YK6692.2 | Daily progress | 4 |  | 已施工 |  | PRIS67 | SECS67 | Spatial_relation | Relative spatial relation | Milage after | 178.2 | PRIS68 | PRIS67 | Temporal_Relation | Relative temporal relation | Days After | 1
PRIS68 | Prisupport section | Absolute time | 2020-06-11 12:00 | Milage range | YK6684.6-YK6688.2 | Daily progress | 3.6 |  | 已施工 |  | PRIS68 | SECS68 | Spatial_relation | Relative spatial relation | Milage after | 174.2 | PRIS69 | PRIS68 | Temporal_Relation | Relative temporal relation | Days After | 1
PRIS69 | Prisupport section | Absolute time | 2020-06-10 12:00 | Milage range | YK6681-YK6684.6 | Daily progress | 3.6 |  | 已施工 |  | PRIS69 | SECS69 | Spatial_relation | Relative spatial relation | Milage after | 170.6 | PRIS70 | PRIS69 | Temporal_Relation | Relative temporal relation | Days After | 1
PRIS70 | Prisupport section | Absolute time | 2020-06-09 12:00 | Milage range | YK6676.8-YK6681 | Daily progress | 4.2 |  | 已施工 |  | PRIS70 | SECS70 | Spatial_relation | Relative spatial relation | Milage after | 179 | PRIS71 | PRIS70 | Temporal_Relation | Relative temporal relation | Days After | 1
PRIS71 | Prisupport section | Absolute time | 2020-06-08 12:00 | Milage range | YK6672.6-YK6676.8 | Daily progress | 4.2 |  | 已施工 |  | PRIS71 | SECS71 | Spatial_relation | Relative spatial relation | Milage after | 174.8 | PRIS72 | PRIS71 | Temporal_Relation | Relative temporal relation | Days After | 1
PRIS72 | Prisupport section | Absolute time | 2020-06-07 12:00 | Milage range | YK6668.4-YK6672.6 | Daily progress | 4.2 |  | 已施工 |  | PRIS72 | SECS72 | Spatial_relation | Relative spatial relation | Milage after | 170.6 | PRIS73 | PRIS72 | Temporal_Relation | Relative temporal relation | Days After | 1
PRIS73 | Prisupport section | Absolute time | 2020-06-06 12:00 | Milage range | YK6664.8-YK6668.4 | Daily progress | 3.6 |  | 已施工 |  | PRIS73 | SECS73 | Spatial_relation | Relative spatial relation | Milage after | 166.4 | PRIS74 | PRIS73 | Temporal_Relation | Relative temporal relation | Days After | 1
PRIS74 | Prisupport section | Absolute time | 2020-06-05 12:00 | Milage range | YK-YK6664.8 | Daily progress | 4.3759 |  | 已施工 |  | PRIS74 | SECS74 | Spatial_relation | Relative spatial relation | Milage after | 1
Relation
GUID | Entity | Time |  | Position |  | Property |  | Geometry | State | resources | FROM | To | RelationTYPE | RelationTag | Property
TUUF1 | Tunnel face | Absolute time | 2020-08-28 12:00 | YK6988.1-YK6994.1 | Milage range | Rock grading | 4 |  |  |  | PRIS1 | TUUF1 | Interaction | Mechanical | Support | Support
TUUF2 | Tunnel face | Absolute time | 2020-08-27 12:00 | YK6982.1-YK6988.1 | Milage range | Rock grading | 4 |  |  |  | PRIS2 | TUUF2 | Interaction | Mechanical | Support | Support
TUUF3 | Tunnel face | Absolute time | 2020-08-26 12:00 | YK6977.1-YK6982.1 | Milage range | Rock grading | 4 |  |  |  | PRIS3 | TUUF3 | Interaction | Mechanical | Support | Support
TUUF4 | Tunnel face | Absolute time | 2020-08-25 12:00 | YK6972.1-YK6977.1 | Milage range | Rock grading | 4 |  |  |  | PRIS4 | TUUF4 | Interaction | Mechanical | Support | Support
TUUF5 | Tunnel face | Absolute time | 2020-08-24 12:00 | YK6966.1-YK6972.1 | Milage range | Rock grading | 4 |  |  |  | PRIS5 | TUUF5 | Interaction | Mechanical | Support | Support
TUUF6 | Tunnel face | Absolute time | 2020-08-23 12:00 | YK6960.1-YK6966.1 | Milage range | Rock grading | 4 |  |  |  | PRIS6 | TUUF6 | Interaction | Mechanical | Support | Support
TUUF7 | Tunnel face | Absolute time | 2020-08-22 12:00 | YK6954.1-YK6960.1 | Milage range | Rock grading | 4 |  |  |  | PRIS7 | TUUF7 | Interaction | Mechanical | Support | Support
TUUF8 | Tunnel face | Absolute time | 2020-08-21 12:00 | YK6949.1-YK6954.1 | Milage range | Rock grading | 4 |  |  |  | PRIS8 | TUUF8 | Interaction | Mechanical | Support | Support
TUUF9 | Tunnel face | Absolute time | 2020-08-20 12:00 | YK6943.1-YK6949.1 | Milage range | Rock grading | 4 |  |  |  | PRIS9 | TUUF9 | Interaction | Mechanical | Support | Support
TUUF10 | Tunnel face | Absolute time | 2020-08-19 12:00 | YK6937.1-YK6943.1 | Milage range | Rock grading | 4 |  |  |  | PRIS10 | TUUF10 | Interaction | Mechanical | Support | Support
TUUF11 | Tunnel face | Absolute time | 2020-08-18 12:00 | YK6932.1-YK6937.1 | Milage range | Rock grading | 4 |  |  |  | PRIS11 | TUUF11 | Interaction | Mechanical | Support | Support
TUUF12 | Tunnel face | Absolute time | 2020-08-17 12:00 | YK6926.1-YK6932.1 | Milage range | Rock grading | 4 |  |  |  | PRIS12 | TUUF12 | Interaction | Mechanical | Support | Support
TUUF13 | Tunnel face | Absolute time | 2020-08-16 12:00 | YK6880.3-YK6926.1 | Milage range | Rock grading | 4 |  |  |  | PRIS13 | TUUF13 | Interaction | Mechanical | Support | Support
TUUF14 | Tunnel face | Absolute time | 2020-08-04 12:00 | YK6877.3-YK6880.3 | Milage range | Rock grading | 4 |  |  |  | PRIS14 | TUUF14 | Interaction | Mechanical | Support | Support
TUUF15 | Tunnel face | Absolute time | 2020-08-03 12:00 | YK6874.8-YK6877.3 | Milage range | Rock grading | 4 |  |  |  | PRIS15 | TUUF15 | Interaction | Mechanical | Support | Support
TUUF16 | Tunnel face | Absolute time | 2020-08-02 12:00 | YK6872.4-YK6874.8 | Milage range | Rock grading | 4 |  |  |  | PRIS16 | TUUF16 | Interaction | Mechanical | Support | Support
TUUF17 | Tunnel face | Absolute time | 2020-08-01 12:00 | YK6870-YK6872.4 | Milage range | Rock grading | 4 |  |  |  | PRIS17 | TUUF17 | Interaction | Mechanical | Support | Support
TUUF18 | Tunnel face | Absolute time | 2020-07-31 12:00 | YK6868-YK6870 | Milage range | Rock grading | 4 |  |  |  | PRIS18 | TUUF18 | Interaction | Mechanical | Support | Support
TUUF19 | Tunnel face | Absolute time | 2020-07-30 12:00 | YK6867-YK6868 | Milage range | Rock grading | 4 |  |  |  | PRIS19 | TUUF19 | Interaction | Mechanical | Support | Support
TUUF20 | Tunnel face | Absolute time | 2020-07-29 12:00 | YK6866-YK6867 | Milage range | Rock grading | 4 |  |  |  | PRIS20 | TUUF20 | Interaction | Mechanical | Support | Support
TUUF21 | Tunnel face | Absolute time | 2020-07-28 12:00 | YK6864-YK6866 | Milage range | Rock grading | 4 |  |  |  | PRIS21 | TUUF21 | Interaction | Mechanical | Support | Support
TUUF22 | Tunnel face | Absolute time | 2020-07-27 12:00 | YK6862-YK6864 | Milage range | Rock grading | 4 |  |  |  | PRIS22 | TUUF22 | Interaction | Mechanical | Support | Support
TUUF23 | Tunnel face | Absolute time | 2020-07-26 12:00 | YK6861-YK6862 | Milage range | Rock grading | 4 |  |  |  | PRIS23 | TUUF23 | Interaction | Mechanical | Support | Support
TUUF24 | Tunnel face | Absolute time | 2020-07-25 12:00 | YK6860-YK6861 | Milage range | Rock grading | 4 |  |  |  | PRIS24 | TUUF24 | Interaction | Mechanical | Support | Support
TUUF25 | Tunnel face | Absolute time | 2020-07-24 12:00 | YK6858.5-YK6860 | Milage range | Rock grading | 4 |  |  |  | PRIS25 | TUUF25 | Interaction | Mechanical | Support | Support
TUUF26 | Tunnel face | Absolute time | 2020-07-23 12:00 | YK6857.5-YK6858.5 | Milage range | Rock grading | 4 |  |  |  | PRIS26 | TUUF26 | Interaction | Mechanical | Support | Support
TUUF27 | Tunnel face | Absolute time | 2020-07-22 12:00 | YK6856.5-YK6857.5 | Milage range | Rock grading | 4 |  |  |  | PRIS27 | TUUF27 | Interaction | Mechanical | Support | Support
TUUF28 | Tunnel face | Absolute time | 2020-07-21 12:00 | YK6855.5-YK6856.5 | Milage range | Rock grading | 4 |  |  |  | PRIS28 | TUUF28 | Interaction | Mechanical | Support | Support
TUUF29 | Tunnel face | Absolute time | 2020-07-20 12:00 | YK6854-YK6855.5 | Milage range | Rock grading | 4 |  |  |  | PRIS29 | TUUF29 | Interaction | Mechanical | Support | Support
TUUF30 | Tunnel face | Absolute time | 2020-07-19 12:00 | YK6851.5-YK6854 | Milage range | Rock grading | 4 |  |  |  | PRIS30 | TUUF30 | Interaction | Mechanical | Support | Support
TUUF31 | Tunnel face | Absolute time | 2020-07-18 12:00 | YK6849-YK6851.5 | Milage range | Rock grading | 4 |  |  |  | PRIS31 | TUUF31 | Interaction | Mechanical | Support | Support
TUUF32 | Tunnel face | Absolute time | 2020-07-17 12:00 | YK6845.4-YK6849 | Milage range | Rock grading | 4 |  |  |  | PRIS32 | TUUF32 | Interaction | Mechanical | Support | Support
TUUF33 | Tunnel face | Absolute time | 2020-07-16 12:00 | YK6843-YK6845.4 | Milage range | Rock grading | 4 |  |  |  | PRIS33 | TUUF33 | Interaction | Mechanical | Support | Support
TUUF34 | Tunnel face | Absolute time | 2020-07-15 12:00 | YK6838.8-YK6843 | Milage range | Rock grading | 4 |  |  |  | PRIS34 | TUUF34 | Interaction | Mechanical | Support | Support
TUUF35 | Tunnel face | Absolute time | 2020-07-14 12:00 | YK6834-YK6838.8 | Milage range | Rock grading | 4 |  |  |  | PRIS35 | TUUF35 | Interaction | Mechanical | Support | Support
TUUF36 | Tunnel face | Absolute time | 2020-07-13 12:00 | YK6829-YK6834 | Milage range | Rock grading | 4 |  |  |  | PRIS36 | TUUF36 | Interaction | Mechanical | Support | Support
TUUF37 | Tunnel face | Absolute time | 2020-07-12 12:00 | YK6824.2-YK6829 | Milage range | Rock grading | 4 |  |  |  | PRIS37 | TUUF37 | Interaction | Mechanical | Support | Support
TUUF38 | Tunnel face | Absolute time | 2020-07-11 12:00 | YK6819-YK6824.2 | Milage range | Rock grading | 4 |  |  |  | PRIS38 | TUUF38 | Interaction | Mechanical | Support | Support
TUUF39 | Tunnel face | Absolute time | 2020-07-10 12:00 | YK6814.2-YK6819 | Milage range | Rock grading | 4 |  |  |  | PRIS39 | TUUF39 | Interaction | Mechanical | Support | Support
TUUF40 | Tunnel face | Absolute time | 2020-07-09 12:00 | YK6809.4-YK6814.2 | Milage range | Rock grading | 4 |  |  |  | PRIS40 | TUUF40 | Interaction | Mechanical | Support | Support
TUUF41 | Tunnel face | Absolute time | 2020-07-08 12:00 | YK6804.6-YK6809.4 | Milage range | Rock grading | 4 |  |  |  | PRIS41 | TUUF41 | Interaction | Mechanical | Support | Support
TUUF42 | Tunnel face | Absolute time | 2020-07-07 12:00 | YK6799.8-YK6804.6 | Milage range | Rock grading | 4 |  |  |  | PRIS42 | TUUF42 | Interaction | Mechanical | Support | Support
TUUF43 | Tunnel face | Absolute time | 2020-07-06 12:00 | YK6794.2-YK6799.8 | Milage range | Rock grading | 4 |  |  |  | PRIS43 | TUUF43 | Interaction | Mechanical | Support | Support
TUUF44 | Tunnel face | Absolute time | 2020-07-05 12:00 | YK6788.4-YK6794.2 | Milage range | Rock grading | 4 |  |  |  | PRIS44 | TUUF44 | Interaction | Mechanical | Support | Support
TUUF45 | Tunnel face | Absolute time | 2020-07-04 12:00 | YK6782.8-YK6788.4 | Milage range | Rock grading | 4 |  |  |  | PRIS45 | TUUF45 | Interaction | Mechanical | Support | Support
TUUF46 | Tunnel face | Absolute time | 2020-07-03 12:00 | YK6777.2-YK6782.8 | Milage range | Rock grading | 4 |  |  |  | PRIS46 | TUUF46 | Interaction | Mechanical | Support | Support
TUUF47 | Tunnel face | Absolute time | 2020-07-02 12:00 | YK6771.6-YK6777.2 | Milage range | Rock grading | 4 |  |  |  | PRIS47 | TUUF47 | Interaction | Mechanical | Support | Support
TUUF48 | Tunnel face | Absolute time | 2020-07-01 12:00 | YK6766-YK6771.6 | Milage range | Rock grading | 4 |  |  |  | PRIS48 | TUUF48 | Interaction | Mechanical | Support | Support
TUUF49 | Tunnel face | Absolute time | 2020-06-30 12:00 | YK6761-YK6766 | Milage range | Rock grading | 4 |  |  |  | PRIS49 | TUUF49 | Interaction | Mechanical | Support | Support
TUUF50 | Tunnel face | Absolute time | 2020-06-29 12:00 | YK6756-YK6761 | Milage range | Rock grading | 4 |  |  |  | PRIS50 | TUUF50 | Interaction | Mechanical | Support | Support
TUUF51 | Tunnel face | Absolute time | 2020-06-28 12:00 | YK6751-YK6756 | Milage range | Rock grading | 4 |  |  |  | PRIS51 | TUUF51 | Interaction | Mechanical | Support | Support
TUUF52 | Tunnel face | Absolute time | 2020-06-27 12:00 | YK6746-YK6751 | Milage range | Rock grading | 4 |  |  |  | PRIS52 | TUUF52 | Interaction | Mechanical | Support | Support
TUUF53 | Tunnel face | Absolute time | 2020-06-26 12:00 | YK6741.2-YK6746 | Milage range | Rock grading | 4 |  |  |  | PRIS53 | TUUF53 | Interaction | Mechanical | Support | Support
TUUF54 | Tunnel face | Absolute time | 2020-06-25 12:00 | YK6737-YK6741.2 | Milage range | Rock grading | 4 |  |  |  | PRIS54 | TUUF54 | Interaction | Mechanical | Support | Support
TUUF55 | Tunnel face | Absolute time | 2020-06-24 12:00 | YK6732.8-YK6737 | Milage range | Rock grading | 4 |  |  |  | PRIS55 | TUUF55 | Interaction | Mechanical | Support | Support
TUUF56 | Tunnel face | Absolute time | 2020-06-23 12:00 | YK6728.6-YK6732.8 | Milage range | Rock grading | 4 |  |  |  | PRIS56 | TUUF56 | Interaction | Mechanical | Support | Support
TUUF57 | Tunnel face | Absolute time | 2020-06-22 12:00 | YK6724.4-YK6728.6 | Milage range | Rock grading | 4 |  |  |  | PRIS57 | TUUF57 | Interaction | Mechanical | Support | Support
TUUF58 | Tunnel face | Absolute time | 2020-06-21 12:00 | YK6720.2-YK6724.4 | Milage range | Rock grading | 4 |  |  |  | PRIS58 | TUUF58 | Interaction | Mechanical | Support | Support
TUUF59 | Tunnel face | Absolute time | 2020-06-20 12:00 | YK6717.2-YK6720.2 | Milage range | Rock grading | 4 |  |  |  | PRIS59 | TUUF59 | Interaction | Mechanical | Support | Support
TUUF60 | Tunnel face | Absolute time | 2020-06-19 12:00 | YK6714.2-YK6717.2 | Milage range | Rock grading | 4 |  |  |  | PRIS60 | TUUF60 | Interaction | Mechanical | Support | Support
TUUF61 | Tunnel face | Absolute time | 2020-06-18 12:00 | YK6710.6-YK6714.2 | Milage range | Rock grading | 4 |  |  |  | PRIS61 | TUUF61 | Interaction | Mechanical | Support | Support
TUUF62 | Tunnel face | Absolute time | 2020-06-17 12:00 | YK6707-YK6710.6 | Milage range | Rock grading | 4 |  |  |  | PRIS62 | TUUF62 | Interaction | Mechanical | Support | Support
TUUF63 | Tunnel face | Absolute time | 2020-06-16 12:00 | YK6703.4-YK6707 | Milage range | Rock grading | 4 |  |  |  | PRIS63 | TUUF63 | Interaction | Mechanical | Support | Support
TUUF64 | Tunnel face | Absolute time | 2020-06-15 12:00 | YK6699.8-YK6703.4 | Milage range | Rock grading | 4 |  |  |  | PRIS64 | TUUF64 | Interaction | Mechanical | Support | Support
TUUF65 | Tunnel face | Absolute time | 2020-06-14 12:00 | YK6695.8-YK6699.8 | Milage range | Rock grading | 4 |  |  |  | PRIS65 | TUUF65 | Interaction | Mechanical | Support | Support
TUUF66 | Tunnel face | Absolute time | 2020-06-13 12:00 | YK6692.2-YK6695.8 | Milage range | Rock grading | 4 |  |  |  | PRIS66 | TUUF66 | Interaction | Mechanical | Support | Support
TUUF67 | Tunnel face | Absolute time | 2020-06-12 12:00 | YK6688.2-YK6692.2 | Milage range | Rock grading | 4 |  |  |  | PRIS67 | TUUF67 | Interaction | Mechanical | Support | Support
TUUF68 | Tunnel face | Absolute time | 2020-06-11 12:00 | YK6684.6-YK6688.2 | Milage range | Rock grading | 4 |  |  |  | PRIS68 | TUUF68 | Interaction | Mechanical | Support | Support
TUUF69 | Tunnel face | Absolute time | 2020-06-10 12:00 | YK6681-YK6684.6 | Milage range | Rock grading | 4 |  |  |  | PRIS69 | TUUF69 | Interaction | Mechanical | Support | Support
TUUF70 | Tunnel face | Absolute time | 2020-06-09 12:00 | YK6676.8-YK6681 | Milage range | Rock grading | 4 |  |  |  | PRIS70 | TUUF70 | Interaction | Mechanical | Support | Support
TUUF71 | Tunnel face | Absolute time | 2020-06-08 12:00 | YK6672.6-YK6676.8 | Milage range | Rock grading | 4 |  |  |  | PRIS71 | TUUF71 | Interaction | Mechanical | Support | Support
TUUF72 | Tunnel face | Absolute time | 2020-06-07 12:00 | YK6668.4-YK6672.6 | Milage range | Rock grading | 4 |  |  |  | PRIS72 | TUUF72 | Interaction | Mechanical | Support | Support
TUUF73 | Tunnel face | Absolute time | 2020-06-06 12:00 | YK6664.8-YK6668.4 | Milage range | Rock grading | 4 |  |  |  | PRIS73 | TUUF73 | Interaction | Mechanical | Support | Support
TUUF74 | Tunnel face | Absolute time | 2020-06-05 12:00 | YK-YK6664.8 | Milage range | Rock grading | 4 |  |  |  | PRIS74 | TUUF74 | Interaction | Mechanical | Support | Support
GUID | Entity | Time |  | position |  | Property
INVA1 | invert arch | Absolute time | 2020-08-28 12:00 | Milage range | YK6805-YK6815 | Daily progress |  | R仰拱-二衬差 | [5 empty] | PROG_NAME | 掌子面编号 | 采集时间 | 时间差 | 掌子面进度 | 围岩等级
INVA2 | invert arch | Absolute time | 2020-08-27 12:00 | Milage range | YK6805-YK6805 | Daily progress | 10 | 179.1 | [5 empty] | S2 | 右幅 | 2020-08-28 12:00 | 1 | 6994.1 | 4
INVA3 | invert arch | Absolute time | 2020-08-26 12:00 | Milage range | YK6805-YK6805 | Daily progress | 0 | 183.1 | [5 empty] | S2 | 右幅 | 2020-08-27 12:00 | 1 | 6988.1 | 4
INVA4 | invert arch | Absolute time | 2020-08-25 12:00 | Milage range | YK6805-YK6805 | Daily progress | 0 | 177.1 | [5 empty] | S2 | 右幅 | 2020-08-26 12:00 | 1 | 6982.1 | 4
INVA5 | invert arch | Absolute time | 2020-08-24 12:00 | Milage range | YK6795-YK6805 | Daily progress | 0 | 172.1 | [5 empty] | S2 | 右幅 | 2020-08-25 12:00 | 1 | 6977.1 | 4
INVA6 | invert arch | Absolute time | 2020-08-23 12:00 | Milage range | YK6795-YK6795 | Daily progress | 10 | 167.1 | [5 empty] | S2 | 右幅 | 2020-08-24 12:00 | 1 | 6972.1 | 4
INVA7 | invert arch | Absolute time | 2020-08-22 12:00 | Milage range | YK6785-YK6795 | Daily progress | 0 | 171.1 | [5 empty] | S2 | 右幅 | 2020-08-23 12:00 | 1 | 6966.1 | 4
INVA8 | invert arch | Absolute time | 2020-08-21 12:00 | Milage range | YK6785-YK6785 | Daily progress | 10 | 165.1 | [5 empty] | S2 | 右幅 | 2020-08-22 12:00 | 1 | 6960.1 | 4
INVA9 | invert arch | Absolute time | 2020-08-20 12:00 | Milage range | YK6775-YK6785 | Daily progress | 0 | 169.1 | [5 empty] | S2 | 右幅 | 2020-08-21 12:00 | 1 | 6954.1 | 4
INVA10 | invert arch | Absolute time | 2020-08-19 12:00 | Milage range | YK6765-YK6775 | Daily progress | 10 | 164.1 | [5 empty] | S2 | 右幅 | 2020-08-20 12:00 | 1 | 6949.1 | 4
INVA11 | invert arch | Absolute time | 2020-08-18 12:00 | Milage range | YK6765-YK6765 | Daily progress | 10 | 168.1 | [5 empty] | S2 | 右幅 | 2020-08-19 12:00 | 1 | 6943.1 | 4
INVA12 | invert arch | Absolute time | 2020-08-17 12:00 | Milage range | YK6759-YK6765 | Daily progress | 0 | 172.1 | [5 empty] | S2 | 右幅 | 2020-08-18 12:00 | 1 | 6937.1 | 4
INVA13 | invert arch | Absolute time | 2020-08-16 12:00 | Milage range | YK6725-YK6759 | Daily progress | 6 | 167.1 | [5 empty] | S2 | 右幅 | 2020-08-17 12:00 | 1 | 6932.1 | 4
INVA14 | invert arch | Absolute time | 2020-08-04 12:00 | Milage range | YK6725-YK6725 | Daily progress | 2.8333 | 167.1 | [5 empty] | S2 | 右幅 | 2020-08-16 12:00 | 12 | 6926.1 | 4
INVA15 | invert arch | Absolute time | 2020-08-03 12:00 | Milage range | YK6725-YK6725 | Daily progress | 0 | 155.3 | [5 empty] | S2 | 右幅 | 2020-08-04 12:00 | 1 | 6880.3 | 4
INVA16 | invert arch | Absolute time | 2020-08-02 12:00 | Milage range | YK6705-YK6725 | Daily progress | 0 | 152.3 | [5 empty] | S2 | 右幅 | 2020-08-03 12:00 | 1 | 6877.3 | 4
INVA17 | invert arch | Absolute time | 2020-08-01 12:00 | Milage range | YK6705-YK6705 | Daily progress | 20 | 149.8 | [5 empty] | S2 | 右幅 | 2020-08-02 12:00 | 1 | 6874.8 | 4
INVA18 | invert arch | Absolute time | 2020-07-31 12:00 | Milage range | YK6705-YK6705 | Daily progress | 0 | 167.4 | [5 empty] | S2 | 右幅 | 2020-08-01 12:00 | 1 | 6872.4 | 4
INVA19 | invert arch | Absolute time | 2020-07-30 12:00 | Milage range | YK6695-YK6705 | Daily progress | 0 | 165 | [5 empty] | S2 | 右幅 | 2020-07-31 12:00 | 1 | 6870 | 4
INVA20 | invert arch | Absolute time | 2020-07-29 12:00 | Milage range | YK6695-YK6695 | Daily progress | 10 | 163 | [5 empty] | S2 | 右幅 | 2020-07-30 12:00 | 1 | 6868 | 4
INVA21 | invert arch | Absolute time | 2020-07-28 12:00 | Milage range | YK6695-YK6695 | Daily progress | 0 | 172 | [5 empty] | S2 | 右幅 | 2020-07-29 12:00 | 1 | 6867 | 4
INVA22 | invert arch | Absolute time | 2020-07-27 12:00 | Milage range | YK6695-YK6695 | Daily progress | 0 | 171 | [5 empty] | S2 | 右幅 | 2020-07-28 12:00 | 1 | 6866 | 4
INVA23 | invert arch | Absolute time | 2020-07-26 12:00 | Milage range | YK6685-YK6695 | Daily progress | 0 | 169 | [5 empty] | S2 | 右幅 | 2020-07-27 12:00 | 1 | 6864 | 4
INVA24 | invert arch | Absolute time | 2020-07-25 12:00 | Milage range | YK6685-YK6685 | Daily progress | 10 | 167 | [5 empty] | S2 | 右幅 | 2020-07-26 12:00 | 1 | 6862 | 4
INVA25 | invert arch | Absolute time | 2020-07-24 12:00 | Milage range | YK6675-YK6685 | Daily progress | 0 | 176 | [5 empty] | S2 | 右幅 | 2020-07-25 12:00 | 1 | 6861 | 4
INVA26 | invert arch | Absolute time | 2020-07-23 12:00 | Milage range | YK6675-YK6675 | Daily progress | 10 | 175 | [5 empty] | S2 | 右幅 | 2020-07-24 12:00 | 1 | 6860 | 4
INVA27 | invert arch | Absolute time | 2020-07-22 12:00 | Milage range | YK6675-YK6675 | Daily progress | 0 | 183.5 | [5 empty] | S2 | 右幅 | 2020-07-23 12:00 | 1 | 6858.5 | 4
INVA28 | invert arch | Absolute time | 2020-07-21 12:00 | Milage range | YK6665-YK6675 | Daily progress | 0 | 182.5 | [5 empty] | S2 | 右幅 | 2020-07-22 12:00 | 1 | 6857.5 | 4
INVA29 | invert arch | Absolute time | 2020-07-20 12:00 | Milage range | YK6655-YK6665 | Daily progress | 10 | 181.5 | [5 empty] | S2 | 右幅 | 2020-07-21 12:00 | 1 | 6856.5 | 4
INVA30 | invert arch | Absolute time | 2020-07-19 12:00 | Milage range | YK6655-YK6655 | Daily progress | 10 | 190.5 | [5 empty] | S2 | 右幅 | 2020-07-20 12:00 | 1 | 6855.5 | 4
INVA31 | invert arch | Absolute time | 2020-07-18 12:00 | Milage range | YK6655-YK6655 | Daily progress | 0 | 199 | [5 empty] | S2 | 右幅 | 2020-07-19 12:00 | 1 | 6854 | 4
INVA32 | invert arch | Absolute time | 2020-07-17 12:00 | Milage range | YK6655-YK6655 | Daily progress | 0 | 196.5 | [5 empty] | S2 | 右幅 | 2020-07-18 12:00 | 1 | 6851.5 | 4
INVA33 | invert arch | Absolute time | 2020-07-16 12:00 | Milage range | YK6655-YK6655 | Daily progress | 0 | 194 | [5 empty] | S2 | 右幅 | 2020-07-17 12:00 | 1 | 6849 | 4
INVA34 | invert arch | Absolute time | 2020-07-15 12:00 | Milage range | YK6655-YK6655 | Daily progress | 0 | 190.4 | [5 empty] | S2 | 右幅 | 2020-07-16 12:00 | 1 | 6845.4 | 4
INVA35 | invert arch | Absolute time | 2020-07-14 12:00 | Milage range | YK6655-YK6655 | Daily progress | 0 | 188 | [5 empty] | S2 | 右幅 | 2020-07-15 12:00 | 1 | 6843 | 4
INVA36 | invert arch | Absolute time | 2020-07-13 12:00 | Milage range | YK6645-YK6655 | Daily progress | 0 | 183.8 | [5 empty] | S2 | 右幅 | 2020-07-14 12:00 | 1 | 6838.8 | 4
INVA37 | invert arch | Absolute time | 2020-07-12 12:00 | Milage range | YK6645-YK6645 | Daily progress | 10 | 179 | [5 empty] | S2 | 右幅 | 2020-07-13 12:00 | 1 | 6834 | 4
INVA38 | invert arch | Absolute time | 2020-07-11 12:00 | Milage range | YK6645-YK6645 | Daily progress | 0 | 184 | [5 empty] | S2 | 右幅 | 2020-07-12 12:00 | 1 | 6829 | 4
INVA39 | invert arch | Absolute time | 2020-07-10 12:00 | Milage range | YK6645-YK6645 | Daily progress | 0 | 179.2 | [5 empty] | S2 | 右幅 | 2020-07-11 12:00 | 1 | 6824.2 | 4
INVA40 | invert arch | Absolute time | 2020-07-09 12:00 | Milage range | YK6630-YK6645 | Daily progress | 0 | 174 | [5 empty] | S2 | 右幅 | 2020-07-10 12:00 | 1 | 6819 | 4
INVA41 | invert arch | Absolute time | 2020-07-08 12:00 | Milage range | YK6630-YK6630 | Daily progress | 15 | 169.2 | [5 empty] | S2 | 右幅 | 2020-07-09 12:00 | 1 | 6814.2 | 4
INVA42 | invert arch | Absolute time | 2020-07-07 12:00 | Milage range | YK6630-YK6630 | Daily progress | 0 | 179.4 | [5 empty] | S2 | 右幅 | 2020-07-08 12:00 | 1 | 6809.4 | 4
INVA43 | invert arch | Absolute time | 2020-07-06 12:00 | Milage range | YK6630-YK6630 | Daily progress | 0 | 174.6 | [5 empty] | S2 | 右幅 | 2020-07-07 12:00 | 1 | 6804.6 | 4
INVA44 | invert arch | Absolute time | 2020-07-05 12:00 | Milage range | YK6615-YK6630 | Daily progress | 0 | 169.8 | [5 empty] | S2 | 右幅 | 2020-07-06 12:00 | 1 | 6799.8 | 4
INVA45 | invert arch | Absolute time | 2020-07-04 12:00 | Milage range | YK6615-YK6615 | Daily progress | 15 | 164.2 | [5 empty] | S2 | 右幅 | 2020-07-05 12:00 | 1 | 6794.2 | 4
INVA46 | invert arch | Absolute time | 2020-07-03 12:00 | Milage range | YK6615-YK6615 | Daily progress | 0 | 173.4 | [5 empty] | S2 | 右幅 | 2020-07-04 12:00 | 1 | 6788.4 | 4
INVA47 | invert arch | Absolute time | 2020-07-02 12:00 | Milage range | YK6615-YK6615 | Daily progress | 0 | 167.8 | [5 empty] | S2 | 右幅 | 2020-07-03 12:00 | 1 | 6782.8 | 4
INVA48 | invert arch | Absolute time | 2020-07-01 12:00 | Milage range | YK6605-YK6615 | Daily progress | 0 | 162.2 | [5 empty] | S2 | 右幅 | 2020-07-02 12:00 | 1 | 6777.2 | 4
INVA49 | invert arch | Absolute time | 2020-06-30 12:00 | Milage range | YK6605-YK6605 | Daily progress | 10 | 156.6 | [5 empty] | S2 | 右幅 | 2020-07-01 12:00 | 1 | 6771.6 | 4
INVA50 | invert arch | Absolute time | 2020-06-29 12:00 | Milage range | YK6605-YK6605 | Daily progress | 0 | 161 | [5 empty] | S2 | 右幅 | 2020-06-30 12:00 | 1 | 6766 | 4
INVA51 | invert arch | Absolute time | 2020-06-28 12:00 | Milage range | YK6605-YK6605 | Daily progress | 0 | 156 | [5 empty] | S2 | 右幅 | 2020-06-29 12:00 | 1 | 6761 | 4
INVA52 | invert arch | Absolute time | 2020-06-27 12:00 | Milage range | YK6605-YK6605 | Daily progress | 0 | 151 | [5 empty] | S2 | 右幅 | 2020-06-28 12:00 | 1 | 6756 | 4
INVA53 | invert arch | Absolute time | 2020-06-26 12:00 | Milage range | YK6595-YK6605 | Daily progress | 0 | 146 | [5 empty] | S2 | 右幅 | 2020-06-27 12:00 | 1 | 6751 | 4
INVA54 | invert arch | Absolute time | 2020-06-25 12:00 | Milage range | YK6595-YK6595 | Daily progress | 10 | 141 | [5 empty] | S2 | 右幅 | 2020-06-26 12:00 | 1 | 6746 | 4
INVA55 | invert arch | Absolute time | 2020-06-24 12:00 | Milage range | YK6595-YK6595 | Daily progress | 0 | 146.2 | [5 empty] | S2 | 右幅 | 2020-06-25 12:00 | 1 | 6741.2 | 4
INVA56 | invert arch | Absolute time | 2020-06-23 12:00 | Milage range | YK6595-YK6595 | Daily progress | 0 | 142 | [5 empty] | S2 | 右幅 | 2020-06-24 12:00 | 1 | 6737 | 4
INVA57 | invert arch | Absolute time | 2020-06-22 12:00 | Milage range | YK6595-YK6595 | Daily progress | 0 | 137.8 | [5 empty] | S2 | 右幅 | 2020-06-23 12:00 | 1 | 6732.8 | 4
INVA58 | invert arch | Absolute time | 2020-06-21 12:00 | Milage range | YK6585-YK6595 | Daily progress | 0 | 133.6 | [5 empty] | S2 | 右幅 | 2020-06-22 12:00 | 1 | 6728.6 | 4
INVA59 | invert arch | Absolute time | 2020-06-20 12:00 | Milage range | YK6585-YK6585 | Daily progress | 10 | 129.4 | [5 empty] | S2 | 右幅 | 2020-06-21 12:00 | 1 | 6724.4 | 4
INVA60 | invert arch | Absolute time | 2020-06-19 12:00 | Milage range | YK6585-YK6585 | Daily progress | 0 | 135.2 | [5 empty] | S2 | 右幅 | 2020-06-20 12:00 | 1 | 6720.2 | 4
INVA61 | invert arch | Absolute time | 2020-06-18 12:00 | Milage range | YK6585-YK6585 | Daily progress | 0 | 132.2 | [5 empty] | S2 | 右幅 | 2020-06-19 12:00 | 1 | 6717.2 | 4
INVA62 | invert arch | Absolute time | 2020-06-17 12:00 | Milage range | YK6585-YK6585 | Daily progress | 0 | 129.2 | [5 empty] | S2 | 右幅 | 2020-06-18 12:00 | 1 | 6714.2 | 4
INVA63 | invert arch | Absolute time | 2020-06-16 12:00 | Milage range | YK6585-YK6585 | Daily progress | 0 | 125.6 | [5 empty] | S2 | 右幅 | 2020-06-17 12:00 | 1 | 6710.6 | 4
INVA64 | invert arch | Absolute time | 2020-06-15 12:00 | Milage range | YK6575-YK6585 | Daily progress | 0 | 122 | [5 empty] | S2 | 右幅 | 2020-06-16 12:00 | 1 | 6707 | 4
INVA65 | invert arch | Absolute time | 2020-06-14 12:00 | Milage range | YK6575-YK6575 | Daily progress | 10 | 118.4 | [5 empty] | S2 | 右幅 | 2020-06-15 12:00 | 1 | 6703.4 | 4
INVA66 | invert arch | Absolute time | 2020-06-13 12:00 | Milage range | YK6575-YK6575 | Daily progress | 0 | 124.8 | [5 empty] | S2 | 右幅 | 2020-06-14 12:00 | 1 | 6699.8 | 4
INVA67 | invert arch | Absolute time | 2020-06-12 12:00 | Milage range | YK6575-YK6575 | Daily progress | 0 | 120.8 | [5 empty] | S2 | 右幅 | 2020-06-13 12:00 | 1 | 6695.8 | 4
INVA68 | invert arch | Absolute time | 2020-06-11 12:00 | Milage range | YK6575-YK6575 | Daily progress | 0 | 117.2 | [5 empty] | S2 | 右幅 | 2020-06-12 12:00 | 1 | 6692.2 | 4
INVA69 | invert arch | Absolute time | 2020-06-10 12:00 | Milage range | YK6555-YK6575 | Daily progress | 0 | 113.2 | [5 empty] | S2 | 右幅 | 2020-06-11 12:00 | 1 | 6688.2 | 4
INVA70 | invert arch | Absolute time | 2020-06-09 12:00 | Milage range | YK6555-YK6555 | Daily progress | 20 | 109.6 | [5 empty] | S2 | 右幅 | 2020-06-10 12:00 | 1 | 6684.6 | 4
INVA71 | invert arch | Absolute time | 2020-06-08 12:00 | Milage range | YK6555-YK6555 | Daily progress | 0 | 126 | [5 empty] | S2 | 右幅 | 2020-06-09 12:00 | 1 | 6681 | 4
INVA72 | invert arch | Absolute time | 2020-06-07 12:00 | Milage range | YK6555-YK6555 | Daily progress | 0 | 121.8 | [5 empty] | S2 | 右幅 | 2020-06-08 12:00 | 1 | 6676.8 | 4
INVA73 | invert arch | Absolute time | 2020-06-06 12:00 | Milage range | YK6545-YK6555 | Daily progress | 0 | 117.6 | [5 empty] | S2 | 右幅 | 2020-06-07 12:00 | 1 | 6672.6 | 4
INVA74 | invert arch | Absolute time | 2020-06-05 12:00 | Milage range | YK-YK6545 | Daily progress | 10 | 113.4 | [5 empty] | S2 | 右幅 | 2020-06-06 12:00 | 1 | 6668.4 | 4
[7 empty] | 4.3621 | 119.8 | [5 empty] | S2 | 右幅 | 2020-06-05 12:00 | 58 | 6664.8 | 4
GUID | Entity | Time |  | Position | 二衬里程 | Property
SECS1 | Secondary lining section | Absolute time | 2020-08-28 12:00 | Milage range | YK6721-YK6721 | Daily progress | 0
SECS2 | Secondary lining section | Absolute time | 2020-08-27 12:00 | Milage range | YK6721-YK6721 | Daily progress | 0
SECS3 | Secondary lining section | Absolute time | 2020-08-26 12:00 | Milage range | YK6709-YK6721 | Daily progress | 12
SECS4 | Secondary lining section | Absolute time | 2020-08-25 12:00 | Milage range | YK6709-YK6709 | Daily progress | 0
SECS5 | Secondary lining section | Absolute time | 2020-08-24 12:00 | Milage range | YK6699-YK6709 | Daily progress | 10
SECS6 | Secondary lining section | Absolute time | 2020-08-23 12:00 | Milage range | YK6699-YK6699 | Daily progress | 0
SECS7 | Secondary lining section | Absolute time | 2020-08-22 12:00 | Milage range | YK6687-YK6699 | Daily progress | 12
SECS8 | Secondary lining section | Absolute time | 2020-08-21 12:00 | Milage range | YK6687-YK6687 | Daily progress | 0
SECS9 | Secondary lining section | Absolute time | 2020-08-20 12:00 | Milage range | YK6687-YK6687 | Daily progress | 0
SECS10 | Secondary lining section | Absolute time | 2020-08-19 12:00 | Milage range | YK6687-YK6687 | Daily progress | 0
SECS11 | Secondary lining section | Absolute time | 2020-08-18 12:00 | Milage range | YK6675-YK6687 | Daily progress | 12
SECS12 | Secondary lining section | Absolute time | 2020-08-17 12:00 | Milage range | YK6669-YK6675 | Daily progress | 6
SECS13 | Secondary lining section | Absolute time | 2020-08-16 12:00 | Milage range | YK6667-YK6669 | Daily progress | 0.16667
SECS14 | Secondary lining section | Absolute time | 2020-08-04 12:00 | Milage range | YK6656-YK6667 | Daily progress | 11
SECS15 | Secondary lining section | Absolute time | 2020-08-03 12:00 | Milage range | YK6656-YK6656 | Daily progress | 0
SECS16 | Secondary lining section | Absolute time | 2020-08-02 12:00 | Milage range | YK6656-YK6656 | Daily progress | 0
SECS17 | Secondary lining section | Absolute time | 2020-08-01 12:00 | Milage range | YK6656-YK6656 | Daily progress | 0
SECS18 | Secondary lining section | Absolute time | 2020-07-31 12:00 | Milage range | YK6644-YK6656 | Daily progress | 12
SECS19 | Secondary lining section | Absolute time | 2020-07-30 12:00 | Milage range | YK6644-YK6644 | Daily progress | 0
SECS20 | Secondary lining section | Absolute time | 2020-07-29 12:00 | Milage range | YK6644-YK6644 | Daily progress | 0
SECS21 | Secondary lining section | Absolute time | 2020-07-28 12:00 | Milage range | YK6632-YK6644 | Daily progress | 12
SECS22 | Secondary lining section | Absolute time | 2020-07-27 12:00 | Milage range | YK6632-YK6632 | Daily progress | 0
SECS23 | Secondary lining section | Absolute time | 2020-07-26 12:00 | Milage range | YK6632-YK6632 | Daily progress | 0
SECS24 | Secondary lining section | Absolute time | 2020-07-25 12:00 | Milage range | YK6620-YK6632 | Daily progress | 12
SECS25 | Secondary lining section | Absolute time | 2020-07-24 12:00 | Milage range | YK6620-YK6620 | Daily progress | 0
SECS26 | Secondary lining section | Absolute time | 2020-07-23 12:00 | Milage range | YK6620-YK6620 | Daily progress | 0
SECS27 | Secondary lining section | Absolute time | 2020-07-22 12:00 | Milage range | YK6608-YK6620 | Daily progress | 12
SECS28 | Secondary lining section | Absolute time | 2020-07-21 12:00 | Milage range | YK6608-YK6608 | Daily progress | 0
SECS29 | Secondary lining section | Absolute time | 2020-07-20 12:00 | Milage range | YK6596-YK6608 | Daily progress | 12
SECS30 | Secondary lining section | Absolute time | 2020-07-19 12:00 | Milage range | YK6596-YK6596 | Daily progress | 0
SECS31 | Secondary lining section | Absolute time | 2020-07-18 12:00 | Milage range | YK6584-YK6596 | Daily progress | 12
SECS32 | Secondary lining section | Absolute time | 2020-07-17 12:00 | Milage range | YK6584-YK6584 | Daily progress | 0
SECS33 | Secondary lining section | Absolute time | 2020-07-16 12:00 | Milage range | YK6584-YK6584 | Daily progress | 0
SECS34 | Secondary lining section | Absolute time | 2020-07-15 12:00 | Milage range | YK6574-YK6584 | Daily progress | 10
SECS35 | Secondary lining section | Absolute time | 2020-07-14 12:00 | Milage range | YK6574-YK6574 | Daily progress | 0
SECS36 | Secondary lining section | Absolute time | 2020-07-13 12:00 | Milage range | YK6574-YK6574 | Daily progress | 0
SECS37 | Secondary lining section | Absolute time | 2020-07-12 12:00 | Milage range | YK6574-YK6574 | Daily progress | 0
SECS38 | Secondary lining section | Absolute time | 2020-07-11 12:00 | Milage range | YK6574-YK6574 | Daily progress | 0
SECS39 | Secondary lining section | Absolute time | 2020-07-10 12:00 | Milage range | YK6574-YK6574 | Daily progress | 0
SECS40 | Secondary lining section | Absolute time | 2020-07-09 12:00 | Milage range | YK6574-YK6574 | Daily progress | 0
SECS41 | Secondary lining section | Absolute time | 2020-07-08 12:00 | Milage range | YK6562-YK6574 | Daily progress | 12
SECS42 | Secondary lining section | Absolute time | 2020-07-07 12:00 | Milage range | YK6562-YK6562 | Daily progress | 0
SECS43 | Secondary lining section | Absolute time | 2020-07-06 12:00 | Milage range | YK6562-YK6562 | Daily progress | 0
SECS44 | Secondary lining section | Absolute time | 2020-07-05 12:00 | Milage range | YK6562-YK6562 | Daily progress | 0
SECS45 | Secondary lining section | Absolute time | 2020-07-04 12:00 | Milage range | YK6562-YK6562 | Daily progress | 0
SECS46 | Secondary lining section | Absolute time | 2020-07-03 12:00 | Milage range | YK6562-YK6562 | Daily progress | 0
SECS47 | Secondary lining section | Absolute time | 2020-07-02 12:00 | Milage range | YK6550-YK6562 | Daily progress | 12
SECS48 | Secondary lining section | Absolute time | 2020-07-01 12:00 | Milage range | YK6550-YK6550 | Daily progress | 0
SECS49 | Secondary lining section | Absolute time | 2020-06-30 12:00 | Milage range | YK6550-YK6550 | Daily progress | 0
SECS50 | Secondary lining section | Absolute time | 2020-06-29 12:00 | Milage range | YK6550-YK6550 | Daily progress | 0
SECS51 | Secondary lining section | Absolute time | 2020-06-28 12:00 | Milage range | YK6538-YK6550 | Daily progress | 12
SECS52 | Secondary lining section | Absolute time | 2020-06-27 12:00 | Milage range | YK6538-YK6538 | Daily progress | 0
SECS53 | Secondary lining section | Absolute time | 2020-06-26 12:00 | Milage range | YK6538-YK6538 | Daily progress | 0
SECS54 | Secondary lining section | Absolute time | 2020-06-25 12:00 | Milage range | YK6538-YK6538 | Daily progress | 0
SECS55 | Secondary lining section | Absolute time | 2020-06-24 12:00 | Milage range | YK6538-YK6538 | Daily progress | 0
SECS56 | Secondary lining section | Absolute time | 2020-06-23 12:00 | Milage range | YK6538-YK6538 | Daily progress | 0
SECS57 | Secondary lining section | Absolute time | 2020-06-22 12:00 | Milage range | YK6526-YK6538 | Daily progress | 12
SECS58 | Secondary lining section | Absolute time | 2020-06-21 12:00 | Milage range | YK6526-YK6526 | Daily progress | 0
SECS59 | Secondary lining section | Absolute time | 2020-06-20 12:00 | Milage range | YK6526-YK6526 | Daily progress | 0
SECS60 | Secondary lining section | Absolute time | 2020-06-19 12:00 | Milage range | YK6514-YK6526 | Daily progress | 12
SECS61 | Secondary lining section | Absolute time | 2020-06-18 12:00 | Milage range | YK6514-YK6514 | Daily progress | 0
SECS62 | Secondary lining section | Absolute time | 2020-06-17 12:00 | Milage range | YK6514-YK6514 | Daily progress | 0
SECS63 | Secondary lining section | Absolute time | 2020-06-16 12:00 | Milage range | YK6514-YK6514 | Daily progress | 0
SECS64 | Secondary lining section | Absolute time | 2020-06-15 12:00 | Milage range | YK6514-YK6514 | Daily progress | 0
SECS65 | Secondary lining section | Absolute time | 2020-06-14 12:00 | Milage range | YK6514-YK6514 | Daily progress | 0
SECS66 | Secondary lining section | Absolute time | 2020-06-13 12:00 | Milage range | YK6514-YK6514 | Daily progress | 0
SECS67 | Secondary lining section | Absolute time | 2020-06-12 12:00 | Milage range | YK6514-YK6514 | Daily progress | 0
SECS68 | Secondary lining section | Absolute time | 2020-06-11 12:00 | Milage range | YK6514-YK6514 | Daily progress | 0
SECS69 | Secondary lining section | Absolute time | 2020-06-10 12:00 | Milage range | YK6502-YK6514 | Daily progress | 12
SECS70 | Secondary lining section | Absolute time | 2020-06-09 12:00 | Milage range | YK6502-YK6502 | Daily progress | 0
SECS71 | Secondary lining section | Absolute time | 2020-06-08 12:00 | Milage range | YK6502-YK6502 | Daily progress | 0
SECS72 | Secondary lining section | Absolute time | 2020-06-07 12:00 | Milage range | YK6502-YK6502 | Daily progress | 0
SECS73 | Secondary lining section | Absolute time | 2020-06-06 12:00 | Milage range | YK6502-YK6502 | Daily progress | 0
SECS74 | Secondary lining section | Absolute time | 2020-06-05 12:00 | Milage range | YK-YK6502 | Daily progress | 4.8966

## 地质参数处理
YK地质预报+钻孔地质
| 起始里程 | 终止里程 | [6 empty] | 实际围岩 | 设计围岩(来自初勘）
|  |  | 地下水状态 | 渗水状态 | 风化强度 | 破碎状态 | 断裂构造带 | 稳定性 |  |  | 渗水状态 | 岩性 | 风化强度 | 破碎状态 | 稳定性 | 地下水状态
| 5657 | 5710 | 0.5 | 0.25 | 0.6 | 0.45 | 0 | 2 | 4 | 4 | 潮湿或滴水 | 灰岩 | 中风化 | 较破碎 | 自稳能力较差 | 局部含基岩裂隙水
| 5710 | 5720 | 0.5 | 0.25 | 0.6 | 0.25 | 0 | 2 | 4 |  | 潮湿或滴水 | 灰岩 | 中风化 | 破碎 | 自稳能力较差 | 局部含基岩裂隙水
| 5720 | 5730 | 0.5 | 0 | 0.6 | 0.45 | 0 | 2 | 4 |  | 干燥 | 泥质粉砂岩、灰岩 | 中风化 | 较破碎 | 自稳能力较差 | 局部含基岩裂隙水
| 5730 | 5795 | 0.5 | 0.25 | 0.6 | 0.45 | 0 | 2 | 4 | 4 | 潮湿或滴水 | 灰岩及粉砂岩 | 中风化 | 较破碎 | 自稳能力较差 | 局部含基岩裂隙水
| 5795 | 5805 | 0 | 0.25 | 0.8 | 0.15 | 1 | 3 | 4 |  | 潮湿 | 辉绿岩、凝灰质板岩 | 强风化 | 极破碎 | 围岩自稳能力差 | 不发育
| 5805 | 5875
| 5875 | 5975 | 0 | 0.25 | 0.6 | 0.25 | 0 | 0 | 4 |  | 潮湿或滴水 | 灰岩及粉砂岩 | 中风化 | 破碎 | 围岩稳定性较好 | 不发育
| 5975 | 5985 | 1 | 0.25 | 0.4 | 0.45 | 0 | 2 | 4 |  | 潮湿或滴水 | 灰岩、泥灰岩 | 弱风化 | 较破碎 | 自稳能力较差 | 较发育
| 5985 | 5995 | 1 | 0.25 | 0.4 | 0.45 | 0 | 2 | 4 |  | 潮湿或滴水 | 灰岩、泥灰岩 | 弱风化 | 较破碎 | 自稳能力较差 | 较发育
| 5995 | 6005 | 1 | 0.25 | 0.4 | 0.25 | 0 | 2 | 4 |  | 潮湿或滴水 | 灰岩、泥灰岩 | 弱风化 | 破碎 | 自稳能力较差 | 较发育
| 6005 | 6015 | 1 | 0.25 | 0.4 | 0.45 | 0 | 2 | 4 |  | 潮湿或滴水 | 灰岩 | 弱风化 | 较破碎 | 自稳能力较差 | 较发育
| 6015 | 6025 | 1 | 0.25 | 0.4 | 0.35 | 0 | 3 | 4 |  | 潮湿或滴水 | 灰岩、泥灰岩 | 弱风化 | 较破碎~破碎 | 自稳能力较差~差 | 较发育
| 6025 | 6035 | 1 | 0.25 | 0.4 | 0.35 | 0 | 2 | 4 |  | 潮湿或滴水 | 灰岩、泥灰岩 | 弱风化 | 较破碎~破碎 | 自稳能力较差 | 较发育
| 6035 | 6040 | 1 | 0.25 | 0.4 | 0.35 | 0 | 3 | 4 |  | 潮湿或滴水 | 灰岩、泥灰岩 | 弱风化 | 破碎~较破碎 | 自稳能力较差~差 | 较发育
| 6040 | 6050 | 0.5 | 0.25 | 0.4 | 0.25 | 0 | 2 | 4 |  | 潮湿或滴水 | 灰岩夹轻变质页岩 | 弱风化 | 破碎 | 自稳能力较差 | 局部含基岩裂隙水
| 6050 | 6060 | 0.5 | 0.25 | 0.4 | 0.25 | 0 | 2 | 4 |  | 潮湿或滴水 | 泥质粉砂岩、灰岩 | 弱风化 | 破碎 | 自稳能力较差 | 局部含基岩裂隙水
| 6060 | 6065 | 1 | 0.25 | 0.8 | 0.25 | 1 | 3 | 4 |  | 潮湿或滴水 | 白云质灰岩、凝灰质板岩 | 强风化 | 破碎 | 自稳能力差 | 较发育
| 6065 | 6075 | 1 | 0.25 | 0.8 | 0.25 | 0 | 3 | 4 |  | 潮湿或滴水 | 白云质灰岩、凝灰质板岩 | 强风化 | 破碎 | 自稳能力差 | 较发育
| 6075 | 6085 | 1 | 0.25 | 0.6 | 0.45 | 0 | 2 | 4 |  | 潮湿或滴水 | 白云质灰岩、凝灰质板岩 | 弱~强风化 | 较破碎 | 自稳能力较差 | 较发育
| 6085 | 6095 | 1 | 0.25 | 0.4 | 0.2 | 1 | 3 | 4 |  | 潮湿或滴水 | 白云质灰岩、凝灰质板岩 | 弱风化 | 破碎~极破碎 | 自稳能力差 | 较发育
| 6095 | 6105 | 0 | 0.25 | 0.8 | 0.35 | 1 | 3 | 4 |  | 潮湿或滴水 | 白云质灰岩 | 强风化 | 较破碎~破碎 | 自稳能力差 | 不发育
| 6105 | 6115 | 0 | 0 | 0.6 | 0.35 | 1 | 3 | 4 |  | 潮湿或滴水 | 灰岩 | 弱~强风化 | 较破碎~破碎 | 自稳能力差 | 不发育
| 6115 | 6125 | 0 | 0.25 | 0.6 | 0.35 | 0 | 3 | 4 |  | 干燥 | 灰岩、凝灰质板岩 | 弱~强风化 | 较破碎~破碎 | 自稳能力差 | 不发育
| 6125 | 6135 | 1 | 0.25 | 0.6 | 0.35 | 0 | 2 | 4 |  | 潮湿或滴水 | 凝灰质板岩 | 弱~强风化 | 较破碎~破碎 | 自稳能力较差 | 较发育
| 6135 | 6145 | 1 | 0.25 | 0.6 | 0.45 | 0 | 2 | 4 |  | 潮湿或滴水 | 凝灰质板岩、灰岩 | 弱~强风化 | 较破碎 | 自稳能力较差 | 较发育
| 6145 | 6155 | 1 | 0.25 | 0.4 | 0.45 | 0 | 2 | 4.5 |  | 潮湿或滴水 | 凝灰质板岩、灰岩 | 弱风化 | 较破碎 | 自稳能力较差 | 较发育
| 6155 | 6165 | 1 | 0.25 | 0.4 | 0.45 | 0 | 2 | 5 |  | 潮湿或滴水 | 灰岩、凝灰质板岩 | 弱风化 | 较破碎 | 自稳能力较差 | 较发育
| 6165 | 6175 | 0 | 0.25 | 0.4 | 0.35 | 1 | 3 | 5 |  | 潮湿或滴水 | 灰岩、凝灰质板岩 | 弱风化 | 较破碎~破碎 | 自稳能力差 | 不发育
| 6175 | 6185 | 0 | 0.25 | 0.4 | 0.35 | 0 | 3 | 5 |  | 潮湿或滴水 | 灰岩、凝灰质板岩 | 弱风化 | 较破碎~破碎 | 自稳能力差 | 不发育
| 6185 | 6195 | 1 | 0 | 0.6 | 0.35 | 0 | 3 | 5 |  | 干燥 | 灰岩、凝灰质板岩 | 弱~强风化 | 较破碎~破碎 | 自稳能力差 | 较发育
| 6195 | 6245 | 0 | 0.25 | 0.4 | 0.35 | 0 | 3 | 5 |  | 潮湿或滴水 | 灰岩、凝灰质板岩 | 弱风化 | 较破碎~破碎 | 自稳能力差 | 不发育
| 6245 | 6260 | 1 | 0.25 | 0.6 | 0.35 | 0 | 3 | 5 |  | 潮湿或滴水 | 泥质粉砂岩、灰岩 | 弱~强风化 | 较破碎~破碎 | 自稳能力差 | 较发育
| 6260 | 6280 | 0.5 | 0 | 0.6 | 0.45 | 0 | 3 | 4 |  | 干燥 | 灰岩 | 中风化 | 较破碎 | 自稳能力差 | 局部含基岩裂隙水
| 6275 | 6285 | 0.5 | 0.25 | 0.8 | 0.25 | 0 | 3 | 5 |  | 潮湿或滴水 | 泥质粉砂岩、灰岩 | 弱~强风化 | 破碎 | 稳定性较差～差 | 局部含基岩裂隙水
| 6285 | 6295 | 0.5 | 0.25 | 0.6 | 0.45 | 0 | 3 | 5 |  | 潮湿或滴水 | 泥质粉砂岩 | 弱~强风化 | 较破碎 | 自稳能力差 | 局部含基岩裂隙水
| 6295 | 6305 | 0.5 | 0.25 | 0.6 | 0.45 | 0 | 2 | 5 |  | 潮湿或滴水 | 泥质粉砂岩 | 中~强风化 | 较破碎 | 自稳能力较差 | 局部含基岩裂隙水
| 6305 | 6325 | 0.5 | 0 | 0.6 | 0.45 | 0 | 3 | 4 |  | 干燥 | 灰岩 | 中风化 | 较破碎 | 自稳能力差 | 局部含基岩裂隙水
| 6325 | 6345 | 0.5 | 0 | 0.6 | 0.45 | 0 | 2 | 4 |  | 干燥 | 泥质粉砂岩、灰岩 | 中风化 | 较破碎 | 自稳能力较差 | 局部含基岩裂隙水
| 6345 | 6365 | 0.5 | 0.25 | 0.6 | 0.25 | 0 | 2 | 4 |  | 潮湿或滴水 | 泥质粉砂岩、灰岩 | 中风化 | 破碎 | 自稳能力较差 | 局部含基岩裂隙水
| 6365 | 6385 | 0.5 | 0 | 0.6 | 0.25 | 0 | 3 | 4 |  | 干燥 | 灰岩 | 中风化 | 破碎 | 自稳能力差 | 局部含基岩裂隙水
| 6385 | 6405 | 0.5 | 0 | 0.6 | 0.45 | 0 | 3 | 4 |  | 干燥 | 泥质粉砂岩、灰岩 | 中风化 | 较破碎 | 自稳能力差 | 局部含基岩裂隙水
| 6405 | 6425 | 0.5 | 0.25 | 0.6 | 0.45 | 0 | 3 | 4 |  | 潮湿或滴水 | 泥质粉砂岩、灰岩 | 中风化 | 较破碎 | 自稳能力差 | 局部含基岩裂隙水
| 6425 | 6500 | 0.5 | 0.25 | 0.6 | 0.45 | 0 | 2 | 4 | 4 | 潮湿或滴水 | 泥质粉砂岩、灰岩 | 中风化 | 较破碎 | 自稳能力较差 | 局部含基岩裂隙水
| 6500 | 6520 | 1 | 0.25 | 0.6 | 0.45 | 0 | 2 | 4 |  | 潮湿或滴水 | 泥质粉砂岩、灰岩 | 中风化 | 较破碎 | 自稳能力较差 | 较发育
| 6520 | 6540 | 0.5 | 0 | 0.6 | 0.45 | 0 | 2 | 4 |  | 干燥 | 泥质粉砂岩、灰岩 | 中风化 | 较破碎 | 自稳能力较差 | 局部含基岩裂隙水
| 6520 | 6880 | 0.5 | 0.25 | 0.6 | 0.45 | 0 | 2 | 4 |  | 潮湿或滴水 | 泥质粉砂岩、灰岩 | 中风化 | 较破碎 | 自稳能力较差 | 局部含基岩裂隙水
| 6880 | 6900 | 1 | 0.25 | 0.6 | 0.45 | 0 | 2 | 4 |  | 潮湿或滴水 | 灰岩 | 中风化 | 较破碎 | 自稳能力较差 | 较发育
| 6900 | 6920 | 1 | 0.25 | 0.6 | 0.45 | 0 | 2 | 4 |  | 潮湿或滴水 | 灰岩 | 中风化 | 较破碎 | 自稳能力较差 | 较发育
| 6940 | 6960 | 0 | 0.25 | 0.6 | 0.45 | 0 | 2 | 4 |  | 潮湿或滴水 | 泥质粉砂岩 | 中风化 | 较破碎 | 自稳能力较差 | 不发育
| 6960 | 6980 | 1 | 0.25 | 0.6 | 0.45 | 0 | 2 | 4 |  | 潮湿或滴水 | 泥质粉砂岩 | 中风化 | 较破碎 | 自稳能力较差 | 较发育
| 6980 | 7000 | 0.5 | 0.25 | 0.6 | 0.45 | 0 | 2 | 4 |  | 潮湿或滴水 | 泥质粉砂岩 | 中风化 | 较破碎 | 自稳能力较差 | 局部含基岩裂隙水
| 7000 | 7025 | 0.5 | 0.25 | 0.6 | 0.45 | 0 | 2 | 4 |  | 潮湿或滴水 | 泥质粉砂岩 | 中风化 | 较破碎 | 自稳能力较差 | 局部含基岩裂隙水
| 7045 | 7096 | 0.5 | 0.25 | 0.6 | 0.45 | 0 | 2 | 4 |  | 潮湿或滴水 | 灰岩与泥质粉砂岩 | 中风化 | 较破碎 | 自稳能力较差 | 局部含基岩裂隙水
| 7391 | 7466 | 0.5 | 0.25 | 0.6 | 0.45 | 0 | 2 | 4 |  | 潮湿或滴水 | 灰岩 | 中风化 | 较破碎 | 自稳能力较差 | 局部含基岩裂隙水
| 7466 | 7700 | 0.5 | 0.25 | 0.6 | 0.45 | 0 | 2 | 4 |  | 潮湿或滴水 | 灰岩与泥质粉砂岩 | 中风化 | 较破碎 | 自稳能力较差 | 局部含基岩裂隙水
| 7835 | 7825 | 1 | 0.25 | 0.6 | 0.65 | 0 | 2 | 3 |  | 潮湿或滴水 | 泥质粉砂岩 | 中风化 | 较完整 | 自稳能力较差 | 总体较发育
| 7845 | 7825 | 0 | 0.25 | 0.6 | 0.65 | 0 | 1 | 3 |  | 潮湿或滴水 | 泥质粉砂岩 | 中风化 | 较完整 | 自稳能力一般 | 总体不发育

## GPR
| 期号 | 起始里程 | 终止里程 |  | 描述 | 地下水状态 | 地下水等级 | 岩性 | 风化 | 结构构造 | 断层 | 稳定性 | 实际围岩 | 预测围岩 | 附件
177 | S1标右幅1期 | 1483 | 1508 | YK | 从电磁波的反射振幅变化来看，进口左幅掌子面前方0～25m（K1+483～K1+508）段，整体电磁波振幅变化较大，同相轴连续性较差，反射频率变化较大 | 局部含有少许裂隙水 | 潮湿或滴水 | 黄色、褐黄色薄～中厚层全～强风化灰岩夹泥岩、砂岩 | 强风化 | 节理裂隙发育，岩体破碎，呈土石、碎块、大块状结构 | 断层带 | 局部含砾粘土夹碎石土，正前方岩体潮湿，拱顶易掉块、坍塌，侧壁不稳，围岩整体完整性及稳定性差 | Ⅴ | Ⅴ | 619
178 | S1标右幅2期 | 1505 | 1530 | YK | 从电磁波的反射振幅变化来看，进口左幅掌子面前方0～25m（K1+505～K1+530）段，整体电磁波振幅变化较大，同相轴连续性较差，反射频率变化较大 | 局部含有少许裂隙水 | 潮湿或滴水 | 黄色、褐黄色薄～中厚层全～强风化灰岩夹泥岩 | 强风化 | 节理裂隙发育，岩体破碎，呈土石、碎块、大块状结构 | 断层带 | 局部粉质黏土夹碎石土，正前方岩体潮湿，拱顶易掉块、坍塌，围岩整体完整性及稳定性差 | Ⅴ | Ⅴ | 398
179 | S1标右幅3期 | 1525 | 1550 | YK | 从电磁波的反射振幅变化来看，进口右幅掌子面前方0～25m（K1+525～K1+550）段，整体电磁波振幅变化较大，同相轴连续性较差，反射频率变化较大 | 局部含有少许裂隙水 | 潮湿或滴水 | 黄色、褐黄色薄～中厚层全～强风化灰岩夹泥岩 | 强风化 | 节理裂隙发育，岩体破碎，呈土石、碎块、大块状结构 | 断层带 | 局部粉质黏土夹碎石土，正前方岩体潮湿，拱顶易掉块、坍塌，围岩整体完整性及稳定性差 | Ⅴ | Ⅴ | 399
180 | S1标右幅4期 | 1550 | 1575 | YK | 从电磁波的反射振幅变化来看，进口右幅掌子面前方0～25m（K1+550～K1+575）段，整体电磁波振幅变化较大，同相轴连续性较差，反射频率变化较大 | 局部含有少许裂隙水 | 潮湿或滴水 | 黄色、褐黄色薄～中厚层全～强风化灰岩夹泥岩 | 强风化 | 节理裂隙发育，岩体破碎，呈土石、碎块、大块状结构 | 断层带 | 局部粉质黏土夹碎石土，正前方岩体潮湿，拱顶易掉块、坍塌，围岩整体完整性及稳定性差 | Ⅴ | Ⅴ | 400
181 | S1标右幅5期 | 1575 | 1600 | YK | 从电磁波的反射振幅变化来看，进口右幅掌子面前方0～25m（K1+575～K1+600）段，整体电磁波振幅变化较大，同相轴连续性较差，反射频率变化较大 | 局部含有少许裂隙水 | 潮湿或滴水 | 黄色、褐黄色粉质黏土夹强风化灰岩 | 强风化 | 节理裂隙发育，岩体破碎，呈土石、碎块、大块状结构 | 断层带 | 局部粉质黏土夹碎石土，正前方岩体潮湿，拱顶易掉块、坍塌，围岩整体完整性及稳定性差 | Ⅴ | Ⅴ | 401
182 | S1标右幅6期 | 1595 | 1620 | YK | 从电磁波的反射振幅变化来看，进口右幅掌子面前方0～25m（K1+595～K1+620）段，整体电磁波振幅变化较大，同相轴连续性较差，反射频率变化较大 | 局部含有少许裂隙水 | 潮湿或滴水 | 黄色、褐黄色粉质黏土夹强风化灰岩 | 强风化 | 节理裂隙发育，岩体破碎，呈土石、碎块、大块状结构 | 断层带 | 局部粉质黏土夹碎石土，正前方岩体潮湿，拱顶易掉块、坍塌，围岩整体完整性及稳定性差 | Ⅴ | Ⅴ | 402
183 | S1标右幅7期 | 1620 | 1640 | YK | 从电磁波的反射振幅变化来看，进口右幅掌子面前方0～20m（K1+620～K1+640）段，整体电磁波振幅变化较大，同相轴连续性较差，反射频率变化较大 | 局部含有少许裂隙水 | 潮湿或滴水 | 黄色、褐黄色粉质黏土夹强风化灰岩 | 强风化 | 节理裂隙发育，岩体破碎，呈土石、碎块、大块状结构 | 断层带 | 局部粉质黏土夹碎石土，正前方岩体潮湿，拱顶易掉块、坍塌，围岩整体完整性及稳定性差 | Ⅴ | Ⅴ | 403
184 | S1标右幅8期 | 1640 | 1660 | YK | 从电磁波的反射振幅变化来看，进口右幅掌子面前方0～20m（K1+640～K1+660）段，整体电磁波振幅变化较大，同相轴连续性较差，反射频率变化较大 | 局部含有少许裂隙水 | 潮湿或滴水 | 黄色、褐黄色粉质黏土夹强风化灰岩 | 强风化 | 节理裂隙发育，岩体破碎，呈土石、碎块、大块状结构节理裂隙发育，岩体破碎，呈土石、碎块、大块状结构 | 断层带 | 正前方岩体潮湿，拱顶易掉块、坍塌，围岩完整性及稳定性差局部粉质黏土夹碎石土，正前方岩体潮湿，拱顶易掉块、坍塌，围岩整体完整性及稳定性差 | Ⅴ | Ⅴ | 404
185 | S1标右幅9期 | 1660 | 1680 | YK | 从电磁波的反射振幅变化来看，进口右幅掌子面前方0～20m（K1+660～K1+680）段，整体电磁波振幅变化较小，同相轴不连续，反射频率变化较小 | 局部含有少许裂隙水 | 潮湿或滴水 | 黄色、褐黄色粉质黏土夹全风化砂岩 | 全风化 | 节理裂隙发育，岩体破碎，呈土石、碎块状结构 | 断层带 | 正前方岩体潮湿，拱顶易掉块、坍塌，围岩完整性及稳定性差 | Ⅴ | Ⅴ | 405
186 | S1标右幅10期 | 1680 | 1700 | YK | 从电磁波的反射振幅变化来看，进口右幅掌子面前方0～20m（K1+680～K1+700）段，整体电磁波振幅变化较小，同相轴不连续，反射频率变化较小 | 局部含有少许裂隙水 | 潮湿或滴水 | 黄色、褐黄色粉质黏土夹全风化砂岩 | 全风化 | 节理裂隙发育，岩体破碎，呈土石、碎块状结构 | 断层带 | 正前方岩体潮湿，拱顶易掉块、坍塌，围岩完整性及稳定性差 | Ⅴ | Ⅴ | 406
187 | S1标右幅11期 | 1700 | 1720 | YK | 从电磁波的反射振幅变化来看，进口右幅掌子面前方0～20m（K1+700～K1+720）段，整体电磁波振幅变化较大，同相轴不连续，反射频率变化较大 | 局部含有少许裂隙水 | 潮湿或滴水 | 黄色、褐黄色粉质黏土夹全风化砂岩 | 全风化 | 节理裂隙发育，岩体破碎，呈土石、碎块状结构 | 断层带 | 正前方岩体潮湿、局部含有少许裂隙水，拱顶易掉块、坍塌，围岩完整性及稳定性差 | Ⅴ | Ⅴ | 407
188 | S1标右幅12期 | 1720 | 1740 | YK | 从电磁波的反射振幅变化来看，进口右幅掌子面前方0～20m（K1+720～K1+740）段，整体电磁波振幅变化较大，同相轴不连续，反射频率变化较大 | 含少许地下水 | 潮湿或滴水 | 黄色、褐黄色粉质黏土夹全风化砂岩 | 全风化 | 节理裂隙发育，岩体破碎，碎块状结构 | 无 | 岩体潮湿，拱顶易掉块、坍塌，侧壁不稳，围岩完整性及稳定性差 | Ⅴ | Ⅴ | 388
189 | S1标右幅13期 | 1740 | 1760 | YK | 从电磁波的反射振幅变化来看，进口右幅掌子面前方0～20m（K1+740～K1+760）段，整体电磁波振幅变化较小，同相轴不连续，反射频率变化较小 | 含少许地下水 | 潮湿或滴水 | 灰白色、褐黄色粉质黏土夹强风化白云质灰岩 | 强风化 | 节理裂隙发育，岩体破碎，碎块状结构 | 无 | 岩体潮湿，拱顶易掉块、坍塌，围岩完整性及稳定性差 | Ⅴ | Ⅴ | 389
190 | S1标右幅14期 | 1760 | 1780 | YK | 从电磁波的反射振幅变化来看，进口右幅掌子面前方0～20m（K1+760～K1+780）段，整体电磁波振幅变化较小，同相轴不连续，反射频率变化较小 | 含少许地下水 | 潮湿或滴水 | 灰色、灰黄色薄层夹中厚层灰岩 | 强风化 | 理裂隙发育、岩体破碎，岩体多为碎石状，少量为碎块状 | 无 | 拱顶易掉块，侧壁不稳，围岩完整性及稳定性差 | Ⅴ | Ⅴ | 390
191 | S1标右幅15期 | 1780 | 1800 | YK | 从电磁波的反射振幅变化来看，进口右幅掌子面前方0～20m（K1+780～K1+800）段，整体电磁波振幅变化较小，同相轴不连续，反射频率变化较小 | 含少许地下水 | 潮湿或滴水 | 灰色、灰黄色薄层夹中厚层灰岩 | 强风化 | 节理裂隙发育、岩体破碎，岩体多为碎石状，少量为碎块状 | 无 | 拱顶易掉块，侧壁不稳，含少许地下水，围岩完整性及稳定性差 | Ⅴ | Ⅴ | 391
192 | S1标右幅16期 | 1800 | 1820 | YK | 电磁波的反射振幅变化来看，进口右幅掌子面前方0～20m（K1+800～K1+820）段，整体电磁波振幅变化较小，同相轴不连续，反射频率变化较小 | 局部含少许地下水 | 潮湿或滴水 | 灰色、灰黄色 | 强风化 | 薄～中厚层状,节理裂隙发育、岩体破碎，岩体多呈碎石状 | 无 | 拱顶易掉块，侧壁不稳，局部含少许地下水，围岩完整性及稳定性差 | Ⅴ | Ⅴ | 392
193 | S1标右幅17期 | 1820 | 1840 | YK | 掌子面前方0～10m（K1+820～K1+830）段，整体电磁波振幅变化较大，同相轴不连续，反射频率变化较大，推测该段围岩局部含少许裂隙水 | 局部含少许裂隙水 | 潮湿或滴水 | 灰色、灰黄色灰岩 | 强风化 | 薄～中厚层状 | 无 | 节理裂隙发育、岩体破碎，岩体多呈碎石状，少量呈碎块状，拱顶易掉块，侧壁不稳，局部含少许裂隙水。围岩完整性及稳定性差 | Ⅴ | Ⅴ | 393
194 | S1标右幅18期 | 1840 | 1860 | YK | 掌子面前方0～10m（K1+840～K1+850）段，整体电磁波振幅变化小，同相轴不连续，反射频率变化小，推测该段围岩跟掌子面基本一致；前方10～18m（K1+850～K1+858）段，整体电磁波振幅变化大，同相轴不连续，反射频率变化大，推测该段为充泥、充水的溶蚀区 | 含基岩裂隙水 | 潮湿或滴水 | 灰色、褐黄色灰岩 | 强风化 | 薄～中厚层状 | 无 | 节理裂隙、溶蚀裂隙发育,岩体破碎，呈碎石、碎块状，岩体层面及节理面有泥质物充填胶结，形成软弱结构面，局部含基岩裂隙水，拱顶易掉块，围岩完整性和稳定性差 | Ⅴ | Ⅴ | 394
195 | S1标右幅19期 | 1860 | 1875 | YK | 掌子面前方0～10m（K1+860～K1+870）段、左前方10～20m（K1+870～K1+880）段，整体电磁波振幅变化小，同相轴不连续，反射频率变化小，推测该段围岩跟掌子面基本一致；右前方10～20m（K1+870～K1+880）段，整体电磁波振幅变化大，同相轴不连续，反射频率变化大，推测该段围岩节理裂隙、溶蚀裂隙发育，含基岩裂隙水 | 含基岩裂隙水 | 潮湿或滴水 | 灰色、褐黄色灰岩 | 强风化 | 薄～中厚层状 | 断层带 | 节理裂隙、溶蚀裂隙发育,岩体破碎，呈碎石、碎块状，岩体层面及节理面有泥质物充填胶结，形成软弱结构面，局部含基岩裂隙水，拱顶易掉块，围岩完整性和稳定性差 | Ⅴ | Ⅴ | 395
196 | S1标右幅20期 | 1875 | 1895 | YK | 掌子面中部前方6～20m（K1+881～K1+895）段，整体电磁波振幅变化大，同相轴不连续，反射频率变化大，推测该段围岩为充泥、充水的溶蚀区或断层破碎带；其他段跟掌子面基本一致，局部含基岩裂隙水 | 局部含基岩裂隙水 | 潮湿或滴水 | 灰色、褐黄色中厚层状灰岩 | 强风化 | 节理裂隙、溶蚀裂隙发育,岩体破碎，呈碎石、碎块状 | 断层带 | 岩体层面及节理面有泥质物充填胶结，形成软弱结构面，开挖形成临空面围岩易掉块或坍塌，局部含基岩裂隙水，围岩完整性和稳定性差 | Ⅴ | Ⅴ | 396
197 | S1标右幅21期 | 1895 | 1915 | YK | 掌子面前方0～20m（K1+895～K1+915）段，整体电磁波振幅变化较大，同相轴不连续，反射频率变化较大，推测该段围岩节理裂隙、溶蚀裂隙发育，岩体破碎，局部含基岩裂隙水 | 局部含基岩裂隙水 | 潮湿或滴水 | 灰色、褐黄色灰岩 | 强风化 | 薄～中厚层状 | 断层带 | 节理裂隙、溶蚀裂隙发育，有泥质物充填，岩体破碎，含基岩裂隙水，围岩受水浸泡易软化、掉块。围岩完整性和稳定性差 | Ⅴ | Ⅴ | 397
198 | S1标右幅22期 | 1915 | 1935 | YK | 掌子面前方0～20m（K1+915～K1+935）段，整体电磁波振幅变化较大，同相轴不连续，反射频率变化较大，推测该段围岩为挤压破碎带，节理裂隙、溶蚀裂隙发育，富含基岩裂隙水 | 富含基岩裂隙水 | 淋雨状或涌流状出水 | 褐黄色灰岩、灰黑色泥灰岩 | 强风化 | 薄～中厚层状 | 断层带 | 节理裂隙、溶蚀裂隙发育，有泥质物充填，岩体破碎，含基岩裂隙水，围岩受水浸泡易软化、掉块。围岩完整性和稳定性差 | Ⅴ | Ⅴ | 378
199 | S1标右幅23期 | 1935 | 1952 | YK | 推测掌子右前方0～20m（K1+935～K1+955）段，整体电磁波振幅变化小，同相轴不连续，反射频率变化大，推测该段围岩含基岩裂隙水；左侧、中部前方0～20m（K1+935～K1+955）段，整体电磁波振幅变化大，同相轴不连续，反射频率变化大，推测该段围岩节理裂隙、溶蚀裂隙发育，夹有泥质充填物，局部含基岩裂隙水 | 局部含基岩裂隙水 | 潮湿或滴水 | 褐黄色灰岩 | 强风化 | 薄～中厚层状 | 断层带 | 节理裂隙、溶蚀裂隙发育，有泥质物充填，岩体破碎，含基岩裂隙水，围岩受水浸泡易软化、掉块。围岩完整性和稳定性差 | Ⅴ | Ⅴ | 379
200 | S1标右幅24期 | 1952 | 1972 | YK | 掌子面前方5～13m（K1+957～K1+965）段，整体电磁波振幅变化大，反射频率变化大，推测该段岩体破碎，充填粘土，含水；0～5m（K1+952～K1+957）段、13～20m（K1+965～K1+972）段，跟掌子面围岩特征基本相似，层间有粘土充填 | 含裂隙水 | 潮湿或滴水 | 灰色泥质粉砂岩夹褐黄色钙质泥岩 | 全～强风化 | 节理裂隙发育，岩体破碎 | 无 | 岩层层面有粘土充填，含基岩水，围岩完整性和稳定性差 | Ⅴ | Ⅴ | 380
201 | S1标右幅25期 | 1972 | 1992 | YK | 掌子面前方0～20m（K1+972～K1+992）段，整体电磁波振幅变化大，反射频率变化大，推测该段围岩岩体破碎，充填粘土，含裂隙水 | 含裂隙水 | 潮湿或滴水 | 灰色泥质粉砂岩夹褐黄色钙质泥岩 | 全～强风化 | 节理裂隙发育，岩体破碎 | 无 | 岩层层面有粘土充填，含裂隙水，围岩完整性和稳定性很差 | Ⅴ | Ⅴ | 381
202 | S1标右幅26期 | 1992 | 1012 | YK | 掌子面0～20m（K1+992～K2+012）段，整体电磁波振幅变化大，同相轴相对连续，反射频率变化大，推测该段岩体破碎，围岩完整性很差，充填粘土，局部含裂隙水 | 局部含裂隙水 | 潮湿或滴水 | 灰色灰岩夹褐黄色钙质泥岩 | 全～强风化 | 岩体破碎，裂隙发育 | 无 | 层间有粘土充填，局部含裂隙水，围岩完整性和稳定性很差 | Ⅴ | Ⅴ | 382
203 | S1标右幅27期 | 2012 | 2032 | YK | 掌子面0～20m（K2+012～K2+032）段，整体电磁波振幅变化大，同相轴相对连续，反射频率变化大，推测该段岩体破碎，层间充填粘土，局部含裂隙水 | 局部含裂隙水 | 潮湿或滴水 | 灰岩夹褐黄色泥岩 | 全～强风化 | 岩体破碎，裂隙发育 | 无 | 层间有粘土充填，局部含裂隙水，围岩完整性和稳定性很差 | Ⅴ | Ⅴ | 383
204 | S1标右幅28期 | 2032 | 2052 | YK | 掌子面前方0～12m（K2+032～K2+044）段，整体电磁波振幅变化大，反射频率变化大，推测该段岩体破碎，有粘土充填，含裂隙水；12～20m（K2+044～K2+052）段，推测该段围岩节理裂隙发育，多呈碎块状 | 含裂隙水 | 潮湿或滴水 | 灰岩夹泥岩互层 | 全～强风化 | 岩体破碎，节理裂隙发育，多呈碎块状 | 无 | 有粘土充填，层间结合差，局部含裂隙水，围岩完整性和稳定性很差 | Ⅴ | Ⅴ | 384
205 | S1标右幅29期 | 2052 | 2072 | YK | 掌子面前方15～20m（K2+067～K2+072）段，整体电磁波振幅变化大，反射频率变化大，推测该段岩体破碎，有软弱夹层，含裂隙水 | 含裂隙水 | 潮湿或滴水 | 灰岩 | 强风化 | 岩体破碎，节理裂隙发育，多呈碎块状 | 无 | 局部有软弱夹层，层间结合差，局部含裂隙水，围岩完整性和稳定性差 | Ⅴ | Ⅴ | 385
206 | S1标右幅30期 | 2072 | 2072 | YK | 掌子面前方0～20m（K2+072～K2+092）段，整体电磁波振幅变化大，反射频率变化大，推测该段岩体破碎，有软弱夹层，局部含裂隙水 | 局部含裂隙水 | 潮湿或滴水 | 灰岩夹泥岩 | 强风化 | 岩体破碎，节理裂隙发育，多呈碎裂状、碎块状 | 无 | 层间有软弱夹层，遇水易软化，层间结合差，局部含裂隙水，围岩完整性和稳定性差 | Ⅴ | Ⅴ | 386
207 | S1标右幅31期 | 2092 | 2112 | YK | 掌子面前方0～8m（K2+092～K2+100）段，整体电磁波振幅变化大，反射频率变化大，推测该段跟掌子面围岩特征基本相似，局部含裂隙水；前方8～20m（K2+100～K2+112）段，整体电磁波振幅变化小，反射频率变化小，推测该段围岩岩体破碎，多呈块状，局部有软弱夹层 | 局部含裂隙水 | 潮湿或滴水 | 灰岩、泥灰岩 | 强风化 | 岩体破碎，节理裂隙发育，多呈碎裂状、块状 | 无 | 层间有软弱夹层，遇水易软化，局部含裂隙水，围岩完整性和稳定性差 | Ⅴ | Ⅴ | 387
208 | S1标右幅32期 | 2112 | 2130 | YK | 掌子面前方0～20m（K2+112～K2+132）段，整体电磁波振幅变化大，反射频率变化大，推测该段围岩岩体破碎，节理裂隙发育，多呈碎块状、块状，层间有软弱夹层，局部含裂隙水 | 局部含裂隙水 | 潮湿或滴水 | 灰岩夹泥岩 | 全～强风化 | 岩体破碎，节理裂隙发育，多呈碎块状、块状 | 无 | 层间有软弱夹层，遇水易软化，局部含裂隙水，围岩完整性和稳定性差 | Ⅴ | Ⅴ | 364
209 | S1标右幅33期 | 2130 | 2150 | YK | 掌子面前方0～20m（K2+130～K2+150）段，整体电磁波振幅变化大，反射频率变化大，推测该段围岩岩体极破碎，节理裂隙发育，多呈碎块状、松散状，含裂隙水 | 含裂隙水 | 潮湿或滴水 | 灰岩夹泥岩 | 全～强风化 | 岩体极破碎，节理裂隙发育，呈碎块状、松散状 | 无 | 软弱夹层较多，含裂隙水，围岩完整性和稳定性很差 | Ⅴ | Ⅴ | 366
210 | S1标右幅34期 | 2150 | 2170 | YK | 掌子面前方0～15m（K2+150～K2+165）段，整体电磁波振幅变化大，反射频率变化大，推测该段围岩岩体极破碎，泥质粉砂岩夹层较多，多呈碎块状、松散状，富含裂隙水；15～20m（K2+165～K2+170）段，整体电磁波振幅变化小，反射频率变化小，推测该段围岩岩体破碎，裂隙间有粘土充填 | 富含裂隙水 | 淋雨状或涌流状出水 | 灰岩夹泥质粉砂岩 | 全～强风化 | 岩体极破碎，裂隙间粘土夹层较多，层间结合很差，呈碎块状、松散状 | 无 | 含裂隙水，围岩完整性和稳定性很差 | Ⅴ | Ⅴ | 368
211 | S1标右幅35期 | 2170 | 2190 | YK | 掌子面前方0～9m（K2+170～K2+179）段，推测该段围岩跟掌子面基本相似；9～20m（K2+179～K2+190）段，整体电磁波振幅变化大，反射频率变化大，推测该段岩体极破碎，裂隙间粘土夹层较多，多呈碎块状、松散状，富含裂隙水 | 富含裂隙水 | 淋雨状或涌流状出水 | 灰岩夹泥质粉砂岩 | 全～强风化 | 岩体极破碎，裂隙间粘土夹层较多，层间结合很差，呈碎块状、松散状 | 无 | 含裂隙水，围岩完整性和稳定性很差 | Ⅴ | Ⅴ | 370
212 | S1标右幅36期 | 2190 | 2210 | YK | 掌子面前方0～20m（K2+190～K2+210）段，整体电磁波振幅变化小，反射频率变化小，推测该段围岩岩体极破碎，多呈碎裂状、松散状，局部含基岩水 | 局部含基岩水 | 潮湿或滴水 | 泥岩、灰岩 | 全～强风化 | 岩体极破碎，部分围岩呈土夹石，层间结合很差，多呈碎裂状、松散状 | 断层带 | 局部含基岩水，总体围岩完整性和稳定性很差 | Ⅴ | Ⅴ | 372
213 | S1标右幅37期 | 2210 | 2230 | YK | 掌子面前方0～20m（K2+210～K2+230）段，整体电磁波振幅变化小，反射频率变化小，推测该段围岩岩体极破碎，多呈碎裂状、松散状，局部振幅较大，反射较强，含基岩水 | 含基岩水 | 潮湿或滴水 | 泥岩、灰岩 | 全～强风化 | 岩体极破碎，部分围岩呈土夹石，层间结合很差，多呈碎裂状、松散状 | 断层带 | 含基岩水，总体围岩完整性和稳定性很差 | Ⅴ | Ⅴ | 373
214 | S1标右幅38期 | 2230 | 2250 | YK | 掌子面前方0～12m（K2+230～K2+242）段，整体电磁波振幅变化小，反射频率变化小，推测该段跟掌子面围岩特征基本相似；12～20m（K2+242～K2+250）段，整体电磁波振幅变化小，反射频率变化大，推测该段岩体极破碎，多呈碎裂状、碎块状，夹有粘土，局部含基岩水 | 局部含基岩水 | 潮湿或滴水 | 灰岩、泥灰岩 | 全～强风化 | 岩体极破碎，多呈碎裂状、碎块状 | 断层带 | 夹有粘土，局部含基岩水，总体围岩完整性和稳定性很差 | Ⅴ | Ⅴ | 374
215 | S1标右幅39期 | 2250 | 2270 | YK | 掌子面前方0～10m（K2+250～K2+260）段，整体电磁波振幅变化大，反射频率变化大，推测该段跟掌子面围岩特征基本相似，富含基岩水；10～20m（K2+260～K2+270）段，整体电磁波振幅变化小，反射频率变化大，推测该段岩体极破碎，层间结合差，呈碎裂状、松散状，局部含基岩水 | 富含基岩水 | 淋雨状或涌流状出水 | 灰岩、泥质粉砂岩 | 全～强风化 | 岩体极破碎，层间结合差，多呈碎裂状、碎块状 | 断层带 | 富含基岩水，总体围岩完整性和稳定性很差 | Ⅴ | Ⅴ | 375
216 | S1标右幅40期 | 2270 | 2290 | YK | 掌子面左前方0～13m（K2+270～K2+283）段，整体电磁波振幅变化大，反射频率变化大，推测该段岩体极破碎，粘土夹层较多，含基岩水；其余段跟掌子面围岩特征基本一致，层间结合差，多呈碎裂状、碎块状结构 | 含基岩水 | 潮湿或滴水 | 灰岩夹泥灰岩 | 全～强风化 | 岩体极破碎，节理裂隙发育，层间结合差，多呈碎裂状、碎块状 | 断层带 | 受断层影响粘土夹层较多，含基岩水，总体围岩完整性和稳定性很差 | Ⅴ | Ⅴ | 376
217 | S1标右幅41期 | 2290 | 2310 | YK | 掌子面0～10m（K2+290～K2+300）段，整体电磁波振幅变化大，反射频率变化大，推测该段岩体极破碎，粘土夹层较多，含少许裂隙水，多呈碎裂状、碎块状结构 | 含少许裂隙水 | 潮湿或滴水 | 灰岩夹泥灰岩 | 全～强风化 | 岩体极破碎，节理裂隙发育，层间结合差，多呈碎裂状、碎块状 | 断层带 | 受断层影响粘土夹层较多，含少许裂隙水，总体围岩完整性和稳定性差 | Ⅴ | Ⅴ | 377
218 | S1标右幅42期 | 2300 | 2320 | YK | 掌子面前方0～20m（K2+300～K2+320）段，整体电磁波振幅变化大，反射频率变化大，推测该段围岩较当前掌子面无大变化 | 局部含裂隙水 | 潮湿或滴水 | 灰岩夹泥灰岩 | 全～强风化 | 岩体极破碎，发育强风化软弱夹层，粘土较多，整体呈碎裂状松散结构 | 断层带 | 层间结合差，风化程度高，总体围岩完整性和稳定性很差 | Ⅴ | Ⅴ | 342
219 | S1标右幅43期 | 2320 | 2340 | YK | 掌子面0～10m（K2+320～K2+330）段，整体电磁波振幅变化小，反射频率变化小，推测该段围岩跟掌子面围岩特征基本相似；10～20m（K2+330～K2+340）段，推测该段围岩局部有粘土夹层，局部含裂隙水，多呈碎块状结构 | 局部含裂隙水 | 潮湿或滴水 | 灰岩、粉砂岩 | 强风化 | 岩体破碎，节理裂隙发育，层间结合差，多呈碎块状、块状结构 | 无 | 受断层影响局部夹有粘土，局部含裂隙水，总体围岩完整性和稳定性差 | Ⅴ | Ⅴ | 343
220 | S1标右幅44期 | 2340 | 2360 | YK | 掌子面前方0～20m（K2+340～K2+360）段，整体电磁波振幅变化小，反射频率变化小，推测该段围岩岩体破碎，节理裂隙发育，层间夹有泥质物，局部含裂隙水，跟掌子面围岩特征基本相似 | 局部含裂隙水 | 潮湿或滴水 | 灰岩、泥质粉砂岩 | 强风化 | 岩体破碎，节理裂隙发育，围岩完整性较差，多呈碎块状、块状结构， | 无 | 受断层影响层间夹有泥质物，局部含裂隙水，总体围岩稳定性差 | Ⅴ | Ⅴ | 345
221 | S1标右幅45期 | 2360 | 2380 | YK | 掌子面0～10m（K2+360～K2+370）段，整体电磁波振幅变化小，反射频率变化小，推测该段围岩跟掌子面围岩特征基本相似；10～20m（K2+370～K2+380）段，推测该段岩体破碎，节理裂隙发育，层间夹有泥质物，局部含裂隙水 | 局部含裂隙水 | 潮湿或滴水 | 灰岩、泥岩 | 强风化 | 岩体破碎，节理裂隙发育，围岩完整性差，多呈碎块状、块状结构 | 无 | 受断层影响层间夹有泥质物，局部含裂隙水，总体围岩稳定性差 | Ⅴ | Ⅴ | 348
222 | S1标右幅46期 | 2380 | 2400 | YK | 掌子面0～20m（K2+380～K2+400）段，整体电磁波振幅变化小，反射频率变化小，推测该段围岩跟掌子面围岩特征基本相似，岩体破碎，节理裂隙发育，层间夹有泥质物，局部含裂隙水 | 局部含裂隙水 | 潮湿或滴水 | 灰岩、泥质粉砂岩 | 强风化 | 岩体破碎，节理裂隙发育，多呈碎块状、松散状结构 | 无 | 局部含裂隙水，围岩稳定性差 | Ⅴ | Ⅴ | 350
223 | S1标右幅47期 | 2400 | 2420 | YK | 掌子面0～20m（K2+400～K2+420）段，整体电磁波振幅变化大，反射频率变化大，推测该段岩体破碎，节理裂隙发育，软弱夹层较多，含裂隙水 | 含裂隙水 | 潮湿或滴水 | 灰岩、泥质粉砂岩 | 全～强风化 | 岩体破碎，节理裂隙发育，多呈碎石状结构 | 无 | 软弱夹层较多，含裂隙水，岩体完整性差，围岩稳定性差 | Ⅴ | Ⅴ | 353
224 | S1标右幅48期 | 2420 | 2440 | YK | 掌子面前方0～20m（K2+420～K2+440）段，整体电磁波振幅变化小，反射频率变化小，同相轴连续，推测该段岩体破碎，节理裂隙发育，局部夹有粘土，含少许裂隙水 | 含少许裂隙水 | 潮湿或滴水 | 泥质粉砂岩、泥岩 | 强风化 | 岩体破碎，节理裂隙发育，多呈碎裂状结构 | 无 | 合率差，局部夹有粘土，含少许裂隙水，岩体完整性差，围岩稳定性差 | Ⅴ | Ⅴ | 355
225 | S1标右幅49期 | 2440 | 2460 | YK | 掌子面前方中部至左侧0～14m（K2+440～K2+460）段，整体电磁波振幅变化大，反射频率变化大，同相轴相对连续，推测该段岩体破碎，节理裂隙发育，有粘土夹层，含裂隙水 | 含裂隙水 | 潮湿或滴水 | 泥质粉砂岩、页岩 | 强～弱风化 | 岩体较破碎至破碎，节理裂隙发育，呈碎裂状、块状结构 | 无 | 结合率一般或差，局部有粘土夹层，局部含裂隙水，岩体完整性差，围岩稳定性差 | Ⅴ | Ⅴ | 357
226 | S1标右幅50期 | 2460 | 2480 | YK | 掌子面前方0～20m（K2+460～K2+480）段，整体电磁波振幅变化小，局部反射频率变化大，同相轴相对连续，推测该段岩体破碎，节理裂隙发育，软弱夹层较多，含裂隙水 | 含裂隙水 | 潮湿或滴水 | 泥质粉砂岩、泥岩 | 全～强风化 | 岩体破碎，节理裂隙发育，呈碎石状、松散状结构 | 无 | 结合率差，局部有软弱夹层，局部含裂隙水，岩体完整性差，围岩稳定性差 | Ⅴ | Ⅴ | 360
227 | S1标右幅51期 | 2480 | 2500 | YK | 掌子面前方0～20m（K2+480～K2+500）段，整体电磁波振幅变化小，局部反射频率变化大，同相轴相对连续，推测该段岩体破碎，节理裂隙发育，局部含裂隙水 | 局部含裂隙水 | 潮湿或滴水 | 泥质粉砂岩、泥岩 | 全～强风化 | 岩体破碎，节理裂隙发育，呈碎石状、块状结构 | 无 | 结合率差，局部有软弱夹层，局部含裂隙水，岩体完整性差，围岩稳定性差 | Ⅴ | Ⅴ | 362
228 | S1标右幅52期 | 2500 | 2520 | YK | 掌子面前方0～10m（K2+500～K2+510）段，整体电磁波振幅变化大，局部反射频率变化大，同相轴相对连续，推测该段含裂隙水，围岩跟掌子面特征基本相似；10～20m（K2+510～K2+520）段，推测该段岩体破碎，节理裂隙发育，局部有软弱夹层 | 含裂隙水 | 潮湿或滴水 | 灰岩、泥岩 | 强风化 | 岩体破碎，节理裂隙发育，呈碎石状、松散状结构 | 无 | 结合率差，局部有软弱夹层，含裂隙水，岩体完整性差，围岩稳定性差 | Ⅴ | Ⅴ | 318
229 | S1标右幅53期 | 2520 | 2540 | YK | 掌子面前方0～20m（K2+520～K2+540）段，整体电磁波振幅变化大，反射频率变化大，同相轴相对连续，推测该段岩体破碎，节理裂隙发育，局部含裂隙水 | 局部含裂隙水 | 潮湿或滴水 | 灰岩、泥岩 | 强风化 | 岩体破碎，节理裂隙发育，呈碎石状、松散状结构 | 无 | 层间夹有粘土，岩体完整性差，围岩稳定性差 | Ⅴ | Ⅴ | 320
230 | S1标右幅54期 | 2540 | 2560 | YK | 掌子面前方0～20m（K2+540～K2+560）段，整体电磁波振幅变化小，反射频率变化小，同相轴不连续，推测该段岩体破碎，节理裂隙发育，局部含裂隙水 | 局部含裂隙水 | 潮湿或滴水 | 灰岩、泥岩 | 强风化 | 岩体破碎，节理裂隙发育，呈碎石状、松散状结构 | 无 | 层间夹有粘土，岩体完整性差，围岩稳定性差 | Ⅴ | Ⅴ | 322
231 | S1标右幅55期 | 2560 | 2580 | YK | 掌子面前方0～20m（K2+560～K2+580）段，整体电磁波振幅变化小，反射频率变化小，同相轴不连续，推测该段岩体破碎，节理裂隙发育，局部含裂隙水 | 局部含少许裂隙水 | 潮湿或滴水 | 灰岩夹泥岩互层 | 强风化 | 岩体破碎，节理裂隙发育，呈碎石状、碎裂状结构 | 无 | 层间夹有粘土，岩体完整性差，围岩稳定性差 | Ⅴ | Ⅴ | 324
232 | S1标右幅56期 | 2580 | 2600 | YK | 掌子面前方0～20m（K2+580～K2+600）段，整体电磁波振幅变化小，反射频率变化小，同相轴不连续，推测该段岩体破碎，节理裂隙发育 | 局部含少许裂隙水 | 潮湿或滴水 | 灰岩夹泥岩互层 | 强风化 | 岩体破碎，节理裂隙发育，呈碎石状、块状结构 | 无 | 层间夹有粘土，岩体完整性差，围岩稳定性差 | Ⅴ | Ⅴ | 326
233 | S1标右幅57期 | 2600 | 2620 | YK | 掌子面前方0～20m（K2+600～K2+620）段，整体电磁波振幅变化大，反射频率强，同相轴不连续，推测该段岩体破碎，节理裂隙发育 | 局部含少许裂隙水 | 潮湿或滴水 | 灰岩夹泥岩互层 | 强风化 | 岩体破碎，节理裂隙发育，呈碎石状、块状结构 | 无 | 层间夹有粘土，岩体完整性差，围岩稳定性差 | Ⅴ | Ⅴ | 327
234 | S1标右幅58期 | 2620 | 2640 | YK | 掌子面前方5～20m（K2+620～K2+640）段，整体电磁波振幅变化大，反射频率较强，同相轴不连续，推测该段岩体破碎，节理裂隙发育 | 局部含少许裂隙水 | 潮湿或滴水 | 灰岩夹泥岩互层、灰绿色粉砂岩 | 强风化 | 岩体破碎，节理裂隙发育，呈碎石状、碎块状结构 | 无 | 层间夹有粘土，岩体完整性和稳定性差 | Ⅴ | Ⅴ | 330
235 | S1标右幅59期 | 2640 | 2660 | YK | 掌子面前方5～20m（K2+640～K2+660）段，整体电磁波振幅变化大，反射频率较强，同相轴不连续，推测该段岩体破碎，节理裂隙发育 | 局部含少许裂隙水 | 潮湿或滴水 | 灰岩夹泥岩互层、灰绿色粉砂岩 | 强风化 | 岩体破碎，节理裂隙发育，呈碎石状、碎块状结构 | 无 | 层间夹有粘土，岩体完整性和稳定性差 | Ⅴ | Ⅴ | 332
236 | S1标右幅60期 | 2660 | 2680 | YK | 掌子面前方0～20m（K2+660～K2+680）段，整体电磁波振幅变化小，反射频率小，同相轴不连续，推测该段岩体极破碎，节理裂隙极发育，局部含少许裂隙水 | 局部含少许裂隙水 | 潮湿或滴水 | 钙质粉砂岩夹泥岩 | 强风化 | 岩体极破碎，节理裂隙极发育，呈松散状、碎裂状结构 | 无 | 岩层间夹有粘土，结合差，局部含少许裂隙水，岩体完整性和稳定性差 | Ⅴ | Ⅴ | 334
237 | S1标右幅61期 | 2680 | 2700 | YK | 掌子面前方0～9m（K2+680～K2+689）段，整体电磁波振幅变化小，反射频率小，同相轴相对连续，推测该段跟掌子面围岩特征基本相似；9～20m（K2+689～K2+700）段，整体电磁波振幅变化大，反射频率大，同相轴不连续，推测该段岩体破碎，有软弱夹层，含裂隙水 | 含裂隙水 | 潮湿或滴水 | 钙质粉砂岩夹泥岩 | 强风化 | 岩体破碎，节理裂隙发育，呈碎裂状、松散状结构 | 无 | 有软弱夹层面，结合差，局部含裂隙水，岩体完整性和稳定性差 | Ⅴ | Ⅴ | 337
238 | S1标右幅62期 | 2700 | 2720 | YK | 掌子面前方0～10m（K2+700～K2+710）段，整体电磁波振幅变化大，反射频率大，同相轴相对连续，推测该段跟掌子面围岩特征基本相似；10～20m（K2+710～K2+720）段，整体电磁波振幅变化小，反射频率小，同相轴不连续，推测该段岩体破碎，软弱夹层较多，局部含裂隙水 | 局部含裂隙水 | 潮湿或滴水 | 钙质粉砂岩夹泥岩 | 强风化 | 岩体破碎，节理裂隙发育，呈碎裂状、松散状结构 | 无 | 软弱夹层较多，结合差，局部含裂隙水，岩体完整性和稳定性差 | Ⅴ | Ⅴ | 307
239 | S1标右幅63期 | 2720 | 2740 | YK | 掌子面前方0～11m（K2+720～K2+731）段，整体电磁波振幅变化小，反射频率小，同相轴相对连续，推测该段跟掌子面围岩特征基本相似；11～20m（K2+731～K2+740）段，推测该段软弱夹层较多，呈松散状结构，含少许裂隙水 | 含少许裂隙水 | 潮湿或滴水 | 粉砂岩夹泥岩 | 强风化 | 岩体破碎，节理裂隙发育，呈碎裂状、松散状结构 | 无 | 软弱夹层较多，结合差，含少许裂隙水，岩体完整性和稳定性差 | Ⅴ | Ⅴ | 308
240 | S1标右幅64期 | 2740 | 2760 | YK | 掌子面前方0～10m（K2+740～K2+750）段，整体电磁波振幅变化小，反射频率小，同相轴相对连续，推测该段跟掌子面围岩特征基本相似；10～20m（K2+750～K2+760）段，推测该段围岩受地质构造强烈影响，岩体极破碎，节理裂隙极发育，以散体状结构为主，含裂隙水 | 含裂隙水 | 潮湿或滴水 | 粉砂岩 | 全～强风化 | 岩体破碎，节理裂隙发育，呈散体状结构 | 无 | 结构疏松，结合差，含裂隙水，岩体完整性和稳定性差 | Ⅴ | Ⅴ | 309
241 | S1标右幅65期 | 2760 | 2780 | YK | 掌子面前方左侧至中部0～20m（K2+760～K2+780）段，整体电磁波振幅变化大，反射频率大，同相轴不连续，推测该段围岩受地质构造影响较大，岩体极破碎，节理裂隙极发育，以散体状结构为主，含裂隙水；右侧0～20m（K2+760～K2+780）段，推测该段围岩裂隙间粘土充填较多，围岩自稳性很差 | 含裂隙水 | 潮湿或滴水 | 泥岩、炭质页岩 | 全～强风化 | 岩体极破碎，节理裂隙极发育，呈散体状、碎裂状结构，以散体状结构为主 | 无 | 结构疏松，局部含裂隙水，岩体完整性和稳定性很差 | Ⅴ | Ⅴ | 310
242 | S1标右幅66期 | 2780 | 2800 | YK | 掌子面前方0～20m（K2+780～K2+800）段，整体电磁波振幅变化大，反射频率大，同相轴不连续，推测该段围岩受地质构造影响形成的挤压破碎带，岩体极破碎，节理裂隙极发育，以散体状结构为主，富含裂隙水 | 富含裂隙水 | 淋雨状或涌流状出水 | 泥岩、炭质页岩 | 全～强风化 | 岩体极破碎，节理裂隙极发育，呈散体状、碎裂状结构，以散体状结构为主 | 无 | 结构疏松，富含裂隙水，岩体完整性和稳定性很差 | Ⅴ | Ⅴ | 311
243 | S1标右幅67期 | 2800 | 2820 | YK | 掌子面前方0～20m（K2+800～K2+820）段，整体电磁波振幅变化大，反射频率大，同相轴相对连续，推测该段围岩受地质构造影响，岩体极破碎，节理裂隙极发育，富含裂隙水 | 富含裂隙水 | 淋雨状或涌流状出水 | 硅质灰岩、炭质页岩 | 全～强风化 | 岩体极破碎，节理裂隙极发育，呈散体状、碎裂状结构 | 无 | 体结构面结合差，富含裂隙水，岩体完整性和稳定性差 | Ⅴ | Ⅴ | 312
244 | S1标右幅68期 | 2820 | 2840 | YK | 掌子面前方0～20m（K2+820～K2+840）段，整体电磁波振幅变化小，反射频率大，同相轴不连续，推测该段围岩受地质构造影响，岩体极破碎，节理裂隙极发育，富含裂隙水 | 富含裂隙水 | 淋雨状或涌流状出水 | 灰黑色、灰白色硅质灰岩 | 全～强风化 | 岩体极破碎，节理裂隙极发育，呈碎裂状、碎块状结构 | 无 | 岩体结构面结合差，层间有粘性土充填，富含裂隙水，岩体完整性和稳定性差 | Ⅴ | Ⅴ | 313
245 | S1标右幅69期 | 2840 | 2860 | YK | 掌子面前方0～8m（K2+840～K2+848）段，整体电磁波振幅变化小，反射频率小，同相轴不连续，推测该段跟掌子面围岩特征基本相似；8～20m（K2+848～K2+860）段，整体电磁波振幅变化大，反射频率大，同相轴相对连续，推测该段岩体破碎，节理裂隙发育，层间及裂隙间有软弱夹层，富含裂隙水 | 富含裂隙水 | 淋雨状或涌流状出水 | 灰色灰岩 | 强风化 | 呈中厚层状，强风化，受地质构造影响，岩体破碎，节理裂隙发育，呈碎裂状、碎块状结构 | 无 | 岩体结构面结合差，层间及裂隙间有软弱夹层，富含裂隙水，岩体完整性和稳定性差 | Ⅴ | Ⅴ | 314
246 | S1标右幅70期 | 2860 | 2880 | YK | 掌子面前方0～7m（K2+860～K2+867）段，整体电磁波振幅变化小，反射频率小，同相轴相连续，推测该段跟掌子面围岩特征基本相似；7～20m（K2+867～K2+880）段，整体电磁波振幅变化大，反射频率大，同相轴不连续，推测该段岩体破碎，节理裂隙密集，层间及裂隙间有粘土充填，富含裂隙水 | 富含裂隙水 | 淋雨状或涌流状出水 | 灰色灰岩 | 强风化 | 呈中厚层状，强风化，受地质构造影响，岩体破碎，节理裂隙发育，呈碎裂状、碎块状结构 | 无 | 岩体结构面结合差，层间及裂隙间有粘土充填，富含裂隙水，岩体完整性和稳定性差 | Ⅴ | Ⅴ | 315
247 | S1标右幅71期 | 2880 | 2900 | YK | 掌子面前方0～20m（K2+880～K2+900）段，整体电磁波振幅变化大，反射频率大，同相轴不连续，推测该段围岩岩体破碎，节理裂隙密集，层间及裂隙间有泥质物充填，富含裂隙水 | 富含裂隙水 | 淋雨状或涌流状出水 | 灰色灰岩、白色方解石 | 强风化 | 薄～中厚层状，以薄层状为主，强风化，受地质构造影响，岩体破碎，节理裂隙发育，呈碎裂状、块状结构 | 无 | 岩体结构面结合差，层间及裂隙间有泥质物充填，富含裂隙水，岩体完整性和稳定性差 | Ⅴ | Ⅴ | 316
248 | S1标右幅72期 | 2900 | 2920 | YK | 掌子面前方中部至左侧0～20m（K2+900～K2+920）段，整体电磁波振幅变化大，反射频率大，同相轴不连续，推测该段围岩岩体破碎，节理裂隙发育，层间及裂隙间有泥质物充填，含裂隙水；右侧0～20m（K2+900～K2+920）段，整体电磁波振幅变化小，反射频率小，同相轴连续，推测该段围岩岩体较破碎，节理裂隙较发育 | 含裂隙水 | 潮湿或滴水 | 灰色灰岩 | 强风化 | 薄～中厚层状，强风化，受地质构造影响，围岩岩体较破碎至破碎，节理裂隙发育，呈碎裂状、块状结构 | 无 | 岩体结构面结合差，层间及裂隙间有泥质物充填，含裂隙水，岩体完整性和稳定性差 | Ⅳ | Ⅴ | 294
249 | S1标右幅73期 | 2920 | 2940 | YK | 掌子面前方0～7m（K2+920～K2+927）段，整体电磁波振幅变化小，反射频率小，同相轴连续，推测该段围岩岩体破碎，节理裂隙发育，局部含裂隙水；7～20m（K2+927～K2+940）段，整体电磁波振幅变化大，反射频率大，同相轴不连续，推测该段受地质构造影响，节理密集，层间及裂隙间有泥质物充填，含裂隙水 | 含裂隙水 | 潮湿或滴水 | 灰色灰岩 | 强～中风化 | 薄～中厚层状，强～中风化，受地质构造影响，围岩岩体较破碎至破碎，节理裂隙发育，呈碎裂状、块状结构 | 无 | 岩体结构面结合差，层间及裂隙间有泥质物充填，含裂隙水，岩体完整性和稳定性差 | Ⅳ | Ⅳ | 296
250 | S1标右幅74期 | 2940 | 2960 | YK | 掌子面前方0～13m（K2+940～K2+953）段，整体电磁波振幅变化大，反射频率大，同相轴不连续，推测该段受地质构造影响，层间及裂隙间有泥质物充填，含裂隙水；13～20m（K2+953～K2+960）段，整体电磁波振幅变化小，反射频率小，同相轴连续，推测该段围岩比掌子面围岩稍好 | 含裂隙水 | 潮湿或滴水 | 灰色灰岩 | 中风化 | 薄～中厚层状，中风化，岩体较破碎，节理裂隙发育，呈块状结构 | 无 | 受地质构造影响，层间及裂隙间有泥质物充填，岩体结构面结合较差，含裂隙水，岩体完整性和稳定性较差 | Ⅳ | Ⅳ | 298
251 | S1标右幅75期 | 2960 | 2980 | YK | 掌子面前方0～20m（K2+960～K2+980）段，整体电磁波振幅变化大，反射频率大，同相轴不连续，推测该段围岩岩体较破碎，节理裂隙较发育，含裂隙水 | 含裂隙水 | 潮湿或滴水 | 灰色灰岩 | 强～弱风化 | 薄～中厚层状，强～弱风化，受地质构造影响，围岩岩体较破碎，节理裂隙较发育，呈碎裂状、块状结构 | 无 | 岩体结构面较发育，结合一般，层间及裂隙间有泥质物充填，含裂隙水，岩体完整性和稳定性较差 | Ⅳ2 | Ⅳ2 | 300
252 | S1标右幅76期 | 2980 | 3000 | YK | 掌子面前方0～20m（K2+980～K3+000）段，整体电磁波振幅变化小，反射频率小，同相轴相对连续，推测该段围岩岩体较破碎，节理裂隙较发育，局部含裂隙水 | 局部含裂隙水 | 潮湿或滴水 | 灰色灰岩 | 弱风化 | 薄～中厚层状，弱风化，受地质构造影响，围岩岩体较破碎，节理裂隙较发育，呈块状结构 | 无 | 岩体结构面较发育，结合一般，层间有泥质物充填，局部含裂隙水，岩体完整性和稳定性较差 | Ⅳ2 | Ⅳ2 | 301
253 | S1标右幅77期 | 3000 | 3020 | YK | 掌子面前方0～20m（K3+000～K3+020）段，整体电磁波振幅变化小，反射频率小，同相轴相对连续，推测该段围岩岩体较破碎，节理裂隙较发育 | 无水 | 无水 | 灰色灰岩 | 弱风化 | 薄～中厚层状，弱风化，围岩岩体较破碎，节理裂隙较发育，呈块状结构 | 无 | 岩体结构面较发育，结合一般，岩体完整性和稳定性较差 | Ⅳ2 | Ⅳ2 | 302
254 | S1标右幅78期 | 3020 | 3040 | YK | 掌子面前方0～15m（K3+020～K3+035）段，整体电磁波振幅变化大，反射频率大，同相轴相对不连续，推测该段围岩岩体较破碎至破碎，节理裂隙较发育，局部含裂隙水 | 局部含裂隙水 | 潮湿或滴水 | 灰色灰岩 | 弱风化 | 薄～中厚层状，弱风化，围岩岩体较破碎，节理裂隙较发育，呈块状结构 | 无 | 岩体结构面较发育，结合一般，岩体完整性和稳定性较差 | Ⅳ2 | Ⅳ2 | 303
255 | S1标右幅79期 | 3040 | 3060 | YK | 掌子面前方0～20m（K3+040～K3+060）段，整体电磁波振幅变化小，反射频率小，同相轴相对连续，推测该段围岩岩体较破碎，节理裂隙较发育，跟掌子面围岩特征基本相似 | 无水 | 无水 | 灰色灰岩 | 弱风化 | 薄～中厚层状，弱风化，围岩岩体较破碎，节理裂隙较发育，呈碎块状结构 | 无 | 岩体结构面较发育，结合一般，岩体完整性和稳定性较差 | Ⅳ2 | Ⅳ2 | 304
256 | S1标右幅80期 | 3060 | 3080 | YK | 掌子面前方0～10m（K3+060～K3+070）段，整体电磁波振幅变化小，反射频率小，同相轴连续，推测该段围岩跟掌子面围岩特征基本相似；10～20m（K3+070～K3+080）段，整体电磁波振幅变化大，反射频率大，同相轴相对连续，推测该段围岩岩体较破碎，节理裂隙较发育，层间有泥质物充填，局部含裂隙水，跟掌子面围岩相比稍差 | 局部含裂隙水 | 潮湿或滴水 | 灰色灰岩 | 弱风化 | 薄～中厚层状，弱风化，围岩岩体较破碎，节理裂隙较发育，呈碎块状结构 | 无 | 局部含裂隙水，岩体结构面较发育，结合一般，岩体完整性和稳定性较差 | Ⅳ2 | Ⅳ2 | 305
257 | S1标右幅81期 | 3080 | 3100 | YK | 掌子面前方0～20m（K3+080～K3+100）段，整体电磁波振幅变化小，反射频率小，同相轴连续，推测该段围岩岩体较破碎，节理裂隙较发育，跟掌子面围岩特征基本相似 | 无水 | 无水 | 灰白色灰岩 | 弱风化 | 薄～中厚层状，弱风化，围岩岩体较破碎，节理裂隙较发育，呈镶嵌碎裂结构 | 无 | 岩体结构面较发育，结合好，岩体完整性和稳定性较差 | Ⅳ2 | Ⅳ2 | 306
258 | S1标右幅82期 | 3100 | 3120 | YK | 掌子面前方0～15m（K3+100～K3+115）段，整体电磁波振幅变化小，反射频率小，同相轴连续，推测该段围岩跟掌子面围岩特征基本相似；15～20m（K3+115～K3+120）段，整体电磁波振幅变化大，反射频率大，同相轴不连续，推测该段受地质构造影响，跟掌子面出露围岩相比稍差，岩体较破碎，节理裂隙较发育，层间夹有泥质物，局部含裂隙水 | 局部含裂隙水 | 潮湿或滴水 | 灰白色白云质灰岩 | 弱风化 | 薄～中厚层状，弱风化，围岩岩体较破碎，节理裂隙较发育，呈镶嵌碎裂结构 | 无 | 层间夹有泥质物，局部含裂隙水，岩体结构面较发育，结合好，岩体完整性和稳定性较差 | Ⅲ2 | Ⅳ1 | 275
259 | S1标右幅83期 | 3120 | 3140 | YK | 掌子面前方0～20m（K3+120～K3+140）段，整体电磁波振幅变化小，反射频率小，同相轴连续，推测该段围岩跟掌子面围岩特征基本相似，岩体较完整，节理裂隙较发育 | 无水 | 无水 | 灰白色白云岩、灰色灰岩 | 弱风化 | 薄～中厚层状，弱风化，围岩岩体较完整，节理裂隙较发育，呈块状结构 | 无 | 岩体结构面较发育，结合好，岩体完整性和稳定性较好 | Ⅲ2 | Ⅲ2 | 277
260 | S1标右幅84期 | 3140 | 3160 | YK | 掌子面前方0～20m（K3+140～K3+160）段，整体电磁波振幅变化小，反射频率小，同相轴连续，推测该段围岩跟掌子面围岩特征基本相似，岩体较完整，节理裂隙较发育 | 无水 | 无水 | 灰色灰岩 | 弱风化 | 薄～中厚层状，弱风化，围岩岩体较完整，节理裂隙较发育，呈块状结构 | 无 | 岩体结构面较发育，结合好，岩体完整性和稳定性较好 | Ⅲ2 | Ⅲ2 | 279
261 | S1标右幅85期 | 3160 | 3180 | YK | 掌子面前方0～20m（K3+160～K3+180）段，整体电磁波振幅变化小，反射频率小，同相轴连续，推测该段围岩跟掌子面围岩基本相似，岩体较完整、较破碎，节理裂隙较发育 | 无水 | 无水 | 灰色灰岩 | 弱风化 | 薄～中厚层状，弱风化，围岩岩体较完整、较破碎，节理裂隙较发育，呈镶嵌裂隙结构、块状结构 | 无 | 岩体结构面较发育，结合好，岩体完整性和稳定性较好 | Ⅲ2 | Ⅲ2 | 281
262 | S1标右幅86期 | 3180 | 3200 | YK | 掌子面前方0～9m（K3+180～K3+189）段，整体电磁波振幅变化大，反射频率大，同相轴相对连续，推测该段围岩跟掌子面围岩基本相似；9～20m（K3+189～K3+200）段，整体电磁波振幅变化小，反射频率小，同相轴连续，岩体较破碎，节理裂隙较发育，局部含裂隙水 | 局部含裂隙水 | 潮湿或滴水 | 灰色灰岩 | 弱风化 | 薄～中厚层状，弱风化，围岩岩体较完整、较破碎，节理裂隙较发育，呈镶嵌裂隙结构、块状结构 | 无 | 岩体结构面较发育，结合好，局部含裂隙水，岩体完整性和稳定性较好 | Ⅲ2 | Ⅲ2 | 283
263 | S1标右幅87期 | 3200 | 3220 | YK | 掌子面前方0～7m（K3+200～K3+207）段，整体电磁波振幅变化小，反射频率小，同相轴连续，推测该段围岩跟掌子面围岩基本一致；7～20m（K3+207～K3+220）段，整体电磁波振幅变化大，反射频率小，同相轴相对连续，推测该段围岩岩体较破碎，节理裂隙较发育，含少许裂隙水 | 含少许裂隙水 | 潮湿或滴水 | 灰色灰岩 | 弱风化 | 薄～中厚层状，弱风化，围岩岩体较完整、较破碎，节理裂隙较发育，呈镶嵌裂隙结构、块状结构 | 无 | 岩体结构面较发育，结合好或一般，含少许裂隙水，岩体完整性和稳定性较好 | Ⅲ2 | Ⅲ2 | 285
264 | S1标右幅88期 | 3220 | 3240 | YK | 掌子面前方0～20m（K3+220～K3+240）段，整体电磁波振幅变化较大，反射频率较大，同相轴相对连续，推测该段围岩岩体较完整、较破碎，节理裂隙较发育，局部含裂隙水 | 局部含裂隙水 | 潮湿或滴水 | 灰色灰岩 | 弱风化 | 薄～中厚层状，弱风化，围岩岩体较完整、较破碎，节理裂隙较发育，呈块状结构 | 无 | 岩体结构面较发育，结合好或一般，局部含裂隙水，岩体完整性和稳定性较好 | Ⅲ2 | Ⅲ2 | 286
265 | S1标右幅89期 | 3240 | 3260 | YK | 掌子面前方0～20m（K3+240～K3+260）段，整体电磁波振幅变化较大，反射频率较大，同相轴相对连续，推测该段围岩岩体较完整、较破碎，节理裂隙较发育，含少许裂隙水 | 含少许裂隙水 | 潮湿或滴水 | 灰色灰岩 | 弱风化 | 薄～中厚层状，弱风化，围岩岩体较完整、较破碎，节理裂隙较发育，呈块状结构 | 无 | 岩体结构面较发育，结合好，含少许裂隙水，岩体完整性和稳定性较好 | Ⅲ2 | Ⅲ2 | 287
266 | S1标右幅90期 | 3260 | 3280 | YK | 掌子面前方0～20m（K3+260～K3+280）段，整体电磁波振幅变化较大，反射频率较大，同相轴相对连续，推测该段围岩岩体较破碎，节理裂隙较发育，含少许裂隙水 | 含少许裂隙水 | 潮湿或滴水 | 灰色灰岩 | 弱风化 | 薄～中厚层状，弱风化，围岩岩体较破碎，节理裂隙较发育，呈块状结构 | 无 | 岩体结构面较发育，结合好或一般，含少许裂隙水，岩体完整性和稳定性较差 | Ⅲ2 | Ⅲ2 | 288
267 | S1标右幅91期 | 3280 | 3300 | YK | 掌子面前方0～15m（K3+280～K3+295）段，整体电磁波振幅变化大，反射频率大，同相轴不连续，推测该段围岩岩体较破碎，节理裂隙较发育，含少许裂隙水；15～20m（K3+295～K3+300）段，整体电磁波振幅变化小，反射频率小，同相轴相对连续，推测该段围岩跟掌子面出露围岩相比稍好 | 含少许裂隙水 | 潮湿或滴水 | 灰白色白云质灰岩 | 弱风化 | 薄层状，弱风化，围岩岩体较破碎，节理裂隙较发育，呈碎裂状、块状结构 | 无 | 岩体结构面较发育，结合一般，含少许裂隙水，岩体完整性和稳定性较差 | Ⅲ2 | Ⅳ1 | 289
268 | S1标右幅92期 | 3300 | 3320 | YK | 掌子面前方0～11m（K3+300～K3+311）段，整体电磁波振幅变化小，反射频率小，同相轴相对连续，推测该段围岩岩体跟掌子面出露围岩基本一致；11～20m（K3+311～K3+320）段，整体电磁波振幅变化大，反射频率大，同相轴不连续，推测该段围岩受地质构造断裂影响，岩体较破碎，节理裂隙较发育，岩层间夹有充填物，局部含裂隙水 | 局部含裂隙水 | 潮湿或滴水 | 灰黑色灰岩 | 强～弱风化 | 薄～中厚层状，以薄层状为主，强～弱风化，围岩岩体较破碎，节理裂隙较发育，呈碎裂状、块状结构 | 无 | 岩体结构面较发育，结合一般或差，局部含裂隙水，岩体完整性和稳定性较差。 | Ⅲ2 | Ⅳ2 | 255
269 | S1标右幅93期 | 3320 | 3340 | YK | 掌子面前方0～20m（K3+320～K3+340）段，整体电磁波振幅变化大，反射频率大，同相轴不连续，推测该段围岩受地质构造断裂影响，岩体破碎、较破碎，节理裂隙较发育，岩层间有石英脉充填，局部含裂隙水 | 局部含裂隙水 | 潮湿或滴水 | 灰黑色灰岩 | 强～弱风化 | 薄～中厚层状，以薄层状为主，强～弱风化，围岩岩体破碎、较破碎，节理裂隙较发育，呈碎裂状、块状结构 | 无 | 岩体结构面较发育，结合一般或差，局部含裂隙水，岩体完整性和稳定性较差 | Ⅲ2 | Ⅳ2 | 256
270 | S1标右幅94期 | 3340 | 3360 | YK | 掌子面前方0～20m（K3+340～K3+360）段，整体电磁波振幅变化大，反射频率小，同相轴相对连续，推测该段围岩受地质构造断裂影响，岩体破碎、较破碎，节理裂隙较发育，岩层间有石英脉充填，含裂隙水 | 含裂隙水 | 潮湿或滴水 | 灰黑色灰岩 | 强～弱风化 | 薄～中厚层状，以薄层状为主，强～弱风化，围岩岩体破碎、较破碎，节理裂隙较发育，呈碎裂状、板状结构 | 无 | 岩体结构面较发育，结合一般或差，含裂隙水，岩体完整性和稳定性较差 | Ⅲ2 | Ⅳ2 | 257
271 | S1标右幅95期 | 3360 | 3380 | YK | 0～20m（K3+360～K3+380）段，整体电磁波振幅变化小，反射频率小，同相轴相对连续，推测该段围岩受地质构造断裂影响，岩体破碎、较破碎，节理裂隙较发育，岩层间有石英脉充填，含裂隙水 | 含裂隙水 | 潮湿或滴水 | 灰黑色灰岩 | 强～弱风化 | 薄～中厚层状，以薄层状为主，强～弱风化，围岩岩体破碎、较破碎，节理裂隙较发育，呈碎裂状、板状结构 | 无 | 岩体结构面较发育，结合一般或差，含裂隙水，岩体完整性和稳定性较差 | Ⅲ2 | Ⅳ2 | 258
272 | S1标右幅96期 | 3380 | 3400 | YK | 掌子面前方0～20m（K3+380～K3+400）段，整体电磁波振幅变化大，反射频率小，同相轴相对连续，推测该段围岩受地质构造断裂影响，岩体破碎、较破碎，节理裂隙较发育，岩层间有石英脉充填，含裂隙水 | 含裂隙水 | 潮湿或滴水 | 灰黑色灰岩 | 强～弱风化 | 薄～中厚层状，以薄层状为主，强～弱风化，围岩岩体破碎、较破碎，节理裂隙较发育，呈碎裂状、板状结构 | 无 | 岩体结构面较发育，结合一般或差，含裂隙水，岩体完整性和稳定性较差 | Ⅲ2 | Ⅳ2 | 260
273 | S1标右幅97期 | 3400 | 3420 | YK | 0～20m（K3+400～K3+420）段，整体电磁波振幅变化小，反射频率小，同相轴相对连续，推测该段围岩受地质构造断裂影响，岩体破碎、较破碎，节理裂隙较发育，岩层间有石英脉充填，含裂隙水 | 含裂隙水 | 潮湿或滴水 | 灰黑色灰岩 | 强～弱风化 | 薄～中厚层状，以薄层状为主，强～弱风化，围岩岩体破碎、较破碎，节理裂隙较发育，呈镶嵌碎裂状、板状结构 | 无 | 岩体结构面较发育，结合一般或差，含裂隙水，岩体完整性和稳定性较差 | Ⅲ2 | Ⅳ2 | 261
274 | S1标右幅98期 | 3420 | 3440 | YK | 掌子面前方0～20m（K3+420～K3+440）段，整体电磁波振幅变化大，反射频率小，同相轴相对连续，推测该段围岩受地质构造断裂影响，岩体破碎、较破碎，节理裂隙较发育，岩层间有石英脉充填，含裂隙水 | 含裂隙水 | 潮湿或滴水 | 灰黑色灰岩 | 强～弱风化 | 薄～中厚层状，以薄层状为主，强～弱风化，围岩岩体破碎、较破碎，节理裂隙较发育，呈镶嵌碎裂状、板状结构 | 无 | 岩体结构面较发育，结合一般或差，含裂隙水，岩体完整性和稳定性较差 | Ⅲ2 | Ⅳ2 | 263
275 | S1标右幅99期 | 3440 | 3460 | YK | 0～10m（K3+440～K3+450）段，整体电磁波振幅变化小，反射频率小，同相轴连续，推测该段跟掌子面出露围岩特征基本一致；10～20m（K3+450～K3+460）段，整体电磁波振幅变化大，反射频率大，同相轴相对连续，推测该段受断裂构造影响，岩体破碎、较破碎，节理裂隙较发育，局部含裂隙水 | 局部含裂隙水 | 潮湿或滴水 | 灰黑色灰岩 | 强～弱风化 | 岩体结构面较发育，结合一般或差，局部含裂隙水，岩体完整性和稳定性较差 | 无 | 层间有石英脉穿插，岩体结构面较发育，结合一般或差，局部含裂隙水，岩体完整性和稳定性较差 | Ⅲ2 | Ⅳ2 | 266
276 | S1标右幅100期 | 3460 | 3480 | YK | 掌子面前方0～20m（K3+460～K3+480）段，局部电磁波振幅变化大，反射频率大，同相轴相对连续，推测该段受地质构造影响，岩体破碎、较破碎，节理裂隙较发育，局部含裂隙水 | 局部含裂隙水 | 潮湿或滴水 | 灰黑色灰岩 | 强～弱风化 | 以薄层状为主，强～弱风化，围岩岩体破碎、较破碎，节理裂隙较发育，呈镶嵌碎裂状、板状结构 | 无 | 层间有石英脉穿插，岩体结构面较发育，结合一般或差，局部含裂隙水，岩体完整性和稳定性较差 | Ⅲ2 | Ⅳ2 | 268
277 | S1标右幅101期 | 3480 | 3500 | YK | 掌子面前方0～20m（K3+480～K3+500）段，局部电磁波振幅变化大，反射频率大，同相轴不连续，推测该段受断层构造影响，岩体破碎、较破碎，节理裂隙发育，局部含裂隙水 | 局部含裂隙水 | 潮湿或滴水 | 灰黑色灰岩 | 强～弱风化 | 薄～中厚层状，以薄层状为主，强～弱风化，受断层构造影响，围岩岩体破碎、较破碎，节理裂隙较发育，呈碎裂状、板状结构 | 无 | 层间有石英脉穿插，岩体结构面较发育，结合一般或差，局部含裂隙水，岩体完整性和稳定性较差 | Ⅲ2 | Ⅳ3 | 270
278 | S1标右幅102期 | 3500 | 3520 | YK | 掌子面前方0～20m（K3+500～K3+520）段，局部电磁波振幅变化较大，反射频率较大，同相轴不连续，推测该段受小断裂构造影响，岩体破碎、较破碎，节理裂隙较发育，局部含裂隙水 | 局部含裂隙水 | 潮湿或滴水 | 灰黑色灰岩 | 强～弱风化 | 围岩岩体破碎、较破碎，节理裂隙较发育，呈碎裂状、板状结构 | 无 | 岩体结构面较发育，结合一般或差，局部含裂隙水，岩体完整性和稳定性较差 | Ⅲ | Ⅳ | 234
279 | S1标右幅103期 | 3520 | 3540 | YK | 掌子面前方中部至右侧0～20m（K3+520～K3+540）段，电磁波振幅变化较大，反射频率较大，同相轴不连续，推测该段受小断裂构造影响，岩体破碎、较破碎，节理裂隙发育，局部含裂隙水 | 局部含裂隙水 | 潮湿或滴水 | 灰黑色灰岩 | 强～弱风化 | 围岩岩体破碎、较破碎，节理裂隙较发育，呈碎裂状、板状结构 | 无 | 岩体结构面较发育，结合一般或差，局部含裂隙水，岩体完整性和稳定性较差 | Ⅲ | Ⅳ | 237
280 | S1标右幅104期 | 3540 | 3560 | YK | 掌子面前方中部至右侧0～20m（K3+540～K3+560）段，电磁波振幅变化较大，反射频率较大，同相轴不连续，推测该段围岩受小断裂构造影响，岩体破碎、较破碎，节理裂隙发育，含裂隙水 | 含裂隙水 | 潮湿或滴水 | 灰黑色灰岩 | 强～弱风化 | 围岩岩体破碎、较破碎，节理裂隙较发育，呈碎裂状、板状结构 | 无 | 岩体结构面较发育，结合一般或差，含裂隙水，岩体完整性和稳定性较差 | Ⅲ | Ⅳ | 239
281 | S1标右幅105期 | 3560 | 3580 | YK | 掌子面前方中部至左侧0～20m（K3+560～K3+580）段，电磁波振幅变化较小，反射频率较小，同相轴相对连续，推测该段围岩受小断裂构造影响，岩体破碎、较破碎，节理裂隙发育，含裂隙水 | 含裂隙水 | 潮湿或滴水 | 灰黑色灰岩 | 强～弱风化 | 围岩岩体破碎、较破碎，节理裂隙较发育，呈碎裂状、板状结构 | 无 | 岩体结构面较发育，结合一般或差，含裂隙水，岩体完整性和稳定性较差 | Ⅲ | Ⅳ | 242
282 | S1标右幅106期 | 3580 | 3600 | YK | 掌子面前方中部至左侧0～10m（K3+580～K3+590）段，电磁波振幅变化较大，反射频率较大，同相轴不连续，推测该段围岩跟掌子面出露围岩特征基本相似，含裂隙水；10～20m（K3+590～K3+600）段，电磁波振幅变化较小，反射频率较小，同相轴相对连续，推测该段围岩岩体较破碎，节理裂隙较发育 | 含裂隙水 | 潮湿或滴水 | 灰黑色灰岩 | 弱风化 | 薄～中厚层状,岩体较完整、局部较破碎，节理裂隙较发育，呈块状、板状结构 | 无 | 岩体结构面较发育，结合一般或差，含裂隙水，岩体完整性和稳定性较差 | Ⅲ | Ⅳ | 244
283 | S1标右幅107期 | 3600 | 3620 | YK | 掌子面前方中部0～20m（K3+600～K3+620）段，电磁波振幅变化较大，反射频率较大，同相轴不连续，推测该段围岩受地质构造断裂影响，岩体破碎、较破碎，节理裂隙较发育，含裂隙水 | 含裂隙水 | 潮湿或滴水 | 灰黑色灰岩 | 弱风化 | 薄～中厚层状，弱风化，岩体破碎至较破碎，节理裂隙较发育，呈碎块状、板状结构 | 无 | 岩体结构面较发育，结合一般或差，含裂隙水，岩体完整性和稳定性较差 | Ⅲ | Ⅳ | 246
284 | S1标右幅108期 | 3620 | 3640 | YK | 掌子面前方左侧0～20m（K3+620～K3+640）段，电磁波振幅变化较大，反射频率较大，同相轴相对连续，推测该段围岩跟掌子面出露围岩基本相似，岩体较完整、局部较破碎，节理裂隙较发育，含裂隙水 | 含裂隙水 | 潮湿或滴水 | 灰黑色灰岩 | 弱风化 | 薄～中厚层状，弱风化，岩体较完整、局部较破碎，节理裂隙较发育，呈块状、板状结构 | 无 | 岩体结构面较发育，结合一般，含裂隙水，岩体完整性和稳定性较差 | Ⅲ | Ⅲ | 249
285 | S1标右幅109期 | 3640 | 3660 | YK | 掌子面前方0～20m（K3+640～K3+660）段，电磁波振幅变化较小，反射频率较小，同相轴相对连续，推测该段围岩跟掌子面出露围岩基本相似，岩体较完整、局部较破碎，节理裂隙较发育，局部含裂隙水 | 局部含裂隙水 | 潮湿或滴水 | 灰黑色灰岩 | 弱风化 | 薄～中厚层状,岩体较完整、局部较破碎，节理裂隙较发育，呈块状、板状结构 | 无 | 体结构面较发育，结合好或一般，局部含裂隙水，岩体完整性和稳定性较差 | Ⅲ | Ⅲ | 250
286 | S1标右幅110期 | 3660 | 3680 | YK | 掌子面前方0～20m（K3+660～K3+680）段，电磁波振幅变化较小，反射频率较小，同相轴相对连续，推测该段围岩跟掌子面出露围岩基本相似，岩体较完整、局部较破碎，节理裂隙较发育，局部含裂隙水 | 局部含裂隙水 | 潮湿或滴水 | 灰黑色灰岩 | 弱风化 | 薄～中厚层状,岩体较完整、局部较破碎，节理裂隙较发育，呈块状、板状结构 | 无 | 岩体结构面较发育，结合好或一般，局部含裂隙水，岩体完整性和稳定性较差 | Ⅲ | Ⅲ | 252
287 | S1标右幅111期 | 3680 | 3700 | YK | 从电磁波的反射振幅变化来看，掌子面前方0～15m（K3+680～K3+695）段，电磁波振幅变化较大，反射频率较大，同相轴不连续，推测该段围岩岩体较破碎，节理裂隙较发育，含裂隙水。15～20m（K3+695～K3+700）段，电磁波振幅变化较小，反射频率较小，同相轴相对连续，推测该段围岩跟掌子面出露围岩基本相似，岩体较破碎，节理裂隙较发育，局部含裂隙水 | 局部含裂隙水 | 潮湿或滴水 | 灰黑色灰岩 | 弱风化 | 薄～中厚层状,岩体较破碎，节理裂隙较发育，呈块状、板状结构 | 无 | 岩体结构面较发育，结合一般，含裂隙水，岩体完整性和稳定性较差 | Ⅲ | Ⅲ | 254
288 | S1标右幅112期 | 3700 | 3720 | YK | 掌子面前方0～20m（K3+700～K3+720）段，电磁波振幅变化较大，反射频率较大，同相轴不连续，推测该段围岩岩体较破碎，节理裂隙较发育，裂隙间夹有泥质物，局部含裂隙水 | 潮湿或滴水,掌子面左、右两侧滴水 | 潮湿或滴水 | 灰黑色薄层状灰岩 | 弱 | 体积裂隙数J3～10,岩体完整性系数Kv0.55～0.35,较破碎,平均间距0.1～0.2，组数1～2,可见明显裂隙填充岩屑，平整，结构面走向与洞轴线夹角＜30°，结构面倾角30°～75°（0.4～0.6） | 无 | 局部小块掉落 | Ⅳ | Ⅳ | 207
289 | S1标右幅113期 | 3720 | 3740 | YK | 掌子面前方0～10m（K3+720～K3+730）段，电磁波振幅变化较大，反射频率较大，同相轴不连续，推测该段围岩岩体较破碎，节理裂隙较发育，裂隙间夹有泥质物，局部含裂隙水。10～20m（K3+730～K3+740）段，电磁波振幅变化较小，反射频率较小，同相轴相对连续，推测该段围岩岩体较破碎，节理裂隙较发育，局部含裂隙水 | 潮湿或滴水,掌子面中部至右侧渗水 | 潮湿或滴水 | 灰黑色薄层状灰岩 | 弱 | 体积裂隙数J3～10,岩体完整性系数Kv0.55～0.35,较破碎,平均间距0.1～0.2，组数2～3,可见明显裂隙填充岩屑，平整，结构面走向与洞轴线夹角＜30°，结构面倾角30°～75°（0.4～0.6） | 无 | 局部小块掉落 | Ⅳ | Ⅳ | 210
290 | S1标右幅114期 | 3740 | 3760 | YK | 掌子面前方0～10m（K3+740～K3+750）段，电磁波振幅变化较大，反射频率较大，同相轴不连续，推测该段围岩岩体较破碎，节理裂隙较发育，裂隙间夹有泥质物，局部含裂隙水。10～20m（K3+750～K3+760）段，电磁波振幅变化较小，反射频率较小，同相轴相对连续，推测该段围岩岩体较破碎，节理裂隙较发育，局部含裂隙水 | 潮湿或滴水,掌子面中部至右侧渗水 | 潮湿或滴水 | 灰黑色薄层状灰岩 | 弱 | 体积裂隙数J3～10,岩体完整性系数Kv0.55～0.35,较破碎,平均间距0.1～0.2，组数2～3,可见明显裂隙填充岩屑，平整，结构面走向与洞轴线夹角＜30°，结构面倾角30°～75°（0.4～0.6） | 无 | 局部小块掉落 | Ⅳ | Ⅳ | 213
291 | S1标右幅115期 | 3760 | 3780 | YK | 掌子面前方0～20m（K3+760～K3+780）段，电磁波振幅变化较大，反射频率较小，同相轴相对连续，推测该段围岩跟掌子面出露围岩基本相似，岩体较破碎，节理裂隙较发育，裂隙间夹有泥质物，局部含裂隙水 | 潮湿或滴水,掌子面中部至右侧渗水 | 潮湿或滴水 | 灰黑色薄层状灰岩 | 弱 | 体积裂隙数J3～10,岩体完整性系数Kv0.55～0.35,较破碎,平均间距0.1～0.2，组数2～3,可见明显裂隙填充岩屑，平整，结构面走向与洞轴线夹角＜30°，结构面倾角30°～75°（0.4～0.6） | 无 | 局部小块掉落 | Ⅳ | Ⅳ | 215
292 | S1标右幅116期 | 3780 | 3800 | YK | 掌子面前方0～10m（K3+780～K3+790）段，电磁波振幅变化较大，反射频率较大，同相轴相对连续，推测该段围岩跟掌子面出露围岩基本相似，局部含裂隙水；10～20m（K3+790～K3+800）段，电磁波振幅变化小，反射频率小，同相轴连续，推测该段围岩岩体较破碎，节理裂隙较发育 | 潮湿或滴水,掌子面下部渗水呈面流状 | 潮湿或滴水 | 灰黑色薄层状灰岩 | 弱 | 体积裂隙数J3～10,岩体完整性系数Kv0.55～0.35,较破碎,平均间距0.1～0.2，组数2～3,可见明显裂隙填充岩屑，平整，结构面走向与洞轴线夹角＜30°，结构面倾角30°～75°（0.4～0.6） | 无 | 局部小块掉落 | Ⅳ | Ⅳ | 217
293 | S1标右幅117期 | 3800 | 3820 | YK | 掌子面前方0～8m（K3+800～K3+808）段，电磁波振幅变化较大，反射频率较大，同相轴相对连续，推测该段围岩跟掌子面出露围岩基本相似，局部含裂隙水；8～20m（K3+808～K3+820）段，电磁波振幅变化小，反射频率小，同相轴连续，推测该段围岩岩体较破碎，节理裂隙较发育。根据设计资料及现场地质调查，结合地质雷达反射波，推测掌子面前方20m岩性为灰 | 潮湿或滴水,掌子面右侧渗水 | 潮湿或滴水 | 灰黑色灰岩 | 弱 | 体积裂隙数J3～10,岩体完整性系数Kv0.55～0.35,较破碎,平均间距0.1～0.2，组数2～3,可见明显裂隙填充岩屑，平整，结构面走向与洞轴线夹角＜30°，结构面倾角30°～75°（0.4～0.6） | 无 | 局部小块掉落 | Ⅳ | Ⅳ | 219
294 | S1标右幅118期 | 3820 | 3840 | YK | 掌子面前方0～20m（K3+820～K3+840）段，电磁波振幅变化较小，反射频率较小，同相轴相对连续，推测该段围岩跟掌子面出露围岩基本相似，局部含裂隙水 | 潮湿或滴水,掌子面局部渗水 | 潮湿或滴水 | 灰黑色灰岩 | 弱 | 体积裂隙数J3～10,岩体完整性系数Kv0.55～0.35,较破碎,平均间距0.1～0.2，组数2～3,可见明显裂隙填充岩屑，平整，结构面走向与洞轴线夹角＜30°，结构面倾角30°～75°（0.4～0.6） | 无 | 局部小块掉落 | Ⅳ | Ⅳ | 221
295 | S1标右幅119期 | 3840 | 3860 | YK | 掌子面前方0～20m（K3+840～K3+860）段，电磁波振幅变化较大，反射频率较大，同相轴相对连续，推测该段围岩局部岩体较破碎，节理裂隙较发育，局部含裂隙水 | 潮湿或滴水,掌子面潮湿 | 潮湿或滴水 | 灰黑色灰岩 | 弱 | 体积裂隙数J3～10,岩体完整性系数Kv0.55～0.35,较破碎,平均间距0.1～0.2，组数2～3,可见明显裂隙填充岩屑，平整，结构面走向与洞轴线夹角＜30°，结构面倾角30°～75°（0.4～0.6） | 无 | 局部小块掉落 | Ⅳ | Ⅳ | 223
296 | S1标右幅120期 | 3860 | 3880 | YK | 掌子面前方中部至左侧0～10m（K3+860～K3+870）段，电磁波振幅变化较大，反射频率较大，同相轴相对连续，推测该段围岩局部岩体较破碎，节理裂隙较发育，局部含裂隙水；10～20m（K3+870～K3+880）段，电磁波振幅变化较小，反射频率较小，同相轴相对连续，推测该段围岩局部岩体较破碎，节理裂隙较发育，局部含裂隙水 | 潮湿或滴水,掌子面左侧渗水 | 潮湿或滴水 | 灰黑色灰岩 | 弱 | 体积裂隙数J3～10,岩体完整性系数Kv0.55～0.35,较破碎,平均间距0.1～0.2，组数2～3,可见明显裂隙填充岩屑，平整，结构面走向与洞轴线夹角＜30°，结构面倾角30°～75°（0.4～0.6） | 无 | 局部小块掉落 | Ⅳ | Ⅳ | 225
297 | S1标右幅121期 | 3880 | 3900 | YK | 掌子面前方0～20m（K3+880～K3+900）段，电磁波振幅变化较小，反射频率较小，同相轴相对连续，推测该段围岩跟掌子面出露围岩基本相似，节理裂隙较发育，局部含裂隙水 | 潮湿或滴水,掌子面右侧渗水 | 潮湿或滴水 | 灰黑色灰岩 | 弱 | 体积裂隙数J3～10,岩体完整性系数Kv0.55～0.35,较破碎,平均间距0.1～0.2，组数2～3,可见明显裂隙填充岩屑，平整，结构面走向与洞轴线夹角＜30°，结构面倾角30°～75°（0.4～0.6） | 无 | 局部小块掉落 | Ⅳ | Ⅳ | 227
298 | S1标右幅122期 | 3900 | 3920 | YK | 掌子面前方0～8m（K3+900～K3+908）段，电磁波振幅变化较大，反射频率较大，同相轴不连续，推测该段围岩跟掌子面出露围岩特征基本相似；8～20m（K3+908～K3+920）段，电磁波振幅变化小，反射频率小，同相轴相对连续，推测该段围岩岩体较破碎，节理裂隙较发育，局部含裂隙水 | 潮湿或滴水 | 潮湿或滴水 | 薄层状灰岩 | 弱 | 平均间距0.1～0.2，可见明显裂隙填充岩屑，平整，结构面走向与洞轴线夹角＜30°，结构面倾角30°～75°（0.4～0.6） | 无 | 无掉块 | Ⅳ | Ⅳ | 192
299 | S1标右幅123期 | 3920 | 3940 | YK | 掌子面前方0～7m（K3+920～K3+927）段，电磁波振幅变化较大，反射频率较小，同相轴不连续，推测该段围岩岩体较破碎，节理裂隙较发育，局部含裂隙水； 7～20m（K3+927～K3+940）段，电磁波振幅变化小，反射频率小，同相轴连续 | 潮湿或滴水 | 潮湿或滴水 | 薄层状灰岩 | 弱 | 平均间距0.1～0.2，可见明显裂隙填充岩屑，平整，结构面走向与洞轴线夹角＜30°，结构面倾角30°～75°（0.4～0.6） | 无 | 局部小块掉落 | Ⅳ | Ⅳ | 193
300 | S1标右幅124期 | 3940 | 3960 | YK | 掌子面前方中部至左侧0～10m（K3+940～K3+950）段，电磁波振幅变化较大，反射频率较大，同相轴不连续，推测该段围岩岩体较破碎，节理裂隙较发育，含裂隙水； 10～20m（K3+950～K3+960）段，电磁波振幅变化小，反射频率小，同相轴连续 | 潮湿或滴水 | 潮湿或滴水 | 薄层状灰岩 | 弱 | 平均间距0.1～0.2，可见明显裂隙填充岩屑，平整，结构面走向与洞轴线夹角＜30°，结构面倾角30°～75°（0.4～0.6） | 无 | 局部小块掉落 | Ⅳ | Ⅳ | 194
301 | S1标右幅125期 | 3960 | 3980 | YK | 掌子面前方0～20m（K3+960～K3+980）段，电磁波振幅变化较小，反射频率较小，同相轴相对连续，推测该段围岩跟掌子面出露围岩基本相似，岩体较完整，节理裂隙较发育，局部含裂隙水 | 潮湿或滴水 | 潮湿或滴水 | 灰岩 | 弱 | 平均间距0.1～0.2，闭合无填充＜1，平整，结构面走向与洞轴线夹角＜30°，结构面倾角30°～75°（0.4～0.6） | 无 | 无掉块 | Ⅳ | Ⅳ | 197
302 | S1标右幅126期 | 3980 | 4000 | YK | 掌子面前方0～9m（K3+980～K3+989）段，电磁波振幅变化较小，反射频率较小，同相轴相对连续，推测该段围岩跟掌子面出露围岩基本相似，局部含裂隙水；9～20m（K3+989～K4+000）段，电磁波振幅变化较大，反射频率较大，同相轴不连续，推测该段围岩跟掌子面出露围岩相比稍差，岩体较破碎，节理裂隙较发育，含裂隙水 | 潮湿或滴水 | 潮湿或滴水 | 灰岩、泥岩 | 弱 | 平均间距0.1～0.2，可见明显裂隙填充岩屑，平整，结构面走向与洞轴线夹角＜30°，结构面倾角30°～75°（0.4～0.6） | 无 | 无掉块 | Ⅳ | Ⅳ | 198
303 | S1标右幅127期 | 4000 | 4020 | YK | 掌子面前方中部至右侧0～10m（K4+000～K4+010）段，电磁波振幅变化较大，反射频率较大，同相轴不连续，推测该段围岩岩体较破碎，节理裂隙较发育，含裂隙水；10～20m（K4+010～K4+020）段，电磁波振幅变化较小，反射频率较小，同相轴连续，推测该段围岩岩体较完整、局部较破碎，节理裂隙较发育，局部含裂隙水 | 潮湿或滴水 | 潮湿或滴水 | 灰岩 | 弱 | 平均间距0.1～0.2，闭合无填充＜1，平整，结构面走向与洞轴线夹角＜30°，结构面倾角30°～75°（0.4～0.6） | 无 | 局部小块掉落 | Ⅳ | Ⅳ | 200
304 | S1标右幅128期 | 4020 | 4040 | YK | 掌子面前方中部0～15m（K4+020～K4+035）段，电磁波振幅变化较大，反射频率较大，同相轴不连续，推测该段围岩岩体较破碎，节理裂隙较发育，含裂隙水；15～20m（K4+035～K4+040）段，电磁波振幅变化较小，反射频率较小，同相轴连续，推测该段围岩岩体较完整、局部较破碎，节理裂隙较发育，局部含裂隙水 | 潮湿或滴水,掌子面中部渗水 | 潮湿或滴水 | 灰岩 | 弱 | 平均间距0.1～0.2m,闭合无填充＜1mm,结构面平整,结构面走向与洞轴线夹角＜30°，结构面倾角30°～75°（0.4～0.6） | 无 | 局部小块掉落 | Ⅳ | Ⅳ | 201
305 | S2标右幅01期 | 4635 | 4615 | YK |  | 掌子面滴水 | 潮湿或滴水 | 灰绿色凝灰质板岩夹灰白色白云质灰岩 | 强 | 平均间距0.1～0.2m，微张少有填充1～3mm，结构面走向与洞轴线夹角＜30°，结构面倾角30°～75°（0.4～0.6） | 无 | 局部小块掉落 | Ⅳ2 | Ⅳ | 620
306 | S2标右幅02期 | 4655 | 4675 | YK |  | 潮湿或滴水,掌子面中部地下水呈面流状 | 潮湿或滴水 | 凝灰质板岩、灰岩 | 强 | 平均间距0.1～0.2，可见明显裂隙填充岩屑，平整，结构面走向与洞轴线夹角＜30°，结构面倾角30°～75°（0.4～0.8） | 无 | 拱顶有坍塌侧壁失稳 | Ⅳ2 | Ⅳ | 615
307 | S2标右幅03期 | 4675 | 4695 | YK |  | 潮湿或滴水 | 潮湿或滴水 | 凝灰质板岩夹白云质灰岩 | 强 | 平均间距0.1～0.2，微张少有填充1～3，平整，结构面走向与洞轴线夹角＜30°，结构面倾角30°～75°（0.4～0.7） | 无 | 局部小块掉落 | Ⅳ2 | Ⅳ | 616
308 | S2标右幅04期 | 4695 | 4715 | YK |  | 潮湿或滴水 | 潮湿或滴水 | 凝灰质板岩夹白云质灰岩 | 强 | 平均间距0.1～0.2，微张少有填充1～3，平整，结构面走向与洞轴线夹角＜30°，结构面倾角30°～75°（0.4～0.6） | 无 | 局部小块掉落 | Ⅳ | Ⅳ | 617
309 | S2标右幅05期 | 4715 | 4735 | YK |  | 潮湿或滴水 | 潮湿或滴水 | 凝灰质板岩夹泥岩 | 强 | 平均间距＜0.1m，张开填充粘土，结构面走向与洞轴线夹角＜30°，结构面倾角30°～75°（0.4～0.6） | 无 | 拱顶有坍塌侧壁失稳 | Ⅳ | Ⅳ | 618
310 | S2标左幅73期 | 5710 | 5720 | YK | 掌子面 前方 0～15m（K5+ 710～K5+725）段，电磁波振幅变化 小，反射 频率 高，同相轴 不连续 | 局部含基岩裂隙水 | 潮湿或滴水 | 灰岩 | 中风化 | 破碎，节理裂隙 较发育， 呈块状 、镶嵌 碎裂状 结构 | 无 | 岩体完整性、围岩自稳能力较差 | Ⅳ | Ⅳ
311 | S2标左幅74期 | 5720 | 5730 | YK | 掌子面 前方 0～15 m（K5+720 ～K5+735）段，电磁波振幅变化 小，反射 频率 低，同相轴 相对 连续 | 局部含基岩裂隙水 | 干燥 | 泥质粉砂岩、灰岩 | 中风化 | 岩体较破碎， 呈块状 结构 ，层间局部有软 弱夹层， | 无 | 岩体完整性、围岩自稳能力差 | Ⅳ | Ⅳ
312 | S2标右幅59期 | 5795 | 5805 | YK | 掌子面前方0～10m（YK5+795～YK5+805）段，电磁波振幅变化小，反射频率低，同相轴不连续，推测该段围岩为断裂构造影响带，岩体破碎，节理裂隙发育，裂隙间软弱夹层较多，造成围岩岩块之间的结合力降低，摩阻力小，围岩自稳能力差，局部含裂隙水 | 地下水不发育，左侧潮湿 | 潮湿 | 辉绿岩、凝灰质板岩 | 强风化 | 碎裂状、散体状结构 | 断裂构造带 | 围岩自稳能力差 | Ⅳ | Ⅴ | 420
313 | S2标左幅105期 | 6040 | 6050 | YK | 掌子面前方0～15m（K6+040～K6+055）段，电磁波振幅变化大，反射频率低，同相轴相对连续 | 局部含裂隙水 | 潮湿或滴水 | 灰岩夹轻变质页岩 | 弱风化 | 节理裂隙较发育，呈块状、镶嵌碎裂状结构，层间有软弱夹层 | 无 | 岩体完整性、围岩自稳能力较差 | Ⅳ | Ⅳ | 734
314 | S2标左幅106期 | 6050 | 6060 | YK | 掌子面 前方 0～15 m（K6+050～K6+065）段，电磁波振幅变化 小，反射 频率 低，同相轴 相对 连续 | 局部含基岩裂隙水 | 潮湿或滴水 | 泥质粉砂岩、灰岩 | 弱风化 | 节理裂隙较发育，呈块状、镶嵌碎裂状结构 | 无 | 岩体完整性、围岩自稳能力较差 | Ⅳ | Ⅳ | 735
315 | S2标左幅107期 | 6060 | 6080 | YK | 掌子面 前方 0～17m（K6+060～K6+077 ）段， 电磁波振幅变化 小，反射 频率 低，同相轴 相对 连续 | 局部含基岩裂隙水 | 干燥 | 灰岩 | 中风化 | 岩体较破碎， 呈块状 结构 ，层间局部有软 弱夹层， | 无 | 岩体完整性、围岩自稳能力差 | Ⅳ | Ⅳ
316 | S2标右幅107期 | 6275 | 6285 | YK | 掌子面前方中部至右侧0～15m（K6+275～K6+290）段，电磁波振幅变化大，反射频率高，同相轴不连续， | 局部含裂隙水 | 潮湿或滴水 | 泥质粉砂岩、灰岩 | 弱~强风化 | 节理裂隙发育，呈块状、碎裂状结构，裂隙间有软弱夹层 | 无 | 岩体完整性和稳定性较差～差 | V | V | 733
317 | S2标右幅108期 | 6285 | 6295 | YK | 掌子面 前方 5～15 m（K6+2 90 ～K6+ 300 ）段，电磁波振幅变化 大，反射 频率高 ，同相轴 不连续 | 局部含基岩裂隙水 | 潮湿或滴水 | 泥质粉砂岩 | 弱~强风化 | 节理裂隙发育呈块状、碎裂结构， 裂隙间有软弱夹层，局部 裂隙间有软弱夹层 | 无 | 岩体完整性、围岩自稳能力差 | V | V
318 | S2标右幅108期 | 6285 | 6295 | YK | 掌子面 前方 5～15 m（K6+2 90 ～K6+ 300 ）段，电磁波振幅变化 大，反射 频率高 ，同相轴 不连续 | 局部含基岩裂隙水 | 潮湿或滴水 | 泥质粉砂岩 | 弱~强风化 | 节理裂隙发育呈块状、碎裂结构， 裂隙间有软弱夹层，局部 裂隙间有软弱夹层 | 无 | 岩体完整性、围岩自稳能力差 | V | V | 409
319 | S2标右幅109期 | 6295 | 6305 | YK | 掌子面 前方 0～15 m（K6+2 95～K6+ 310 ）段，电磁波振幅变化 小，反射 频率高 ，同相轴 相对 连续 | 局部含基岩裂隙水 | 潮湿或滴水 | 泥质粉砂岩 | 中~强风化 | 节理裂隙发育呈块状、碎裂结构 | 无 | 岩体完整性、围岩自稳能力较差 | V | V | 736
320 | S2标右幅109期 | 6295 | 6305 | YK | 掌子面 前方 0～15 m（K6+2 95～K6+ 310 ）段，电磁波振幅变化 小，反射 频率高 ，同相轴 相对 连续 | 局部含基岩裂隙水 | 潮湿或滴水 | 泥质粉砂岩 | 中~强风化 | 节理裂隙发育呈块状、碎裂结构 | 无 | 岩体完整性、围岩自稳能力差 | V | V | 408
321 | S2标右幅110期 | 6305 | 6325 | YK | 掌子面 前方 0～25 m（K6+ 30 5～K6+ 330）段，电磁波振幅变化 小，反射 频率高 ，同相轴 相对 连续 | 局部含基岩裂隙水 | 干燥 | 灰岩 | 中风化 | 节理 裂隙 较发育， 呈块状 、镶嵌碎裂呈块状 ，裂隙间有软弱夹层 | 无 | 岩体完整性、围岩自稳能力差 | Ⅳ | Ⅳ | 737
322 | S2标右幅110期 | 6305 | 6325 | YK | 掌子面 前方 0～25 m（K6+ 30 5～K6+ 330）段，电磁波振幅变化 小，反射 频率高 ，同相轴 相对 连续 | 局部含基岩裂隙水 | 干燥 | 灰岩 | 中风化 | 节理 裂隙 较发育， 呈块状 、镶嵌碎裂呈块状 ，裂隙间有软弱夹层 | 无 | 岩体完整性、围岩自稳能力差 | Ⅳ | Ⅳ | 173
323 | S2标右幅111期 | 6325 | 6345 | YK | 掌子面前方0~25m（YK6+325~YK6+350)段，电磁波振幅变化大，反射频率高，同相轴不连续。 | 局部含基岩裂隙水 | 干燥 | 泥质粉砂岩、灰岩 | 中风化 | 岩体较破碎，节理裂隙较发育，呈块状、镶嵌状碎裂状结构，岩层建有软弱夹层 | 无 | 岩体完整性、围岩自稳能力较差 | Ⅳ | Ⅳ | 739
324 | S2标右幅111期 | 6325 | 6345 | YK | 掌子面前方0~25m（YK6+325~YK6+350)段，电磁波振幅变化大，反射频率高，同相轴不连续。 | 局部含基岩裂隙水 | 干燥 | 泥质粉砂岩、灰岩 | 中风化 | 岩体较破碎，节理裂隙较发育，呈块状、镶嵌状碎裂状结构，岩层建有软弱夹层 | 无 | 岩体完整性、围岩自稳能力较差 | Ⅳ | Ⅳ | 64
325 | S2标右幅112期 | 6345 | 6365 | YK | 掌子面前方左侧0~25m段，电磁波振幅变化大，反射频率高，同相轴相对连续 | 局部含基岩裂隙水 | 潮湿或滴水 | 泥质粉砂岩、灰岩 | 中风化 | 节理裂隙较发育，呈块状、镶嵌状碎裂状结构，裂隙间有软弱夹层 | 无 | 岩体完整性、围岩自稳能力较差 | IV | IV | 46
326 | S2标右幅113期 | 6365 | 6385 | YK | 掌子面前方电测波振幅变化大，反射频率高，同相轴不连续 | 局部含基岩裂隙水 | 干燥 | 灰岩 | 中风化 | 节理裂隙发育，岩体破碎 | 无 | 岩体完整性、围岩自稳能力差 | IV | IV | 741
327 | S2标右幅 | 6500 | 6520 | YK | 掌子面 前方 0～14 m（K6+ 500 ～K6+ 514 ）段，电磁波振幅变化 小，反射 ，反射 频率 低，同相轴 不连续 | 潮湿或滴水 | 较发育 | 泥质粉砂岩、灰岩 | 中风化 | 块状、镶嵌状 | 无 | 自稳能力较差 | IV | 无
328 | S2标右幅 | 6520 | 6540 | YK | 掌子面 前方 0～25 m（K6+ 520 ～K6+ 545 ）段，电磁波振幅变化 小，反射 频率高 ， 同相轴 相对 连续 | 干燥 | 局部含基岩裂隙水 | 泥质粉砂岩、灰岩 | 中风化 | 薄~中厚层结构 | 无 | 自稳能力较差 | IV级 | 无
329 | S2右幅141期 | 6880 | 6900 | YK | 掌子面前方0～25m（K6+ 880～K6+90 5）段，电磁波振幅变化小，反射频率低 | 总体较发育 | 潮湿或滴水 | 灰岩 | 中风化 | 薄～ 中厚层状 | 无 | 自稳能力较差 | Ⅳ级 | Ⅳ级 | 3270
330 | S2右幅142期 | 6900 | 6920 | YK | 掌子面前方0～25m（K6+900 ～K6+925）段，电磁波振幅变化小，反射频率低 | 总体较发育 | 潮湿或滴水 | 灰岩 | 中风化 | 薄～ 中厚层状 | 无 | 自稳能力较差 | Ⅳ级 | Ⅳ级 | 3271
331 | S2右幅144期 | 6940 | 6960 | YK | 掌子面前方 0～10m（K6+9 40～K6+9 50 ）段，电磁波振幅变化较大，反射频率高 | 总体不发育 | 潮湿或滴水 | 泥质粉砂岩 | 中风化 | 薄～ 中厚层状 | 无 | 自稳能力较差 | Ⅳ级 | Ⅳ级 | 3272
332 | S2右幅145期 | 6960 | 6980 | YK | 掌子面前方 0～10m（K6+9 60～K6+9 70）段，电磁波振幅变化较大，反射频率高 | 总体较发育 | 潮湿或滴水 | 泥质粉砂岩 | 中风化 | 薄～ 中厚层状 | 无 | 自稳能力较差 | Ⅳ级 | Ⅳ级 | 3273
333 | S3右幅127期 | 7835 | 7825 | YK | 在掌子面前方YK7+835~YK7+825区段范 围内，电磁波反射信号波形基本均一，同相轴不连续错断 | 总体较发育 | 潮湿或滴水 | 泥质粉砂岩 | 中风化 | 局部碎裂状结构 | 无 | 自稳能力较差 | Ⅲ级 | Ⅴ级 | 3269
334 | S3右幅126期 | 7845 | 7825 | YK | 在掌子面前方YK7+850~YK7+825区段范 围内，电磁波反射信号波形基本均一，同相轴不连续错断 | 总体不发育 | 潮湿或滴水 | 泥质粉砂岩 | 中风化 | 中厚层状结构 | 无 | 自稳能力一般 | Ⅲ级 | Ⅳ级 | 3268
335 | S3标右幅99期 | 8325 | 8305 | YK | 掌子面前方YK8+321-YK8+316右侧位置反射振幅强，且多次，较均匀的低频，按规律快速变化，同相轴较为连续 | 局部含基岩裂隙水 | 潮湿 | 泥灰岩 | 中风化 | 节理裂隙较发育，岩体较破碎，局部破碎，裂隙块状结构，受地质构造影响 | 无 | 岩体完整性、围岩自稳能力差 | III | IV | 746
336 | S3标右幅99期 | 8325 | 8305 | YK | 掌子面前方YK8+321-YK8+316右侧位置反射振幅强，且多次，较均匀的低频，按规律快速变化，同相轴较为连续 | 局部含基岩裂隙水 | 潮湿 | 泥灰岩 | 中风化 | 节理裂隙较发育，岩体较破碎，局部破碎，裂隙块状结构，受地质构造影响 | 无 | 岩体完整性、围岩自稳能力差 | III | IV | 39
337 | S3标右幅500期 | 8325 | 8306 | YK | 掌子面前方YK8+321-YK8+317右侧位置反射振幅强，且多次，较均匀的低频，按规律快速变化，同相轴较为连续 | 局部含基岩裂隙水 | 潮湿 | 泥灰岩 | 中风化 | 节理裂隙较发育，岩体较破碎，局部破碎，裂隙块状结构，受地质构造影响 | 无 | 岩体完整性、围岩自稳能力差 | III | IV
338 | S3标右幅501期 | 8325 | 8307 | YK | 掌子面前方YK8+321-YK8+318右侧位置反射振幅强，且多次，较均匀的低频，按规律快速变化，同相轴较为连续 | 局部含基岩裂隙水 | 潮湿 | 泥灰岩 | 中风化 | 节理裂隙较发育，岩体较破碎，局部破碎，裂隙块状结构，受地质构造影响 | 无 | 岩体完整性、围岩自稳能力差 | III | IV
339 | S3标右幅98期 | 8345 | 8325 | YK | 掌子面前方YK8+336-YK8+331右侧位置反射振幅强，且多次，较均匀的低频，按规律快速变化，同相轴较为连续 | 局部含基岩裂隙水 | 干燥 | 泥灰岩 | 中风化 | 节理裂隙较发育，岩体较破碎，局部破碎，裂隙块状结构，受地质构造影响 | 无 | 岩体完整性、围岩自稳能力差 | III | IV
340 | S3标右幅98期 | 8345 | 8325 | YK | 掌子面前方YK8+336-YK8+331右侧位置反射振幅强，且多次，较均匀的低频，按规律快速变化，同相轴较为连续 | 局部含基岩裂隙水 | 干燥 | 泥灰岩 | 中风化 | 节理裂隙较发育，岩体较破碎，局部破碎，裂隙块状结构，受地质构造影响 | 无 | 岩体完整性、围岩自稳能力差 | III | IV | 40
341 | S3标右幅97期 | 8365 | 8345 | YK | 掌子面前方YK8+361-YK8+359中部位置反射振幅强，较均匀的低频，按规律快速变化，同相轴较为连续 | 局部含基岩裂隙水 | 干燥 | 泥灰岩 | 中风化 | 节理裂隙较发育，岩体较破碎，局部破碎，裂隙块状结构，受地质构造影响 | 无 | 岩体完整性、围岩自稳能力差 | III | IV | 41
342 | S3标右幅96期 | 8375 | 8365 | YK | 掌子面前方YK8+374~YK8+369右侧位置反射振幅强，且多次，较均匀的低频，按规律快速变化，同相轴较为连续。 | 局部基岩裂隙水 | 干燥 | 泥灰岩 | 中风化 | 节理裂隙较发育，岩体较破碎，局部破碎，镶嵌碎裂状结构，受地质构造影响 | 无 | 围岩自稳能力一般 | III | IV | 47
343 | S3标右幅95期 | 8385 | 8375 | YK | 掌子面前方YK8+383~YK8+380左侧位置反射振幅强，且多次，较均匀的低频，按规律快速变化，同相轴较为连续 | 局部基岩裂隙水 | 干燥 | 泥灰岩 | 中风化 | 节理裂隙较发育，岩体较破碎，局部破碎，裂隙块状结构，受地质构造影响 | 无 | 围岩自稳能力一般 | III | IV | 48
344 | S3标右幅94期 | 8395 | 8385 | YK | 掌子面前方YK8+393~YK8+391，电磁波振幅变化小，反射频率高，同相轴相对连续 | 局部基岩裂隙水或溶蚀裂隙 | 潮湿 | 泥灰岩 | 中风化 | 节理裂隙较发育，岩体较破碎，局部破碎，裂隙块状结构，受地质构造影响 | 无 | 围岩自稳能力一般 | III | IV | 49
345 | S3标右幅93期 | 8405 | 8395 | YK | 掌子面前方YK8+411~YK8+395区段范围内，电磁波反射信号波形杂乱，同时轴时断时续，不平行。 | 无水 | 干燥 | 泥灰岩 | 中风化 | 节理裂隙较发育，岩体较破碎，局部破碎，裂隙块状，局部碎裂状结构，受地质构造影响 | 无 | 岩体完整性较差，围岩自稳能力一般 | III | IV
346 | S3标右幅93期 | 8405 | 8395 | YK | 掌子面前方YK8+411~YK8+395区段范围内，电磁波反射信号波形杂乱，同时轴时断时续，不平行。 | 无水 | 干燥 | 泥灰岩 | 中风化 | 节理裂隙较发育，岩体较破碎，局部破碎，裂隙块状，局部碎裂状结构，受地质构造影响 | 无 | 岩体完整性较差，围岩自稳能力一般 | III | IV | 62
347 | S3标右幅38期 | 8945 | 8965 | YK | 在掌子面前方YK8+966~YK8+945（参考电磁波速0.1m/ns）区段范围内，电磁波反射信号波形杂乱，同相轴不连续且错断，信号频率表现为不均匀的中低频信号，变化较快，振幅强，且多次。结合掌子面地质资料，推测该段为泥灰岩，岩质较软，岩体较破碎~破碎，节理裂隙发育，结构面结合程度差。 | 地下水总体不发育。 | / | 泥灰岩 | 强风化 | 碎裂状~局部块状结构 | 无 | 围岩自稳能力较差~差 | Ⅳ | Ⅳ | 436
348 | S4标右幅125期 | 10463 | 10440 | YK | 掌子面前方0～20m范围内，雷达反射波振幅中等，同相轴基本连续，频率以中高频信号为主，在掌子面前方0～8m范围存在2组同相轴较连续，振幅较强的反射信号，频率以中频信号为主 | 地下水不发育，呈渗水状，局部点滴状 | 潮湿或滴水 | 粉砂岩 | 强～中等风化 | 裂隙块状结构、碎裂状结构 | 无 | 围岩自稳能力较差 | Ⅳ | Ⅳ | 66,726
349 | S4标右幅124期 | 10480 | 10460 | YK | 掌子面前方0～20m范围内，雷达反射波振幅中等，同相轴基本连续，频率以中高频信号为主，在掌子面前方0～8m范围存在2组同相轴较连续，振幅较强的反射信号，频率以中频信号为主 | 地下水不发育，稍湿状 | 潮湿或滴水 | 粉砂岩 | 强～中等风化 | 裂隙块状结构、碎裂状结构 | 无 | 围岩自稳能力较差 | Ⅳ | Ⅳ | 67
350 | S4标右幅123期 | 10500 | 10480 | YK | 掌子面前方0～20m范围内，雷达反射波振幅中等，同相轴基本连续，频率以中高频信号为主，在掌子面前方0～8m范围存在2组同相轴较连续，振幅较强的反射信号，频率以中频信号为主 | 地下水不发育，稍湿状 | 潮湿或滴水 | 粉砂岩 | 强～中等风化 | 裂隙块状结构、碎裂状结构 | 无 | 围岩自稳能力较差 | Ⅳ | Ⅳ | 77
351 | S4标右幅122期 | 10520 | 10500 | YK | 掌子面前方0～20m范围内，雷达反射波振幅较强，同相轴基本连续，频率以中高频信号为主。前方4～11m范围内，雷达反射波振幅强，同相轴连续，频率以低频信号为主 | 地下水不发育，稍湿状 | 潮湿或滴水 | 粉砂岩 | 中等风化 | 裂隙块状结构、碎裂状结构，围岩整体完整性较差 | 无 | 围岩自稳能力较差 | Ⅳ | Ⅳ | 76
352 | S4标右幅121期 | 10540 | 10520 | YK | 掌子面前方0～20m范围内，雷达反射波振幅中等，同向轴连续性中等，频率以中频信号为主。前方0～16m范围内，雷达反射波振幅较强，同向轴连续性差，频率以中高频信号为主 | 地下水不发育，呈稍湿状出水 | 潮湿或滴水 | 粉砂岩 | 中等风化 | 裂隙块状结构、碎裂状结构，围岩整体完整性较差 | 无 | 围岩自稳能力较差 | Ⅳ | Ⅳ | 75
353 | S4标右幅120期 | 10540 | 10560 | YK | 掌子面前方0～20m范围内，雷达反射波振幅中等，同向轴连续性中等，频率以中高频信号为主。前方10～21m掌子面范围内，雷达反射波振幅强，同向轴连续性中等，频率以高频信号为主 | 地下水不发育，呈潮湿状出水 | 潮湿或滴水 | 泥质粉砂岩 | 强～中 | 层状结构、碎裂状结构，节理、裂隙较发育，岩体较破碎～破碎 | 无 | 层间结合力差，较软岩发育，地下水局部呈点滴状，拱顶易坍塌、掉块，围岩自稳能力极差 | Ⅳ | Ⅳ | 74
354 | S4标右幅119期 | 10580 | 10560 | YK | 掌子面前方0～23m范围内，雷达反射波振幅中等，同向轴连续性中等，频率以中高频信号为主。前方2～6m掌子面左侧范围内，雷达反射波振幅强，同向轴不连续，频率以高频信号为主，前方7～14m掌子面右侧范围内，雷达反射波振幅局部较强，同向轴连续性差，频率以中低频信号为主 | 地下水不发育，掌子面潮湿状,掌子面中至右侧地下水发育，呈淋雨状～小股状出水 | 淋雨状或涌流状出水 | 泥质粉砂岩、页岩 | 强～中 | 层状结构、碎裂状结构，节理、裂隙较发育，岩体较破碎～破碎 | 无 | 层间结合力差，较软岩发育，地下水局部呈点滴状，拱顶易坍塌、掉块，围岩自稳能力极差 | Ⅳ | Ⅳ | 73
355 | S4标右幅118期 | 10600 | 10580 | YK | 掌子面前方0～25m范围内，雷达反射波振幅中等，同向轴连续性中等，频率以中高频信号为主。前方9～20m掌子面右侧范围内，雷达反射波振幅强，同向轴不连续，频率以高频信号为主 | 地下水不发育，掌子面潮湿状 | 潮湿或滴水 | 泥质粉砂岩、页岩 | 中 | 层状结构、碎裂状结构，完整性较差，地下水不发育，围岩自稳能力较差 | 无 | 层状结构、碎裂状结构，完整性较差，地下水不发育，围岩自稳能力较差 | Ⅳ | Ⅳ | 72
356 | S4标右幅117期 | 10620 | 10600 | YK | 掌子面前方0～25m范围内，雷达反射波振幅中等，同向轴连续性中等，频率以中低频信号为主。前方14～22m范围内，雷达反射波振幅较强，同向轴连续性较差，频率以低频信号为主 | 地下水发育，呈点滴状出水 | 潮湿或滴水 | 石灰岩 | 中 | 裂隙块状～薄层状结构,节理、裂隙较发育，岩体完整性较差，地下水发育，岩体较破碎～破碎 | 无 | 围岩自稳能力较差 | Ⅳ | Ⅳ | 71
357 | S4标右幅116期 | 10640 | 10620 | YK | 掌子面前方0～23m范围内，雷达反射波振幅中等，同向轴连续性中等，频率以中低频信号为主。前方0～18m范围内，雷达反射波振幅较强，同向轴连续性较差，频率以低频信号为主 | 地下水发育，呈淋雨状～小股状出水 | 淋雨状或涌流状出水 | 石灰岩 | 中 | 裂隙块状～薄层状结构，节理、裂隙较发育，岩体较破碎～破碎，地下水发育 | 无 | 围岩自稳能力较差 | Ⅳ | Ⅳ | 70
358 | S4标右幅115期 | 10660 | 10640 | YK | 掌子面前方0～20m范围内，雷达反射波振幅中等，同向轴连续性较好，频率以中频信号为主。前方9～21m范围内，雷达反射波振幅较强，同向轴连续性较差，频率以低频信号为主 | 地下水发育，呈淋雨状～小股状出水 | 淋雨状或涌流状出水 | 粉砂岩 | 中 | 结构呈裂隙块状～碎裂状结构，完整性较差，局部地下水发育，围岩自稳能力较差 | 无 | 围岩自稳能力较差 | Ⅳ | Ⅳ | 69
359 | S4标右幅114期 | 10680 | 10660 | YK | 掌子面前方0～20m范围内，雷达反射波振幅局部较强，同向轴连续性较好，频率以中低频信号为主 | 局部地下水较发育 | 潮湿或滴水 | 粉砂岩 | 中 | 裂隙块状结构 | 无 | 节理、裂隙较发育，岩体完整性较差，局部地下水较发育，整体围岩自稳能力较差 | Ⅳ2 | Ⅳ | 68
360 | S4标右幅113期 | 10700 | 10680 | YK | 掌子面前方0～20m范围内，雷达反射波振幅局部较强，同向轴连续性较好，频率以中低频信号为主 | 局部地下水较发育 | 潮湿或滴水 | 粉砂岩 | 强～中 | 裂隙块状结构 | 无 | 节理、裂隙较发育，岩体完整性较差，局部地下水较发育，整体围岩自稳能力较差 | Ⅳ2 | Ⅳ | 85
361 | S4标右幅112期 | 10720 | 10700 | YK | 掌子面前方0～20m范围内，雷达反射波振幅中等，同向轴连续性较好，频率以中频信号为主 | 地下水不发育 | 潮湿或滴水 | 粉砂岩 | 强～中 | 呈裂隙块状结构～碎裂状结构 | 无 | 节理、裂隙较发育，岩体较破碎，局部破碎，地下水不发育，整体围岩自稳能力较差 | Ⅳ2 | Ⅳ
362 | S4标右幅111期 | 10740 | 10720 | YK | 掌子面前方0～20m范围内，雷达反射波振幅中等，同向轴连续性较好，频率以中频信号为主 | 地下水不发育，局部渗水状结构 | 潮湿或滴水 | 粉砂岩 | 中 | 裂隙块状～碎裂状结构 | 无 | 节理、裂隙较发育，岩体较破碎，地下水不发育，局部渗水状，整体围岩自稳能力较差 | Ⅳ2 | Ⅳ | 84
363 | S4标右幅110期 | 10760 | 10740 | YK | 掌子面前方0～22m范围内，雷达反射波振幅中等，同向轴连续性较好，频率以中频信号为主 | 地下水不发育，局部地下水较发育，呈点滴状出水 | 潮湿或滴水 | 石灰岩 | 微风化 | 厚层状结构 | 无 | 节理、裂隙较发育，岩体较完整，局部地下水较发育，局部夹软弱夹层，整体围岩自稳能力较好 | Ⅳ2、Ⅲ2 | Ⅲ | 83
364 | S4标右幅109期 | 10780 | 10760 | YK | 掌子面前方0～20m范围内，雷达反射波振幅中等，同向轴连续性较好，频率以中频信号为主 | 地下水不发育，掌子面干燥 | 无水 | 石灰岩 | 微风化 | 厚层状结构 | 无 | 节理、裂隙较发育，岩体较完整，围岩自稳能力较好 | Ⅲ2 | Ⅲ | 82
365 | S4标右幅108期 | 10800 | 10780 | YK | 掌子面前方0～20m范围内，雷达反射波振幅中等，同向轴连续性一般，频率以中频信号为主 | 地下水不发育，掌子面干燥 | 无水 | 石灰岩 | 微风化 | 厚层状结构 | 无 | 节理、裂隙较发育，岩体较完整，围岩自稳能力较好 | Ⅲ2 | Ⅲ | 164
366 | S4标右幅107期 | 10820 | 10800 | YK | 掌子面前方0～20m范围内，雷达反射波振幅中等，同向轴连续性一般，频率以中频信号为主 | 地下水不发育 | 无水 | 石灰岩 | 微风化 | 厚层状结构 | 无 | 节理、裂隙较发育，岩体较完整，围岩自稳能力较好 | Ⅲ2 | Ⅲ | 81
367 | S4标右幅106期 | 10840 | 10820 | YK | 掌子面前方0～20m范围内，雷达反射波振幅中等，同向轴连续性一般，频率以中频信号为主 | 地下水不发育，掌子面干燥 | 无水 | 石灰岩 | 微风化 | 厚层状结构 | 无 | 节理、裂隙较发育，岩体较完整，围岩自稳能力较好 | Ⅲ2 | Ⅲ | 80
368 | S4标右幅105期 | 10860 | 10840 | YK | 掌子面前方0～20m范围内，雷达反射波振幅中等，同向轴较连续，频率以中频信号为主 | 地下水不发育，掌子面干燥。 | 无水 | 石灰岩 | 微风化 | 厚层状结构 | 无 | 节理、裂隙较发育，岩体较完整，围岩自稳能力较好 | Ⅲ2 | Ⅲ | 79
369 | S4标右幅104期 | 10880 | 10860 | YK | 掌子面前方0～20m范围内，雷达反射波振幅中等，同向轴连续性一般，频率以中频信号为主 | 地下水不发育，掌子面干燥 | 无水 | 石灰岩 | 微风化 | 厚层～中厚层状结构 | 无 | 节理裂隙较发育，岩体较完整，围岩自稳能力较好 | Ⅲ2 | Ⅲ | 78
370 | S4标右幅103期 | 10900 | 10880 | YK | 掌子面前方0～20m范围内，雷达反射波振幅中等，同向轴连续性一般，频率以中频信号为主 | 地下水不发育 | 无水 | 石灰岩 | 微风化 | 厚层状结构 | 无 | 节理、裂隙较发育，岩体较完整，围岩自稳能力较好 | Ⅲ2 | Ⅲ | 165
371 | S4标右幅102期 | 10920 | 10900 | YK | 掌子面前方0～20m范围内，雷达反射波振幅中等，同向轴连续性一般，频率以中低频信号为主 | 地下水不发育，含少量基岩裂隙水 | 潮湿或滴水 | 石灰岩 | 微风化 | 厚层状结构 | 无 | 节理、裂隙较发育，岩体较完整，围岩自稳能力较好 | Ⅲ2 | Ⅲ | 94
372 | S4标右幅101期 | 10940 | 10920 | YK | 掌子面前方0～20m范围内，雷达反射波振幅中等，同向轴连续性一般，频率以中频信号为主 | 含基岩裂隙水，局部呈稍湿状 | 潮湿或滴水 | 石灰岩 | 微风化 | 厚层状结构 | 无 | 节理裂隙较发育，岩体较完整，围岩自稳能力较好 | Ⅲ2 | Ⅲ | 93
373 | S4标右幅100期 | 10960 | 10940 | YK | 掌子面前方0～21m范围内，雷达反射波振幅中等，同向轴连续性一般，频率以中频信号为主 | 含基岩裂隙水，局部呈稍湿状 | 潮湿或滴水 | 石灰岩 | 微～中等风化 | 厚层～中厚层结构 | 无 | 节理裂隙局部较发育，岩体较完整，局部较破碎，围岩自稳能力较好 | Ⅲ2，Ⅳ2 | Ⅲ | 92
374 | S4标右幅99期 | 10980 | 10960 | YK | 掌子面前方0～20m范围内，雷达反射波振幅中等，同向轴连续性一般，频率以中频信号为主 | 含基岩裂隙水，呈稍湿状 | 潮湿或滴水 | 石灰岩 | 中等风化 | 厚层～中厚层结构 | 无 | 节理裂隙较发育，岩体较完整～较破碎，围岩自稳能力较差 | Ⅳ2 | Ⅳ | 91
375 | S4标右幅98期 | 11000 | 10980 | YK | 掌子面前方0～20m范围内，雷达反射波振幅中等，同向轴连续性较好，频率以中频信号为主 | 含基岩裂隙水，呈稍湿状 | 潮湿或滴水 | 石灰岩 | 中等风化 | 厚层～中厚层结构 | 无 | 节理裂隙较发育，岩体较破碎，围岩自稳能力较差 | Ⅳ2 | Ⅳ | 90
376 | S4标右幅97期 | 11020 | 11000 | YK | 掌子面前方0～20m范围内，雷达反射波振幅中等，同向轴连续性较好，频率以中频信号为主 | 含基岩裂隙水，呈稍湿状 | 潮湿或滴水 | 石灰岩 | 中等风化 | 厚层～中厚层结构 | 无 | 节理裂隙较发育，岩体较破碎，围岩自稳能力较差 | Ⅳ2 | Ⅳ | 89
377 | S4标右幅96期 | 11040 | 11020 | YK | 掌子面前方0～20m范围内，雷达反射波振幅中等，同向轴连续性一般，频率以中频信号为主。前方5～8m掌子面左侧范围内，雷达反射波振幅较强，同向轴连续性较差，频率以低～中频信号为主 | 含基岩裂隙水，呈稍湿状 | 潮湿或滴水 | 灰岩 | 中等风化 | 中厚层结构 | 无 | 节理裂隙较发育，岩体较破碎，局部岩体破碎，围岩自稳能力较差 | Ⅳ2 | Ⅳ2 | 88
378 | S4标右幅95期 | 11060 | 11040 | YK | 掌子面前方0～20m范围内，雷达反射波振幅中等，同向轴连续性较差，频率以中频信号为主 | 含基岩裂隙水，呈稍湿状 | 潮湿或滴水 | 灰岩 | 中等风化 | 中厚层结构 | 无 | 节理裂隙较发育，岩体较破碎，围岩自稳能力较差 | Ⅳ2 | Ⅳ2 | 87
379 | S4标右幅94期 | 11080 | 11060 | YK | 掌子面前方0～20m范围内，雷达反射波振幅中等，同向轴连续性较差，频率以低～中频信号为主。前方5～12m范围内，雷达反射波振幅较强，同向轴连续性差，频率以低频信号为主 | 含基岩裂隙水，呈稍湿状 | 潮湿或滴水 | 灰岩 | 中等风化 | 中厚层结构 | 无 | 节理裂隙较发育，岩体较破碎，局部岩体破碎，呈碎裂状结构，围岩自稳能力较差 | Ⅳ2 | Ⅳ2 | 86
380 | S4标右幅93期 | 11100 | 11080 | YK | 掌子面前方0～20m范围内，雷达反射波振幅中等，同向轴连续性较差，频率以低～中频信号为主 | 含基岩裂隙水，呈潮湿状 | 潮湿或滴水 | 青灰色粉砂岩 | 中等风化 | 裂隙块状结构～碎裂状结构 | 无 | 节理裂隙较发育，岩体较破碎，局部层间结构力较差，围岩自稳能力较差 | Ⅳ2 | Ⅳ | 104
381 | S4标右幅92期 | 11120 | 11100 | YK | 掌子面前方0～20m范围内，雷达反射波振幅中等，同向轴连续性较差，频率以中频信号为主 | 含基岩裂隙水，呈潮湿状 | 潮湿或滴水 | 青灰色粉砂岩 | 中等风化 | 碎裂状结构 | 无 | 节理裂隙较发育，岩体较破碎～破碎，层间结构力较差，围岩自稳能力较差 | Ⅳ2 | Ⅳ2 | 103
382 | S4标右幅91期 | 11140 | 11120 | YK | 掌子面前方0～20m范围内，雷达反射波振幅一般，同向轴连续性较差，频率以中～高频信号为主 | 含基岩裂隙水，呈潮湿状，局部点滴状 | 潮湿或滴水 | 青灰色粉砂岩 | 中等风化 | 中厚层结构 | 无 | 节理裂隙较发育，岩体较破碎，围岩自稳能力较差 | Ⅳ2 | Ⅳ2 | 102
383 | S4标右幅90期 | 11160 | 11140 | YK | 掌子面前方0～20m范围内，雷达反射波振幅一般，同向轴连续性较差，频率以中～高频信号为主 | 地下水不发育，呈潮湿状 | 潮湿或滴水 | 粉砂岩 | 中等风化 | 中厚层结构 | 无 | 节理裂隙较发育，岩体较破碎，围岩自稳能力较差 | Ⅳ2 | Ⅳ2 | 101
384 | S4标右幅89期 | 11180 | 11160 | YK | 掌子面前方0～20m范围内，雷达反射波振幅一般，同向轴连续性较差，频率以中～高频信号为主。掌子面前方右侧2～17m范围内雷达反射波振幅较强，同向轴局部连续，频率以中～低频信号为主 | 地下不发育，呈渗水状～点滴状出水，局部淋雨状出水 | 淋雨状或涌流状出水 | 粉砂岩 | 中等风化 | 中厚层结构 | 无 | 节理裂隙较发育，岩体较破碎，受地下水较发育的影响，围岩自稳能力较差 | Ⅳ2 | Ⅳ2 | 100
385 | S4标右幅88期 | 11200 | 11180 | YK | 掌子面前方0～20m范围内，雷达反射波振幅一般，同向轴连续性较差，频率以中～高频信号为主 | 含基岩裂隙水，呈潮湿状 | 潮湿或滴水 | 粉砂岩 | 中等风化 | 中厚层结构 | 无 | 节理裂隙较发育，岩体较破碎，受基岩裂隙水的影响，围岩自稳能力较差 | Ⅳ | Ⅳ | 99
386 | S4标右幅87期 | 11220 | 11200 | YK | 掌子面前方0～20m范围内，雷达反射波振幅一般，同向轴连续性较差，频率以中～高频信号为主。掌子面前方中部2～20米范围内，雷达反射波振幅较强，同向轴局部连续，频率以中频信号为主 | 含基岩裂隙水，呈点滴状出水，局部淋雨状出水 | 淋雨状或涌流状出水 | 粉砂岩 | 中等风化 | 中厚层结构 | 无 | 节理裂隙较发育，岩体较破碎，受基岩裂隙水的影响，围岩自稳能力较差 | Ⅳ | Ⅳ | 98
387 | S4标右幅86期 | 11240 | 11220 | YK | 掌子面前方0～20m范围内，雷达反射波振幅一般，同向轴连续性较差，频率以中～高频信号为主。掌子面前方0～6米范围内，雷达反射波振幅较强，同向轴局部连续，频率以低频信号为主 | 含基岩裂隙水，呈点滴状出水～淋雨状出水 | 淋雨状或涌流状出水 | 粉砂岩 | 中等风化 | 中厚层结构 | 无 | 节理裂隙较发育，岩体较破碎，受基岩裂隙水的影响，围岩自稳能力较差 | Ⅳ | Ⅳ | 97
388 | S4标右幅85期 | 11260 | 11240 | YK | 掌子面前方0～20m范围内，雷达反射波振幅一般，同向轴连续性较差，频率以中～高频信号为主 | 含基岩裂隙水，呈点滴状出水～淋雨状出水 | 淋雨状或涌流状出水 | 粉砂岩 | 中等风化 | 中厚层结构 | 无 | 节理裂隙较发育，岩体较破碎，受基岩裂隙水的影响，围岩自稳能力较差 | Ⅳ、Ⅴ | Ⅳ | 96
389 | S4标右幅84期 | 11280 | 11260 | YK | 掌子面前方0～20m范围内，雷达反射波振幅一般，同向轴连续性较差，频率以中～高频信号为主 | 地下水较发育，呈点滴状出水～淋雨状出水，局部小股状出水 | 淋雨状或涌流状出水 | 粉砂岩 | 中等风化 | 中厚层结构 | 无 | 节理裂隙较发育，岩体较破碎，受基岩裂隙水的影响，围岩自稳能力较差 | Ⅳ | Ⅳ | 95
390 | S4标右幅83期 | 11300 | 11280 | YK | 掌子面前方0～20m范围内，雷达反射波振幅一般，同向轴连续性较差，频率以中～高频信号为主 | 含基岩裂隙水，呈潮湿状 | 潮湿或滴水 | 粉砂岩 | 中等风化 | 中厚层结构 | 无 | 节理裂隙较发育，岩体较破碎，受基岩裂隙水的影响，围岩自稳能力较差 | Ⅴ | Ⅳ | 113
391 | S4标右幅82期 | 11320 | 11300 | YK | 掌子面前方0～20m范围内，雷达反射波振幅一般，同向轴连续性较差，频率以中～高频信号为主 | 含基岩裂隙水，呈潮湿状 | 潮湿或滴水 | 粉砂岩 | 中等风化 | 中厚层状结构 | 无 | 节理裂隙较发育，岩体较破碎，受基岩裂隙水的影响，围岩自稳能力较差 | Ⅴ | Ⅳ | 112
392 | S4标右幅81期 | 11340 | 11320 | YK | 掌子面前方0～20m范围内，雷达反射波振幅较弱，同向轴连续性一般，频率以中～高频信号为主。掌子面右侧前方6～20范围内，雷达反射波振幅较强，同向轴局部不连续，频率以高频信号为主 | 含基岩裂隙水，呈潮湿状 | 潮湿或滴水 | 粉砂岩 | 中等风化 | 中厚层状结构 | 无 | 节理裂隙较发育，岩体较破碎，受基岩裂隙水的影响，围岩自稳能力较差 | Ⅴ | Ⅳ | 111
393 | S4标右幅80期 | 11360 | 11340 | YK | 掌子面前方0～20m范围内，雷达反射波振幅较强，同向轴连续性一般，频率以中～高频信号为主。前方2～4m掌子面左部至中部范围内，雷达反射波振幅较强，同向轴不连续，频率以高频信号为主。前方12～20范围内，雷达反射波振幅较强，同向轴局部不连续，频率以高频信号为主 | 含基岩裂隙水，呈点滴状～淋雨状，局部小股状出水 | 淋雨状或涌流状出水 | 灰岩 | 中等风化 | 裂隙块状结构 | 无 | 溶蚀裂隙较发育，岩体较破碎，受地下水的影响，围岩自稳能力较差 | Ⅴ | Ⅳ | 110
394 | S4标右幅79期 | 11380 | 11360 | YK | 掌子面前方0～20m范围内，雷达反射波振幅较强，同向轴连续性一般，频率以中～低频信号为主。前方9～17m掌子面中部范围内，雷达反射波振幅较强，同向轴不连续，频率以低频信号为主 | 含基岩裂隙水，呈点滴状，局部淋雨状出水 | 淋雨状或涌流状出水 | 粉砂岩 | 中等风化 | 中厚层状结构 | 无 | 节理裂隙较发育，岩体较破碎，受地下水的影响，围岩自稳能力较差 | Ⅴ | Ⅳ | 109
395 | S4标右幅78期 | 11400 | 11380 | YK | 掌子面前方0～20m范围内，雷达反射波振幅较强，同向轴连续性一般，频率以中～低频信号为主。前方6～19m掌子面中部范围内，雷达反射波振幅较强，同向轴不连续，频率以低频信号为主，前方14～16m掌子面右侧范围内，雷达反射波振幅较强，同向轴不连续，频率以高频信号为主 | 含基岩裂隙水，呈点滴状～淋雨状，局部小股状～大股状出水 | 淋雨状或涌流状出水 | 粉砂岩 | 中等风化 | 中厚层状结构 | 无 | 节理裂隙较发育，岩体较破碎，受地下水的影响，围岩自稳能力较差 | Ⅴ | Ⅳ | 108
396 | S4标右幅77期 | 11420 | 11400 | YK | 掌子面前方0～20m范围内，雷达反射波振幅较强，同向轴连续性一般，频率以中～低频信号为主。前方9～17m掌子面右侧范围内，雷达反射波振幅较强，同向轴不连续，频率以低频信号为主 | 含基岩裂隙水，呈点滴状～淋雨状，局部小股状～大股状出水 | 大股涌水 | 粉砂岩 | 中等风化 | 中厚层状结构 | 无 | 节理裂隙较发育，岩体较破碎，受地下水的影响，围岩自稳能力较差 | Ⅴ | Ⅳ | 107
397 | S4标右幅76期 | 11440 | 11400 | YK | 掌子面前方0～20m范围内，雷达反射波振幅较强，同向轴连续性一般，频率以中～低频信号为主。前方2～12m掌子面右侧范围内，雷达反射波振幅较强，同向轴不连续，频率以低频信号为主 | 含基岩裂隙水，呈点滴状～淋雨状，局部小股状出水 | 淋雨状或涌流状出水 | 粉砂岩 | 中等风化 | 中厚层状结构 | 无 | 节理裂隙较发育，岩体较破碎，受地下水的影响，围岩自稳能力较差 | Ⅴ | Ⅳ | 166
398 | S4标右幅75期 | 11460 | 11440 | YK | 掌子面前方0～20m范围内，雷达反射波振幅较强，同向轴连续性一般，频率以中～低频信号为主。前方5～13m掌子面中部至右侧范围内，雷达反射波振幅较强，同向轴连续性较差，频率以低频信号为主 | 含基岩裂隙水，呈渗水状～点滴状，局部淋雨状出水 | 淋雨状或涌流状出水 | 粉砂岩 | 中等风化 | 中厚层状结构 | 无 | 节理裂隙较发育，岩体较破碎，受地下水的影响，围岩自稳能力较差 | Ⅴ、Ⅳ | Ⅳ | 106
399 | S4标右幅74期 | 11480 | 11460 | YK | 掌子面前方0～20m范围内，雷达反射波振幅较强，同向轴连续性一般，频率以中～低频信号为主。前方0～12m掌子面中部至右侧范围内，雷达反射波振幅较强，同向轴连续性较差，频率以低频信号为主 | 含基岩裂隙水，呈点滴状～淋雨状出水 | 淋雨状或涌流状出水 | 粉砂岩 | 中等风化 | 中厚层状结构～裂隙块状结构 | 无 | 节理裂隙较发育，岩体较破碎，受地下水的影响，围岩自稳能力较差 | Ⅳ | Ⅳ | 105
400 | S4标右幅73期 | 11500 | 11480 | YK | 掌子面前方0～20m范围内，雷达反射波振幅较强，同向轴连续性一般，频率以中～低频信号为主。前方3～20m掌子面中部至右侧范围内，雷达反射波振幅较强，同向轴连续性较差，频率以低频信号为主 | 含基岩裂隙水，呈点滴状～淋雨状出水，局部小股状出水 | 淋雨状或涌流状出水 | 粉砂岩 | 中等风化，局部强风化 | 裂隙块状结构～碎裂状结构 | 无 | 节理裂隙较发育，岩体较破碎，受地下水、局部裂隙间夹泥的影响，围岩自稳能力较差 | Ⅳ | Ⅳ | 123
401 | S4标右幅72期 | 11520 | 11500 | YK | 掌子面前方0～20m范围内，雷达反射波振幅较强，同向轴连续性一般，频率以低频信号为主 | 含基岩裂隙水，呈点滴状出水，局部淋雨状出水 | 淋雨状或涌流状出水 | 粉砂岩 | 强风化，局部全风化 | 裂隙块状结构～碎裂状结构，局部散体状结构 | 断层破碎带 | 节理裂隙发育，岩体破碎，受软弱岩体、地下水、裂隙间夹泥的影响，围岩自稳能力差 | Ⅳ | Ⅴ | 122
402 | S4标右幅71期 | 11540 | 11520 | YK | 掌子面前方0～20m范围内，雷达反射波振幅局部较强，同向轴连续性一般，频率以中频信号为主。前方0～11m范围内，雷达反射波振幅较强，同向轴不连续，频率以低频信号为主 | 含基岩裂隙水，呈淋雨状出水，局部小股状出水 | 淋雨状或涌流状出水 | 粉砂岩 | 中等风化 | 裂隙块状结构 | 断层破碎带 | 节理裂隙较发育，岩体较破碎～破碎，受软弱夹层、地下水的影响，围岩自稳能力差 | Ⅳ | Ⅴ | 121
403 | S4标右幅70期 | 11560 | 11540 | YK | 掌子面前方0～20m范围内，雷达反射波振幅局部较强，同向轴连续性一般，频率以中频信号为主 | 含基岩裂隙水，呈渗水状出水 | 潮湿或滴水 | 灰岩 | 中等风化 | 中厚层状结构～裂隙块状结构 | 无 | 节理裂隙较发育，局部溶蚀裂隙较发育，岩体较破碎，受局部裂隙间铁染、地下水的影响，围岩自稳能力较差 | Ⅳ | Ⅳ | 120
404 | S4标右幅69期 | 11580 | 11560 | YK | 掌子面前方0～20m范围内，雷达反射波振幅较强，同向轴连续性一般，频率以中～低频信号为主 | 含基岩裂隙水，呈点滴状～淋雨状出水 | 淋雨状或涌流状出水 | 灰岩 | 中等风化 | 中厚层状结构～裂隙块状结构 | 无 | 节理裂隙较发育，局部溶蚀裂隙较发育，岩体较破碎，受裂隙间夹泥、地下水的影响，围岩自稳能力较差 | Ⅳ | Ⅳ | 119
405 | S4标右幅68期 | 11600 | 11580 | YK | 掌子面前方0～20m范围内，雷达反射波振幅较强，同向轴连续性一般，频率以中～低频信号为主。前方5～12m范围内，雷达反射波振幅较强，同向轴连续性较差，频率以低频信号为主 | 含基岩裂隙水，呈渗水状，局部点滴状～淋雨状出水 | 淋雨状或涌流状出水 | 灰岩 | 中等风化 | 中厚层状结构～裂隙块状结构 | 无 | 节理裂隙较发育，局部溶蚀裂隙较发育，岩体较破碎，受裂隙间夹泥、地下水的影响，围岩自稳能力较差 | Ⅳ | Ⅳ | 118
406 | S4标右幅67期 | 11620 | 11600 | YK | 掌子面前方0～20m范围内，雷达反射波振幅较强，同向轴连续性较差，频率以低频信号为主 | 含基岩裂隙水，呈淋雨状～小股状出水 | 淋雨状或涌流状出水 | 灰岩、砂岩 | 中等风化 | 中厚层状结构～裂隙块状结构 | 无 | 节理裂隙较发育，局部溶蚀裂隙较发育，岩体较破碎，受软弱夹层、地下水的影响，围岩自稳能力较差 | Ⅳ | Ⅳ | 117
407 | S4标右幅66期 | 11640 | 11620 | YK | 掌子面前方0～20m范围内，雷达反射波振幅一般，同向轴连续性一般，频率以中频信号为主。前方4～15m掌子面右侧范围内，雷达反射波振幅较强，同向轴连续性较好，频率以低频信号为主 | 含基岩裂隙水，呈潮湿状，局部渗水状 | 潮湿或滴水 | 灰岩 | 中等风化 | 中厚层状结构～裂隙块状结构 | 无 | 节理裂隙较发育，局部溶蚀裂隙较发育，岩体较破碎，受软弱夹层、地下水的影响，围岩自稳能力较差 | Ⅳ | Ⅳ | 116
408 | S4标右幅65期 | 11660 | 11640 | YK | 掌子面前方0～20m范围内，雷达反射波振幅一般，同向轴连续性较好，频率以中频信号为主 | 含基岩裂隙水，呈潮湿状，局部渗水状 | 潮湿或滴水 | 灰岩 | 中等风化 | 中厚层状结构 | 无 | 节理裂隙较发育，局部溶蚀裂隙较发育，岩体较破碎，受软弱夹层、地下水的影响，围岩自稳能力较差 | Ⅳ | Ⅳ | 115
409 | S4标右幅64期 | 11680 | 11660 | YK | 掌子面前方0～20m范围内，雷达反射波振幅一般，同向轴连续性较好，频率以中频信号为主 | 含基岩裂隙水，呈潮湿状 | 潮湿或滴水 | 灰岩 | 中等风化 | 中厚层状结构～裂隙块状结构 | 无 | 节理裂隙较发育，局部溶蚀裂隙较发育，岩体较破碎，受软弱夹层、地下水的影响，围岩自稳能力较差 | Ⅳ | Ⅳ | 114
410 | S4标右幅63期 | 11700 | 11680 | YK | 掌子面前方0～20m范围内，雷达反射波振幅一般，同向轴连续性较好，频率以低～中频信号为主。前方2～10m范围内，雷达反射波振幅较强，同向轴连续性较差，频率以低频信号为主 | 含基岩裂隙水，呈潮湿状～渗水状。局部点滴状～淋雨状出水 | 淋雨状或涌流状出水 | 灰岩 | 强～中等风化 | 中厚层状结构 | 无 | 节理裂隙较发育，局部溶蚀裂隙较发育，岩体较破碎，受软弱夹层、地下水的影响，围岩自稳能力较差 | Ⅳ | Ⅳ | 133
411 | S4标右幅62期 | 11720 | 11700 | YK | 掌子面前方0～20m范围内，雷达反射波振幅较强，同向轴连续性较差，频率以低～中频信号为主。前方4～8m范围内，雷达反射波振幅较强，同向轴不连续，频率以低频信号为主 | 含基岩裂隙水，呈潮湿状～渗水状。局部点滴状出水 | 潮湿或滴水 | 灰岩 | 强～中等风化 | 裂隙块状结构 | 无 | 节理裂隙较发育，局部溶蚀裂隙较发育，岩体较破碎，受软弱夹层、地下水的影响，围岩自稳能力较差 | Ⅳ | Ⅳ | 132
412 | S4标右幅61期 | 11740 | 11720 | YK | 掌子面前方0～20m范围内，雷达反射波振幅较强，同向轴连续性一般，频率以低频信号低～中频信号为主 | 地下水不发育，呈潮湿状～渗水状 | 潮湿或滴水 | 粉砂岩 | 中等风化 | 中厚层状结构～裂隙块状结构 | 无 | 节理裂隙较发育，岩体较破碎，受软弱夹层、地下水的影响，围岩自稳能力较差 | Ⅳ | Ⅳ | 131
413 | S4标右幅60期 | 11760 | 11740 | YK | 掌子面前方0～20m范围内，雷达反射波振幅较强，同向轴连续性较差，频率以低频信号～中频信号为主。其中5～14m范围内，雷达反射波振幅较强，同向轴基本不连续，频率以低频信号为主 | 地下水较发育，呈点滴状～淋雨状，局部小股状出水 | 淋雨状或涌流状出水 | 泥质粉砂岩 | 强～中等风化 | 裂隙块状结构～碎裂状结构 | 断层破碎带 | 节理裂隙发育，岩体较破碎～破碎，受断层破碎带、软弱夹层、地下水的影响围岩自稳能力差 | Ⅳ | Ⅴ | 130
414 | S4标右幅59期 | 11780 | 11760 | YK | 掌子面前方0～20m范围内，雷达反射波振幅较强，同向轴连续性较差，频率以中频为主。 | 含基岩裂隙水，呈渗水状，局部点滴状 | 潮湿或滴水 | 灰岩 | 中等风化 | 中厚层状结构～裂隙块状结构 | 无 | 节理裂隙较发育，岩体较破碎，围岩自稳能力较差 | Ⅳ | Ⅳ | 129
415 | S4标右幅58期 | 11800 | 11780 | YK | 掌子面前方0～20m范围内，雷达反射波振幅较强，同向轴连续性较差，频率以中～低频为主。方1～8m范围内，雷达反射波振幅较强，同向轴基本连续，频率以低频信号为主 | 含基岩裂隙水，呈渗水状，局部点滴状 | 潮湿或滴水 | 灰岩 | 强～中等风化 | 裂隙块状结构 | 无 | 节理裂隙较发育，岩体较破碎～破碎，围岩自稳能力较差 | Ⅳ | Ⅳ | 128
416 | S4标右幅57期 | 11820 | 11820 | YK | 掌子面前方0～20m范围内，雷达反射波振幅较强，同向轴基本不连续，频率以中为主。方6～15m范围内，雷达反射波振幅较强，同向轴不连续，频率以低频信号为主 | 含基岩裂隙水，呈潮湿状～渗水状 | 潮湿或滴水 | 灰岩 | 强～中等风化 | 裂隙块状结构 | 无 | 节理裂隙较发育，岩体较破碎～破碎，围岩自稳能力较差 | Ⅳ | Ⅳ | 127
417 | S4标右幅56期 | 11840 | 11820 | YK | 掌子面前方0～20m范围内，雷达反射波振幅较强，同向轴基本不连续，频率以中为主。方6～15m范围内，雷达反射波振幅较强，同向轴不连续，频率以低频信号为主 | 含基岩裂隙水，呈潮湿～点滴状 | 潮湿或滴水 | 粉砂岩 | 中等风化 | 中厚层状结构～裂隙块状结构 | 无 | 节理裂隙较发育，岩体较破碎，围岩自稳能力较差 | Ⅳ | Ⅳ | 126
418 | S4标右幅55期 | 11860 | 11840 | YK | 掌子面前方0～20m范围内，雷达反射波振幅较强，同向轴基本不连续，频率以中～低频信号为主 | 地下水较发育，呈潮湿～点滴状，局部淋雨状 | 淋雨状或涌流状出水 | 灰岩 | 强～中等风化 | 中厚层状结构 | 无 | 节理裂隙、局部溶蚀裂隙较发育，岩体较破碎，围岩自稳能力较差 | Ⅳ | Ⅳ | 125
419 | S4标右幅54期 | 11880 | 11860 | YK | 掌子面前方0～20m范围内，雷达反射波振幅较强，同向轴基本不连续，频率以中～低频信号为主 | 地下水较发育，呈潮湿～点滴状 | 潮湿或滴水 | 灰岩 | 强～中等风化 | 中厚层状结构 | 无 | 节理裂隙、局部溶蚀裂隙较发育，岩体较破碎，围岩自稳能力较差。 | Ⅳ | Ⅳ | 124
420 | S4标右幅53期 | 11900 | 11880 | YK | 掌子面前方0～20m范围内，雷达反射波振幅较强，同向轴基本不连续，频率以中～低频信号为主 | 地下水较发育，呈潮湿～点滴状 | 潮湿或滴水 | 灰岩 | 强～中等风化 | 中厚层状结构～裂隙块状结构 | 无 | 节理裂隙、溶蚀裂隙较发育，岩体较破碎～破碎，围岩自稳能力较差 | Ⅳ | Ⅳ | 143
421 | S4标右幅52期 | 11920 | 11900 | YK | 掌子面前方0～20m范围内，雷达反射波振幅较强，同向轴基本连续，频率以中～高频信号为主。前方5～9m范围内，雷达反射波振幅较强，同向轴基本连续，频率以高频信号为主 | 地下水不发育，呈潮湿 | 潮湿或滴水 | 灰岩 | 强～中等风化 | 裂隙块状结构～碎裂状结构 | 无 | 节理裂隙、溶蚀裂隙较发育，岩体较破碎～破碎，围岩自稳能力较差 | Ⅳ | Ⅳ | 142
422 | S4标右幅51期 | 11940 | 11920 | YK | 掌子面前方0～20m范围内，雷达反射波振幅较强，同向轴基本连续，频率以中频信号为主 | 地下水不发育，呈潮湿～点滴状出水 | 潮湿或滴水 | 灰岩、粉砂岩 | 强～中等风化 | 裂隙块状结构～碎裂状结构 | 无 | 节理裂隙、溶蚀裂隙较发育，岩体较破碎～破碎，围岩自稳能力较差 | Ⅳ | Ⅳ | 141
423 | S4标右幅50期 | 11960 | 11940 | YK | 掌子面前方0～20m范围内，雷达反射波振幅较强，同向轴基本不连续，频率以低频信号～中频信号为主。其中5～13m范围内，雷达反射波振幅较强，同向轴基本连续，频率以低频信号为主 | 地下水较发育，呈潮湿～淋雨状出水 | 淋雨状或涌流状出水 | 灰岩 | 强～中等风化 | 裂隙块状结构～碎裂状结构 | 无 | 节理裂隙、溶蚀裂隙较发育，岩体较破碎～破碎，围岩自稳能力较差 | Ⅳ | Ⅳ | 140
424 | S4标右幅49期 | 11980 | 11960 | YK | 掌子面前方0～20m范围内，雷达反射波振幅较强，同向轴基本不连续，频率以低频信号～中频信号为主 | 地下水较发育，局部较发育，呈潮湿～淋雨状出水，局部小股状出水 | 淋雨状或涌流状出水 | 泥灰岩 | 强～中等风化 | 裂隙块状结构～碎裂状结构 | 无 | 节理裂隙、溶蚀裂隙发育，岩体较破碎～破碎，围岩自稳能力较差。 | Ⅳ | Ⅳ | 139
425 | S4标右幅48期 | 12000 | 11980 | YK | 掌子面前方0～20m范围内，雷达反射波振幅较强，同向轴基本连续，频率以低频信号～中频信号为主 | 地下水不发育，局部较发育，呈潮湿～点滴状出水，局部淋雨状出水 | 淋雨状或涌流状出水 | 灰岩 | 强～中等风化 | 裂隙块状结构～碎裂状结构 | 无 | 节理裂隙、溶蚀裂隙发育，岩体较破碎～破碎，围岩自稳能力差 | Ⅳ | Ⅴ | 138
426 | S4标右幅47期 | 12020 | 12000 | YK | 掌子面前方0～20m范围内，雷达反射波振幅较强，同向轴基本连续，频率以低频信号～中频信号为主。其中5～12m范围内，雷达反射波振幅较强，同向轴基本连续，频率以低频信号为主 | 地下水不发育，局部较发育，呈渗水～点滴状出水，局部淋雨状出水 | 潮湿或滴水 | 灰岩 | 强～中等风化 | 裂隙块状结构 | 无 | 节理裂隙、溶蚀裂隙发育，岩体较破碎～破碎，围岩自稳能力差 | Ⅳ | Ⅴ | 137
427 | S4标右幅46期 | 12040 | 12020 | YK | 掌子面前方0～20m范围内，雷达反射波振幅一般，同向轴不连续，频率以低频信号～中频信号为主 | 地下水不发育，局部较发育，呈潮湿～点滴状出水，局部淋雨状出水 | 淋雨状或涌流状出水 | 泥质粉砂岩 | 全风化 | 散体状结构 | 无 | 节理裂隙很发育，岩体极破碎～破碎，围岩自稳能力差；局部围岩自稳能力很差 | Ⅳ | Ⅴ | 136
428 | S4标右幅45期 | 12060 | 12040 | YK | 掌子面前方0～20m范围内，雷达反射波振幅较强，同向轴较连续，频率以低～中频信号为主；须特别注意掌子面前方4～16m范围内，雷达反射波振幅强，同向轴连续，频率以低频信号为主 | 地下水较发育，呈渗水～点滴状出水，局部淋雨状出水 | 淋雨状或涌流状出水 | 泥质粉砂岩、页岩 | 全～强风化 | 碎裂状～散体状结构 | 无 | 节理裂隙发育～很发育，岩体极破碎，围岩自稳能力差；局部围岩自稳能力很差。 | Ⅳ | Ⅴ | 135
429 | S4标右幅44期 | 12080 | 12060 | YK | 掌子面前方0～8m范围内，雷达反射波振幅较强，同向轴较连续，频率以低频信号为主；掌子面前方8～20m范围内，雷达反射波振幅一般，同向轴连续性较差，频率变化一般，雷达图像以中频信号为主 | 地下水较发育，呈点滴～淋雨状出水，局部淋雨状出水 | 淋雨状或涌流状出水 | 粉砂岩 | 强～中等风化 | 裂隙块状结构 | 无 | 理裂隙较发育，岩体破碎，围岩的自稳能力较差；局部围岩自稳能力差。 | Ⅳ | Ⅴ | 134
430 | S4标右幅43期 | 12100 | 12080 | YK | 掌子面前方0～20m范围内，雷达反射波振幅较强，同向轴连续性较差，频率变化一般，雷达图像以低~中频信号为主；须特别注意掌子面前方9～15m段中部（图6中红色虚线位置）围岩，此段围岩雷达反射波振幅强，同向轴连续性较差，频率变化一般，雷达图像以低频信号为主 | 地下水较发育，呈渗水～点滴状出水，局部淋雨状出水 | 淋雨状或涌流状出水 | 粉砂岩 | 强～中等风化 | 中厚层状结构 | 无 | 节理裂隙发育，岩体破碎，围岩的自稳能力较差；局部围岩自稳能力差 | Ⅳ | Ⅴ | 153
431 | S4标右幅42期 | 12120 | 12100 | YK | 掌子面前方0~20m范围内，雷达反射波振幅较强，同向轴较连续，频率变化一般，雷达图像低频信号为主 | 地下水较发育～发育，呈点滴～淋雨状出水，局部股状出水 | 淋雨状或涌流状出水 | 粉砂岩 | 中等～微风化 | 厚层～巨厚层状结构 | 无 | 节理裂隙较发育～不发育，岩体较完整～较破碎，围岩的自稳能力较差 | Ⅳ | Ⅳ | 152
432 | S4标右幅41期 | 12140 | 12120 | YK | 掌子面前方0~20m范围内，雷达反射波振幅一般，同向轴不连续，频率变化一般，雷达图像中~低频信号为主 | 含少量地下水，呈潮湿状，局部点滴状出水 | 潮湿或滴水 | 粉砂岩 | 中等～微风化,局部含全风化夹层 | 中厚～厚层状结构 | 无 | 节理裂隙较发育，岩体较破碎，夹软弱夹层，围岩的自稳能力较差 | Ⅳ | Ⅳ | 151
433 | S4标右幅40期 | 12160 | 12140 | YK | 掌子面前方0~20m范围内，雷达反射波振幅较大，同向轴较连续，频率变化一般，雷达图像中~高频信号为主。须特别注意掌子面前方6~17m围岩中部，此段围岩雷达反射波振幅较大，同相轴较连续，频率以高频信号为主 | 地下水不发育，呈稍湿状，局部潮湿状 | 潮湿或滴水 | 粉砂岩 | 中等风化 | 中厚～厚层状结构 | 无 | 节理裂隙较发育，岩体破碎，夹软弱夹层，围岩的自稳能力较差 | Ⅳ | Ⅳ | 150
434 | S4标右幅39期 | 12180 | 12160 | YK | 掌子面前方0~20m范围内，雷达反射波振幅较大，同向轴较连续，局部频率变化较大，雷达图像中频信号为主。须特别注意掌子面前方6~13m围岩左侧，此段围岩雷达反射波振幅较大，同相轴较连续，频率以中~低频信号为主 | 地下水不发育，呈干燥～稍湿状，局部潮湿状 | 潮湿或滴水 | 粉砂岩 | 中等～微风化 | 中厚～厚层状结构 | 无 | 节理裂隙较发育，岩体较破碎～破碎，夹软弱夹层，围岩的自稳能力较差 | Ⅳ | Ⅳ | 149
435 | S4标右幅38期 | 12200 | 12180 | YK | 掌子面前方0~20m范围内，雷达反射波振幅较大，同向轴较连续，局部频率变化较大，雷达图像中~低频信号为主。须特别注意掌子面前方8~16m围岩右侧，此段围岩雷达反射波振幅较大，同相轴连续，频率以低频信号为主 |  |  | 粉砂岩 | 强～中等风化 | 薄～中厚层状结构 | 无 | 节理裂隙较发育，岩体较破碎～破碎，夹软弱夹层，围岩的自稳能力较差 | Ⅳ | Ⅳ | 148
436 | S4标右幅37期 | 12220 | 12200 | YK | 掌子面前方0~20m范围内，雷达反射波振幅较大，同向轴基本不连续，局部频率变化较大，雷达图像中~低频信号为主 | 含基岩裂隙水，呈潮湿状，局部点滴状出水 | 潮湿或滴水 | 粉砂岩 | 强～中等风化 | 中厚层状结构 | 无 | 节理裂隙较发育，岩体较破碎～破碎，夹软弱夹层，围岩的自稳能力较差 | Ⅳ | Ⅳ | 147
437 | S4标右幅36期 | 12240 | 12220 | YK | 掌子面前方0~20m范围内，雷达反射波振幅一般，同向轴不连续，频率变化较大，雷达图像中~低频信号为主。特别2~15m范围内，雷达反射波振幅较大，同向轴不连续，频率变化大，雷达图像低频信号为主 | 含基岩裂隙水，呈点滴状，局部淋雨状出水 | 潮湿或滴水 | 钙质粉砂岩 | 中等～强风化 | 中厚层状结构 | 无 | 节理裂隙较发育，岩体较破碎～破碎，夹软弱夹层，围岩的自稳能力较差 | Ⅳ | Ⅳ | 146
438 | S4标右幅35期 | 12260 | 12240 | YK | 掌子面前方0~20m 范围内，雷达反射波振幅一般，同向轴较连续，频率变化一般，雷达图像中频信号为主 | 含少量 基岩裂隙水 ，呈稍湿～潮湿 状 | 潮湿或滴水 | 钙质粉砂岩 | 中等～微风化 | 中厚层状结构 | 无 | 节理裂隙较发育 ，岩体 ，岩体 较破碎 ，局部 夹粉质粘土软弱层 ，围岩的自 稳能力较差 | Ⅳ | Ⅳ | 145
439 | S4标右幅34期 | 12280 | 12260 | YK | 掌子面前方0~20m范围内，雷达反射波振幅较强，同向轴基本连续，频率变化一般，雷达图像中至高频信号为主 | 基岩裂隙水，稍湿 | 潮湿或滴水 | 钙质粉砂岩 | 中等～微风化 | 中厚层状结构 | 无 | 节理裂隙发育，岩体较破碎，围岩的自稳能力较差 | Ⅳ | Ⅳ | 144
440 | S4标右幅33期 | 12300 | 12280 | YK | 掌子面前方0~20m范围内，雷达反射波振幅较强，同向轴基本连续，频率变化一般，雷达图像中频信号为主 | 基岩裂隙水，稍湿 | 潮湿或滴水 | 钙质粉砂岩 | 中等风化 | 中厚层状结构 | 无 | 节理裂隙发育，岩体较破碎，围岩的自稳能力较差 | Ⅳ | Ⅳ | 163
441 | S4标右幅32期 | 12320 | 12300 | YK | 掌子面前方0~20m范围内，雷达反射波振幅较强，同向轴基本连续，频率变化较大，雷达图像2～14m以中频信号为主 | 基岩裂隙水，稍湿 | 潮湿或滴水 | 钙质粉砂岩 | 中等风化 | 中厚层状结构 | 无 | 节理裂隙较发育，岩体较破碎，受左拱腰附近基岩裂隙，局部夹软弱夹层的影响，围岩的自稳能力较差 | Ⅳ | Ⅳ | 162
442 | S4标右幅31期 | 12340 | 12320 | YK | 掌子面前方0~20m范围内，雷达反射波振幅较强，同向轴基本连续，频率变化较大，雷达图像0～16m以中～低频信号为主 | 基岩裂隙水，潮湿 | 潮湿或滴水 | 粉砂岩 | 中等风化 | 中厚层状结构 | 无 | 节理裂隙发育，岩体较破碎，拱顶附近基岩裂隙水呈淋雨状出水，围岩的自稳能力较差 | Ⅳ | Ⅳ | 161
443 | S4标右幅30期 | 12360 | 12340 | YK | 掌子面前方0~20m范围内，雷达反射波振幅较强，同向轴基本连续，频率变化较大，雷达图像0～10m以中～低频信号为主 | 基岩裂隙水，呈点滴状 | 潮湿或滴水 | 粉砂岩 | 中等风化 | 中厚层状结构 | 无 | 节理裂隙发育，岩体破碎，两侧拱腰基岩裂隙水呈淋雨状~小股状出水，围岩的自稳能力较差 | Ⅳ | Ⅳ | 160
444 | S4标右幅29期 | 12380 | 12360 | YK | 掌子面前方0~20m范围内，雷达反射波振幅较强，同向轴不连续，频率变化较大，雷达图像0～10m以中～低频信号为主 | 基岩裂隙水，呈淋雨状~小股状 | 淋雨状或涌流状出水 | 粉砂岩 | 强～中等风化 | 中厚层状结构 | 无 | 粉砂岩，强~中等风化，中厚层状结构，节理裂隙发育，岩体破碎。拱顶至左侧拱腰，夹饱水状软弱夹层，基岩裂隙水呈淋雨状~小股状出水，围岩整体稳定性差。开挖后，支护不及时，拱顶及两侧拱腰易产生掉块或小坍塌 | Ⅳ | Ⅳ | 159
445 | S4标右幅28期 | 12400 | 12380 | YK | 掌子面前方0~20m范围内，雷达反射波振幅较强，同向轴基本连续，频率变化较大，雷达图像0～8m中～右侧以中～低频为主 | 基岩裂隙水，潮湿 | 潮湿或滴水 | 粉砂岩 | 中等风化 | 中厚层状结构 | 无 | 节理裂隙发育，岩体破碎，右拱腰基岩裂隙水呈淋雨状，围岩的自稳能力较差 | Ⅳ | Ⅳ | 158
446 | S4标右幅27期 | 12420 | 12400 | YK | 掌子面前方0~20m范围内，雷达反射波振幅较强，同向轴基本连续，频率变化一般，雷达图像3～9m以中～低频为主 | 基岩裂隙水，潮湿 | 潮湿或滴水 | 粉砂岩 | 中等风化 | 中厚层状结构 | 无 | 节理裂隙发育，岩体破碎，受泥质充填；夹含水软弱层，基岩裂隙水的影响，围岩的自稳能力较差 | Ⅳ | Ⅳ | 157
447 | S4标右幅26期 | 12440 | 12420 | YK | 掌子面前方0~20m范围内，雷达反射波振幅较强，同向轴不连续，频率变化较大，以中频信号为主 | 基岩裂隙水，潮湿 | 潮湿或滴水 | 粉砂岩 | 中等风化 | 中厚层状结构 | 无 | 节理裂隙较发育，岩体破碎，受泥质充填，基岩裂隙水的影响，围岩的自稳能力较差 | Ⅳ | Ⅳ | 156
448 | S4标右幅25期 | 12460 | 12440 | YK | 掌子面前方0~20m范围内，雷达反射波振幅较强，同向轴不连续，频率变化较大，为低～中频信号为主；须特别注意的是掌子面前方3~11m范围内左侧～中部围岩雷达反射波振幅强，频率低，推测岩体较破碎～破碎、夹含水软弱夹层 | 基岩裂隙水，潮湿 | 潮湿或滴水 | 粉砂岩 | 中等风化 | 中厚层状结构 | 无 | 节理裂隙较发育，岩体破碎，受含水软弱夹层，基岩裂隙水的影响，围岩的自稳能力较差 | Ⅳ | Ⅳ | 155
449 | S4标右幅24期 | 12481 | 12460 | YK | 掌子面前方0~21m范围内，雷达反射波振幅较强，同向轴基本连续，频率变化较大，为中频信号为主；须特别注意的是掌子面前方0~10m范围内左侧围岩雷达反射波振幅强，推测岩体较破碎～破碎、含少量基岩裂隙水 | 基岩裂隙水，潮湿 | 潮湿或滴水 | 粉砂岩 | 中等～微风化 | 中厚层状结构 | 无 | 节理裂隙较发育，岩体破碎，受基岩裂隙水的影响，围岩的自稳能力较差 | Ⅳ | Ⅳ | 154
450 | S4标右幅23期 | 12501 | 12481 | YK | 掌子面前方0~20m范围内，雷达反射波振幅较强，同向轴不连续，频率变化较大，推测岩体较破碎、含少量的基岩裂隙水 | 基岩裂隙水，点滴状 | 潮湿或滴水 | 粉砂岩 | 中等风化 | 碎裂状结构 | 无 | 节理裂隙较发育，岩体较破碎，受基岩裂隙水的影响，围岩的自稳能力较差 | Ⅳ | Ⅳ | 178
451 | S4标右幅22期 | 12521 | 12501 | YK | 掌子面前方0~20m范围内，雷达反射波振幅较强，同向轴不连续，频率变化较大，推测岩体破碎、含基岩裂隙水，且掌子面前方差异性风化破碎带 | 基岩裂隙水，淋雨状 | 淋雨状或涌流状出水 | 粉砂岩 | 中等～强风化 | 碎裂状结构 | 无 | 节理裂隙较发育，岩体较破碎，受基岩裂隙水的影响，围岩的自稳能力较差 | Ⅳ | Ⅳ | 177
452 | S4标右幅21期 | 12541 | 12521 | YK | 掌子面前方0~20m范围内，雷达反射波振幅较强，同向轴不连续，频率变化较大，推测岩体较破碎～破碎、含少量基岩裂隙水 | 基岩裂隙水，淋雨状 | 淋雨状或涌流状出水 | 粉砂岩 | 中等风化 | 碎裂状结构 | 无 | 节理裂隙较发育，岩体较破碎，受基岩裂隙水的影响，围岩的自稳能力较差 | Ⅳ | Ⅳ | 176
453 | S4标右幅20期 | 12561 | 12541 | YK | 掌子面前方0~20m范围内，雷达反射波振幅较强，同向轴不连续，频率变化较大，推测岩体破碎、含基岩裂隙水，且掌子面前方局部夹软弱破碎层 | 基岩裂隙水，淋雨状 | 淋雨状或涌流状出水 | 粉砂岩 | 中等风化 | 碎裂状结构 | 无 | 节理裂隙较发育，岩体较破碎，受基岩裂隙水的影响，围岩的自稳能力较差 | Ⅳ | Ⅳ | 175
454 | S4标右幅19期 | 12581 | 12561 | YK | 掌子面前方0~20m范围内，雷达反射波振幅较强，同向轴不连续，频率变化较大，推测岩体破碎、含基岩裂隙水，且掌子面前方局部夹软弱破碎层 | 基岩裂隙水，点滴状 | 潮湿或滴水 | 粉砂岩 | 中等风化 | 碎裂状结构 | 无 | 节理裂隙较发育，岩体较破碎，受基岩裂隙水的影响，围岩的自稳能力较差 | Ⅳ | Ⅳ | 174
455 | S4标右幅18期 | 12601 | 12581 | YK | 掌子面前方0~20m范围内，雷达反射波振幅较强，同向轴不连续，频率变化较大，推测岩体破碎、含基岩裂隙水，且掌子面前方局部夹软弱破碎层 | 基岩裂隙水，潮湿 | 潮湿或滴水 | 粉砂岩 | 强风化 | 碎裂状结构 | 无 | 节理裂隙发育，岩体破碎，受基岩裂隙水的影响，围岩的自稳能力较差 | Ⅴ | Ⅴ | 172
456 | S4标右幅17期 | 12621 | 12601 | YK | 掌子面前方0~20m范围内，雷达反射波振幅较强，同向轴基本连续，频率变化不大，推测岩体破碎、含基岩裂隙水，且掌子面前方局部夹软弱破碎层 | 基岩裂隙水，潮湿 | 潮湿或滴水 | 粉砂岩 | 强风化 | 碎裂状结构 | 无 | 节理裂隙发育，岩体破碎，受基岩裂隙水的影响，围岩的自稳能力较差 | Ⅴ | Ⅴ | 170
457 | S4标右幅16期 | 12641 | 12621 | YK | 掌子面前方0~20m范围内，雷达反射波振幅较强，同向轴不连续，频率变化较大，频率较低，推测岩体破碎、含基岩裂隙水，且掌子面前方局部夹软弱破碎层 | 基岩裂隙水，大股涌水 | 大股涌水 | 粉砂岩 | 强风化 | 碎裂状结构 | 无 | 节理裂隙发育，岩体破碎，受地下水发育的影响，围岩的自稳能较差 | Ⅴ | Ⅴ | 169
458 | S4标右幅15期 | 12661 | 12641 | YK | 掌子面前方0~20m范围内，雷达反射波振幅较强，同向轴基本连续，频率变化较大，频率较低，推测岩体破碎、地下水发育 | 基岩裂隙水，呈大股涌水 | 大股涌水 | 粉砂岩 | 强风化 | 碎裂状结构 | 断层破碎带 | 节理裂隙发育，岩体破碎，受基岩裂隙水极发育的影响，围岩的自稳能力极差 | Ⅴ | Ⅴ | 168
459 | S4标右幅14期 | 12681 | 12661 | YK | 掌子面前方0~23m范围内，雷达反射波振幅较强，同向轴基本连续，频率变化较大，频率较低，推测岩体破碎、富含基岩裂隙水 | 基岩裂隙水，潮湿 | 潮湿或滴水 | 粉砂岩 | 强风化 | 碎裂状结构 | 断层破碎带 | 节理裂隙发育，岩体破碎，受基岩裂隙水的影响，围岩的自稳能力差 | Ⅴ | Ⅴ | 167
460 | S4标右幅13期 | 12701 | 12681 | YK | 掌子面前方0~20m范围内，雷达反射波振幅较强，同向轴基本连续，频率变化较大，频率较低，推测岩体破碎、局部富含基岩裂隙水 | 基岩裂隙水，潮湿，局部小股涌水 | 淋雨状或涌流状出水 | 粉砂岩 | 强风化 | 碎裂状结构 | 断层破碎带 | 节理裂隙发育，岩体较破碎，受基岩裂隙水的影响，围岩的自稳能力较差 | Ⅴ | Ⅴ | 179
461 | S4标右幅12期 | 12721 | 12701 | YK | 掌子面前方0~24m范围内，雷达反射波振幅较强，同向轴基本连续，频率变化较大，频率较低，推测岩体破碎、局部富含基岩裂隙水 | 基岩裂隙水，潮湿 | 潮湿或滴水 | 粉砂岩 | 中等风化 | 碎裂状结构 | 断层破碎带 | 节理裂隙发育，岩体较破碎～破碎，受基岩裂隙水的影响，围岩的自稳能力较差 | Ⅴ | Ⅴ | 180
462 | S4标右幅11期 | 12741 | 12721 | YK | 掌子面前方0~20m范围内，雷达反射波振幅较强，同向轴基本连续，频率变化较大，频率较低，推测岩体破碎、局部富含基岩裂隙水 | 基岩裂隙水，潮湿 | 潮湿或滴水 | 粉砂岩 | 强风化 | 碎裂状结构 | 无 | 节理裂隙发育，岩体破碎，受基岩裂隙水的影响，围岩的自稳能力较差 | Ⅴ | Ⅴ | 191
463 | S4标右幅10期 | 12761 | 12741 | YK | 掌子面前方0~20m范围内，雷达反射波振幅较强，同向轴基本连续，频率变化不大，频率低至中，推测岩体破碎、局部富含基岩裂隙水 | 基岩裂隙水，潮湿 | 潮湿或滴水 | 粉砂岩 | 强风化 | 碎裂状结构 | 无 | 节理裂隙发育，岩体破碎，受基岩裂隙水的影响，围岩的自稳能力较差 | Ⅴ | Ⅴ | 190
464 | S4标右幅9期 | 12781 | 12761 | YK | 掌子面前方0~20m范围内，雷达反射波振幅较强，同向轴基本连续，频率变化不大，频率低至中 | 地下水不要发育 | 潮湿或滴水 | 粉砂岩 | 中等风化 | 碎裂状结构 | 无 | 节理裂隙发育，岩体较破碎，受软弱夹层的影响，围岩的自稳能力较差 | Ⅴ | Ⅴ | 189
465 | S4标右幅8期 | 12801 | 12781 | YK | 掌子面前方0~20m范围内，雷达反射波振幅较强，同向轴基本连续，频率变化不大，频率低至中频为主 | 基岩裂隙水，稍湿 | 潮湿或滴水 | 粉砂岩 | 强风化 | 碎石碎裂状结构 | 无 | 节理裂隙杂乱，岩体较破碎，受软弱夹层的影响，围岩的自稳能力较差 | Ⅴ | Ⅴ | 187
466 | S4标右幅7期 | 12821 | 12801 | YK | 掌子面前方0~20m范围内，局部雷达反射波振幅较强，同向轴连续性较差，频率变化不大，频率中至低频为主 | 基岩裂隙水，稍湿 | 潮湿或滴水 | 粉砂岩 | 强风化 | 碎石碎裂状结构 | 无 | 节理裂隙杂乱，岩体较破碎，受软弱夹层的影响，围岩的自稳能力较差 | Ⅴ | Ⅴ | 188
467 | S4标右幅6期 | 12841 | 12821 | YK | 掌子面前方0~20m范围内，雷达反射波振幅较强，同向轴基本连续，频率变化不大，频率低至中为主 | 基岩裂隙水，潮湿 | 潮湿或滴水 | 粉砂岩 | 强风化 | 碎裂状结构 | 无 | 节理裂隙杂乱，岩体较破碎，受软弱夹层、泥质成分重的影响，围岩的自稳能力较差 | Ⅴ | Ⅴ | 183
468 | S4标右幅5期 | 12861 | 12841 | YK | 掌子面前方0~20m范围内，雷达反射波振幅较强，同向轴基本连续，频率变化不大，频率中为主，局部低频信号 | 基岩裂隙水，潮湿 | 潮湿或滴水 | 粉砂岩 | 强风化 | 碎石状碎裂结构～土夹石状松散结构 | 无 | 节理裂隙杂乱，岩体较破碎，受泥质成分重的影响，围岩的自稳能力较差 | Ⅴ | Ⅴ | 182
469 | S4标右幅4期 | 12881 | 12861 | YK | 掌子面前方0~20m范围内，雷达反射波振幅较强，同向轴基本连续，频率变化不大，频率低至中 | 基岩裂隙水，潮湿 | 潮湿或滴水 | 砂岩 | 全风化 | 土夹石状松散结构 | 无 | 节理裂隙杂乱，岩体较破碎，受软弱夹层、泥质成分重的影响，围岩的自稳能力较差 | Ⅴ | Ⅴ | 181
470 | S4标右幅3期 | 12901 | 12881 | YK | 掌子面前方0~20m范围内，雷达反射波振幅较强，同向轴基本连续，频率变化不大，频率低至中，推测岩体破碎、夹软弱夹层 | 基岩裂隙水，稍湿 | 潮湿或滴水 | 砂岩 | 强风化 | 碎石状碎裂结构～土夹石状松散结构 | 无 | 节理裂隙杂乱，岩体较破碎，受泥质成分重的影响，围岩的自稳能力较差 | Ⅴ | Ⅴ | 205
471 | S4标右幅2期 | 12921 | 12901 | YK | 掌子面前方0~20m范围内，雷达反射波振幅较强，同向轴基本连续，频率变化不大，频率较低，推测岩体破碎、夹软弱夹层 | 基岩裂隙水，潮湿 | 潮湿或滴水 | 砂岩 | 强风化 | 碎石状碎裂结构～土夹石状松散结构 | 无 | 节理裂隙杂乱，岩体较破碎，受泥质成分重的影响，围岩的自稳能力较差 | Ⅴ | Ⅴ | 204
472 | S4标右幅1期 | 12941 | 12921 | YK | 掌子面前方0~20m范围内，雷达反射波振幅较强，同向轴基本连续，频率变化不大，频率低至中，推测岩体破碎、夹软弱夹层 | 基岩裂隙水，潮湿状 | 潮湿或滴水 | 砂岩 | 强～全风化 | 碎石状碎裂结构～土夹石状松散结构 | 无 | 节理裂隙杂乱，岩体较破碎，受泥质成分重的影响，围岩的自稳能力较差 | Ⅴ | Ⅴ | 203
473 | S1标左幅1期 | 1561 | 1586 | ZK | 掌子面前方0～25m（ZK1+561～ZK1+586）段，整体电磁波振幅变化较大，同相轴连续性较差，反射频率变化较大 | 前方岩体潮湿 | 潮湿或滴水 | 黄色、褐黄色冲沟残积体 | 全风化 | 节理裂隙发育，岩体破碎，以块石、碎石及含砾粘土为主，局部夹风化角砾及碎块。 | 无 | 围岩整体稳定性及完整性差，拱顶易掉块、坍塌，侧壁不稳。 | V | V | 435
474 | S1标左幅2期 | 1582 | 1607 | ZK | 掌子面前方0～25m（ZK1+582～ZK1+607）段，整体电磁波振幅变化较大，同相轴连续性较差，反射频率变化较大 | 正前方岩体潮湿 | 潮湿或滴水 | 黄色、褐黄色破残积体 | 强风化 | 节理裂隙发育，岩体破碎，呈土石、碎块、大块状结构，局部粉质黏土夹碎石土 | 无 | 围岩整体完整性及稳定性差 | V | V | 434
475 | S1标左幅3期 | 1605 | 1630 | ZK | 掌子面前方0～25m（ZK1+605～ZK1+630）段，整体电磁波振幅变化较大，同相轴连续性较差，反射频率变化较大 | 前方岩体潮湿 | 潮湿或滴水 | 黄色、褐黄色破残积体 | 强风化 | 节理裂隙发育，岩体破碎，呈土石、碎块、大块状结构，局部为粉质黏土夹碎石土 | 无 | 围岩整体完整性及稳定性差 | V | V | 433
476 | S1标左幅4期 | 1625 | 1650 | ZK | 掌子面前方0～25m（ZK1+625～ZK1+650）段，整体电磁波振幅变化较大，同相轴连续性较差，反射频率变化较大 | 前方岩体潮湿 | 潮湿或滴水 | 黄色、褐黄色破残积体 | 强风化 | 节理裂隙发育，岩体破碎，呈土石、碎块、大块状结构，局部为粉质黏土夹碎石土 | 无 | 围岩整体完整性及稳定性差 | V | V | 432
477 | S1标左幅5期 | 1650 | 1670 | ZK | 掌子面前方0～20m（ZK1+650～ZK1+670）段，整体电磁波振幅变化较大，同相轴连续性较差，反射频率变化较大 | 前方岩体潮湿 | 潮湿或滴水 | 黄色、褐黄色破残积体 | 强风化 | 节理裂隙发育，岩体破碎，呈土石、碎块、大块状结构，局部为粉质黏土夹碎石土 | 无 | 围岩整体完整性及稳定性差 | V | V | 431
478 | S1标左幅6期 | 1670 | 1690 | ZK | 掌子面前方0～20m（ZK1+670～ZK1+690）段，整体电磁波振幅变化较大，同相轴连续性较差，反射频率变化较大 | 掌子面稍湿 | 潮湿或滴水 | 黄色、褐黄色破残积体 | 强风化 | 节理裂隙发育，岩体破碎，呈土石、碎块、大块状结构，局部为粉质黏土夹碎石土 | 无 | 围岩整体完整性及稳定性差 | V | V | 430
479 | S1标左幅7期 | 1690 | 1710 | ZK | 掌子面前方0～20m（ZK1+690～ZK1+710）段，整体电磁波振幅变化较小，同相轴连续性较差，反射频率变化较小 | 掌子面稍湿 | 潮湿或滴水 | 黄色、褐黄色破残积体 | 强风化 | 节理裂隙发育，岩体破碎，呈土石、碎块、大块状结构，局部为粉质黏土夹碎石土 | 无 | 围岩整体完整性及稳定性差 | V | V | 429
480 | S1标左幅8期 | 1710 | 1730 | ZK | 掌子面前方0～20m（ZK1+710～ZK1+730）段，整体电磁波振幅变化较大，同相轴连续性较差，反射频率变化较小 | 正前方岩体潮湿 | 潮湿或滴水 | 黄色、褐黄色破残积体、白云质灰岩 | 强风化 | 节理裂隙发育，岩体破碎，呈土石、碎块、大块状结构，局部为粉质黏土夹碎石土 | 无 | 围岩整体完整性及稳定性差 | V | V | 428
481 | S1标左幅9期 | 1730 | 1750 | ZK | 掌子面前方0～20m（ZK1+730～ZK1+750）段，整体电磁波振幅变化较大，同相轴连续性较差，反射频率变化较小 | 正前方岩体潮湿 | 潮湿或滴水 | 黄色、褐黄色破残积体、白云质灰岩 | 强风化 | 节理裂隙发育，岩体破碎，呈土石、碎块、大块状结构，局部为粉质黏土夹碎石土 | 无 | 围岩整体完整性及稳定性差 | V | V | 427
482 | S1标左幅10期 | 1750 | 1770 | ZK | 掌子面前方0～20m（ZK1+750～ZK1+770）段，整体电磁波振幅变化较大，同相轴连续性较差，反射频率变化较小 | 掌子面稍湿 | 潮湿或滴水 | 灰白、褐黄色破残积体、白云质灰岩 | 强风化 | 节理裂隙发育，岩体破碎，碎块、大块状结构，局部为粉质黏土夹碎石土 | 无 | 围岩整体完整性及稳定性差 | V | V | 426
483 | S1标左幅11期 | 1770 | 1790 | ZK | 掌子面前方0～20m（ZK1+770～ZK1+790）段，整体电磁波振幅变化较大，同相轴不连续，反射频率变化较小 | 掌子面稍湿 | 潮湿或滴水 | 灰色、褐黄色灰岩夹泥灰岩 | 强风化 | 节理裂隙发育，岩体破碎，岩体层面及节理面有泥质物充填胶结，形成软弱结构面，岩体多为碎石状，少量为碎块状 | 无 | 围岩整体完整性及稳定性差 | V | V | 425
484 | S1标左幅12期 | 1790 | 1810 | ZK | 掌子面中部前方10～18m（ZK1+800～ZK1+808）段，整体电磁波振幅变化较大，同相轴不连续，反射频率变化较大，推测该段围岩含有裂隙水 | 掌子面稍湿 | 潮湿或滴水 | 灰色、褐黄色灰岩夹泥灰岩 | 强风化 | 节理裂隙发育,岩体破碎，岩体层面及节理面有泥质物充填胶结，形成软弱结构面，岩体多为碎石状 | 无 | 围岩整体完整性及稳定性差 | V | V | 424
485 | S1标左幅13期 | 1810 | 1830 | ZK | 掌子面左前方10～19m（ZK1+820～ZK1+829）段，整体电磁波振幅变化较小，同相轴不连续，反射频率变化较大 | 掌子面稍湿 | 潮湿或滴水 | 灰色、褐黄色灰岩夹泥灰岩 | 强风化 | 节理裂隙发育,岩体破碎，岩体层面及节理面有泥质物充填胶结，形成软弱结构面，岩体多为碎石状，少量为碎块状 | 无 | 围岩整体完整性及稳定性差 | V | V | 423
486 | S1标左幅14期 | 1830 | 1850 | ZK | 掌子面前方0～20m（ZK1+830～ZK1+850）段，整体电磁波振幅变化较小，同相轴不连续，反射频率变化较小 |  | 潮湿或滴水 | 灰色、褐黄色灰岩 | 强风化 | 节理裂隙发育,岩体破碎，岩体层面及节理面有泥质物充填胶结，形成软弱结构面，岩体多呈碎石状，少量呈碎块状 | 无 | 围岩整体完整性及稳定性差 | V | V | 422
487 | S1标左幅15期 | 1842 | 1862 | ZK | 掌子面中部前方0～16m（ZK1+842～ZK1+858）段，整体电磁波振幅变化大，同相轴不连续，反射频率变化大 |  | 潮湿或滴水 | 灰色、褐黄色灰岩 | 强风化 | 节理裂隙、溶蚀裂隙发育,岩体破碎，呈碎石、碎块状 | 无 | 围岩整体完整性及稳定性差 | V | V | 421
488 | S1标左幅16期 | 1862 | 1882 | ZK | 掌子面前方0～10m（ZK1+862～ZK1+872）段，整体电磁波振幅变化大，同相轴不连续，反射频率变化大 | 含基岩裂隙水 | 潮湿或滴水 | 灰色、褐黄色灰岩 | 强风化 | 节理裂隙、溶蚀裂隙发育,岩体破碎，呈碎石、碎块状 | 无 | 围岩完整性和稳定性差。 | V | V | 419
489 | S1标左幅17期 | 1882 | 1902 | ZK | 掌子面前方0～20m（ZK1+882～ZK1+902）段，整体电磁波振幅变化较大，同相轴不连续，反射频率变化小 | 局部含有基岩裂隙水 | 潮湿或滴水 | 灰岩 | 强风化 | 节理裂隙发育,岩体破碎，岩体层面及节理面有泥质物充填胶结，形成软弱结构面，呈碎裂状结构 | 无 | 围岩完整性和稳定性差 | V | V | 418
490 | S1标左幅18期 | 1900 | 1920 | ZK | 掌子面前方0～20m（ZK1+900～ZK1+920）段，整体电磁波振幅变化较大，同相轴不连续，反射频率变化较大 | 局部含基岩裂隙水 | 潮湿或滴水 | 灰岩 | 强风化 | 节理裂隙发育,岩体破碎，岩体层面及节理面有泥质物充填胶结，形成软弱结构面，围岩易剥落、掉块，呈碎裂状结构 | 无 | 围岩完整性和稳定性差。 | V | V | 417
491 | S1标左幅19期 | 1920 | 1940 | ZK | 掌子面前方0～11m（ZK1+920～ZK1+931）段，整体电磁波振幅变化大，同相轴不连续，反射频率变化大 | 局部含基岩裂隙水 | 潮湿或滴水 | 泥灰岩夹灰岩 | 强风化 | 节理裂隙、溶蚀裂隙发育，岩体破碎，围岩易滑动剥落、掉块，呈碎裂状结构 | 无 | 围岩完整性和稳定性差 | V | V | 416
492 | S1标左幅20期 | 1940 | 1960 | ZK | 掌子面左前方0～10m（ZK1+940～ZK1+950）段、前方10～20m（ZK1+950～ZK1+960）段，整体电磁波振幅变化大，同相轴不连续，反射频率变化大 | 含有基岩裂隙水 | 潮湿或滴水 | 泥灰岩夹灰岩 | 强风化 | 节理裂隙、溶蚀裂隙发育，有泥质物充填，岩体破碎 | 无 | 围岩完整性和稳定性差 | V | V | 415
493 | S1标左幅21期 | 1960 | 1980 | ZK | 掌子面前方6～15m（ZK1+966～ZK1+975）段，整体电磁波振幅变化大，同相轴不连续，反射频率变化大 | 围岩受水的浸泡易软化、掉块 | 潮湿或滴水 | 灰岩 | 强风化 | 节理裂隙、溶蚀裂隙发育，有泥质物充填，岩体破碎 | 无 | 围岩完整性和稳定性差。 | V | V | 414
494 | S1标左幅22期 | 1980 | 2000 | ZK | 掌子面前方10～15m（ZK1+990～ZK1+995）段，整体电磁波振幅变化大，同相轴不连续，反射频率变化大 | 含少许裂隙水 | 潮湿或滴水 | 泥质粉砂岩夹钙质泥岩 | 强风化 | 节理裂隙发育，岩体破碎 | 无 | 围岩完整性和稳定性差 | V | V | 413
495 | S1标左幅23期 | 2000 | 2020 | ZK | 掌子面前方0～20m（ZK2+000～ZK2+020）段，整体电磁波振幅变化大，同相轴不连续，反射频率变化小 | 局部含裂隙水 | 潮湿或滴水 | 泥质粉砂岩夹钙质泥岩 | 强风化 | 理裂隙发育，岩体破碎，层间结合差，有粘土充填 | 无 | 围岩完整性和稳定性差 | V | V | 412
496 | S1标左幅24期 | 2020 | 2040 | ZK | 掌子面前方0～20m（ZK2+020～ZK2+040）段，整体电磁波振幅变化大 | 含裂隙水 | 潮湿或滴水 | 灰岩夹钙质泥岩 | 强风化 | 裂隙发育，岩体破碎，有粘土充填 | 无 | 围岩完整性和稳定性很差 | V | V | 411
497 | S1标左幅25期 | 2040 | 2060 | ZK | 掌子面前方0～10m（ZK2+040～ZK2+050）段，整体电磁波振幅变化小，同相轴相对连续，反射频率变化小 | 局部含裂隙水 | 潮湿或滴水 | 灰岩 | 强风化 | 节理裂隙极发育，岩体极破碎，有粘土充填，层间结合差 | 无 | 围岩完整性和稳定性很差 | V | V | 410
498 | S1标左幅26期 | 2060 | 2080 | ZK | 掌子面前方0～12m（ZK2+060～ZK2+072）段，推测该段跟掌子面围岩特征基本相似；前方12～20m（ZK2+072～ZK2+080）段，整体电磁波振幅变化大，反射频率变化大 | 含裂隙水 | 潮湿或滴水 | 灰岩 | 强风化 | 岩体极破碎，多呈粘土夹碎石，层间结合差 | 无 | 围岩完整性和稳定性很差 | V | V | 630
499 | S1标左幅27期 | 2080 | 2100 | ZK | 掌子面前方0～11m（ZK2+080～ZK2+091）段，整体电磁波振幅变化大，反射频率变化大 | 局部含裂隙水 | 潮湿或滴水 | 灰岩 | 强风化 | 岩体破碎，多呈碎裂状、碎块状，层间结合差 | 无 | 围岩完整性和稳定性差 | V | V | 629
500 | S1标左幅28期 | 2100 | 2120 | ZK | 掌子面前方0～10m（ZK2+100～ZK2+110）段，整体电磁波振幅变化大，反射频率变化大 | 局部含裂隙水 | 潮湿或滴水 | 灰岩 | 强风化 | 岩体破碎，多呈碎裂状、碎块状，层间结合差 | 无 | 围岩完整性和稳定性差 | V | V | 628
501 | S1标左幅29期 | 2120 | 2140 | ZK | 掌子面前方0～9m（ZK2+120～ZK2+129）段，整体电磁波振幅变化小，反射频率变化大 | 含裂隙水 | 潮湿或滴水 | 灰岩夹泥岩 | 全风化 | 节理裂隙发育，岩体破碎，多呈碎裂状、碎块状，有软弱夹层，层间结合很差 | 无 | 围岩完整性和稳定性很差 | V | V | 627
502 | S1标左幅30期 | 2140 | 2160 | ZK | 掌子面前方0～20m（ZK2+140～ZK2+160）段，整体电磁波振幅变化大，反射频率变化大 | 含裂隙水 | 潮湿或滴水 | 灰岩夹泥岩 | 强风化 | 节理裂隙发育，多呈碎块状、松散状，层间有软岩互层，层间结合很差 | 无 | 围岩完整性和稳定性差 | V | V | 626
503 | S1标左幅31期 | 2160 | 2180 | ZK | 掌子面左前方0～20m（ZK2+160～ZK2+180）段，整体电磁波振幅变化大，反射频率变化大 | 含裂隙水 | 潮湿或滴水 | 灰岩夹泥岩 | 强风化 | 节理裂隙发育，多呈碎块状、松散状，层间有软岩互层，层间结合很差 | 无 | 围岩完整性和稳定性很差 | V | V | 625
504 | S1标左幅32期 | 2180 | 2200 | ZK | 掌子面前方0～20m（ZK2+180～ZK2+200）段，局部电磁波振幅变化大，反射频率变化小 | 含裂隙水 | 潮湿或滴水 | 灰岩夹泥岩 | 强风化 | 节理裂隙发育，多呈碎块状、松散状，层间有软岩互层，层间结合很差 | 无 | 围岩完整性和稳定性差 | V | V | 624
505 | S1标左幅33期 | 2200 | 2220 | ZK | 掌子面前方0～20m（ZK2+200～ZK2+220）段，电磁波振幅变化小，反射频率变化小 | 含裂隙水 | 潮湿或滴水 | 泥岩、灰岩 | 强风化 | 节理裂隙发育，多呈碎块状、松散状，层间有软岩互层，层间结合很差 | 无 | 围岩完整性和稳定性很差 | V | V | 623
506 | S1标左幅34期 | 2220 | 2240 | ZK | 掌子面前方0～20m（ZK2+220～ZK2+240）段，电磁波振幅变化小，反射频率变化小 | 含裂隙水 | 潮湿或滴水 | 泥岩、灰岩 | 强风化 | 节理裂隙发育，多呈碎块状、松散状，层间有软岩互层，层间结合很差 | 无 | 围岩完整性和稳定性差 | V | V | 622
507 | S1标左幅35期 | 2240 | 2260 | ZK | 掌子面前方0～10m（ZK2+240～ZK2+250）段，电磁波振幅变化大，反射频率变化大 | 含裂隙水 | 潮湿或滴水 | 泥灰岩、灰岩 | 强风化 | 节理裂隙发育，多呈碎块状、松散状，层间有软岩互层，层间结合很差 | 无 | 围岩完整性和稳定性很差 | V | V | 621
508 | S1标左幅36期 | 2260 | 2280 | ZK | 掌子面前方0～20m（ZK2+260～ZK2+280）段，电磁波振幅变化较大，反射频率变化大 | 含裂隙水 | 潮湿或滴水 | 灰岩夹泥灰岩 | 强风化 | 节理裂隙发育，多呈碎块状、松散状，层间有软岩互层，层间结合很差 | 无 | 围岩完整性和稳定性差 | V | V | 640
509 | S1标左幅37期 | 2280 | 2300 | ZK | 掌子面左前方0～20m（ZK2+280～ZK2+300）段 | 含裂隙水 | 潮湿或滴水 | 灰岩夹泥灰岩 | 强风化 | 节理裂隙发育，多呈碎块状、松散状，层间有软岩互层，层间结合很差 | 无 | 围岩完整性和稳定性很差 | V | V | 639
510 | S1标左幅38期 | 2300 | 2310 | ZK | 掌子面前方0～10m（ZK2+300～ZK2+310）段，电磁波振幅变化较大，反射频率变化大 | 含裂隙水 | 潮湿或滴水 | 灰岩夹泥灰岩 | 强风化 | 节理裂隙发育，多呈碎块状、松散状，层间有软岩互层，层间结合很差 | 无 | 围岩完整性和稳定性差 | V | V | 638
511 | S1标左幅39期 | 2310 | 2330 | ZK | 掌子面前方0～20m（ZK2+310～ZK2+330）段，整体电磁波振幅变化较大，反射频率变化大 | 含裂隙水 | 潮湿或滴水 | 强风化灰岩夹泥灰岩、炭质页岩 | 强风化 | 节理裂隙发育，多呈碎块状、松散状，层间有软岩互层，层间结合很差 | 无 | 围岩完整性和稳定性很差 | V | V | 637
512 | S1标左幅40期 | 2330 | 2350 | ZK | 掌子面前方0～9m（ZK2+330～ZK2+339）段，电磁波振幅变化较小，反射频率变化小 | 含裂隙水 | 潮湿或滴水 | 灰岩夹泥灰岩 | 强风化 | 节理裂隙发育，多呈碎块状、松散状，层间有软岩互层，层间结合很差 | 无 | 围岩完整性和稳定性差 | V | V | 636
513 | S1标左幅41期 | 2350 | 2370 | ZK | 掌子面前方0～20m（ZK2+350～ZK2+370）段，电磁波振幅变化较小，反射频率变化小 | 含裂隙水 | 潮湿或滴水 | 灰岩、泥质粉砂岩 | 强风化 | 节理裂隙发育，多呈碎块状、松散状，层间有软岩互层，层间结合很差 | 无 | 围岩完整性和稳定性很差 | V | V | 635
514 | S1标左幅42期 | 2370 | 2390 | ZK | 掌子面前方0～20m（ZK2+370～ZK2+390）段，电磁波振幅变化较大，反射频率变化大 | 含裂隙水 | 潮湿或滴水 | 灰岩、泥岩 | 强风化 | 节理裂隙发育，多呈碎块状、松散状，层间有软岩互层，层间结合很差 | 无 | 围岩完整性和稳定性差 | V | V | 634
515 | S1标左幅43期 | 2390 | 2410 | ZK | 掌子面前方0～20m（ZK2+390～ZK2+410）段，电磁波振幅变化较大，反射频率变化大，同相轴不连续 | 含裂隙水 | 潮湿或滴水 | 灰岩、泥质粉砂岩 | 强风化 | 节理裂隙发育，多呈碎块状、松散状，层间有软岩互层，层间结合很差 | 无 | 围岩完整性和稳定性很差 | V | V | 633
516 | S1标左幅44期 | 2410 | 2430 | ZK | 掌子面前方0～13m（ZK2+410～ZK2+423）段，电磁波振幅变化较大，反射频率变化大，同相轴相对连续 | 含裂隙水 | 潮湿或滴水 | 砂岩、粉砂岩 | 强风化 | 节理裂隙发育，多呈碎块状、松散状，层间有软岩互层，层间结合很差 | 无 | 围岩完整性和稳定性差 | V | V | 632
517 | S1标左幅45期 | 2430 | 2450 | ZK | 掌子面前方0～10m（ZK2+430～ZK2+440）段，电磁波振幅变化较小，反射频率变化大，同相轴相对连续 | 含裂隙水 | 潮湿或滴水 | 粉砂岩、泥岩 | 强风化 | 节理裂隙发育，多呈碎块状、松散状，层间有软岩互层，层间结合很差 | 无 | 围岩完整性和稳定性很差 | V | V | 631
518 | S1标左幅46期 | 2450 | 2470 | ZK | 掌子面前方0～20m（ZK2+450～ZK2+470）段，电磁波振幅变化较小，反射频率变化小，同相轴不连续 | 含裂隙水 | 潮湿或滴水 | 泥质粉砂岩、泥岩 | 强风化 | 节理裂隙发育，多呈碎块状、松散状，层间有软岩互层，层间结合很差 | 无 | 围岩完整性和稳定性差 | V | V | 650
519 | S1标左幅47期 | 2470 | 2490 | ZK | 掌子面中部前方0～20m（ZK2+470～ZK2+490）段，电磁波振幅变化较大，反射频率变化大，同相轴相对连续 | 含裂隙水 | 潮湿或滴水 | 泥质粉砂岩、泥岩 | 强风化 | 节理裂隙发育，多呈碎块状、松散状，层间有软岩互层，层间结合很差 | 无 | 围岩完整性和稳定性很差 | V | V | 649
520 | S1标左幅48期 | 2490 | 2510 | ZK | 掌子面前方0～10m（ZK2+490～ZK2+500）段，电磁波振幅变化较小，反射频率变化小，同相轴不连续 | 含裂隙水 | 潮湿或滴水 | 灰岩、泥岩 | 强风化 | 节理裂隙发育，多呈碎块状、松散状，层间有软岩互层，层间结合很差 | 无 | 围岩完整性和稳定性差 | V | V | 648
521 | S1标左幅49期 | 2510 | 2530 | ZK | 掌子面中部前方0～20m（ZK2+510～ZK2+530）段，电磁波振幅变化较大，反射频率变化大，同相轴不连续 | 含裂隙水 | 潮湿或滴水 | 灰岩、泥岩 | 强风化 | 节理裂隙发育，多呈碎块状、松散状，层间有软岩互层，层间结合很差 | 无 | 围岩完整性和稳定性很差 | V | V | 647
522 | S1标左幅50期 | 2530 | 2550 | ZK | 掌子面前方0～20m（ZK2+530～ZK2+550）段，电磁波振幅变化较大，反射频率变化大，同相轴不连续 | 含裂隙水 | 潮湿或滴水 | 灰岩、泥岩 | 强风化 | 节理裂隙发育，多呈碎块状、松散状，层间有软岩互层，层间结合很差 | 无 | 围岩完整性和稳定性差 | V | V | 646
523 | S1标左幅51期 | 2550 | 2570 | ZK | 掌子面前方0～20m（ZK2+550～ZK2+570）段，电磁波振幅变化较大，反射频率变化大，同相轴不连续 | 含裂隙水 | 潮湿或滴水 | 灰岩、泥岩 | 强风化 | 节理裂隙发育，多呈碎块状、松散状，层间有软岩互层，层间结合很差 | 无 | 围岩完整性和稳定性很差 | V | V | 645
524 | S1标左幅52期 | 2570 | 2590 | ZK | 掌子面前方0～20m（ZK2+570～ZK2+590）段，电磁波振幅变化较大，反射频率变化大，同相轴不连续 | 含裂隙水 | 潮湿或滴水 | 灰岩夹泥岩互层 | 强风化 | 节理裂隙发育，多呈碎块状、松散状，层间有软岩互层，层间结合很差 | 无 | 围岩完整性和稳定性差 | V | V | 644
525 | S1标左幅53期 | 2590 | 2610 | ZK | 掌子面前方0～20m（ZK2+590～ZK2+610）段，电磁波振幅变化较大，反射频率变化大，同相轴不连续 | 含裂隙水 | 潮湿或滴水 | 灰岩夹泥岩互层 | 强风化 | 节理裂隙发育，多呈碎块状、松散状，层间有软岩互层，层间结合很差 | 无 | 围岩完整性和稳定性很差 | V | V | 643
526 | S1标左幅54期 | 2610 | 2630 | ZK | 掌子面前方5～15m（ZK2+590～ZK2+610）段，电磁波振幅变化局部较大，反射频率变化小，同相轴不连续 | 含裂隙水 | 潮湿或滴水 | 灰绿色粉砂岩，泥质粉砂岩 | 强风化 | 节理裂隙发育，多呈碎块状、松散状，层间有软岩互层，层间结合很差 | 无 | 围岩完整性和稳定性差 | V | V | 642
527 | S1标左幅55期 | 2630 | 2650 | ZK | 掌子面前方0～10m（ZK2+630～ZK2+640）段，电磁波振幅变化局部较大，反射频率变化小，同相轴不连续 | 含裂隙水 | 潮湿或滴水 | 灰绿色粉砂岩 | 强风化 | 节理裂隙发育，多呈碎块状、松散状，层间有软岩互层，层间结合很差 | 无 | 围岩完整性和稳定性很差 | V | V | 641
528 | S1标左幅56期 | 2650 | 2670 | ZK | 掌子面前方0～10m（ZK2+650～ZK2+670）段，电磁波振幅变化局部较大，反射频率变化小，同相轴不连续 | 含裂隙水 | 潮湿或滴水 | 灰绿色钙质粉砂岩夹泥岩 | 强风化 | 节理裂隙发育，多呈碎块状、松散状，层间有软岩互层，层间结合很差 | 无 | 围岩完整性和稳定性差 | V | V | 651
529 | S1标左幅57期 | 2670 | 2690 | ZK | 掌子面前方0～20m（ZK2+670～ZK2+690）段，电磁波振幅变化局部较大，反射频率变化大，同相轴相对连续 | 含裂隙水 | 潮湿或滴水 | 灰绿色钙质粉砂岩夹泥岩 | 强风化 | 节理裂隙发育，多呈碎块状、松散状，层间有软岩互层，层间结合很差 | 无 | 围岩完整性和稳定性很差 | V | V | 652
530 | S1标左幅58期 | 2690 | 2710 | ZK | 掌子面前方0～20m（ZK2+690～ZK2+710）段，电磁波振幅变化大，反射频率变化大，同相轴不连续 | 含裂隙水 | 潮湿或滴水 | 粉砂岩、灰岩 | 强风化 | 节理裂隙发育，多呈碎块状、松散状，层间有软岩互层，层间结合很差 | 无 | 围岩完整性和稳定性差 | V | V | 653
531 | S1标左幅59期 | 2710 | 2730 | ZK | 掌子面前方0～15m（ZK2+690～ZK2+710）段，电磁波振幅变化大，反射频率变化大，同相轴不连续 | 含裂隙水 | 潮湿或滴水 | 灰白色灰岩、灰绿色粉砂岩 | 强风化 | 节理裂隙发育，多呈碎块状、松散状，层间有软岩互层，层间结合很差 | 无 | 围岩完整性和稳定性很差 | V | V | 654
532 | S1标左幅60期 | 2730 | 2750 | ZK | 进口左幅掌子面前方0～6m（ZK2+730～ZK2+736）段，推测该段跟掌子面围岩基本一致，局部含裂隙水；6～20m（ZK2+736～ZK2+750）段电磁波振幅变化大，反射频率变化小，同相轴不连续 | 含裂隙水 | 潮湿或滴水 | 灰绿色泥岩 | 强风化 | 节理裂隙发育，多呈碎块状、松散状，层间有软岩互层，层间结合很差 | 无 | 围岩完整性和稳定性差 | V | V | 655
533 | S1标左幅61期 | 2770 | 2790 | ZK | 掌子面前方0～10m（ZK2+750～ZK2+760）段，电磁波振幅变化大，反射频率变化大，同相轴不连续 | 富含裂隙水 | 淋雨状或涌流状出水 | 泥岩、硅质灰岩 | 强,全风化 | 节理裂隙发育，受地质构造影响，部分泥岩形成全风化状的粘性土，呈粘土夹块石，结合差 | 无 | 岩体完整性和稳定性差 | V | V | 719
534 | S1标左幅62期 | 2790 | 2810 | ZK | 掌子面前方0～12m（ZK2+770～ZK2+782）段，电磁波振幅变化大，反射频率变化大，同相轴不连续 | 含裂隙水 | 潮湿或滴水 | 灰岩 | 强风化 | 节理裂隙发育，受地质构造影响，部分围岩节理密集，层间有泥质物充填，岩体结构面结合差 | 无 | 岩体完整性和稳定性差 | V | V | 718
535 | S1标左幅63期 | 2810 | 2830 | ZK | 掌子面前方0～20m（ZK2+790～ZK2+810）段，电磁波振幅变化小，反射频率变化大，同相轴相对连续 | 含裂隙水 | 淋雨状或涌流状出水 | 灰岩 | 强风化 | 节理裂隙发育，受地质构造影响，部分围岩节理密集，层间有泥质物充填，岩体结构面结合差 | 无 | 岩体完整性和稳定性差 | V | V | 717
536 | S1标左幅64期 | 2830 | 2850 | ZK | 掌子面前方0～20m（ZK2+810～ZK2+830）段，电磁波振幅变化大，反射频率变化大，同相轴不连续 | 富含裂隙水 | 淋雨状或涌流状出水 | 灰岩 | 强风化 | 节理裂隙发育，呈碎裂状结构，受地质构造影响，层间及裂隙间有泥质物充填，岩体结构面结合差 | 无 | 岩体完整性和稳定性差 | V | V | 716
537 | S1标左幅65期 | 2850 | 2870 | ZK | 掌子面前方0～8m（ZK2+830～ZK2+838）段，电磁波振幅变化小，反射频率变化小，同相轴连续 | 富含裂隙水 | 潮湿或滴水 | 灰岩 | 强风化 | 节理裂隙发育，呈碎裂状、块状结构，受地质构造影响，层间及裂隙间有泥质物充填，岩体结构面结合差 | 无 | 岩体完整性和稳定性差 | V | V | 715
538 | S1标左幅66期 | 2870 | 2890 | ZK | 掌子面前方0～20m（ZK2+850～ZK2+870）段，电磁波振幅变化大，反射频率变化大，同相轴不连续 | 富含裂隙水 | 潮湿或滴水 | 灰岩 | 强风化 | 节理裂隙发育，呈碎块状结构，受地质构造影响，构造裂隙较发育，裂隙间有泥质物充填，层间有泥质夹层，岩体结构面结合差 | 无 | 岩体完整性和稳定性差 | V | V | 714
539 | S1标左幅67期 | 2890 | 2910 | ZK | 掌子面前方0～10m（ZK2+870～ZK2+880）段，电磁波振幅变化大，反射频率变化大，同相轴不连续 | 富含裂隙水 | 淋雨状或涌流状出水 | 灰岩、白云质灰岩 | 弱—强风化 | 节理裂隙发育，呈碎块状结构，受地质构造影响，构造裂隙较发育，裂隙间有泥质物充填，层间有泥质夹层，岩体结构面结合差 | 无 | 岩体完整性和稳定性差 | V | V | 713
540 | S1标左幅68期 | 2910 | 2930 | ZK | 掌子面前方0～6m（ZK2+890～ZK2+896）段，电磁波振幅变化大，反射频率变化大，同相轴不连续 | 富含裂隙水 | 淋雨状或涌流状出水 | 灰岩、含泥质灰岩 | 弱—强风化 | 节理裂隙发育，呈碎裂状、块状结构，受地质构造影响，部分围岩构造裂隙较发育，裂隙间有泥质物充填，岩体结构面发育，结合一般 | 无 | 岩体完整性和稳定性差 | Ⅳ2 | Ⅴ1 | 712
541 | S1标左幅69期 | 2930 | 2950 | ZK | 掌子面前0～16m（ZK2+910～ZK2+926）段，电磁波振幅变化大，反射频率变化大，同相轴不连续 | 含裂隙水 | 潮湿或滴水 | 灰岩、含泥质灰岩 | 弱—强风化 | 节理裂隙较发育，呈块状结构，受地质构造影响，部分围岩节理密集，裂隙间有泥质物充填，岩体结构面较发育，结合一般 | 无 | 岩体完整性和稳定性较差 | Ⅳ2 | Ⅳ2 | 711
542 | S1标左幅70期 | 2950 | 2970 | ZK | 掌子面前0～20m（ZK2+930～ZK2+950）段，电磁波振幅变化小，反射频率变化大，同相轴不连续 | 局部含裂隙水 | 潮湿或滴水 | 灰岩 | 弱—强风化 | 节理裂隙较发育，呈块状结构，受地质构造影响，部分围岩裂隙间有泥质物充填，岩体结构面较发育，结合一般 | 无 | 岩体完整性和稳定性较差 | Ⅳ2 | Ⅳ2 | 710
543 | S1标左幅71期 | 2970 | 2990 | ZK | 掌子面前0～10m（ZK2+950～ZK2+960）段，电磁波振幅变化大，反射频率变化大，同相轴不连续 | 含裂隙水 | 潮湿或滴水 | 含泥质灰岩、灰岩 | 弱—强风化 | 节理裂隙较发育，呈碎块状、块状结构，受地质构造影响，部分围岩裂隙间有泥质物充填，岩体结构面较发育，结合一般 | 无 | 岩体完整性和稳定性较差 | Ⅳ2 | Ⅳ2 | 709
544 | S1标左幅72期 | 2990 | 3010 | ZK | 掌子面前5～13m（ZK2+975～ZK2+983）段，电磁波振幅变化大，反射频率变化大，同相轴不连续 | 局部含裂隙水 | 潮湿或滴水 | 灰岩 | 弱—强风化 | 节理裂隙较发育，呈碎块状、块状结构，受地质构造影响，构造裂隙较发育，层间及裂隙间有粉质粘土充填，岩体结构面较发育，结合一般 | 无 | 岩体完整性和稳定性较差 | Ⅳ2 | Ⅳ2 | 708
545 | S1标左幅73期 | 3010 | 3030 | ZK | 掌子面前0～15m（ZK2+990～ZK3+005）段，电磁波振幅变化小，反射频率变化小，同相轴连续 | 局部含裂隙水 | 无水 | 灰岩 | 弱风化 | 节理裂隙较发育，呈镶嵌碎裂结构，受地质构造影响，岩体结构面较发育，结合好或一般 | 无 | 岩体完整性和稳定性较差 | Ⅳ2 | Ⅳ2 | 707
546 | S1标左幅74期 | 3030 | 3050 | ZK | 掌子面前0～20m（ZK3+010～ZK3+030）段，电磁波振幅变化大，反射频率变化小，同相轴连续 | 局部含裂隙水 | 无水 | 灰岩 | 弱风化 | 节理裂隙较发育，呈镶嵌碎裂结构，受地质构造影响，岩体结构面较发育，结合好 | 无 | 岩体完整性和稳定性较差 | Ⅳ2 | Ⅳ2 | 706
547 | S1标左幅75期 | 3050 | 3070 | ZK | 掌子面前方0～20m（ZK3+030～ZK3+050）段，电磁波振幅变化大，反射频率变化小，同相轴连续 | 局部含裂隙水 | 无水 | 灰岩 | 弱风化 | 节理裂隙较发育，呈镶嵌碎裂结构，受地质构造影响，岩体结构面较发育，结合好 | 无 | 岩体完整性和稳定性较差 | Ⅳ2 | Ⅳ2 | 705
548 | S1标左幅76期 | 3070 | 3090 | ZK | 掌子面前方0～15m（ZK3+050～ZK3+065）段，电磁波振幅变化小，反射频率变化小，同相轴连续 | 无水 | 无水 | 灰岩 | 弱风化 | 节理裂隙较发育，呈镶嵌碎裂结构，岩体结构面较发育，结合一般 | 无 | 岩体完整性和稳定性较差 | Ⅳ2 | Ⅳ2 | 704
549 | S1标左幅77期 | 3090 | 3110 | ZK | 掌子面前方10～15m（ZK3+080～ZK3+085）段，电磁波振幅变化大，反射频率变化大，同相轴不连续 | 无水 | 无水 | 白云岩、灰岩 | 弱风化 | 岩体较破碎，节理裂隙较发育，呈镶嵌碎裂结构，岩体结构面较发育，结合一般 | 无 | 岩体完整性和稳定性较差 | Ⅳ2 | Ⅳ2 | 703
550 | S1标左幅78期 | 3110 | 3130 | ZK | 掌子面前方0～20m（ZK3+090～ZK3+110）段，电磁波振幅局部变化大，反射频率局部变化大，同相轴相对连续 | 无水 | 无水 | 白云岩、灰岩 | 弱风化 | 节理裂隙较发育，呈镶嵌碎裂结构、块状结构，岩体结构面较发育，结合一般 | 无 | 岩体完整性和稳定性较差 | Ⅲ2 | Ⅳ2 | 702
551 | S1标左幅79期 | 3130 | 3150 | ZK | 掌子面前方0～20m（ZK3+110～ZK3+130）段，电磁波振幅局部变化大，反射频率局部变化大，同相轴相对连续 | 无水 | 无水 | 白云岩、灰岩 | 弱风化 | 节理裂隙较发育，呈镶嵌碎裂结构、块状结构，岩体结构面较发育，结合一般 | 无 | 岩体完整性和稳定性较差 | Ⅲ2 | Ⅳ1 | 701
552 | S1标左幅80期 | 3150 | 3170 | ZK | 掌子面前方0～20m（ZK3+130～ZK3+150）段，电磁波振幅局部变化大，反射频率局部变化大，同相轴相对连续 | 局部含裂隙水 | 潮湿或滴水 | 白云质灰岩、灰岩 | 弱风化 | 节理裂隙较发育，呈镶嵌碎裂结构、块状结构，岩体结构面较发育，结合一般 | 无 | 岩体完整性和稳定性较差 | Ⅲ2 | Ⅳ1 | 700
553 | S1标左幅81期 | 3170 | 3190 | ZK | 掌子面前方0～20m（ZK3+150～ZK3+170）段，电磁波振幅变化小，反射频率变化小，同相轴相对连续 | 含少许裂隙水 | 潮湿或滴水 | 白云质灰岩、灰岩 | 弱风化 | 节理裂隙较发育，呈块状结构，岩体结构面较发育，结合好 | 无 | 岩体完整性和稳定性较好 | Ⅲ2 | Ⅲ2 | 699
554 | S1标左幅82期 | 3190 | 3210 | ZK | 掌子面前方0～20m（ZK3+170～ZK3+190）段，电磁波振幅变化小，反射频率变化小，同相轴相对连续 | 含少许裂隙水 | 潮湿或滴水 | 灰岩 | 弱风化 | 节理裂隙较发育，呈块状结构，岩体结构面较发育，结合好 | 无 | 岩体完整性和稳定性较好 | Ⅲ2 | Ⅲ2 | 698
555 | S1标左幅83期 | 3210 | 3230 | ZK | 掌子面前方10～20m（ZK3+200～ZK3+210）段，电磁波振幅变化大，反射频率变化大，同相轴不连续 | 含少许裂隙水 | 潮湿或滴水 | 灰岩 | 弱风化 | 节理裂隙较发育，呈块状结构，岩体结构面较发育，结合好 | 无 | 岩体完整性和稳定性较好 | Ⅲ2 | Ⅲ2 | 697
556 | S1标左幅84期 | 3230 | 3250 | ZK | 掌子面前方0～20m（ZK3+210～ZK3+230）段，电磁波振幅变化较大，反射频率变化较大，同相轴相对连续 | 局部含裂隙水 | 潮湿或滴水 | 灰岩 | 弱风化 | 节理裂隙较发育，呈块状结构，岩体结构面较发育，结合好 | 无 | 岩体完整性和稳定性较好 | Ⅲ2 | Ⅲ2 | 696
557 | S1标左幅85期 | 3250 | 3270 | ZK | 掌子面前方0～20m（ZK3+230～ZK3+250）段，电磁波振幅变化较大，反射频率变化较小，同相轴相对连续 | 局部含裂隙水 | 潮湿或滴水 | 灰岩 | 弱风化 | 节理裂隙较发育，呈块状结构，岩体结构面较发育，结合好 | 无 | 岩体完整性和稳定性较好 | Ⅲ2 | Ⅲ2 | 695
558 | S1标左幅86期 | 3270 | 3290 | ZK | 掌子面前方0～20m（ZK3+250～ZK3+270）段，电磁波振幅变化较大，反射频率变化较小，同相轴相对连续 | 无水 | 潮湿或滴水 | 灰岩 | 弱风化 | 节理裂隙较发育，呈块状结构，岩体结构面较发育，结合一般 | 无 | 岩体完整性和稳定性较好 | Ⅲ2 | Ⅲ2 | 694
559 | S1标左幅87期 | 3290 | 3310 | ZK | 掌子面前方0～20m（ZK3+270～ZK3+290）段，电磁波振幅变化较小，反射频率变化较大，同相轴相对连续 | 无水 | 潮湿或滴水 | 灰岩 | 弱风化 | 节理裂隙较发育，局部含裂隙水，呈块状、板状结构，岩体结构面较发育，结合一般 | 无 | 岩体完整性和稳定性较好 | Ⅲ2 | Ⅳ1 | 693
560 | S1标左幅88期 | 3310 | 3330 | ZK | 掌子面前方0～20m（ZK3+290～ZK3+310）段，电磁波振幅变化较小，反射频率变化较大，同相轴相对连续 | 无水 | 潮湿或滴水 | 灰岩 | 弱风化 | 节理裂隙较发育，局部含裂隙水，呈镶嵌碎裂状、板状结构，岩体结构面较发育，结合一般 | 无 | 岩体完整性和稳定性较好 | Ⅲ2 | Ⅳ1 | 692
561 | S1标左幅89期 | 3330 | 3350 | ZK | 掌子面前方0～14m（ZK3+310～ZK3+324）段，电磁波振幅变化较小，反射频率变化较小，同相轴相对连续 | 无水 | 潮湿或滴水 | 灰岩 | 弱风化 | 节理裂隙较发育，含裂隙水，呈镶嵌碎裂状、块状结构，岩体结构面较发育，结合一般 | 无 | 岩体完整性和稳定性较好 | Ⅲ2 | Ⅳ1 | 691
562 | S1标左幅90期 | 3350 | 3370 | ZK | 掌子面前方0～20m（ZK3+330～ZK3+350）段，电磁波振幅变化较小，反射频率变化较小，同相轴相对连续 | 无水 | 潮湿或滴水 | 灰岩 | 弱风化 | 节理裂隙较发育，含裂隙水，呈镶嵌碎裂状、板状结构，岩体结构面较发育，结合一般或差 | 无 | 岩体完整性和稳定性较差 | Ⅲ2 | Ⅳ2 | 690
563 | S1标左幅91期 | 3370 | 3390 | ZK | 掌子面前方0～20m（ZK3+350～ZK3+370）段，电磁波振幅变化较大，反射频率变化较大，同相轴不连续 | 含裂隙水 | 潮湿或滴水 | 灰岩 | 弱风化 | 节理裂隙较发育，呈镶嵌碎裂状、板状结构，层间有石英脉穿插，断裂带被泥质物充填 | 无 | 岩体完整性和稳定性较差 | Ⅲ2 | Ⅳ2 | 689
564 | S1标左幅92期 | 3390 | 3410 | ZK | 掌子面前方0～20m（ZK3+370～ZK3+390）段，电磁波振幅变化较大，反射频率变化较小，同相轴相对连续 | 局部含裂隙水 | 潮湿或滴水 | 灰岩 | 弱风化 | 节理裂隙较发育，呈镶嵌碎裂状、板状结构，层间有石英脉穿插 | 无 | 岩体完整性和稳定性较差 | Ⅲ2 | Ⅳ2 | 688
565 | S1标左幅93期 | 3410 | 3430 | ZK | 掌子面前方0～20m（ZK3+390～ZK3+410）段，电磁波振幅局部变化较大，反射频率变化小，同相轴相对连续 | 局部含裂隙水 | 潮湿或滴水 | 灰岩 | 弱风化 | 节理裂隙较发育，呈镶嵌碎裂状、板状结构，层间有石英脉穿插，裂隙间有钙质物充填 | 无 | 岩体完整性和稳定性较差 | Ⅲ2 | Ⅳ2 | 687
566 | S1标左幅94期 | 3430 | 3450 | ZK | 掌子面前方0～20m（ZK3+410～ZK3+430）段，电磁波振幅局部变化较大，反射频率变化大，同相轴不连续 | 含裂隙水 | 淋雨状或涌流状出水 | 灰岩 | 弱风化 | 节理裂隙较发育，呈镶嵌碎裂状、板状结构，层间有石英脉穿插，裂隙间有钙质物充填 | 无 | 岩体完整性和稳定性较差 | Ⅲ2 | Ⅳ2 | 686
567 | S1标左幅95期 | 3450 | 3470 | ZK | 掌子面前方0～13m（ZK3+430～ZK3+443）段，电磁波振幅变化大，反射频率变化大，同相轴不连续 | 含裂隙水 | 潮湿或滴水 | 灰岩 | 弱风化 | 节理裂隙较发育，呈碎裂状、板状结构，裂隙间有软弱夹层 | 无 | 岩体完整性和稳定性较差 | Ⅲ | Ⅳ | 685
568 | S1标左幅96期 | 3470 | 3490 | ZK | 掌子面前方0～20m（ZK3+450～ZK3+470）段，电磁波振幅变化较大，反射频率变化较大，同相轴不连续 | 含裂隙水 | 淋雨状或涌流状出水 | 灰岩 | 弱—强风化 | 节理裂隙较发育，呈碎裂状、板状结构，裂隙间有钙质物充填 | 无 | 岩体完整性和稳定性较差 | Ⅲ | Ⅳ | 684
569 | S1标左幅97期 | 3490 | 3510 | ZK | 掌子面前方0～20m（ZK3+470～ZK3+490）段，电磁波振幅变化较大，反射频率变化较小，同相轴相对连续 | 含裂隙水 | 淋雨状或涌流状出水 | 灰岩 | 弱—强风化 | 节理裂隙较发育，呈碎裂状、板状结构 | 无 | 岩体完整性和稳定性较差 | Ⅲ | Ⅳ | 683
570 | S1标左幅98期 | 3510 | 3530 | ZK | 掌子面前方0～20m（ZK3+490～ZK3+510）段，电磁波振幅变化较大，反射频率变化较大，同相轴不连续 | 局部含裂隙水 | 淋雨状或涌流状出水 | 灰岩 | 弱—强风化 | 节理裂隙较发育，呈碎裂状、板状结构 | 无 | 岩体完整性和稳定性较差 | Ⅲ | Ⅳ | 682
571 | S1标左幅99期 | 3530 | 3550 | ZK | 掌子面前方0～20m（ZK3+510～ZK3+530）段，电磁波振幅变化较大，反射频率变化较大，同相轴不连续 | 局部含裂隙水 | 潮湿或滴水 | 灰岩 | 弱—强风化 | 节理裂隙较发育，呈板状结构 | 无 | 岩体完整性和稳定性较差 | Ⅲ | Ⅳ | 681
572 | S1标左幅100期 | 3550 | 3570 | ZK | 掌子面前方中部至左侧0～10m（ZK3+530～ZK3+540）段，电磁波振幅变化较大，反射频率变化较大，同相轴不连续 | 局部含裂隙水 | 淋雨状或涌流状出水 | 灰岩 | 弱—强风化 | 节理裂隙较发育，呈板状结构 | 无 | 岩体完整性和稳定性较差 | Ⅲ | Ⅳ | 680
573 | S1标左幅101期 | 3570 | 3590 | ZK | 掌子面前方中部0～20m（ZK3+550～ZK3+570）段，电磁波振幅变化较大，反射频率变化较小，同相轴相对连续 | 局部含裂隙水 | 潮湿或滴水 | 灰岩 | 弱风化 | 节理裂隙较发育，呈板状结构 | 无 | 岩体完整性和稳定性较差 | Ⅲ | Ⅳ | 679
574 | S1标左幅102期 | 3590 | 3610 | ZK | 掌子面前方0～10m（ZK3+570～ZK3+580）段，电磁波振幅变化较大，反射频率变化较大，同相轴不连续 | 局部含裂隙水 | 淋雨状或涌流状出水 | 灰岩 | 弱风化 | 节理裂隙较发育，呈板状结构 | 无 | 岩体完整性和稳定性较差 | Ⅲ | Ⅳ | 678
575 | S1标左幅103期 | 3610 | 3630 | ZK | 掌子面前方3～15m（ZK3+593～ZK3+605）段，电磁波振幅变化较大，反射频率变化较大，同相轴不连续 | 局部含裂隙水 | 潮湿或滴水 | 灰岩 | 弱风化 | 节理裂隙较发育，呈板状结构 | 无 | 岩体完整性和稳定性较差 | Ⅲ | Ⅳ | 677
576 | S1标左幅104期 | 3630 | 3650 | ZK | 掌子面前方0～20m（ZK3+610～ZK3+630）段，电磁波振幅变化较大，反射频率变化较大，同相轴相对连续 | 局部含裂隙水 | 淋雨状或涌流状出水 | 灰岩 | 弱风化 | 节理裂隙较发育，呈板状结构，含裂隙水，岩体结构面较发育，结合一般 | 无 | 岩体完整性和稳定性较差 | Ⅲ | Ⅲ | 676
577 | S1标左幅105期 | 3650 | 3670 | ZK | 掌子面前方0～15m（ZK3+630～ZK3+645）段，电磁波振幅变化较小，反射频率变化较小，同相轴相对连续 | 局部含裂隙水 | 潮湿或滴水 | 灰岩 | 弱风化 | 节理裂隙较发育，呈板状结构 | 无 | 岩体完整性和稳定性较差 | Ⅲ | Ⅲ | 675
578 | S1标左幅106期 | 3670 | 3690 | ZK | 掌子面前方0～20m（ZK3+650～ZK3+670）段，电磁波振幅变化较小，反射频率变化较小，同相轴相对连续 | 局部含裂隙水 | 淋雨状或涌流状出水 | 灰岩 | 弱风化 | 节理裂隙较发育，呈板状结构 | 无 | 岩体完整性和稳定性较差 | Ⅲ | Ⅲ | 674
579 | S1标左幅107期 | 3690 | 3710 | ZK | 掌子面前方0～20m（ZK3+670～ZK3+690）段，电磁波振幅变化较大，反射频率变化较大，同相轴不连续 | 局部含裂隙水 | 潮湿或滴水 | 灰岩 | 弱风化 | 节理裂隙较发育，呈板状结构 | 无 | 岩体完整性和稳定性较差 | Ⅲ | Ⅲ | 673
580 | S1标左幅108期 | 3710 | 3730 | ZK | 掌子面前方0～20m（ZK3+690～ZK3+710）段，电磁波振幅变化较大，反射频率变化较大，同相轴不连续 | 局部含裂隙水 | 潮湿或滴水 | 灰岩 | 弱风化 | 节理裂隙较发育，呈板状、块状结构 | 无 | 岩体完整性和稳定性较差 | Ⅳ | Ⅲ | 672
581 | S1标左幅109期 | 3730 | 3750 | ZK | 掌子面前方0～20m（ZK3+710～ZK3+730）段，电磁波振幅变化较大，反射频率变化较大，同相轴相对连续 | 局部含裂隙水 | 潮湿或滴水 | 灰岩 | 弱风化 | 节理裂隙较发育，呈板状、块状结构 | 无 | 岩体完整性和稳定性较差 | Ⅳ | Ⅳ | 671
582 | S1标左幅110期 | 3750 | 3770 | ZK | 掌子面前方0～15m（ZK3+730～ZK3+745）段，电磁波振幅变化较小，反射频率变化较小，同相轴相对连续 | 局部含裂隙水 | 潮湿或滴水 | 灰岩 | 弱风化 | 节理裂隙较发育，呈板状、块状结构 | 无 | 岩体完整性和稳定性较差 | Ⅳ | Ⅳ | 670
583 | S1标左幅111期 | 3770 | 3790 | ZK | 掌子面前方中部至左侧0～13m（ZK3+750～ZK3+763）段，电磁波振幅变化较大，反射频率变化较大，同相轴不连续 | 局部含裂隙水 | 潮湿或滴水 | 灰岩 | 弱风化 | 节理裂隙较发育，呈板状、块状结构 | 无 | 岩体完整性和稳定性较差 | Ⅳ | Ⅳ | 669
584 | S1标左幅112期 | 3790 | 3810 | ZK | 掌子面前方中部0～20m（ZK3+770～ZK3+790）段，电磁波振幅变化较大，反射频率变化较大，同相轴不连续 | 局部含裂隙水 | 潮湿或滴水 | 灰岩 | 弱风化 | 节理裂隙较发育，呈板状、块状结构 | 无 | 岩体完整性和稳定性较差 | Ⅳ | Ⅳ | 668
585 | S1标左幅113期 | 3810 | 3830 | ZK | 掌子面前方中部至左侧0～10m（ZK3+790～ZK3+800）段，电磁波振幅变化较大，反射频率变化较大，同相轴不连续 | 局部含裂隙水 | 潮湿或滴水 | 灰岩 | 弱风化 | 节理裂隙较发育，呈板状、块状结构 | 无 | 岩体完整性和稳定性较差 | Ⅳ | Ⅳ | 667
586 | S1标左幅114期 | 3830 | 3850 | ZK | 掌子面前方0～20m（ZK3+810～ZK3+830）段，电磁波振幅变化较小，反射频率变化较小，同相轴连续 | 局部含裂隙水 | 潮湿或滴水 | 灰岩 | 弱风化 | 节理裂隙较发育，呈块状结构 | 无 | 岩体完整性和稳定性较差 | Ⅳ | Ⅳ | 666
587 | S1标左幅115期 | 3850 | 3870 | ZK | 掌子面前方0～20m（ZK3+830～ZK3+850）段，电磁波振幅变化较大，反射频率变化较小，同相轴相对连续 | 局部含裂隙水 | 潮湿或滴水 | 灰岩 | 弱风化 | 节理裂隙较发育，呈板状、块状结构 | 无 | 岩体完整性和稳定性较差 | Ⅳ | Ⅳ | 665
588 | S1标左幅116期 | 3870 | 3890 | ZK | 掌子面前方0～20m（ZK3+850～ZK3+870）段，电磁波振幅变化较大，反射频率变化较大，同相轴相对连续 | 局部含裂隙水 | 潮湿或滴水 | 白云质灰岩 | 弱风化 | 节理裂隙较发育，呈块状、碎裂状结构 | 无 | 岩体完整性和稳定性较差 | Ⅳ | Ⅳ | 664
589 | S1标左幅117期 | 3890 | 3910 | ZK | 掌子面前方0～20m（ZK3+870～ZK3+890）段，电磁波振幅变化较大，反射频率变化较大，同相轴不连续 | 局部含裂隙水 | 潮湿或滴水 | 白云质灰岩 | 弱风化 | 节理裂隙较发育，呈块状、板状结构 | 无 | 岩体完整性和稳定性较差 | Ⅳ | Ⅳ | 663
590 | S1标左幅118期 | 3910 | 3930 | ZK | 掌子面前方左侧至中部0～13m（ZK3+890～ZK3+903）段，电磁波振幅变化较大，反射频率变化较小，同相轴不连续 | 局部含裂隙水 | 潮湿或滴水 | 灰岩 | 弱风化 | 节理裂隙较发育，呈块状、板状结构 | 无 | 岩体完整性和稳定性较差 | Ⅳ | Ⅳ | 662
591 | S1标左幅119期 | 3930 | 3950 | ZK | 掌子面前方0～20m（ZK3+910～ZK3+930）段，电磁波振幅变化大，反射频率变化大，同相轴不连续 | 局部含裂隙水 | 潮湿或滴水 | 薄层状灰岩 | 弱风化 | 节理裂隙发育，呈块状、碎裂状结构 | 无 | 岩体完整性和稳定性较差～差 | Ⅳ | Ⅳ | 661
592 | S1标左幅120期 | 3950 | 3970 | ZK | 掌子面前方0～20m（ZK3+930～ZK3+950）段，电磁波振幅变化大，反射频率变化小，同相轴相对连续 | 局部含裂隙水 | 潮湿或滴水 | 灰岩 | 弱风化 | 节理裂隙较发育 | 无 | 岩体完整性和稳定性较差～差 | Ⅳ | Ⅳ | 660
593 | S1标左幅121期 | 3970 | 3990 | ZK | 掌子面前方中部0～15m（ZK3+950～ZK3+965）段，电磁波振幅变化大，反射频率变化大，同相轴不连续 | 局部含裂隙水 | 潮湿或滴水 | 灰岩 | 弱风化 | 节理裂隙较发育 | 无 | 岩体完整性和稳定性较差～差 | Ⅳ | Ⅳ | 659
594 | S1标左幅122期 | 3990 | 4010 | ZK | 掌子面前方中部至左侧0～10m（ZK3+970～ZK3+980）段，电磁波振幅变化大，反射频率变化大，同相轴不连续 | 局部含裂隙水 | 潮湿或滴水 | 灰岩 | 弱风化 | 节理裂隙较发育 | 无 | 岩体完整性和稳定性较差～差 | Ⅳ | Ⅳ | 658
595 | S1标左幅123期 | 4010 | 4030 | ZK | 掌子面前方0～15m（ZK3+990～ZK4+005）段，电磁波振幅变化大，反射频率变化大，同相轴不连续 | 局部含裂隙水 | 潮湿或滴水 | 灰岩 | 弱风化 | 节理裂隙较发育 | 无 | 岩体完整性和稳定性较差～差 | Ⅳ | Ⅳ | 657
596 | S1标左幅124期 | 4030 | 4050 | ZK | 掌子面前方中部至左侧0～15m（ZK4+010～ZK4+025）段，电磁波振幅变化大，反射频率变化大，同相轴不连续 | 局部含裂隙水 | 潮湿或滴水 | 灰岩 | 弱风化 | 节理裂隙较发育 | 无 | 岩体完整性和稳定性较差～差 | Ⅳ | Ⅳ | 656
597 | S1标左幅125期 | 4050 | 4070 | ZK | 掌子面前方0～20m（ZK4+030～ZK4+050）段，电磁波振幅变化小，反射频率变化大，同相轴相对连续 | 局部含裂隙水 | 潮湿或滴水 | 灰岩 | 弱风化 | 节理裂隙较发育 | 无 | 岩体完整性和稳定性较差～差 | Ⅳ | Ⅳ
598 | S1标左幅126期 | 4070 | 4090 | ZK | 掌子面前方0～20m（ZK4+050～ZK4+070）段，电磁波振幅变化小，反射频率变化小，同相轴相对连续 | 局部含裂隙水 | 潮湿或滴水 | 灰岩 | 弱风化 | 节理裂隙较发育 | 无 | 岩体完整性和稳定性较差～差 | Ⅳ | Ⅳ
599 | S1标左幅127期 | 4090 | 4110 | ZK | 掌子面前方中部至右侧0～15m（ZK4+070～ZK4+085）段，电磁波振幅变化大，反射频率变化大，同相轴不连续 | 局部含裂隙水 | 潮湿或滴水 | 灰岩 | 弱风化 | 节理裂隙较发育 | 无 | 岩体完整性和稳定性较差～差 | Ⅳ | Ⅳ
600 | S1标左幅128期 | 4110 | 4130 | ZK | 掌子面前方中部至左侧0～15m（ZK4+090～ZK4+105）段，电磁波振幅变化大，反射频率变化大，同相轴不连续 | 局部含裂隙水 | 潮湿或滴水 | 灰岩 | 弱风化 | 节理裂隙较发育 | 无 | 岩体完整性和稳定性较差～差 | Ⅳ | Ⅳ
601 | S1标左幅129期 | 4130 | 4150 | ZK | 掌子面前方0～10m（ZK4+110～ZK4+120）段，电磁波振幅变化大，反射频率变化大，同相轴不连续 | 局部含裂隙水 | 潮湿或滴水 | 灰岩 | 弱风化 | 节理裂隙较发育 | 无 | 岩体完整性和稳定性较差～差 | Ⅳ | Ⅳ
602 | S1标左幅130期 | 4150 | 4170 | ZK | 掌子面前方0～20m（ZK4+130～ZK4+150）段，电磁波振幅变化较大，反射频率变化较大，同相轴相对连续 | 局部含裂隙水 | 潮湿或滴水 | 灰岩 | 弱风化 | 节理裂隙较发育 | 无 | 岩体完整性和稳定性较差～差 | Ⅳ | Ⅳ
603 | S1标左幅131期 | 4170 | 4190 | ZK | 掌子面前方0～20m（ZK4+150～ZK4+170）段，电磁波振幅变化较小，反射频率变化较小，同相轴相对连续 | 局部含裂隙水 | 潮湿或滴水 | 灰岩 | 弱风化 | 节理裂隙较发育 | 无 | 岩体完整性和稳定性较差～差 | Ⅳ | Ⅳ
604 | S1标左幅132期 | 4190 | 4210 | ZK | 掌子面前方0～20m（ ZK4+170～ZK4+190）段，电磁波振幅变化较大，反射频率变化较小，同相轴相对连续 | 局部含裂隙水 | 潮湿或滴水 | 灰岩 | 弱风化 | 节理裂隙较发育 | 无 | 岩体完整性和稳定性较差～差 | Ⅳ | Ⅳ
605 | S1标左幅133期 | 4210 | 4230 | ZK | 掌子面前方0～20m（ ZK4+190～ZK4+210）段，电磁波振幅变化较小，反射频率变化较小，同相轴相对连续 | 局部含裂隙水 | 潮湿或滴水 | 灰岩 | 弱风化 | 节理裂隙较发育 | 无 | 岩体完整性和稳定性较差～差 | Ⅳ | Ⅳ
606 | S1标左幅134期 | 4230 | 4250 | ZK | 掌子面前方0～20m（ZK4+210～ZK4+230）段，电磁波振幅变化较大，反射频率变化较大，同相轴相对连续 | 局部含裂隙水 | 潮湿或滴水 | 灰岩 | 弱风化 | 节理裂隙较发育 | 无 | 岩体完整性和稳定性较差～差 | Ⅳ | Ⅳ
607 | S1标左幅135期 | 4250 | 4270 | ZK | 掌子面前方0～20m（ZK4+230～ZK4+250）段，电磁波振幅变化较小，反射频率变化较小，同相轴相对连续 | 局部含裂隙水 | 潮湿或滴水 | 灰岩 | 弱风化 | 节理裂隙较发育 | 无 | 岩体完整性和稳定性较差～差 | Ⅳ | Ⅳ
608 | S1标左幅136期 | 4270 | 4290 | ZK | 掌子面前方左侧0～13m（ZK4+250～ZK4+263）段，电磁波振幅变化较大，反射频率变化较大 | 局部含裂隙水 | 潮湿或滴水 | 灰岩 | 弱风化 | 节理裂隙较发育 | 无 | 岩体完整性和稳定性较差～差 | Ⅳ | Ⅳ
609 | S1标左幅137期 | 4290 | 4310 | ZK | 掌子面前方右侧0～13m（ZK4+270～ZK4+283）段，电磁波振幅变化较大，反射频率变化较大，同相轴不连续 | 局部含裂隙水 | 潮湿或滴水 | 灰岩 | 弱风化 | 节理裂隙较发育 | 无 | 岩体完整性和稳定性较差～差 | Ⅳ | Ⅳ
610 | S2标左幅73期 | 5710 | 5720 | ZK | 掌子面 前方 0～15m（K5+ 710～K5+725）段，电磁波振幅变化 小，反射 频率 高，同相轴 不连续 | 局部含基岩裂隙水 | 潮湿或滴水 | 灰岩 | 中风化 | 破碎，节理裂隙 较发育， 呈块状 、镶嵌 碎裂状 结构 | 无 | 岩体完整性、围岩自稳能力较差 | Ⅳ | Ⅳ | 744
611 | S2标左幅74期 | 5720 | 5730 | ZK | 掌子面 前方 0～15 m（K5+720 ～K5+735）段，电磁波振幅变化 小，反射 频率 低，同相轴 相对 连续 | 局部含基岩裂隙水 | 干燥 | 泥质粉砂岩、灰岩 | 中风化 | 岩体较破碎， 呈块状 结构 ，层间局部有软 弱夹层， | 无 | 岩体完整性、围岩自稳能力差 | Ⅳ | Ⅳ | 171
612 | S2标左幅75期 | 5730 | 5740 | ZK | 掌子面前方0~8m（ZK5+730~ZK5+738)段，电磁波振幅变化小，反射频率低，同相轴相对连续，推测围岩跟掌子面出露围岩基本相似 | 局部含基岩裂隙水 | 潮湿或滴水 | 泥质粉砂岩 | 中~强风化 | 岩体较破碎，节理裂隙较发育，呈块状、镶嵌状碎裂状结构，岩层建有软弱夹层 | 无 | 岩体完整性、围岩自稳能力较差 | Ⅳ | Ⅳ | 738
613 | S2标左幅75期 | 5730 | 5740 | ZK | 掌子面前方0~8m（ZK5+730~ZK5+738)段，电磁波振幅变化小，反射频率低，同相轴相对连续，推测围岩跟掌子面出露围岩基本相似 | 局部含基岩裂隙水 | 潮湿或滴水 | 泥质粉砂岩 | 中~强风化 | 岩体较破碎，节理裂隙较发育，呈块状、镶嵌状碎裂状结构，岩层建有软弱夹层 | 无 | 岩体完整性、围岩自稳能力较差 | Ⅳ | Ⅳ | 65
614 | S2标左幅76期 | 5740 | 5750 | ZK | 掌子面前方0~15m段，电磁波振幅变化小，反射频率高，同相轴相对连续 | 局部基岩裂隙水或溶蚀裂隙 | 潮湿或滴水 | 泥质粉砂岩、灰岩 | 中~强风化 | 节理裂隙较发育，呈块状、镶嵌碎裂状结构 | 无 | 岩体完整性较差，围岩自稳能力较差 | Ⅳ | Ⅳ | 52
615 | S2标左幅77期 | 5750 | 5760 | ZK | 掌子面前方0~15m段，电磁波振幅变化大，反射频率高，同相轴相对连续 | 局部基岩裂隙水或溶蚀裂隙 | 潮湿或滴水 | 泥质粉砂岩 | 中风化 | 节理裂隙较发育，期间有软弱夹层 | 无 | 岩体完整性较差，围岩自稳能力较差~差 | Ⅳ | Ⅳ | 51
616 | S2标左幅78期 | 5760 | 5770 | ZK | 掌子面前方0~15m段，电磁波振幅变化大，反射频率高，同相轴相对连续 | 局部含基岩裂隙水 | 潮湿或滴水 | 泥质粉砂岩、灰岩 | 中~强风化 | 节理裂隙发育，岩层间有软弱夹层，局部含基岩裂隙水 | 无 | 岩体完整性、围岩自稳能力差 | V | IV | 45
617 | S2标左幅79期 | 5770 | 5780 | ZK | 掌子面前方电测波振幅变化大，反射频率高，同相轴不连续 | 局部含基岩裂隙水 | 潮湿或滴水 | 泥质粉砂岩 | 中~强风化 | 节理裂隙发育，岩体破碎 | 无 | 岩体完整性、围岩自稳能力差 | IV | V | 740
618 | S2标左幅80期 | 5780 | 5790 | ZK | 掌子面前方电测波振幅变化大，反射频率高，同相轴不连续 | 局部含基岩裂隙水 | 潮湿或滴水 | 泥质粉砂岩 | 中风化 | 节理裂隙发育，岩体破碎 | 无 | 岩体完整性、围岩自稳能力差 | IV | IV | 742
619 | S2标左幅82期 | 5800 | 5810 | ZK | 掌子面前方电测波振幅变化大，反射频率高，同相轴不连续 | 局部含基岩裂隙水 | 潮湿或滴水 | 泥质粉砂岩 | 中风化 | 节理裂隙发育，岩体破碎 | 无 | 岩体完整性、围岩自稳能力差 | IV | IV | 747
620 | S2标左幅83期 | 5810 | 5820 | ZK | 前方0～15m（K5+810～K5+825）段，电磁波振幅变化大，反射频率高，同相轴不连续 | 地下水较发育 | 潮湿或滴水 | 粉砂岩、灰岩 | 中~强风化 | 薄～中厚层状 | 无 | 自稳能力差 | Ⅴ级 | 无
621 | S2左幅84期 | 5820 | 5840 | ZK | 掌子面 前方 0～25 m（K5+ 820 ～K5+845 ）段，电磁波振幅变化 大，反射 频率高 ， 同相轴 不连续 | 地下水较发育 | 潮湿或滴水 | 泥质粉砂岩 、灰岩 岩 | 中~强风化 | 薄~中厚层状 | 无 | 自稳能力差 | V | 无 | 748
622 | S2标左幅105期 | 6040 | 6050 | ZK | 掌子面前方0～15m（K6+040～K6+055）段，电磁波振幅变化大，反射频率低，同相轴相对连续 | 局部含裂隙水 | 潮湿或滴水 | 灰岩夹轻变质页岩 | 弱风化 | 节理裂隙较发育，呈块状、镶嵌碎裂状结构，层间有软弱夹层 | 无 | 岩体完整性、围岩自稳能力较差 | Ⅳ | Ⅳ
623 | S2标左幅106期 | 6050 | 6060 | ZK | 掌子面 前方 0～15 m（K6+050～K6+065）段，电磁波振幅变化 小，反射 频率 低，同相轴 相对 连续 | 局部含基岩裂隙水 | 潮湿或滴水 | 泥质粉砂岩、灰岩 | 弱风化 | 节理裂隙较发育，呈块状、镶嵌碎裂状结构 | 无 | 岩体完整性、围岩自稳能力较差 | Ⅳ | Ⅳ | 743
624 | S2标左幅107期 | 6060 | 6080 | ZK | 掌子面 前方 0～17m（K6+060～K6+077 ）段， 电磁波振幅变化 小，反射 频率 低，同相轴 相对 连续 | 局部含基岩裂隙水 | 干燥 | 灰岩 | 中风化 | 岩体较破碎， 呈块状 结构 ，层间局部有软 弱夹层， | 无 | 岩体完整性、围岩自稳能力差 | Ⅳ | Ⅳ | 745
625 | S2标左幅108期 | 6080 | 6100 | ZK | 掌子面前方0~25m段，电磁波振幅变化小，反射频率高，同相轴相对连续 | 局部基岩裂隙水或溶蚀裂隙 | 潮湿或滴水 | 泥质粉砂岩 | 中风化 | 节理裂隙较发育，期间有软弱夹层 | 无 | 岩体完整性较差，围岩自稳能力较差~差 | Ⅳ | Ⅳ | 50
626 | S2标左幅111期 | 6140 | 6160 | ZK | 掌子面前方0～10m（K6+140～K6+165）段，电磁波振幅变化小，反射频率低，同相轴相对连续 | 地下水较发育 | 干燥 | 泥质粉砂岩、灰岩 | 中风化 | 薄～中厚层状 | 无 | 自稳能力较差 | IV级 | 无
627 | S2标左幅112期 | 6160 | 6180 | ZK | 掌子面 前方 0～25 m（K6+160 ～K6+185 ）段，电磁波振幅变化 小，反射 频率低 ， 同相轴 相对 连续 | 地下水较发育 | 潮湿或滴水 | 泥质粉砂岩 、灰岩 | 中风化 | 薄~中厚层结构 | 无 | 自稳能力差 | IV级 | 无
628 | S2左幅113期 | 6180 | 6200 | ZK | 掌子面 前方 0～10 m（K6+180 ～K6+190 ）段，电磁波振幅变化 小，反射 频率低 ， 同相轴 不连续 | 地下水较发育 | 潮湿或滴水 | 泥质粉砂岩、灰岩 | 中~强风化 | 薄~中厚层 | 无 | 自稳能力差或较差 | IV级 | 无
629 | S2左幅 | 6200 | 6220 | ZK | 掌子面 前方 0～25 m（K6+200 ～K6+225 ）段，电磁波振幅变化 大，反射 频率高 ， 同相轴 不连续 | 局部含基岩裂隙水 | 潮湿或滴水 | 泥质粉砂岩、灰岩 | 强~中风化 | 薄~中厚层结构 | 无 | 自稳能力较差 | V | 无
630 | S2标右幅107期 | 6275 | 6285 | ZK | 掌子面前方中部至右侧0～15m（K6+275～K6+290）段，电磁波振幅变化大，反射频率高，同相轴不连续， | 局部含裂隙水 | 潮湿或滴水 | 泥质粉砂岩、灰岩 | 弱~强风化 | 节理裂隙发育，呈块状、碎裂状结构，裂隙间有软弱夹层 | 无 | 岩体完整性和稳定性较差～差 | V | V
631 | S2左幅142期 | 6665 | 6685 | ZK | 掌子面前方 0～10m（K6+ 665～K6+ 675 ）段，电磁波局部振幅变化振幅变化 小，反射频率低 | 总体较发育 | 潮湿或滴水 | 泥质粉砂岩、灰岩 | 中风化 | 薄～ 中厚层状 | 无 | 自稳能力较差 | Ⅳ级 | Ⅳ级 | 3274
632 | S2左幅143期 | 6685 | 6705 | ZK | 掌子面前方0～5m（K6+ 685 ～K6+ 690）、15～25m（K6+700 ～K6+710）段，电磁波振幅变化小，反射频率低 | 总体较发育 | 干燥 | 泥质粉砂岩、灰岩 | 中风化 | 薄～ 中厚层状 | 无 | 自稳能力较差 | Ⅳ级 | Ⅳ级 | 3275
633 | S3标左幅100期 | 8320 | 8300 | ZK | 掌子面前方ZK8+314-ZK8+310中部位置电磁波信号快速衰减，信号振幅强 | 局部含基岩裂隙水 | 干燥 | 泥灰岩 | 中风化 | 节理裂隙较发育，岩体较破碎，局部破碎，裂隙块状结构，受地质构造影响 | 无 | 岩体完整性、围岩自稳能力差 | III | IV | 42
634 | S3标左幅99期 | 8340 | 8320 | ZK | 掌子面前方ZK8+334-ZK8+330左侧位置电磁波信号快速衰减，表现为均匀的低频信号，信号振幅强且多次震荡 | 局部含基岩裂隙水 | 潮湿 | 泥灰岩 | 中风化 | 节理裂隙较发育，岩体较破碎，局部破碎，裂隙块状结构，受地质构造影响 | 无 | 岩体完整性、围岩自稳能力差 | III | IV | 43
635 | S3标左幅98期 | 8350 | 8340 | ZK | 掌子面前方ZK8+348-ZK8+345左侧位置电磁波信号快速衰减，表现为均匀的低频信号，信号振幅强且多次震荡 | 局部含基岩裂隙水 | 干燥 | 泥灰岩 | 中风化 | 节理裂隙较发育，岩体破碎~较破碎，碎裂状结构 | 无 | 岩体完整性、围岩自稳能力差 | III | IV | 44
636 | S3标左幅97期 | 8370 | 8350 | ZK | 掌子面前方ZK8+377~ZK8+350区段范围内，电磁波反射信号较为均一，同相轴连续，反射振幅较弱。 | 局部基岩裂隙水或溶蚀裂隙 | 潮湿 | 泥灰岩 | 中风化 | 节理裂隙较发育，岩体较破碎，裂隙块状结构 | 无 | 岩体完整性较差，围岩自稳能力一般 | III | IV
637 | S3标左幅97期 | 8370 | 8350 | ZK | 掌子面前方ZK8+377~ZK8+350区段范围内，电磁波反射信号较为均一，同相轴连续，反射振幅较弱。 | 局部基岩裂隙水或溶蚀裂隙 | 潮湿 | 泥灰岩 | 中风化 | 节理裂隙较发育，岩体较破碎，裂隙块状结构 | 无 | 岩体完整性较差，围岩自稳能力一般 | III | IV | 63

## 施工进度
| PROG_NAME | 掌子面编号 | 采集时间 | 掌子面进度 | 超前支护 | 二衬 | 仰拱
14 | S2 | 右幅 | 2020-08-28 12:00 | 6994.1 | 6994.1 | 6721 | 6815
15 | S3 | 右幅 | 2020-08-28 12:00 | 7825.3 | 7825.3 | 8106.7 | 7975.4
16 | S2 | 右幅 | 2020-08-27 12:00 | 6988.1 | 6988.1 | 6721 | 6805
17 | S3 | 右幅 | 2020-08-27 12:00 | 7825.3 | 7825.3 | 8118.5 | 7985.4
18 | S2 | 右幅 | 2020-08-26 12:00 | 6982.1 | 6982.1 | 6721 | 6805
19 | S2 | 右幅 | 2020-08-26 12:00 | 6982.1 | 6982.1 | 6721 | 6805
20 | S3 | 右幅 | 2020-08-26 12:00 | 7829 | 7829 | 8067.2 | 7992
21 | S2 | 右幅 | 2020-08-25 12:00 | 6977.1 | 6977.1 | 6709 | 6805
22 | S3 | 右幅 | 2020-08-25 12:00 | 7827.8 | 7827.8 | 8130.3 | 7983.9
23 | S2 | 右幅 | 2020-08-24 12:00 | 6972.1 | 6972.1 | 6709 | 6805
24 | S3 | 右幅 | 2020-08-24 12:00 | 7829.3 | 7829.3 | 8130.3 | 7985.4
25 | S3 | 右幅 | 2020-08-24 12:00 | 7834 | 7834 | 8079.1 | 7992
26 | S2 | 右幅 | 2020-08-23 12:00 | 6966.1 | 6966.1 | 6699 | 6795
27 | S3 | 右幅 | 2020-08-23 12:00 | 7831.3 | 7831.3 | 8130.3 | 7985.4
28 | S2 | 右幅 | 2020-08-22 12:00 | 6960.1 | 6960.1 | 6699 | 6795
29 | S3 | 右幅 | 2020-08-22 12:00 | 7834.3 | 7834.3 | 8130.3 | 7985.4
30 | S2 | 右幅 | 2020-08-21 12:00 | 6954.1 | 6954.1 | 6687 | 6785
31 | S3 | 右幅 | 2020-08-21 12:00 | 7839.3 | 7839.3 | 8142.1 | 7985.4
32 | S3 | 右幅 | 2020-08-21 12:00 | 7840.5 | 7840.5 | 8079.1 | 8013
33 | S2 | 右幅 | 2020-08-20 12:00 | 6949.1 | 6949.1 | 6687 | 6785
34 | S3 | 右幅 | 2020-08-20 12:00 | 7843.3 | 7843.3 | 8142.1 | 7995.4
37 | S2 | 右幅 | 2020-08-19 12:00 | 6943.1 | 6943.1 | 6737 | 6775
38 | S3 | 右幅 | 2020-08-19 12:00 | 7847.8 | 7847.8 | 8078 | 7995.4
39 | S2 | 右幅 | 2020-08-18 12:00 | 6937.1 | 6937.1 | 6687 | 6765
40 | S3 | 右幅 | 2020-08-18 12:00 | 7854 | 7854 | 8142.1 | 7995.4
41 | S2 | 右幅 | 2020-08-17 12:00 | 6932.1 | 6932.1 | 6675 | 6765
42 | S3 | 右幅 | 2020-08-17 12:00 | 7860.1 | 7860.1 | 8142.1 | 8005.4
43 | S3 | 右幅 | 2020-08-17 12:00 | 7864 | 7864 | 8141.6 | 8013
44 | S2 | 右幅 | 2020-08-16 12:00 | 6926.1 | 6926.1 | 6669 | 6759
45 | S3 | 右幅 | 2020-08-16 12:00 | 7866.1 | 7866.1 | 8148.1 | 8011.4
46 | S3 | 右幅 | 2020-08-14 12:00 | 7881 | 7881 | 8141.6 | 8024
47 | S3 | 右幅 | 2020-08-13 12:00 | 7885 | 7885 | 8141.6 | 8024
48 | S3 | 右幅 | 2020-08-10 12:00 | 7899 | 7899 | 8141.6 | 8035
2 | S3 | 右幅 | 2020-08-05 12:00 | 7914.5 | 7914.5 | 8141.6 | 8056
5 | S2 | 右幅 | 2020-08-04 12:00 | 6880.3 | 6880.3 | 6667 | 6725
8 | S3 | 右幅 | 2020-08-04 12:00 | 7918 | 7918 | 8141.6 | 8056
13 | S2 | 右幅 | 2020-08-03 12:00 | 6877.3 | 6877.3 | 6656 | 6725
35 | S2 | 右幅 | 2020-08-02 12:00 | 6874.8 | 6874.8 | 6656 | 6725
36 | S3 | 右幅 | 2020-08-02 12:00 | 7930 | 7930 | 8151.8 | 8067
49 | S2 | 右幅 | 2020-08-01 12:00 | 6872.4 | 6872.4 | 6656 | 6705
56 | S2 | 右幅 | 2020-07-31 12:00 | 6870 | 6870 | 6656 | 6705
57 | S2 | 右幅 | 2020-07-30 12:00 | 6868 | 6868 | 6644 | 6705
60 | S2 | 右幅 | 2020-07-29 12:00 | 6867 | 6867 | 6644 | 6695
61 | S2 | 右幅 | 2020-07-28 12:00 | 6866 | 6866 | 6644 | 6695
62 | S2 | 右幅 | 2020-07-27 12:00 | 6864 | 6864 | 6632 | 6695
63 | S2 | 右幅 | 2020-07-26 12:00 | 6862 | 6862 | 6632 | 6695
64 | S2 | 右幅 | 2020-07-25 12:00 | 6861 | 6861 | 6632 | 6685
65 | S2 | 右幅 | 2020-07-24 12:00 | 6860 | 6860 | 6620 | 6685
66 | S2 | 右幅 | 2020-07-23 12:00 | 6858.5 | 6858.5 | 6620 | 6675
67 | S3 | 右幅 | 2020-07-23 12:00 | 7972 | 7972 | 8162.6 | 8096
68 | S2 | 右幅 | 2020-07-22 12:00 | 6857.5 | 6857.5 | 6620 | 6675
69 | S2 | 右幅 | 2020-07-21 12:00 | 6856.5 | 6856.5 | 6608 | 6675
70 | S2 | 右幅 | 2020-07-20 12:00 | 6855.5 | 6855.5 | 6608 | 6665
72 | S2 | 右幅 | 2020-07-19 12:00 | 6854 | 6854 | 6596 | 6665
73 | S2 | 右幅 | 2020-07-19 12:00 | 6854 | 6854 | 6596 | 6655
74 | S2 | 右幅 | 2020-07-18 12:00 | 6851.5 | 6851.5 | 6596 | 6655
75 | S2 | 右幅 | 2020-07-17 12:00 | 6849 | 6849 | 6584 | 6655
76 | S2 | 右幅 | 2020-07-16 12:00 | 6845.4 | 6845.4 | 6584 | 6655
77 | S2 | 右幅 | 2020-07-15 12:00 | 6843 | 6843 | 6584 | 6655
78 | S2 | 右幅 | 2020-07-14 12:00 | 6838.8 | 6838.8 | 6574 | 6655
79 | S3 | 右幅 | 2020-07-14 12:00 | 8019.5 | 8019.5 | 8184.2 | 8116
80 | S2 | 右幅 | 2020-07-13 12:00 | 6834 | 6834 | 6574 | 6655
81 | S2 | 右幅 | 2020-07-12 12:00 | 6829 | 6829 | 6574 | 6645
82 | S3 | 右幅 | 2020-07-12 12:00 | 8030 | 8030 | 8184.2 | 8125
83 | S2 | 右幅 | 2020-07-11 12:00 | 6824 | 6824 | 6574 | 6645
84 | S2 | 右幅 | 2020-07-11 12:00 | 6824.2 | 6824.2 | 6574 | 6645
85 | S2 | 右幅 | 2020-07-10 12:00 | 6819 | 6819 | 6574 | 6645
50 | S2 | 右幅 | 2020-07-09 12:00 | 6814.2 | 6814.2 | 6574 | 6645
51 | S2 | 右幅 | 2020-07-08 12:00 | 6809.4 | 6809.4 | 6574 | 6630
52 | S2 | 右幅 | 2020-07-07 12:00 | 6804.6 | 6804.6 | 6562 | 6630
53 | S2 | 右幅 | 2020-07-06 12:00 | 6799.8 | 6799.8 | 6562 | 6630
54 | S2 | 右幅 | 2020-07-05 12:00 | 6794.2 | 6794.2 | 6562 | 6630
55 | S2 | 右幅 | 2020-07-04 12:00 | 6788.4 | 6788.4 | 6562 | 6615
58 | S2 | 右幅 | 2020-07-03 12:00 | 6782.8 | 6782.8 | 6562 | 6615
59 | S3 | 右幅 | 2020-07-03 12:00 | 8076 | 8076 | 8230.6 | 8144
71 | S2 | 右幅 | 2020-07-02 12:00 | 6777.2 | 6777.2 | 6562 | 6615
86 | S2 | 右幅 | 2020-07-01 12:00 | 6771.6 | 6771.6 | 6550 | 6615
92 | S2 | 右幅 | 2020-06-30 12:00 | 6766 | 6766 | 6550 | 6605
93 | S2 | 右幅 | 2020-06-29 12:00 | 6761 | 6761 | 6550 | 6605
94 | S2 | 右幅 | 2020-06-28 12:00 | 6756 | 6756 | 6550 | 6605
95 | S2 | 右幅 | 2020-06-27 12:00 | 6751 | 6751 | 6538 | 6605
96 | S3 | 右幅 | 2020-06-27 12:00 | 8090.5 | 8090.5 | 8242.4 | 8166
97 | S2 | 右幅 | 2020-06-26 12:00 | 6746 | 6746 | 6538 | 6605
98 | S2 | 右幅 | 2020-06-25 12:00 | 6741.2 | 6741.2 | 6538 | 6595
99 | S3 | 右幅 | 2020-06-25 12:00 | 8094.5 | 8094.5 | 8242.4 | 8166
100 | S2 | 右幅 | 2020-06-24 12:00 | 6737 | 6737 | 6538 | 6595
101 | S3 | 右幅 | 2020-06-24 12:00 | 8097.5 | 8097.5 | 8242.4 | 8166
102 | S2 | 右幅 | 2020-06-23 12:00 | 6732.8 | 6732.8 | 6538 | 6595
103 | S3 | 右幅 | 2020-06-23 12:00 | 8101 | 8101 | 8242.4 | 8177
104 | S2 | 右幅 | 2020-06-22 12:00 | 6728.6 | 6728.6 | 6538 | 6595
105 | S2 | 右幅 | 2020-06-21 12:00 | 6724.4 | 6724.4 | 6526 | 6595
106 | S3 | 右幅 | 2020-06-21 12:00 | 8105.5 | 8105.5 | 8242.4 | 8187
107 | S2 | 右幅 | 2020-06-20 12:00 | 6720.2 | 6720.2 | 6526 | 6585
108 | S3 | 右幅 | 2020-06-20 12:00 | 8107 | 8107 | 8242.4 | 8187
109 | S2 | 右幅 | 2020-06-19 12:00 | 6717.2 | 6717.2 | 6526 | 6585
110 | S3 | 右幅 | 2020-06-19 12:00 | 8108 | 8108 | 8242.4 | 8187
111 | S2 | 右幅 | 2020-06-18 12:00 | 6714.2 | 6714.2 | 6514 | 6585
112 | S3 | 右幅 | 2020-06-18 12:00 | 8108 | 8108 | 8242.4 | 8187
113 | S2 | 右幅 | 2020-06-17 12:00 | 6710.6 | 6710.6 | 6514 | 6585
114 | S3 | 右幅 | 2020-06-17 12:00 | 8110 | 8110 | 8242.4 | 8187
115 | S2 | 右幅 | 2020-06-16 12:00 | 6707 | 6707 | 6514 | 6585
116 | S2 | 右幅 | 2020-06-15 12:00 | 6703.4 | 6703.4 | 6514 | 6585
117 | S2 | 右幅 | 2020-06-15 12:00 | 6703.4 |  | 6514 | 6585
118 | S3 | 右幅 | 2020-06-15 12:00 | 8112 | 8112 | 8242.4 | 8187
119 | S2 | 右幅 | 2020-06-14 12:00 | 6699.8 | 6699.8 | 6514 | 6575
120 | S2 | 右幅 | 2020-06-13 12:00 | 6695.8 | 6695.8 | 6514 | 6575
121 | S2 | 右幅 | 2020-06-12 12:00 | 6692.2 | 6692.2 | 6514 | 6575
122 | S2 | 右幅 | 2020-06-11 12:00 | 6688.2 | 6688.2 | 6514 | 6575
123 | S3 | 右幅 | 2020-06-11 12:00 | 8117.5 | 8117.5 | 8242.4 | 8187
124 | S2 | 右幅 | 2020-06-10 12:00 | 6684.6 | 6684.6 | 6514 | 6575
87 | S2 | 右幅 | 2020-06-09 12:00 | 6681 | 6681 | 6502 | 6555
88 | S2 | 右幅 | 2020-06-08 12:00 | 6676.8 | 6676.8 | 6502 | 6555
89 | S2 | 右幅 | 2020-06-07 12:00 | 6672.6 | 6672.6 | 6502 | 6555
90 | S2 | 右幅 | 2020-06-06 12:00 | 6668.4 | 6668.4 | 6502 | 6555
91 | S2 | 右幅 | 2020-06-05 12:00 | 6664.8 | 6664.8 | 6502 | 6545
129 | S3 | 右幅 | 2020-05-30 12:00 | 8120 | 8120 | 8242.4 | 8187
131 | S3 | 右幅 | 2020-05-27 12:00 | 8123 | 8123 | 8254.2 | 8197
132 | S3 | 右幅 | 2020-05-21 12:00 | 8123 | 8123 | 8254.2 | 8197
133 | S3 | 右幅 | 2020-05-17 12:00 | 8123 | 8123 | 8266.1 | 8208
134 | S3 | 右幅 | 2020-05-16 12:00 | 8123 | 8123 | 8266.1 | 8208
135 | S3 | 右幅 | 2020-05-15 12:00 | 8128.5 | 8128.5 | 8266.1 | 8208
136 | S3 | 右幅 | 2020-05-12 12:00 | 8138.5 | 8138.5 | 8266.1 | 8217
137 | S3 | 右幅 | 2020-05-11 12:00 | 8141 | 8141 | 8278.1 | 8223.5
138 | S3 | 右幅 | 2020-05-10 12:00 | 8147 | 8147 | 8278.1 | 8223.5
125 | S3 | 右幅 | 2020-05-09 12:00 | 8151.5 | 8151.5 | 8278.1 | 8223.5
126 | S3 | 右幅 | 2020-05-06 12:00 | 8166 | 8166 | 8290 | 8245
127 | S3 | 右幅 | 2020-05-05 12:00 | 8168 | 8168 | 8290 | 8245
128 | S3 | 右幅 | 2020-05-04 12:00 | 8172 | 8172 | 8302 | 8256.5
130 | S3 | 右幅 | 2020-05-03 12:00 | 8178 | 8178 | 8313.8 | 8256.5
139 | S3 | 右幅 | 2020-05-01 12:00 | 8189.5 | 8189.5 | 8313.8 | 8268
149 | S3 | 右幅 | 2020-04-30 12:00 | 8196.5 | 8196.5 | 8325.6 | 8268
152 | S3 | 右幅 | 2020-04-28 12:00 | 8207 | 8207 | 8336.5 | 8280
153 | S3 | 右幅 | 2020-04-24 12:00 | 8226 | 8226 | 8348.4 | 8299
154 | S3 | 右幅 | 2020-04-21 12:00 | 8243 | 8243 | 8360.3 | 8308
155 | S3 | 右幅 | 2020-04-20 12:00 | 8247 | 8247 | 8360.3 | 8308
158 | S3 | 右幅 | 2020-04-17 12:00 | 8254 | 8254 | 8360.3 | 8319
159 | S3 | 右幅 | 2020-04-10 12:00 | 8271 | 8271 | 8385 | 8342
140 | S2 | 右幅 | 2020-04-08 12:00 | 6411 | 6411 | 6218 | 6292
141 | S2 | 右幅 | 2020-04-07 12:00 | 6406 | 6406 | 6218 | 6292
142 | S3 | 右幅 | 2020-04-07 12:00 | 8280 | 8280 | 8408.8 | 8353
143 | S2 | 右幅 | 2020-04-06 12:00 | 6401 | 6401 | 6218 | 6292
144 | S3 | 右幅 | 2020-04-06 12:00 | 8283 | 8283 | 8420.7 | 8353
145 | S2 | 右幅 | 2020-04-05 12:00 | 6396 | 6396 | 6218 | 6292
146 | S3 | 右幅 | 2020-04-05 12:00 | 8287 | 8287 | 8420.7 | 8365
147 | S2 | 右幅 | 2020-04-04 12:00 | 6390 | 6390 | 6218 | 6292
148 | S3 | 右幅 | 2020-04-04 12:00 | 8291 | 8291 | 8432.6 | 8376
150 | S2 | 右幅 | 2020-04-03 12:00 | 6385 | 6385 | 6218 | 6284
151 | S3 | 右幅 | 2020-04-03 12:00 | 8295 | 8295 | 8432.6 | 8376
156 | S2 | 右幅 | 2020-04-02 12:00 | 6380 | 6380 | 6218 | 6275
157 | S3 | 右幅 | 2020-04-02 12:00 | 8299 | 8299 | 8432.6 | 8376
160 | S2 | 右幅 | 2020-04-01 12:00 | 6376 | 6376 | 6218 | 6266
161 | S3 | 右幅 | 2020-04-01 12:00 | 8302 | 8302 | 8432.6 | 8388
169 | S2 | 右幅 | 2020-03-31 12:00 | 6372 | 6372 | 6218 | 6256
170 | S2 | 右幅 | 2020-03-30 12:00 | 6365 | 6365 | 6218 | 6256
172 | S2 | 右幅 | 2020-03-29 12:00 | 6358 | 6358 | 6218 | 6248
173 | S2 | 右幅 | 2020-03-28 12:00 | 6353 | 6353 | 6208 | 6248
174 | S2 | 右幅 | 2020-03-27 12:00 | 6348 | 6348 | 6208 | 6248
175 | S2 | 右幅 | 2020-03-26 12:00 | 6345 | 6345 | 6208 | 6248
176 | S2 | 右幅 | 2020-03-25 12:00 | 6342 | 6342 | 6208 | 6248
177 | S2 | 右幅 | 2020-03-24 12:00 | 6338 | 6338 | 6196 | 6248
178 | S2 | 右幅 | 2020-03-23 12:00 | 6334 | 6334 | 6196 | 6238
180 | S2 | 右幅 | 2020-03-22 12:00 | 6328 | 6328 | 6183 | 6238
182 | S2 | 右幅 | 2020-03-21 12:00 | 6321 | 6321 | 6183 | 6229
183 | S3 | 右幅 | 2020-03-21 12:00 | 8352 | 8352 | 8492 | 8433
184 | S2 | 右幅 | 2020-03-20 12:00 | 6315 | 6315 | 6183 | 6229
186 | S2 | 右幅 | 2020-03-19 12:00 | 6311 | 6311 | 6183 | 6229
187 | S3 | 右幅 | 2020-03-19 12:00 | 8365 | 8365 | 8532 | 8443
188 | S2 | 右幅 | 2020-03-18 12:00 | 6307 | 6307 | 6167 | 6216
189 | S2 | 右幅 | 2020-03-17 12:00 | 6304 | 6304 | 6167 | 6206
190 | S2 | 右幅 | 2020-03-16 12:00 | 6298 | 6298 | 6167 | 6206
191 | S3 | 右幅 | 2020-03-16 12:00 | 8380 | 8380 | 9492 | 8460
192 | S2 | 右幅 | 2020-03-15 12:00 | 6293 | 6293 | 6159 | 6196
193 | S2 | 右幅 | 2020-03-14 12:00 | 6291 | 6291 | 6159 | 6196
194 | S2 | 右幅 | 2020-03-13 12:00 | 6284 | 6284 | 6159 | 6196
196 | S2 | 右幅 | 2020-03-12 12:00 | 6280 | 6280 | 6159 | 6187
197 | S2 | 右幅 | 2020-03-11 12:00 | 6278 | 6278 | 6148 | 6178
198 | S2 | 右幅 | 2020-03-10 12:00 | 6276 | 6276 | 6148 | 6178
162 | S2 | 右幅 | 2020-03-09 12:00 | 6268 | 6268 | 6136 | 6178
163 | S2 | 右幅 | 2020-03-08 12:00 | 6264 | 6264 | 6136 | 6178
164 | S2 | 右幅 | 2020-03-07 12:00 | 6260 | 6260 | 6136 | 6168
165 | S2 | 右幅 | 2020-03-06 12:00 | 6257 | 6257 | 6136 | 6168
166 | S2 | 右幅 | 2020-03-05 12:00 | 6254 | 6254 | 6124 | 6159
167 | S2 | 右幅 | 2020-03-04 12:00 | 6246 | 6246 | 6124 | 6159
168 | S2 | 右幅 | 2020-03-04 12:00 | 6271 | 6271 | 6124 | 6159
171 | S2 | 右幅 | 2020-03-03 12:00 | 6243 | 6243 | 6124 | 6159
185 | S2 | 右幅 | 2020-03-02 12:00 | 6240 | 6240 | 6124 | 6159
199 | S2 | 右幅 | 2020-03-01 12:00 | 6233 | 6233 | 6113 | 6150
214 | S2 | 右幅 | 2020-02-29 12:00 | 6230 | 6230 | 6113 | 6150
215 | S2 | 右幅 | 2020-02-28 12:00 | 6228 | 6228 | 6101 | 6140
216 | S2 | 右幅 | 2020-02-27 12:00 | 6223 | 6223 | 6101 | 6130
217 | S2 | 右幅 | 2020-02-26 12:00 | 6219 | 6219 | 6101 | 6130
218 | S2 | 右幅 | 2020-02-25 12:00 | 6214 | 6214 | 6089 | 6130
219 | S3 | 右幅 | 2020-02-25 12:00 | 8474.8 | 8474.8 | 8651.4 | 8550
220 | S2 | 右幅 | 2020-02-24 12:00 | 6211 | 6211 | 6089 | 6120
221 | S3 | 右幅 | 2020-02-24 12:00 | 8479.8 | 8479.8 | 8651.4 | 8560
222 | S2 | 右幅 | 2020-02-23 12:00 | 6207 | 6207 | 6089 | 6120
223 | S3 | 右幅 | 2020-02-23 12:00 | 8484.8 | 8484.8 | 8663.2 | 8560
224 | S2 | 右幅 | 2020-02-22 12:00 | 6202 | 6202 | 6077 | 6120
225 | S3 | 右幅 | 2020-02-22 12:00 | 8489.8 | 8489.8 | 8663.2 | 8560
226 | S2 | 右幅 | 2020-02-21 12:00 | 6198 | 6198 | 6077 | 6120
227 | S3 | 右幅 | 2020-02-21 12:00 | 8493.8 | 8493.8 | 8675 | 8570
228 | S2 | 右幅 | 2020-02-20 12:00 | 6193 | 6193 | 6077 | 6110
229 | S3 | 右幅 | 2020-02-20 12:00 | 8498.8 | 8498.8 | 8675 | 8570
232 | S2 | 右幅 | 2020-02-19 12:00 | 6189 | 6189 | 6065 | 6110
233 | S3 | 右幅 | 2020-02-19 12:00 | 8502.8 | 8502.8 | 8686.8 | 8580
234 | S2 | 右幅 | 2020-02-18 12:00 | 6186 | 6186 | 6065 | 6110
235 | S3 | 右幅 | 2020-02-18 12:00 | 8506 | 8506 | 8686.8 | 8580
236 | S2 | 右幅 | 2020-02-17 12:00 | 6182 | 6182 | 6065 | 6110
237 | S3 | 右幅 | 2020-02-17 12:00 | 8510 | 8510 | 8686.8 | 8580
238 | S2 | 右幅 | 2020-02-16 12:00 | 6178 | 6178 | 6053 | 6098
239 | S3 | 右幅 | 2020-02-16 12:00 | 8515 | 8515 | 8698.6 | 8590
240 | S2 | 右幅 | 2020-02-15 12:00 | 6174 | 6174 | 6053 | 6098
241 | S3 | 右幅 | 2020-02-15 12:00 | 8519.5 | 8519.5 | 8698.6 | 8600
242 | S2 | 右幅 | 2020-02-14 12:00 | 6169 | 6169 | 6041 | 6088
243 | S3 | 右幅 | 2020-02-14 12:00 | 8524 | 8524 | 8698.6 | 8600
244 | S2 | 右幅 | 2020-02-13 12:00 | 6164 | 6164 | 6029 | 6088
245 | S3 | 右幅 | 2020-02-13 12:00 | 8527.5 | 8527.5 | 8710.4 | 8600
246 | S2 | 右幅 | 2020-02-12 12:00 | 6159 | 6159 | 6029 | 6080
247 | S3 | 右幅 | 2020-02-12 12:00 | 8530.5 | 8530.5 | 8710.4 | 8610
248 | S2 | 右幅 | 2020-02-11 12:00 | 6155 | 6155 | 6029 | 6080
249 | S3 | 右幅 | 2020-02-11 12:00 | 8534.5 | 8534.5 | 8710.4 | 8610
250 | S2 | 右幅 | 2020-02-10 12:00 | 6149 | 6149 | 6019 | 6080
251 | S3 | 右幅 | 2020-02-10 12:00 | 8537.5 | 8537.5 | 8710.4 | 8610
200 | S2 | 右幅 | 2020-02-09 12:00 | 6143 | 6143 | 6007 | 6070
201 | S3 | 右幅 | 2020-02-09 12:00 | 8540.5 | 8540.5 | 8710.4 | 8620
202 | S2 | 右幅 | 2020-02-08 12:00 | 6138 | 6138 | 6007 | 6070
203 | S3 | 右幅 | 2020-02-08 12:00 | 8545 | 8545 | 8710.4 | 8620
204 | S2 | 右幅 | 2020-02-07 12:00 | 6133 | 6133 | 5995 | 6070
205 | S3 | 右幅 | 2020-02-07 12:00 | 8549.5 | 8549.5 | 8722.2 | 8620
206 | S2 | 右幅 | 2020-02-06 12:00 | 6129 | 6129 | 5983 | 6062
207 | S3 | 右幅 | 2020-02-06 12:00 | 8554 | 8554 | 8722.2 | 8620
208 | S2 | 右幅 | 2020-02-05 12:00 | 6125 | 6125 | 5983 | 6062
209 | S3 | 右幅 | 2020-02-05 12:00 | 8559 | 8559 | 8722.2 | 8630
210 | S2 | 右幅 | 2020-02-04 12:00 | 6122 | 6122 | 5983 | 6054
211 | S3 | 右幅 | 2020-02-04 12:00 | 8564 | 8564 | 8722.2 | 8630
212 | S2 | 右幅 | 2020-02-03 12:00 | 6117 | 6117 | 5971 | 6044
213 | S3 | 右幅 | 2020-02-03 12:00 | 8568 | 8568 | 8722.2 | 8630
230 | S2 | 右幅 | 2020-02-02 12:00 | 6114 | 6114 | 5961 | 6034
231 | S3 | 右幅 | 2020-02-02 12:00 | 8572.5 | 8572.5 | 8722.2 | 8640
252 | S2 | 右幅 | 2020-02-01 12:00 | 6110 | 6110 | 5961 | 6024
253 | S3 | 右幅 | 2020-02-01 12:00 | 8575.5 | 8575.5 | 8722.2 | 8640
267 | S2 | 右幅 | 2020-01-31 12:00 | 6106 | 6106 | 5961 | 6024
268 | S3 | 右幅 | 2020-01-31 12:00 | 8579.5 | 8579.5 | 8722.2 | 8640
269 | S2 | 右幅 | 2020-01-30 12:00 | 6102 | 6102 | 5949 | 6024
270 | S3 | 右幅 | 2020-01-30 12:00 | 8583 | 8583 | 8722.2 | 8650
273 | S2 | 右幅 | 2020-01-29 12:00 | 6099 | 6099 | 5949 | 6014
274 | S3 | 右幅 | 2020-01-29 12:00 | 8586 | 8586 | 8722.2 | 8650
275 | S2 | 右幅 | 2020-01-28 12:00 | 6095 | 6095 | 5949 | 6014
276 | S3 | 右幅 | 2020-01-28 12:00 | 8588.8 | 8588.8 | 8722.2 | 8650
277 | S2 | 右幅 | 2020-01-27 12:00 | 6092 | 6092 | 5949 | 6014
278 | S3 | 右幅 | 2020-01-27 12:00 | 8594 | 8594 | 8722.2 | 8650
279 | S3 | 右幅 | 2020-01-26 12:00 | 8597 | 8597 | 8722.2 | 8660
285 | S2 | 右幅 | 2020-01-23 12:00 | 6089 | 6089 | 5949 | 6004
286 | S3 | 右幅 | 2020-01-23 12:00 | 8599 | 8599 | 8722.2 | 8670
287 | S2 | 右幅 | 2020-01-22 12:00 | 6084 | 6084 | 5949 | 6004
288 | S3 | 右幅 | 2020-01-22 12:00 | 8604 | 8604 | 8722.2 | 8680
289 | S2 | 右幅 | 2020-01-21 12:00 | 6078 | 6078 | 5949 | 6004
290 | S3 | 右幅 | 2020-01-21 12:00 | 8609 | 8609 | 8722.2 | 8690
291 | S2 | 右幅 | 2020-01-20 12:00 | 6075 | 6075 | 5949 | 6004
292 | S3 | 右幅 | 2020-01-20 12:00 | 8614 | 8614 | 8722.2 | 8690
295 | S2 | 右幅 | 2020-01-19 12:00 | 6072 | 6072 | 5949 | 6004
296 | S3 | 右幅 | 2020-01-19 12:00 | 8617.5 | 8617.5 | 8722.2 | 8690
297 | S2 | 右幅 | 2020-01-18 12:00 | 6068 | 6068 | 5949 | 5994
298 | S3 | 右幅 | 2020-01-18 12:00 | 8621 | 8621 | 8722.2 | 8690
299 | S2 | 右幅 | 2020-01-17 12:00 | 6064 | 6064 | 5949 | 5994
300 | S3 | 右幅 | 2020-01-17 12:00 | 8625 | 8625 | 8734 | 8700
301 | S2 | 右幅 | 2020-01-16 12:00 | 6060 | 6060 | 5949 | 5984
302 | S3 | 右幅 | 2020-01-16 12:00 | 8630 | 8630 | 8734 | 8700
303 | S2 | 右幅 | 2020-01-15 12:00 | 6057 | 6057 | 5937 | 5984
304 | S3 | 右幅 | 2020-01-15 12:00 | 8634.5 | 8634.5 | 8745.8 | 8700
305 | S3 | 右幅 | 2020-01-15 12:00 | 8634.5 | 8658.3 | 8745.8 | 8700
306 | S2 | 右幅 | 2020-01-14 12:00 | 6055 | 6055 | 5937 | 5974
307 | S3 | 右幅 | 2020-01-14 12:00 | 8637.5 | 8637.5 | 8745.8 | 8700
308 | S3 | 右幅 | 2020-01-14 12:00 | 8637.5 | 8658.3 | 8745.8 | 8700
309 | S2 | 右幅 | 2020-01-13 12:00 | 6053 | 6053 | 5937 | 5974
310 | S3 | 右幅 | 2020-01-13 12:00 | 8639.5 | 8639.5 | 8757.6 | 8700
311 | S3 | 右幅 | 2020-01-13 12:00 | 8639.5 | 8658.3 | 8757.6 | 8700
312 | S2 | 右幅 | 2020-01-12 12:00 | 6050 | 6050 | 5937 | 5974
313 | S3 | 右幅 | 2020-01-12 12:00 | 8642.5 | 8642.5 | 8757.6 | 8710
314 | S3 | 右幅 | 2020-01-12 12:00 | 8642.5 | 8658.3 | 8757.6 | 8710
315 | S2 | 右幅 | 2020-01-11 12:00 | 6048 | 6048 | 5925 | 5962
316 | S3 | 右幅 | 2020-01-11 12:00 | 8645.5 | 8645.5 | 8757.6 | 8710
317 | S3 | 右幅 | 2020-01-11 12:00 | 8645.5 | 8658.3 | 8757.6 | 8710
318 | S2 | 右幅 | 2020-01-10 12:00 | 6046 | 6046 | 5925 | 5962
319 | S3 | 右幅 | 2020-01-10 12:00 | 8651.3 | 8651.3 | 8769.4 | 8720
320 | S3 | 右幅 | 2020-01-10 12:00 | 8651.3 | 8658.3 | 8769.4 | 8720
254 | S2 | 右幅 | 2020-01-09 12:00 | 6043 | 6043 | 5925 | 5962
255 | S3 | 右幅 | 2020-01-09 12:00 | 8655.3 | 8655.3 | 8769.4 | 8720
256 | S3 | 右幅 | 2020-01-09 12:00 | 8655.3 | 8658.3 | 8769.4 | 8720
257 | S2 | 右幅 | 2020-01-08 12:00 | 6040 | 6040 | 5925 | 5962
258 | S3 | 右幅 | 2020-01-08 12:00 | 8658.3 | 8658.3 | 8769.4 | 8720
259 | S2 | 右幅 | 2020-01-07 12:00 | 6036 | 6036 | 5913 | 5954
260 | S3 | 右幅 | 2020-01-07 12:00 | 8661.3 | 8661.3 | 8769.4 | 8720
261 | S2 | 右幅 | 2020-01-06 12:00 | 6032 | 6032 | 5913 | 5944
262 | S3 | 右幅 | 2020-01-06 12:00 | 8663.3 | 8663.3 | 8781.2 | 8730
263 | S2 | 右幅 | 2020-01-05 12:00 | 6027 | 6027 | 5913 | 5944
264 | S3 | 右幅 | 2020-01-05 12:00 | 8666.3 | 8666.3 | 8781.2 | 8730
265 | S2 | 右幅 | 2020-01-04 12:00 | 6022 | 6022 | 5913 | 5944
266 | S3 | 右幅 | 2020-01-04 12:00 | 8668.3 | 8668.3 | 8781.2 | 8730
271 | S2 | 右幅 | 2020-01-03 12:00 | 6017 | 6017 | 5913 | 5944
272 | S3 | 右幅 | 2020-01-03 12:00 | 8668.3 | 8668.3 | 8793 | 8730
293 | S2 | 右幅 | 2020-01-02 12:00 | 6012 | 6012 | 5901 | 5932
294 | S3 | 右幅 | 2020-01-02 12:00 | 8670.3 | 8670.3 | 8793 | 8740
321 | S2 | 右幅 | 2020-01-01 12:00 | 6007 | 6007 | 5901 | 5932
322 | S3 | 右幅 | 2020-01-01 12:00 | 8672.3 | 8672.3 | 8848.8 | 8750
463 | S2 | 右幅 | 2019-12-31 12:00 | 6003 | 6003 | 5901 | 5932
464 | S3 | 右幅 | 2019-12-31 12:00 | 8674.3 | 8674.3 | 8823.8 | 8750
465 | S3 | 右幅 | 2019-12-31 12:00 | 8687.3 | 8687.3 | 8823.8 | 8750
466 | S2 | 右幅 | 2019-12-30 12:00 | 5997 | 5997 | 5889 | 5920
467 | S3 | 右幅 | 2019-12-30 12:00 | 8676.3 | 8676.3 | 8823.8 | 8750
470 | S2 | 右幅 | 2019-12-29 12:00 | 5993 | 5993 | 5889 | 5920
471 | S3 | 右幅 | 2019-12-29 12:00 | 8678.3 | 8678.3 | 8823.8 | 8760
472 | S2 | 右幅 | 2019-12-28 12:00 | 5988 | 5988 | 5889 | 5920
473 | S3 | 右幅 | 2019-12-28 12:00 | 8680.3 | 8680.3 | 8823.8 | 8760
474 | S2 | 右幅 | 2019-12-27 12:00 | 5983 | 5983 | 5889 | 5910
475 | S3 | 右幅 | 2019-12-27 12:00 | 8682.3 | 8682.3 | 8823.8 | 8770
476 | S2 | 右幅 | 2019-12-26 12:00 | 5980 | 5980 | 5877 | 5910
477 | S3 | 右幅 | 2019-12-26 12:00 | 8684.3 | 8684.3 | 8823.8 | 8770
478 | S2 | 右幅 | 2019-12-25 12:00 | 5976 | 5976 | 5877 | 5910
479 | S3 | 右幅 | 2019-12-25 12:00 | 8687.3 | 8687.3 | 8823.8 | 8770
480 | S2 | 右幅 | 2019-12-24 12:00 | 5972 | 5972 | 5877 | 5910
481 | S3 | 右幅 | 2019-12-24 12:00 | 8690.3 | 8690.3 | 8823.8 | 8770
482 | S2 | 右幅 | 2019-12-23 12:00 | 5968 | 5968 | 5877 | 5902
483 | S3 | 右幅 | 2019-12-23 12:00 | 8693.3 | 8693.3 | 8823.8 | 8770
484 | S2 | 右幅 | 2019-12-22 12:00 | 5964 | 5964 | 5877 | 5902
485 | S3 | 右幅 | 2019-12-22 12:00 | 8696.3 | 8696.3 | 8823.8 | 8770
486 | S2 | 右幅 | 2019-12-21 12:00 | 5960 | 5960 | 5865 | 5902
487 | S3 | 右幅 | 2019-12-21 12:00 | 8699.3 | 8699.3 | 8823.8 | 8770
488 | S2 | 右幅 | 2019-12-20 12:00 | 5957 | 5957 | 5865 | 5902
489 | S3 | 右幅 | 2019-12-20 12:00 | 8699.3 | 8699.3 | 8823.8 | 8770
492 | S2 | 右幅 | 2019-12-19 12:00 | 5955 | 5955 | 5865 | 5902
493 | S3 | 右幅 | 2019-12-19 12:00 | 8699.3 | 8699.3 | 8823.8 | 8770
494 | S2 | 右幅 | 2019-12-18 12:00 | 5952 | 5952 | 5865 | 5892
495 | S3 | 右幅 | 2019-12-18 12:00 | 8701.3 | 8701.3 | 8823.8 | 8770
496 | S2 | 右幅 | 2019-12-17 12:00 | 5950 | 5950 | 5865 | 5892
497 | S3 | 右幅 | 2019-12-17 12:00 | 8704.3 | 8704.3 | 8823.8 | 8780
498 | S2 | 右幅 | 2019-12-16 12:00 | 5947 | 5947 | 5853 | 5892
499 | S3 | 右幅 | 2019-12-16 12:00 | 8707.3 | 8707.3 | 8823.8 | 8780
500 | S2 | 右幅 | 2019-12-15 12:00 | 5945 | 5945 | 5853 | 5892
501 | S3 | 右幅 | 2019-12-15 12:00 | 8710.3 | 8710.3 | 8823.8 | 8780
502 | S2 | 右幅 | 2019-12-14 12:00 | 5943 | 5943 | 5853 | 5892
503 | S3 | 右幅 | 2019-12-14 12:00 | 8713.3 | 8713.3 | 8823.8 | 8790
504 | S2 | 右幅 | 2019-12-13 12:00 | 5940 | 5940 | 5841 | 5881
505 | S3 | 右幅 | 2019-12-13 12:00 | 8716.3 | 8716.3 | 8823.8 | 8790
506 | S2 | 右幅 | 2019-12-12 12:00 | 5937 | 5937 | 5841 | 5881
507 | S3 | 右幅 | 2019-12-12 12:00 | 8719.3 | 8719.3 | 8835.6 | 8790
508 | S2 | 右幅 | 2019-12-11 12:00 | 5934 | 5934 | 5841 | 5881
509 | S3 | 右幅 | 2019-12-11 12:00 | 8722.3 | 8722.3 | 8835.6 | 8800
510 | S2 | 右幅 | 2019-12-10 12:00 | 5931 | 5931 | 5841 | 5873
511 | S3 | 右幅 | 2019-12-10 12:00 | 8725.3 | 8725.3 | 8835.6 | 8800
512 | S3 | 右幅 | 2019-12-10 12:00 | 8725.3 | 8751.2 | 8835.6 | 8800
445 | S2 | 右幅 | 2019-12-09 12:00 | 5928 | 5928 | 5841 | 5873
446 | S3 | 右幅 | 2019-12-09 12:00 | 8729.2 | 8729.2 | 8835.6 | 8800
447 | S3 | 右幅 | 2019-12-09 12:00 | 8729.2 | 8751.2 | 8835.6 | 8800
448 | S2 | 右幅 | 2019-12-08 12:00 | 5925 | 5925 | 5841 | 5862
449 | S3 | 右幅 | 2019-12-08 12:00 | 8733.2 | 8733.2 | 8835.6 | 8800
450 | S3 | 右幅 | 2019-12-08 12:00 | 8733.2 | 8751.2 | 8835.6 | 8800
451 | S2 | 右幅 | 2019-12-07 12:00 | 5921 | 5921 | 5829 | 5862
452 | S3 | 右幅 | 2019-12-07 12:00 | 8736.2 | 8736.2 | 8850 | 8800
453 | S3 | 右幅 | 2019-12-07 12:00 | 8736.2 | 8751.2 | 8850 | 8800
454 | S2 | 右幅 | 2019-12-06 12:00 | 5918 | 5918 | 5829 | 5862
455 | S3 | 右幅 | 2019-12-06 12:00 | 8740.2 | 8740.2 | 8850 | 8810
456 | S3 | 右幅 | 2019-12-06 12:00 | 8740.2 | 8751.2 | 8850 | 8810
457 | S2 | 右幅 | 2019-12-05 12:00 | 5915 | 5915 | 5829 | 5854
458 | S3 | 右幅 | 2019-12-05 12:00 | 8743.2 | 8743.2 | 8907.2 | 8810
459 | S3 | 右幅 | 2019-12-05 12:00 | 8743.2 | 8751.2 | 8907.2 | 8810
460 | S2 | 右幅 | 2019-12-04 12:00 | 5913 | 5913 | 5829 | 5854
461 | S3 | 右幅 | 2019-12-04 12:00 | 8747.2 | 8747.2 | 8907.2 | 8820
462 | S3 | 右幅 | 2019-12-04 12:00 | 8747.2 | 8751.2 | 8907.2 | 8820
468 | S2 | 右幅 | 2019-12-03 12:00 | 5910 | 5910 | 5829 | 5846
469 | S3 | 右幅 | 2019-12-03 12:00 | 8751.2 | 8751.2 | 8907.2 | 8820
490 | S2 | 右幅 | 2019-12-02 12:00 | 5908 | 5908 | 5817 | 5846
491 | S3 | 右幅 | 2019-12-02 12:00 | 8755.2 | 8755.2 | 8907.2 | 8820
513 | S2 | 右幅 | 2019-12-01 12:00 | 5905 | 5905 | 5817 | 5838
514 | S3 | 右幅 | 2019-12-01 12:00 | 8759.2 | 8759.2 | 8919 | 8830
527 | S2 | 右幅 | 2019-11-30 12:00 | 5902 | 5902 | 5817 | 5838
528 | S3 | 右幅 | 2019-11-30 12:00 | 8761.6 | 8761.6 | 8930.8 | 8840
531 | S2 | 右幅 | 2019-11-29 12:00 | 5899 | 5899 | 5754 | 5838
532 | S3 | 右幅 | 2019-11-29 12:00 | 8766.6 | 8766.6 | 8942.6 | 8850
533 | S2 | 右幅 | 2019-11-28 12:00 | 5896 | 5896 | 5754 | 5838
534 | S3 | 右幅 | 2019-11-28 12:00 | 8769 | 8769 | 8942.6 | 8860
535 | S2 | 右幅 | 2019-11-27 12:00 | 5893 | 5893 | 5754 | 5830
536 | S3 | 右幅 | 2019-11-27 12:00 | 8774 | 8774 | 8954.4 | 8860
537 | S2 | 右幅 | 2019-11-26 12:00 | 5890 | 5890 | 5754 | 5830
538 | S3 | 右幅 | 2019-11-26 12:00 | 8778 | 8778 | 8954.4 | 8860
539 | S2 | 右幅 | 2019-11-25 12:00 | 5887 | 5887 | 5754 | 5822
540 | S3 | 右幅 | 2019-11-25 12:00 | 8782 | 8782 | 8954.4 | 8860
541 | S2 | 右幅 | 2019-11-24 12:00 | 5884 | 5884 | 5754 | 5822
542 | S3 | 右幅 | 2019-11-24 12:00 | 8787 | 8787 | 8966.2 | 8870
543 | S2 | 右幅 | 2019-11-23 12:00 | 5881 | 5881 | 5754 | 5815
544 | S3 | 右幅 | 2019-11-23 12:00 | 8792 | 8792 | 8966.2 | 8870
545 | S2 | 右幅 | 2019-11-22 12:00 | 5878 | 5878 | 5754 | 5815
546 | S3 | 右幅 | 2019-11-22 12:00 | 8797 | 8797 | 8966.2 | 8880
547 | S2 | 右幅 | 2019-11-21 12:00 | 5874 | 5874 | 5754 | 5815
548 | S3 | 右幅 | 2019-11-21 12:00 | 8801 | 8801 | 8966.2 | 8880
549 | S2 | 右幅 | 2019-11-20 12:00 | 5871 | 5871 | 5754 | 5807
550 | S3 | 右幅 | 2019-11-20 12:00 | 8805 | 8805 | 8966.2 | 8880
553 | S2 | 右幅 | 2019-11-19 12:00 | 5868 | 5868 | 5754 | 5807
554 | S3 | 右幅 | 2019-11-19 12:00 | 8809 | 8809 | 8966.2 | 8880
555 | S2 | 右幅 | 2019-11-18 12:00 | 5864 | 5864 | 5754 | 5807
556 | S3 | 右幅 | 2019-11-18 12:00 | 8814 | 8814 | 8966.2 | 8880
557 | S2 | 右幅 | 2019-11-17 12:00 | 5861 | 5861 | 5754 | 5797
558 | S3 | 右幅 | 2019-11-17 12:00 | 8819 | 8819 | 8966.2 | 8890
559 | S2 | 右幅 | 2019-11-16 12:00 | 5857 | 5857 | 5754 | 5797
560 | S3 | 右幅 | 2019-11-16 12:00 | 8824 | 8824 | 8966.2 | 8901
561 | S2 | 右幅 | 2019-11-15 12:00 | 5853 | 5853 | 5754 | 5797
562 | S3 | 右幅 | 2019-11-15 12:00 | 8829.5 | 8829.5 | 8966.2 | 8912
563 | S2 | 右幅 | 2019-11-14 12:00 | 5850 | 5850 | 5754 | 5791
564 | S3 | 右幅 | 2019-11-14 12:00 | 8835.1 | 8835.1 | 8978.2 | 8922
565 | S2 | 右幅 | 2019-11-13 12:00 | 5847 | 5847 | 5754 | 5791
566 | S3 | 右幅 | 2019-11-13 12:00 | 8840.4 | 8840.4 | 8978.2 | 8932
567 | S2 | 右幅 | 2019-11-12 12:00 | 5843 | 5843 | 5754 | 5782
568 | S3 | 右幅 | 2019-11-12 12:00 | 8845.4 | 8845.4 | 8978.2 | 8922
569 | S2 | 右幅 | 2019-11-11 12:00 | 5839 | 5839 | 5754 | 5782
570 | S3 | 右幅 | 2019-11-11 12:00 | 8850.7 | 8850.7 | 8990 | 8932
571 | S2 | 右幅 | 2019-11-10 12:00 | 5836 | 5836 | 5754 | 5782
572 | S3 | 右幅 | 2019-11-10 12:00 | 8855.7 | 8855.7 | 9041.5 | 8932
515 | S2 | 右幅 | 2019-11-09 12:00 | 5832 | 5832 | 5754 | 5774
516 | S3 | 右幅 | 2019-11-09 12:00 | 8860.7 | 8860.7 | 9041.5 | 8932
517 | S2 | 右幅 | 2019-11-08 12:00 | 5828 | 5828 | 5742 | 5774
518 | S3 | 右幅 | 2019-11-08 12:00 | 8865.7 | 8865.7 | 9041.5 | 8932
519 | S2 | 右幅 | 2019-11-07 12:00 | 5826 | 5826 | 5742 | 5774
520 | S3 | 右幅 | 2019-11-07 12:00 | 8870.7 | 8870.7 | 9041.5 | 8932
521 | S2 | 右幅 | 2019-11-06 12:00 | 5822 | 5822 | 5742 | 5774
522 | S3 | 右幅 | 2019-11-06 12:00 | 8875.5 | 8875.5 | 9041.5 | 8932
523 | S2 | 右幅 | 2019-11-05 12:00 | 5818 | 5818 | 5742 | 5766
524 | S3 | 右幅 | 2019-11-05 12:00 | 8879.7 | 8879.7 | 9041.5 | 8942
525 | S2 | 右幅 | 2019-11-04 12:00 | 5815 | 5815 | 5742 | 5766
526 | S3 | 右幅 | 2019-11-04 12:00 | 8883.9 | 8883.9 | 9041.5 | 8952
529 | S2 | 右幅 | 2019-11-03 12:00 | 5811 | 5811 | 5731 | 5766
530 | S3 | 右幅 | 2019-11-03 12:00 | 8887.9 | 8887.9 | 9041.5 | 8952
551 | S2 | 右幅 | 2019-11-02 12:00 | 5809 | 5809 | 5731 | 5766
552 | S3 | 右幅 | 2019-11-02 12:00 | 8892.9 | 8892.9 | 9041.5 | 8962
573 | S2 | 右幅 | 2019-11-01 12:00 | 5808 | 5808 | 5731 | 5766
574 | S3 | 右幅 | 2019-11-01 12:00 | 8895.9 | 8895.9 | 9041.5 | 8962
587 | S2 | 右幅 | 2019-10-31 12:00 | 5805 | 5805 | 5731 | 5757
588 | S3 | 右幅 | 2019-10-31 12:00 | 8899.9 | 8899.9 | 9041.5 | 8962
589 | S2 | 右幅 | 2019-10-30 12:00 | 5804 | 5804 | 5731 | 5757
590 | S3 | 右幅 | 2019-10-30 12:00 | 8904.7 | 8904.7 | 9041.5 | 8972
593 | S2 | 右幅 | 2019-10-29 12:00 | 5801 | 5801 | 5731 | 5750
594 | S3 | 右幅 | 2019-10-29 12:00 | 8908.7 | 8908.7 | 9041.5 | 8982
595 | S2 | 右幅 | 2019-10-28 12:00 | 5800 | 5800 | 5731 | 5750
596 | S3 | 右幅 | 2019-10-28 12:00 | 8912.7 | 8912.7 | 9041.5 | 8982
597 | S2 | 右幅 | 2019-10-27 12:00 | 5799 | 5799 | 5722 | 5750
598 | S3 | 右幅 | 2019-10-27 12:00 | 8917.7 | 8917.7 | 9041.5 | 8982
599 | S2 | 右幅 | 2019-10-26 12:00 | 5797 | 5797 | 5722 | 5744
600 | S3 | 右幅 | 2019-10-26 12:00 | 8921.7 | 8921.7 | 9041.5 | 8982
601 | S2 | 右幅 | 2019-10-25 12:00 | 5793 | 5793 | 5722 | 5744
602 | S3 | 右幅 | 2019-10-25 12:00 | 8924.7 | 8924.7 | 9041.5 | 8992
603 | S2 | 右幅 | 2019-10-24 12:00 | 5791 | 5791 | 5722 | 5744
604 | S3 | 右幅 | 2019-10-24 12:00 | 8928.7 | 8928.7 | 9041.5 | 8992
605 | S2 | 右幅 | 2019-10-23 12:00 | 5789 | 5789 | 5722 | 5738
606 | S3 | 右幅 | 2019-10-23 12:00 | 8932.7 | 8932.7 | 9041.5 | 8992
607 | S2 | 右幅 | 2019-10-22 12:00 | 5787 | 5787 | 5722 | 5738
608 | S3 | 右幅 | 2019-10-22 12:00 | 8937.7 | 8937.7 | 9041.5 | 8992
609 | S2 | 右幅 | 2019-10-21 12:00 | 5785 | 5785 | 5722 | 5738
610 | S3 | 右幅 | 2019-10-21 12:00 | 8942.7 | 8942.7 | 9041.5 | 9004
611 | S2 | 右幅 | 2019-10-20 12:00 | 5782 | 5782 | 5707 | 5738
612 | S3 | 右幅 | 2019-10-20 12:00 | 8946.7 | 8946.7 | 9053.3 | 9004
613 | S2 | 右幅 | 2019-10-19 12:00 | 5779 | 5779 | 5707 | 5730
614 | S3 | 右幅 | 2019-10-19 12:00 | 8950.7 | 8950.7 | 9053.3 | 9014
615 | S2 | 右幅 | 2019-10-18 12:00 | 5779 | 5779 | 5707 | 5730
616 | S3 | 右幅 | 2019-10-18 12:00 | 8954.7 | 8954.7 | 9053.3 | 9014
617 | S2 | 右幅 | 2019-10-17 12:00 | 5776 | 5776 | 5707 | 5730
618 | S3 | 右幅 | 2019-10-17 12:00 | 8957.7 | 8957.7 | 9065.1 | 9024
619 | S2 | 右幅 | 2019-10-16 12:00 | 5774 | 5774 | 5707 | 5730
620 | S3 | 右幅 | 2019-10-16 12:00 | 8960.7 | 8960.7 | 9065.1 | 9034
621 | S2 | 右幅 | 2019-10-15 12:00 | 5773 | 5773 | 5707 | 5722
622 | S3 | 右幅 | 2019-10-15 12:00 | 8963.7 | 8963.7 | 9065.1 | 9034
623 | S2 | 右幅 | 2019-10-14 12:00 | 5772 | 5772 | 5695 | 5722
624 | S3 | 右幅 | 2019-10-14 12:00 | 8966.7 | 8966.7 | 9065.1 | 9034
625 | S2 | 右幅 | 2019-10-13 12:00 | 5770 | 5770 | 5695 | 5716
626 | S3 | 右幅 | 2019-10-13 12:00 | 8970.7 | 8970.7 | 9076.9 | 9044
627 | S2 | 右幅 | 2019-10-12 12:00 | 5768 | 5768 | 5695 | 5716
628 | S3 | 右幅 | 2019-10-12 12:00 | 8975.7 | 8975.7 | 9076.9 | 9044
629 | S2 | 右幅 | 2019-10-11 12:00 | 5767 | 5767 | 5695 | 5716
1424 | S3 | 右幅 | 2019-10-11 12:00 | 8978.7 | 8978.7 | 9087.4 | 9054
1425 | S2 | 右幅 | 2019-10-10 12:00 | 5765 | 5765 | 5695 | 5716
1426 | S3 | 右幅 | 2019-10-10 12:00 | 8982.7 | 8982.7 | 9087.4 | 9054
575 | S2 | 右幅 | 2019-10-09 12:00 | 5762 | 5762 | 5695 | 5706
576 | S3 | 右幅 | 2019-10-09 12:00 | 8986.7 | 8986.7 | 9087.4 | 9054
577 | S2 | 右幅 | 2019-10-08 12:00 | 5761 | 5761 | 5683 | 5706
578 | S3 | 右幅 | 2019-10-08 12:00 | 8989.7 | 8989.7 | 9087.4 | 9054
579 | S2 | 右幅 | 2019-10-07 12:00 | 5759 | 5759 | 5683 | 5706
580 | S3 | 右幅 | 2019-10-07 12:00 | 8993.7 | 8993.7 | 9099.2 | 9054
581 | S2 | 右幅 | 2019-10-06 12:00 | 5758 | 5758 | 5683 | 5706
582 | S3 | 右幅 | 2019-10-06 12:00 | 8997.7 | 8997.7 | 9099.2 | 9054
583 | S2 | 右幅 | 2019-10-05 12:00 | 5758 | 5758 | 5683 | 5700
584 | S3 | 右幅 | 2019-10-05 12:00 | 9002.3 | 9002.3 | 9099.2 | 9064
585 | S2 | 右幅 | 2019-10-04 12:00 | 5758 | 5758 | 5683 | 5700
586 | S3 | 右幅 | 2019-10-04 12:00 | 9006.3 | 9006.3 | 9099.2 | 9064
591 | S2 | 右幅 | 2019-10-03 12:00 | 5758 | 5758 | 5672 | 5700
592 | S3 | 右幅 | 2019-10-03 12:00 | 9010.3 | 9010.3 | 9111 | 9074
337 | S2 | 右幅 | 2019-09-28 12:00 | 5757 | 5757 | 5672 | 5700
338 | S2 | 右幅 | 2019-09-27 12:00 | 5755 | 5755 | 5672 | 5693
339 | S2 | 右幅 | 2019-09-26 12:00 | 5754 | 5754 | 5672 | 5693
340 | S3 | 右幅 | 2019-09-26 12:00 | 9015.3 | 9015.3 | 9111 | 9084
341 | S2 | 右幅 | 2019-09-25 12:00 | 5753 | 5753 | 5672 | 5693
342 | S3 | 右幅 | 2019-09-25 12:00 | 9018.3 | 9018.3 | 9122.8 | 9084
343 | S2 | 右幅 | 2019-09-24 12:00 | 5751 | 5751 | 5672 | 5693
344 | S3 | 右幅 | 2019-09-24 12:00 | 9021.3 | 9021.3 | 9122.8 | 9084
345 | S2 | 右幅 | 2019-09-23 12:00 | 5748 | 5748 | 5672 | 5686
346 | S3 | 右幅 | 2019-09-23 12:00 | 9024.3 | 9024.3 | 9122.8 | 9084
347 | S2 | 右幅 | 2019-09-22 12:00 | 5747 | 5747 | 5659 | 5686
348 | S3 | 右幅 | 2019-09-22 12:00 | 9026.8 | 9026.8 | 9134.6 | 9084
349 | S2 | 右幅 | 2019-09-21 12:00 | 5745 | 5745 | 5659 | 5686
350 | S3 | 右幅 | 2019-09-21 12:00 | 9028.8 | 9028.8 | 9134.6 | 9084
351 | S2 | 右幅 | 2019-09-20 12:00 | 5741 | 5741 | 5659 | 5678
352 | S3 | 右幅 | 2019-09-20 12:00 | 9030.8 | 9030.8 | 9134.6 | 9084
355 | S2 | 右幅 | 2019-09-19 12:00 | 5738 | 5738 | 5659 | 5678
356 | S3 | 右幅 | 2019-09-19 12:00 | 9032.6 | 9032.6 | 9134.6 | 9084
357 | S2 | 右幅 | 2019-09-18 12:00 | 5735 | 5735 | 5648 | 5678
358 | S3 | 右幅 | 2019-09-18 12:00 | 9034.4 | 9034.4 | 9134.6 | 9084
359 | S2 | 右幅 | 2019-09-17 12:00 | 5734 | 5734 | 5648 | 5670
360 | S3 | 右幅 | 2019-09-17 12:00 | 9036.4 | 9036.4 | 9134.6 | 9084
361 | S2 | 右幅 | 2019-09-16 12:00 | 5730 | 5730 | 5648 | 5670
362 | S3 | 右幅 | 2019-09-16 12:00 | 9038.4 | 9038.4 | 9146.4 | 9094
363 | S2 | 右幅 | 2019-09-15 12:00 | 5728 | 5728 | 5648 | 5670
364 | S3 | 右幅 | 2019-09-15 12:00 | 9040.9 | 9040.9 | 9146.4 | 9094
365 | S2 | 右幅 | 2019-09-14 12:00 | 5726 | 5726 | 5636 | 5662
366 | S3 | 右幅 | 2019-09-14 12:00 | 9043.9 | 9043.9 | 9146.4 | 9094
367 | S2 | 右幅 | 2019-09-13 12:00 | 5724 | 5724 | 5636 | 5662
368 | S3 | 右幅 | 2019-09-13 12:00 | 9047.4 | 9047.4 | 9146.4 | 9094
369 | S2 | 右幅 | 2019-09-12 12:00 | 5723 | 5723 | 5636 | 5662
370 | S3 | 右幅 | 2019-09-12 12:00 | 9049.4 | 9049.4 | 9146.4 | 9104
371 | S2 | 右幅 | 2019-09-11 12:00 | 5723 | 5723 | 5636 | 5662
372 | S3 | 右幅 | 2019-09-11 12:00 | 9051.9 | 9051.9 | 9146.4 | 9104
373 | S2 | 右幅 | 2019-09-10 12:00 | 5722 | 5722 | 5636 | 5662
374 | S3 | 右幅 | 2019-09-10 12:00 | 9053.9 | 9053.9 | 9146.4 | 9104
323 | S2 | 右幅 | 2019-09-09 12:00 | 5718 | 5718 | 5636 | 5656
324 | S3 | 右幅 | 2019-09-09 12:00 | 9056.4 | 9056.4 | 9158.2 | 9114
325 | S2 | 右幅 | 2019-09-08 12:00 | 5717 | 5717 | 5636 | 5656
326 | S3 | 右幅 | 2019-09-08 12:00 | 9058.8 | 9058.8 | 9158.2 | 9124
327 | S2 | 右幅 | 2019-09-07 12:00 | 5713 | 5713 | 5636 | 5656
328 | S3 | 右幅 | 2019-09-07 12:00 | 9061.2 | 9061.2 | 9170 | 9124
329 | S2 | 右幅 | 2019-09-06 12:00 | 5711 | 5711 | 5624 | 5656
330 | S3 | 右幅 | 2019-09-06 12:00 | 9063.6 | 9063.6 | 9170 | 9124
331 | S2 | 右幅 | 2019-09-05 12:00 | 5708 | 5708 | 5624 | 5648
332 | S3 | 右幅 | 2019-09-05 12:00 | 9066 | 9066 | 9170 | 9134
333 | S2 | 右幅 | 2019-09-04 12:00 | 5707 | 5707 | 5624 | 5648
334 | S3 | 右幅 | 2019-09-04 12:00 | 9067.5 | 9067.5 | 9170 | 9134
335 | S2 | 右幅 | 2019-09-03 12:00 | 5704 | 5704 | 5624 | 5648
336 | S3 | 右幅 | 2019-09-03 12:00 | 9069 | 9069 | 9170 | 9134
353 | S2 | 右幅 | 2019-09-02 12:00 | 5701 | 5701 | 5624 | 5640
354 | S3 | 右幅 | 2019-09-02 12:00 | 9071 | 9071 | 9170 | 9145
375 | S2 | 右幅 | 2019-09-01 12:00 | 5700 | 5700 | 5624 | 5640
376 | S3 | 右幅 | 2019-09-01 12:00 | 9074 | 9074 | 9181.8 | 9145
386 | S2 | 右幅 | 2019-08-31 12:00 | 5699 | 5699 | 5624 | 5640
387 | S3 | 右幅 | 2019-08-31 12:00 | 9077 | 9077 | 9181.8 | 9145
388 | S2 | 右幅 | 2019-08-30 12:00 | 5696 | 5696 | 5613 | 5640
389 | S3 | 右幅 | 2019-08-30 12:00 | 9080 | 9080 | 9181.8 | 9145
391 | S2 | 右幅 | 2019-08-29 12:00 | 5693 | 5693 | 5613 | 5640
392 | S3 | 右幅 | 2019-08-29 12:00 | 9083 | 9083 | 9193.6 | 9145
393 | S2 | 右幅 | 2019-08-28 12:00 | 5691 | 5691 | 5613 | 5640
394 | S3 | 右幅 | 2019-08-28 12:00 | 9084 | 9084 | 9193.6 | 9155
395 | S2 | 右幅 | 2019-08-27 12:00 | 5688 | 5688 | 5613 | 5633
396 | S3 | 右幅 | 2019-08-27 12:00 | 9087 | 9087 | 9193.6 | 9165
397 | S2 | 右幅 | 2019-08-26 12:00 | 5687 | 5687 | 5613 | 5633
398 | S3 | 右幅 | 2019-08-26 12:00 | 9089 | 9089 | 9193.6 | 9165
399 | S2 | 右幅 | 2019-08-25 12:00 | 5686 | 5686 | 5613 | 5633
400 | S3 | 右幅 | 2019-08-25 12:00 | 9092 | 9092 | 9193.6 | 9165
401 | S2 | 右幅 | 2019-08-24 12:00 | 5683 | 5683 | 5613 | 5633
402 | S3 | 右幅 | 2019-08-24 12:00 | 9094 | 9094 | 9205.4 | 9165
403 | S2 | 右幅 | 2019-08-23 12:00 | 5681 | 5681 | 5613 | 5633
404 | S3 | 右幅 | 2019-08-23 12:00 | 9096 | 9096 | 9205.4 | 9165
405 | S2 | 右幅 | 2019-08-22 12:00 | 5679 | 5679 | 5613 | 5633
406 | S3 | 右幅 | 2019-08-22 12:00 | 9098 | 9098 | 9217.2 | 9175
407 | S2 | 右幅 | 2019-08-21 12:00 | 5677 | 5677 | 5613 | 5626
408 | S3 | 右幅 | 2019-08-21 12:00 | 9098 | 9098 | 9229 | 9175
409 | S2 | 右幅 | 2019-08-20 12:00 | 5676 | 5676 | 5613 | 5626
410 | S3 | 右幅 | 2019-08-20 12:00 | 9100 | 9100 | 9229 | 9175
412 | S2 | 右幅 | 2019-08-19 12:00 | 5673 | 5673 | 5613 | 5626
413 | S3 | 右幅 | 2019-08-19 12:00 | 9102 | 9102 | 9229 | 9175
414 | S2 | 右幅 | 2019-08-18 12:00 | 5672 | 5672 | 5601 | 5626
415 | S3 | 右幅 | 2019-08-18 12:00 | 9103.6 | 9103.6 | 9229 | 9175
416 | S2 | 右幅 | 2019-08-17 12:00 | 5671 | 5671 | 5601 | 5626
417 | S3 | 右幅 | 2019-08-17 12:00 | 9106 | 9106 | 9229 | 9175
418 | S2 | 右幅 | 2019-08-16 12:00 | 5668 | 5668 | 5601 | 5626
419 | S3 | 右幅 | 2019-08-16 12:00 | 9108 | 9108 | 9240.8 | 9175
420 | S2 | 右幅 | 2019-08-15 12:00 | 5666 | 5666 | 5601 | 5620
421 | S3 | 右幅 | 2019-08-15 12:00 | 9108 | 9108 | 9252.6 | 9185
422 | S3 | 右幅 | 2019-08-15 12:00 | 9111 | 9111 | 9252.6 | 9195
423 | S2 | 右幅 | 2019-08-14 12:00 | 5665 | 5665 | 5601 | 5620
424 | S3 | 右幅 | 2019-08-14 12:00 | 9111 | 9111 | 9252.6 | 9195
425 | S2 | 右幅 | 2019-08-13 12:00 | 5663 | 5663 | 5601 | 5620
426 | S3 | 右幅 | 2019-08-13 12:00 | 9114 | 9114 | 9264.4 | 9195
427 | S2 | 右幅 | 2019-08-12 12:00 | 5661 | 5661 | 5601 | 5620
428 | S3 | 右幅 | 2019-08-12 12:00 | 9118 | 9118 | 9264.4 | 9205
429 | S2 | 右幅 | 2019-08-11 12:00 | 5660 | 5660 | 5601 | 5620
430 | S3 | 右幅 | 2019-08-11 12:00 | 9122 | 9122 | 9264.4 | 9205
431 | S2 | 右幅 | 2019-08-10 12:00 | 5658 | 5658 | 5589 | 5614
432 | S3 | 右幅 | 2019-08-10 12:00 | 9127 | 9127 | 9264.4 | 9215
377 | S2 | 右幅 | 2019-08-09 12:00 | 5657 | 5657 | 5589 | 5614
378 | S3 | 右幅 | 2019-08-09 12:00 | 9132 | 9132 | 9264.4 | 9225
379 | S2 | 右幅 | 2019-08-08 12:00 | 5656.5 | 5656.5 | 5589 | 5614
380 | S3 | 右幅 | 2019-08-08 12:00 | 9136 | 9136 | 9276.2 | 9235
381 | S2 | 右幅 | 2019-08-07 12:00 | 5656 | 5656 | 5589 | 5614
382 | S3 | 右幅 | 2019-08-07 12:00 | 9141 | 9141 | 9276.2 | 9235
383 | S3 | 右幅 | 2019-08-06 12:00 | 9144 | 9144 | 9276.2 | 9235
384 | S3 | 右幅 | 2019-08-05 12:00 | 9147 | 9147 | 9288 | 9235
385 | S3 | 右幅 | 2019-08-04 12:00 | 9152 | 9152 | 9288 | 9245
390 | S3 | 右幅 | 2019-08-03 12:00 | 9158 | 9158 | 9288 | 9245
411 | S3 | 右幅 | 2019-08-02 12:00 | 9161 | 9161 | 9288 | 9255
433 | S3 | 右幅 | 2019-08-01 12:00 | 9164 | 9164 | 9288 | 9255
434 | S3 | 右幅 | 2019-07-31 12:00 | 9167 | 9167 | 9288 | 9265
435 | S3 | 右幅 | 2019-07-30 12:00 | 9170 | 9170 | 9299.8 | 9265
436 | S3 | 右幅 | 2019-07-29 12:00 | 9173 | 9173 | 9311.6 | 9275
437 | S3 | 右幅 | 2019-07-27 12:00 | 9177 | 9177 | 9323.4 | 9285
439 | S3 | 右幅 | 2019-07-25 12:00 | 9181 |  | 9335.2 | 9295
630 | S2 | 左幅 | 2019-08-07 12:00 | 5162 | 5162 | 5071 | 5100
631 | S2 | 左幅 | 2019-08-08 12:00 | 5166 | 5166 | 5083 | 5100
632 | S2 | 左幅 | 2019-08-09 12:00 | 5169 | 5169 | 5083 | 5100
633 | S2 | 左幅 | 2019-08-10 12:00 | 5171 | 5171 | 5083 | 5108
634 | S2 | 左幅 | 2019-08-11 12:00 | 5172 | 5172 | 5083 | 5108
635 | S2 | 左幅 | 2019-08-12 12:00 | 5173 | 5173 | 5083 | 5116
636 | S2 | 左幅 | 2019-08-13 12:00 | 5176 | 5176 | 5095 | 5118
637 | S2 | 左幅 | 2019-08-14 12:00 | 5179 | 5179 | 5095 | 5118
638 | S2 | 左幅 | 2019-08-15 12:00 | 5180 | 5180 | 5095 | 5118
639 | S2 | 左幅 | 2019-08-16 12:00 | 5181 | 5181 | 5095 | 5128
640 | S2 | 左幅 | 2019-08-17 12:00 | 5185 | 5185 | 5107 | 5128
641 | S2 | 左幅 | 2019-08-18 12:00 | 5187 | 5187 | 5107 | 5137
642 | S2 | 左幅 | 2019-08-19 12:00 | 5190 | 5190 | 5107 | 5137
643 | S2 | 左幅 | 2019-08-20 12:00 | 5192 | 5192 | 5119 | 5137
644 | S2 | 左幅 | 2019-08-21 12:00 | 5193 | 5193 | 5119 | 5144
645 | S2 | 左幅 | 2019-08-22 12:00 | 5194 | 5194 | 5119 | 5144
646 | S2 | 左幅 | 2019-08-23 12:00 | 5197 | 5197 | 5119 | 5144
647 | S2 | 左幅 | 2019-08-24 12:00 | 5200 | 5200 | 5130 | 5144
648 | S2 | 左幅 | 2019-08-25 12:00 | 5202 | 5202 | 5130 | 5153
649 | S2 | 左幅 | 2019-08-26 12:00 | 5204 | 5204 | 5130 | 5153
650 | S2 | 左幅 | 2019-08-27 12:00 | 5208 | 5208 | 5130 | 5153
651 | S2 | 左幅 | 2019-08-28 12:00 | 5210 | 5210 | 5130 | 5153
652 | S2 | 左幅 | 2019-08-29 12:00 | 5214 | 5214 | 5130 | 5153
653 | S2 | 左幅 | 2019-08-30 12:00 | 5216 | 5216 | 5142 | 5162
654 | S2 | 左幅 | 2019-08-31 12:00 | 5218 | 5218 | 5142 | 5162
655 | S2 | 左幅 | 2019-09-01 12:00 | 5219 | 5219 | 5142 | 5162
656 | S2 | 左幅 | 2019-09-02 12:00 | 5221 | 5221 | 5142 | 5172
657 | S2 | 左幅 | 2019-09-03 12:00 | 5224 | 5224 | 5142 | 5172
658 | S2 | 左幅 | 2019-09-04 12:00 | 5227 | 5227 | 5154 | 5172
659 | S2 | 左幅 | 2019-09-05 12:00 | 5230 | 5230 | 5154 | 5182
660 | S2 | 左幅 | 2019-09-06 12:00 | 5234 | 5234 | 5154 | 5182
661 | S2 | 左幅 | 2019-09-07 12:00 | 5236 | 5236 | 5154 | 5182
662 | S2 | 左幅 | 2019-09-08 12:00 | 5240 | 5240 | 5154 | 5182
663 | S2 | 左幅 | 2019-09-09 12:00 | 5244 | 5244 | 5166 | 5182
664 | S2 | 左幅 | 2019-09-10 12:00 | 5245 | 5245 | 5166 | 5190
665 | S2 | 左幅 | 2019-09-11 12:00 | 5247 | 5247 | 5166 | 5190
666 | S2 | 左幅 | 2019-09-12 12:00 | 5248 | 5248 | 5166 | 5190
667 | S2 | 左幅 | 2019-09-13 12:00 | 5249 | 5249 | 5166 | 5190
668 | S2 | 左幅 | 2019-09-14 12:00 | 5251 | 5251 | 5166 | 5190
669 | S2 | 左幅 | 2019-09-15 12:00 | 5253 | 5253 | 5166 | 5190
670 | S2 | 左幅 | 2019-09-16 12:00 | 5254 | 5254 | 5166 | 5190
671 | S2 | 左幅 | 2019-09-17 12:00 | 5256 | 5256 | 5166 | 5190
672 | S2 | 左幅 | 2019-09-18 12:00 | 5258 | 5258 | 5166 | 5190
673 | S2 | 左幅 | 2019-09-19 12:00 | 5260 | 5260 | 5166 | 5190
674 | S2 | 左幅 | 2019-09-20 12:00 | 5262 | 5262 | 5166 | 5190
675 | S2 | 左幅 | 2019-09-21 12:00 | 5265 | 5265 | 5166 | 5201
676 | S2 | 左幅 | 2019-09-22 12:00 | 5267 | 5267 | 5178 | 5201
677 | S2 | 左幅 | 2019-09-23 12:00 | 5268 | 5268 | 5178 | 5201
678 | S2 | 左幅 | 2019-09-24 12:00 | 5270 | 5270 | 5178 | 5201
679 | S2 | 左幅 | 2019-09-25 12:00 | 5272 | 5272 | 5178 | 5209
680 | S2 | 左幅 | 2019-09-26 12:00 | 5274 | 5274 | 5178 | 5209
681 | S2 | 左幅 | 2019-09-27 12:00 | 5276 | 5276 | 5190 | 5209
682 | S2 | 左幅 | 2019-09-28 12:00 | 5279 | 5279 | 5190 | 5209
683 | S2 | 左幅 | 2019-10-03 12:00 | 5281 | 5281 | 5190 | 5209
684 | S2 | 左幅 | 2019-10-04 12:00 | 5283 | 5283 | 5190 | 5209
685 | S2 | 左幅 | 2019-10-05 12:00 | 5285 | 5285 | 5190 | 5209
686 | S2 | 左幅 | 2019-10-06 12:00 | 5287 | 5287 | 5190 | 5214
687 | S2 | 左幅 | 2019-10-07 12:00 | 5289 | 5289 | 5190 | 5214
688 | S2 | 左幅 | 2019-10-08 12:00 | 5292 | 5292 | 5201 | 5214
689 | S2 | 左幅 | 2019-10-09 12:00 | 5294 | 5294 | 5201 | 5214
690 | S2 | 左幅 | 2019-10-10 12:00 | 5295 | 5295 | 5201 | 5214
691 | S2 | 左幅 | 2019-10-11 12:00 | 5296 | 5296 | 5201 | 5223
692 | S2 | 左幅 | 2019-10-14 12:00 | 5300 | 5300 | 5201 | 5223
693 | S2 | 左幅 | 2019-10-13 12:00 | 5300 | 5300 | 5201 | 5223
694 | S2 | 左幅 | 2019-10-12 12:00 | 5300 | 5300 | 5201 | 5223
695 | S2 | 左幅 | 2019-10-15 12:00 | 5302 | 5302 | 5201 | 5233
696 | S2 | 左幅 | 2019-10-16 12:00 | 5305 | 5305 | 5201 | 5233
697 | S2 | 左幅 | 2019-10-17 12:00 | 5308 | 5308 | 5201 | 5239
698 | S2 | 左幅 | 2019-10-18 12:00 | 5312 | 5312 | 5201 | 5239
699 | S2 | 左幅 | 2019-10-19 12:00 | 5316 | 5316 | 5201 | 5239
700 | S2 | 左幅 | 2019-10-20 12:00 | 5320 | 5320 | 5213 | 5239
701 | S2 | 左幅 | 2019-10-21 12:00 | 5325 | 5325 | 5213 | 5239
702 | S2 | 左幅 | 2019-10-22 12:00 | 5329 | 5329 | 5225 | 5239
703 | S2 | 左幅 | 2019-10-23 12:00 | 5334 | 5334 | 5225 | 5239
704 | S2 | 左幅 | 2019-10-24 12:00 | 5338 | 5338 | 5225 | 5248
705 | S2 | 左幅 | 2019-10-25 12:00 | 5342 | 5342 | 5225 | 5248
706 | S2 | 左幅 | 2019-10-26 12:00 | 5347 | 5347 | 5225 | 5248
707 | S2 | 左幅 | 2019-10-27 12:00 | 5350 | 5350 | 5225 | 5256
708 | S2 | 左幅 | 2019-10-28 12:00 | 5355 | 5355 | 5225 | 5256
709 | S2 | 左幅 | 2019-10-29 12:00 | 5359 | 5359 | 5225 | 5256
710 | S2 | 左幅 | 2019-10-30 12:00 | 5364 | 5364 | 5225 | 5264
711 | S2 | 左幅 | 2019-10-31 12:00 | 5368 | 5368 | 5237 | 5264
712 | S2 | 左幅 | 2019-11-01 12:00 | 5373 | 5373 | 5237 | 5264
713 | S2 | 左幅 | 2019-11-02 12:00 | 5377 | 5377 | 5237 | 5272
714 | S2 | 左幅 | 2019-11-03 12:00 | 5382 | 5382 | 5249 | 5272
715 | S2 | 左幅 | 2019-11-04 12:00 | 5387 | 5387 | 5249 | 5272
716 | S2 | 左幅 | 2019-11-05 12:00 | 5392 | 5392 | 5249 | 5272
717 | S2 | 左幅 | 2019-11-06 12:00 | 5397 | 5397 | 5249 | 5280
718 | S2 | 左幅 | 2019-11-07 12:00 | 5402 | 5402 | 5249 | 5280
719 | S2 | 左幅 | 2019-11-08 12:00 | 5407 | 5407 | 5249 | 5289
720 | S2 | 左幅 | 2019-11-09 12:00 | 5412 | 5412 | 5249 | 5289
721 | S2 | 左幅 | 2019-11-10 12:00 | 5417 | 5417 | 5249 | 5289
722 | S2 | 左幅 | 2019-11-11 12:00 | 5422 | 5422 | 5249 | 5289
723 | S2 | 左幅 | 2019-11-12 12:00 | 5427 | 5427 | 5249 | 5298
724 | S2 | 左幅 | 2019-11-13 12:00 | 5433 | 5433 | 5249 | 5298
725 | S2 | 左幅 | 2019-11-14 12:00 | 5438 | 5438 | 5249 | 5298
726 | S2 | 左幅 | 2019-11-15 12:00 | 5444 | 5444 | 5249 | 5305
727 | S2 | 左幅 | 2019-11-16 12:00 | 5450 | 5450 | 5249 | 5305
728 | S2 | 左幅 | 2019-11-17 12:00 | 5455 | 5455 | 5249 | 5314
729 | S2 | 左幅 | 2019-11-18 12:00 | 5461 | 5461 | 5249 | 5314
730 | S2 | 左幅 | 2019-11-19 12:00 | 5466 | 5466 | 5249 | 5325
731 | S2 | 左幅 | 2019-11-20 12:00 | 5471 | 5471 | 5249 | 5325
736 | S2 | 左幅 | 2019-11-21 12:00 | 5477 | 5477 | 5249 | 5333
737 | S2 | 左幅 | 2019-11-22 12:00 | 5482 | 5482 | 5249 | 5333
738 | S2 | 左幅 | 2019-11-23 12:00 | 5488 | 5488 | 5249 | 5343
739 | S2 | 左幅 | 2019-11-24 12:00 | 5493 | 5493 | 5311 | 5343
740 | S2 | 左幅 | 2019-11-25 12:00 | 5498 | 5498 | 5311 | 5353
741 | S2 | 左幅 | 2019-11-26 12:00 | 5504 | 5504 | 5323 | 5353
742 | S2 | 左幅 | 2019-11-27 12:00 | 5509 | 5509 | 5323 | 5363
743 | S2 | 左幅 | 2019-11-28 12:00 | 5514 | 5514 | 5323 | 5363
744 | S2 | 左幅 | 2019-11-29 12:00 | 5519 | 5519 | 5323 | 5373
745 | S2 | 左幅 | 2019-11-30 12:00 | 5524 | 5524 | 5323 | 5373
746 | S2 | 左幅 | 2019-12-01 12:00 | 5528 | 5528 | 5323 | 5383
747 | S2 | 左幅 | 2019-12-02 12:00 | 5532 | 5532 | 5335 | 5383
748 | S2 | 左幅 | 2019-12-03 12:00 | 5534 | 5534 | 5335 | 5393
749 | S2 | 左幅 | 2019-12-04 12:00 | 5537 | 5537 | 5347 | 5393
750 | S2 | 左幅 | 2019-12-05 12:00 | 5541 | 5541 | 5347 | 5403
751 | S2 | 左幅 | 2019-12-06 12:00 | 5545 | 5545 | 5359 | 5403
752 | S2 | 左幅 | 2019-12-07 12:00 | 5548 | 5548 | 5359 | 5413
753 | S2 | 左幅 | 2019-12-08 12:00 | 5553 | 5553 | 5359 | 5413
754 | S2 | 左幅 | 2019-12-09 12:00 | 5557 | 5557 | 5370 | 5413
755 | S2 | 左幅 | 2019-12-10 12:00 | 5560 | 5560 | 5382 | 5423
756 | S2 | 左幅 | 2019-12-11 12:00 | 5563 | 5563 | 5382 | 5423
757 | S2 | 左幅 | 2019-12-12 12:00 | 5566 | 5566 | 5394 | 5435
758 | S2 | 左幅 | 2019-12-13 12:00 | 5569 | 5569 | 5406 | 5445
759 | S2 | 左幅 | 2019-12-14 12:00 | 5572 | 5572 | 5406 | 5445
760 | S2 | 左幅 | 2019-12-15 12:00 | 5575 | 5575 | 5418 | 5445
761 | S2 | 左幅 | 2019-12-16 12:00 | 5578 | 5578 | 5418 | 5455
762 | S2 | 左幅 | 2019-12-17 12:00 | 5581 | 5581 | 5418 | 5455
763 | S2 | 左幅 | 2019-12-18 12:00 | 5585 | 5585 | 5430 | 5464
764 | S2 | 左幅 | 2019-12-19 12:00 | 5588 | 5588 | 5430 | 5464
765 | S2 | 左幅 | 2019-12-20 12:00 | 5592 | 5592 | 5430 | 5473
766 | S2 | 左幅 | 2019-12-21 12:00 | 5596 | 5596 | 5440 | 5473
767 | S2 | 左幅 | 2019-12-22 12:00 | 5599 | 5599 | 5440 | 5483
768 | S2 | 左幅 | 2019-12-23 12:00 | 5603 | 5603 | 5440 | 5493
769 | S2 | 左幅 | 2019-12-24 12:00 | 5606 | 5606 | 5452 | 5493
770 | S2 | 左幅 | 2019-12-25 12:00 | 5610 | 5610 | 5452 | 5501
771 | S2 | 左幅 | 2019-12-26 12:00 | 5612 | 5612 | 5464 | 5501
772 | S2 | 左幅 | 2019-12-27 12:00 | 5615 | 5615 | 5464 | 5511
773 | S2 | 左幅 | 2019-12-28 12:00 | 5617 | 5617 | 5476 | 5511
774 | S2 | 左幅 | 2019-12-29 12:00 | 5620 | 5620 | 5476 | 5521
775 | S2 | 左幅 | 2019-12-30 12:00 | 5622 | 5622 | 5488 | 5530
776 | S2 | 左幅 | 2019-12-31 12:00 | 5624 | 5624 | 5488 | 5530
777 | S2 | 左幅 | 2020-01-01 12:00 | 5627 | 5627 | 5488 | 5538
778 | S2 | 左幅 | 2020-01-02 12:00 | 5630 | 5630 | 5500 | 5546
779 | S2 | 左幅 | 2020-01-03 12:00 | 5634 | 5634 | 5500 | 5546
780 | S2 | 左幅 | 2020-01-04 12:00 | 5638 | 5638 | 5512 | 5558
781 | S2 | 左幅 | 2020-01-05 12:00 | 5641 | 5641 | 5512 | 5558
782 | S2 | 左幅 | 2020-01-06 12:00 | 5644 | 5644 | 5524 | 5567
783 | S2 | 左幅 | 2020-01-07 12:00 | 5647 | 5647 | 5524 | 5567
784 | S2 | 左幅 | 2020-01-08 12:00 | 5650 | 5650 | 5524 | 5575
785 | S2 | 左幅 | 2020-01-09 12:00 | 5653 | 5653 | 5524 | 5575
786 | S2 | 左幅 | 2020-01-10 12:00 | 5656 | 5656 | 5536 | 5583
787 | S2 | 左幅（掌子面1） | 2020-01-11 12:00 | 5659 | 5659 | 5536 | 5583
788 | S2 | 左幅 | 2020-01-11 12:00 | 5659 | 5659 | 5536 | 5583
789 | S2 | 左幅（掌子面1） | 2020-01-12 12:00 | 5662 | 5662 | 5536 | 5583
790 | S2 | 左幅 | 2020-01-12 12:00 | 5662 | 5662 | 5536 | 5583
791 | S2 | 左幅（掌子面1） | 2020-01-14 12:00 | 5665 | 5665 | 5548 | 5592
792 | S2 | 左幅 | 2020-01-14 12:00 | 5665 | 5665 | 5548 | 5592
793 | S2 | 左幅（掌子面1） | 2020-01-13 12:00 | 5665 | 5665 | 5536 | 5583
794 | S2 | 左幅 | 2020-01-13 12:00 | 5665 | 5665 | 5536 | 5583
795 | S2 | 左幅（掌子面1） | 2020-01-15 12:00 | 5669 | 5669 | 5560 | 5592
796 | S2 | 左幅 | 2020-01-15 12:00 | 5669 | 5669 | 5560 | 5592
797 | S2 | 左幅（掌子面1） | 2020-03-06 12:00 | 5676 | 5676 | 5583 | 5623
798 | S2 | 左幅（掌子面1） | 2020-03-07 12:00 | 5681 | 5681 | 5583 | 5623
799 | S2 | 左幅（掌子面1） | 2020-03-08 12:00 | 5686 | 5686 | 5594 | 5623
800 | S2 | 左幅（掌子面1） | 2020-03-09 12:00 | 5688 | 5688 | 5594 | 5623
801 | S2 | 左幅（掌子面1） | 2020-03-10 12:00 | 5690 | 5690 | 5594 | 5623
802 | S2 | 左幅（掌子面1） | 2020-03-11 12:00 | 5696 | 5696 | 5594 | 5623
803 | S2 | 左幅（掌子面1） | 2020-03-12 12:00 | 5699 | 5699 | 5594 | 5623
804 | S2 | 左幅（掌子面1） | 2020-03-13 12:00 | 5704 | 5704 | 5594 | 5632
805 | S2 | 左幅（掌子面1） | 2020-03-14 12:00 | 5706 | 5706 | 5604 | 5632
806 | S2 | 左幅（掌子面1） | 2020-03-15 12:00 | 5709 | 5709 | 5604 | 5640
807 | S2 | 左幅（掌子面1） | 2020-03-16 12:00 | 5714 | 5714 | 5604 | 5640
808 | S2 | 左幅（掌子面1） | 2020-03-17 12:00 | 5719 | 5719 | 5604 | 5650
809 | S2 | 左幅（掌子面1） | 2020-03-18 12:00 | 5722 | 5722 | 5604 | 5650
810 | S2 | 左幅（掌子面1） | 2020-03-19 12:00 | 5726 | 5726 | 5604 | 5650
811 | S2 | 左幅（掌子面1） | 2020-03-20 12:00 | 5732 | 5732 | 5604 | 5657
812 | S2 | 左幅（掌子面1） | 2020-03-21 12:00 | 5736 | 5736 | 5604 | 5657
813 | S2 | 左幅（掌子面1） | 2020-03-22 12:00 | 5740 | 5740 | 5604 | 5663
814 | S2 | 左幅（掌子面1） | 2020-03-23 12:00 | 5744 | 5744 | 5604 | 5663
815 | S2 | 左幅（掌子面1） | 2020-03-24 12:00 | 5748 | 5748 | 5604 | 5663
816 | S2 | 左幅（掌子面1） | 2020-03-25 12:00 | 5752 | 5752 | 5604 | 5670
817 | S2 | 左幅（掌子面1） | 2020-03-26 12:00 | 5756 | 5756 | 5604 | 5670
818 | S2 | 左幅（掌子面1） | 2020-03-27 12:00 | 5759 | 5759 | 5620 | 5670
819 | S2 | 左幅（掌子面1） | 2020-03-28 12:00 | 5762 | 5762 | 5632 | 5670
820 | S2 | 左幅（掌子面1） | 2020-03-29 12:00 | 5765 | 5765 | 5642 | 5677
821 | S2 | 左幅（掌子面1） | 2020-03-30 12:00 | 5768 | 5768 | 5642 | 5677
822 | S2 | 左幅（掌子面1） | 2020-03-31 12:00 | 5771 | 5771 | 5642 | 5684
823 | S2 | 左幅（掌子面1） | 2020-04-01 12:00 | 5775 | 5775 | 5654 | 5684
824 | S2 | 左幅（掌子面1） | 2020-04-02 12:00 | 5779 | 5779 | 5654 | 5691
825 | S2 | 左幅（掌子面1） | 2020-04-03 12:00 | 5782 | 5782 | 5654 | 5691
826 | S2 | 左幅（掌子面1） | 2020-04-04 12:00 | 5786 | 5786 | 5654 | 5698
827 | S2 | 左幅（掌子面1） | 2020-04-05 12:00 | 5789 | 5789 | 5654 | 5698
828 | S2 | 左幅（掌子面1） | 2020-04-06 12:00 | 5792 | 5792 | 5654 | 5705
829 | S2 | 左幅（掌子面1） | 2020-04-07 12:00 | 5796 | 5796 | 5654 | 5705
830 | S2 | 左幅（掌子面1） | 2020-04-08 12:00 | 5800 | 5800 | 5666 | 5705
831 | S2 | 左幅（掌子面1） | 2020-04-07 12:00 | 5805 | 5805 | 5666 | 5713
832 | S2 | 左幅（掌子面1） | 2020-04-10 12:00 | 5809 | 5809 | 5666 | 5713
833 | S2 | 左幅（掌子面1） | 2020-04-11 12:00 | 5813 | 5813 | 5666 | 5713
834 | S2 | 左幅（掌子面1） | 2020-04-12 12:00 | 5817 | 5817 | 5666 | 5721
835 | S2 | 左幅（掌子面1） | 2020-04-13 12:00 | 5820 | 5820 | 5678 | 5721
836 | S2 | 左幅（掌子面1） | 2020-08-19 12:00 | 5845 | 5845 | 5845 | 5845
837 | S2 | 左幅（掌子面1） | 2020-08-18 12:00 | 5845 | 5845 | 5845 | 5845
838 | S2 | 左幅（掌子面2） | 2020-01-11 12:00 | 5856 | 5856 | 0 | 0
839 | S2 | 左幅 | 2020-01-11 12:00 | 5856 | 5856 | 0 | 0
840 | S2 | 左幅（掌子面2） | 2020-01-12 12:00 | 5859 | 5859 | 0 | 0
841 | S2 | 左幅 | 2020-01-12 12:00 | 5859 | 5859 | 0 | 0
842 | S2 | 左幅（掌子面2） | 2020-01-13 12:00 | 5864 | 5864 | 0 | 0
843 | S2 | 左幅 | 2020-01-13 12:00 | 5864 | 5864 | 0 | 0
844 | S2 | 左幅（掌子面2） | 2020-01-14 12:00 | 5868 | 5868 | 0 | 0
845 | S2 | 左幅 | 2020-01-14 12:00 | 5868 | 5868 | 0 | 0
846 | S2 | 左幅（掌子面2） | 2020-01-15 12:00 | 5872 | 5872 | 0 | 0
847 | S2 | 左幅 | 2020-01-15 12:00 | 5872 | 5872 | 0 | 0
848 | S2 | 左幅（掌子面2） | 2020-01-16 12:00 | 5875 | 5875 | 0 | 0
849 | S2 | 左幅 | 2020-01-16 12:00 | 5875 | 5875 | 0 | 0
850 | S2 | 左幅（掌子面2） | 2020-01-17 12:00 | 5878 | 5878 | 0 | 0
851 | S2 | 左幅 | 2020-01-17 12:00 | 5878 | 5878 | 0 | 0
852 | S2 | 左幅（掌子面2） | 2020-01-18 12:00 | 5881 | 5881 | 0 | 0
853 | S2 | 左幅 | 2020-01-18 12:00 | 5881 | 5881 | 0 | 0
854 | S2 | 左幅（掌子面2） | 2020-01-19 12:00 | 5884 | 5884 | 0 | 0
855 | S2 | 左幅 | 2020-01-19 12:00 | 5884 | 5884 | 0 | 0
856 | S2 | 左幅（掌子面2） | 2020-01-20 12:00 | 5887 | 5887 | 0 | 0
857 | S2 | 左幅 | 2020-01-20 12:00 | 5887 | 5887 | 0 | 0
858 | S2 | 左幅（掌子面2） | 2020-01-21 12:00 | 5889 | 5889 | 0 | 0
859 | S2 | 左幅 | 2020-01-21 12:00 | 5889 | 5889 | 0 | 0
860 | S2 | 左幅（掌子面2） | 2020-01-22 12:00 | 5892 | 5892 | 0 | 0
861 | S2 | 左幅 | 2020-01-22 12:00 | 5892 | 5892 | 0 | 0
862 | S2 | 左幅（掌子面2） | 2020-01-23 12:00 | 5895 | 5895 | 0 | 0
863 | S2 | 左幅 | 2020-01-23 12:00 | 5895 | 5895 | 0 | 0
864 | S2 | 左幅（掌子面2） | 2020-01-27 12:00 | 5897 | 5897 | 0 | 0
865 | S2 | 左幅 | 2020-01-27 12:00 | 5897 | 5897 | 0 | 0
866 | S2 | 左幅（掌子面2） | 2020-01-29 12:00 | 5901 | 5901 | 0 | 0
867 | S2 | 左幅 | 2020-01-29 12:00 | 5901 | 5901 | 0 | 0
868 | S2 | 左幅（掌子面2） | 2020-01-28 12:00 | 5901 | 5901 | 0 | 0
869 | S2 | 左幅 | 2020-01-28 12:00 | 5901 | 5901 | 0 | 0
870 | S2 | 左幅（掌子面2） | 2020-01-30 12:00 | 5903 | 5903 | 0 | 0
871 | S2 | 左幅 | 2020-01-30 12:00 | 5903 | 5903 | 0 | 0
872 | S2 | 左幅（掌子面2） | 2020-01-31 12:00 | 5905 | 5905 | 0 | 0
873 | S2 | 左幅 | 2020-01-31 12:00 | 5905 | 5905 | 0 | 0
874 | S2 | 左幅（掌子面2） | 2020-02-01 12:00 | 5908 | 5908 | 0 | 0
875 | S2 | 左幅 | 2020-02-01 12:00 | 5908 | 5908 | 0 | 0
876 | S2 | 左幅（掌子面2） | 2020-02-02 12:00 | 5911 | 5911 | 0 | 0
877 | S2 | 左幅 | 2020-02-02 12:00 | 5911 | 5911 | 0 | 0
878 | S2 | 左幅（掌子面2） | 2020-02-03 12:00 | 5914 | 5914 | 0 | 0
879 | S2 | 左幅 | 2020-02-03 12:00 | 5914 | 5914 | 0 | 0
880 | S2 | 左幅（掌子面2） | 2020-02-04 12:00 | 5917 | 5917 | 0 | 0
881 | S2 | 左幅 | 2020-02-04 12:00 | 5917 | 5917 | 0 | 0
882 | S2 | 左幅（掌子面2） | 2020-02-05 12:00 | 5921 | 5921 | 0 | 0
883 | S2 | 左幅 | 2020-02-05 12:00 | 5921 | 5921 | 0 | 0
884 | S2 | 左幅（掌子面2） | 2020-02-06 12:00 | 5925 | 5925 | 0 | 0
885 | S2 | 左幅 | 2020-02-06 12:00 | 5925 | 5925 | 0 | 0
886 | S2 | 左幅（掌子面2） | 2020-02-07 12:00 | 5928 | 5928 | 0 | 0
887 | S2 | 左幅 | 2020-02-07 12:00 | 5928 | 5928 | 0 | 0
888 | S2 | 左幅（掌子面2） | 2020-02-08 12:00 | 5932 | 5932 | 0 | 0
889 | S2 | 左幅 | 2020-02-08 12:00 | 5932 | 5932 | 0 | 0
890 | S2 | 左幅（掌子面2） | 2020-02-09 12:00 | 5936 | 5936 | 0 | 0
891 | S2 | 左幅 | 2020-02-09 12:00 | 5936 | 5936 | 0 | 0
892 | S2 | 左幅（掌子面2） | 2020-02-10 12:00 | 5940 | 5940 | 0 | 0
893 | S2 | 左幅 | 2020-02-10 12:00 | 5940 | 5940 | 0 | 0
894 | S2 | 左幅（掌子面2） | 2020-02-11 12:00 | 5944 | 5944 | 0 | 0
895 | S2 | 左幅 | 2020-02-11 12:00 | 5944 | 5944 | 0 | 0
896 | S2 | 左幅（掌子面2） | 2020-02-12 12:00 | 5949 | 5949 | 0 | 0
897 | S2 | 左幅 | 2020-02-12 12:00 | 5949 | 5949 | 0 | 0
898 | S2 | 左幅（掌子面2） | 2020-02-13 12:00 | 5952 | 5952 | 0 | 0
899 | S2 | 左幅 | 2020-02-13 12:00 | 5952 | 5952 | 0 | 0
995 | S2 | 左幅（掌子面2） | 2020-02-14 12:00 | 5956 | 5956 | 0 | 0
996 | S2 | 左幅 | 2020-02-14 12:00 | 5956 | 5956 | 0 | 0
997 | S2 | 左幅（掌子面2） | 2020-02-15 12:00 | 5960 | 5960 | 0 | 0
998 | S2 | 左幅 | 2020-02-15 12:00 | 5960 | 5960 | 0 | 0
999 | S2 | 左幅（掌子面2） | 2020-02-16 12:00 | 5963 | 5963 | 0 | 0
1000 | S2 | 左幅 | 2020-02-16 12:00 | 5963 | 5963 | 0 | 0
1001 | S2 | 左幅（掌子面2） | 2020-02-17 12:00 | 5966 | 5966 | 0 | 0
1002 | S2 | 左幅 | 2020-02-17 12:00 | 5966 | 5966 | 0 | 0
1003 | S2 | 左幅（掌子面2） | 2020-02-18 12:00 | 5969 | 5969 | 0 | 0
1004 | S2 | 左幅 | 2020-02-18 12:00 | 5969 | 5969 | 0 | 0
1005 | S2 | 左幅（掌子面2） | 2020-02-19 12:00 | 5972 | 5972 | 0 | 5863
1006 | S2 | 左幅 | 2020-02-19 12:00 | 5972 | 5972 | 0 | 5863
1007 | S2 | 左幅（掌子面2） | 2020-02-20 12:00 | 5976 | 5976 | 0 | 5863
1008 | S2 | 左幅 | 2020-02-20 12:00 | 5976 | 5976 | 0 | 5863
1009 | S2 | 左幅（掌子面2） | 2020-02-21 12:00 | 5979 | 5979 | 0 | 5863
1010 | S2 | 左幅 | 2020-02-21 12:00 | 5979 | 5979 | 0 | 5863
1011 | S2 | 左幅（掌子面2） | 2020-02-22 12:00 | 5983 | 5983 | 0 | 5863
1012 | S2 | 左幅 | 2020-02-22 12:00 | 5983 | 5983 | 0 | 5863
1013 | S2 | 左幅（掌子面2） | 2020-02-23 12:00 | 5986 | 5986 | 0 | 5863
1014 | S2 | 左幅 | 2020-02-23 12:00 | 5986 | 5986 | 0 | 5863
1015 | S2 | 左幅（掌子面2） | 2020-02-24 12:00 | 5989 | 5989 | 0 | 5875
1016 | S2 | 左幅 | 2020-02-24 12:00 | 5989 | 5989 | 0 | 5875
1017 | S2 | 左幅（掌子面2） | 2020-02-25 12:00 | 5992 | 5992 | 0 | 5875
1018 | S2 | 左幅 | 2020-02-25 12:00 | 5992 | 5992 | 0 | 5875
1019 | S2 | 左幅（掌子面2） | 2020-02-26 12:00 | 5996 | 5996 | 0 | 5875
1020 | S2 | 左幅 | 2020-02-26 12:00 | 5996 | 5996 | 0 | 5875
1021 | S2 | 左幅（掌子面2） | 2020-02-27 12:00 | 6000 | 6000 | 0 | 5887
1022 | S2 | 左幅 | 2020-02-27 12:00 | 6000 | 6000 | 0 | 5887
1023 | S2 | 左幅（掌子面2） | 2020-02-28 12:00 | 6003 | 6003 | 0 | 5887
1024 | S2 | 左幅 | 2020-02-28 12:00 | 6003 | 6003 | 0 | 5887
1025 | S2 | 左幅（掌子面2） | 2020-02-29 12:00 | 6006 | 6006 | 0 | 5887
1026 | S2 | 左幅 | 2020-02-29 12:00 | 6006 | 6006 | 0 | 5887
1027 | S2 | 左幅（掌子面2） | 2020-03-01 12:00 | 6011 | 6011 | 0 | 5897
1028 | S2 | 左幅 | 2020-03-01 12:00 | 6011 | 6011 | 0 | 5897
1029 | S2 | 左幅（掌子面2） | 2020-03-02 12:00 | 6014 | 6014 | 0 | 5908
1030 | S2 | 左幅 | 2020-03-02 12:00 | 6014 | 6014 | 0 | 5908
1031 | S2 | 左幅（掌子面2） | 2020-03-03 12:00 | 6018 | 6018 | 0 | 5908
1032 | S2 | 左幅 | 2020-03-03 12:00 | 6018 | 6018 | 0 | 5908
1033 | S2 | 左幅（掌子面2） | 2020-03-04 12:00 | 6021 | 6021 | 0 | 5918
1034 | S2 | 左幅 | 2020-03-04 12:00 | 6021 | 6021 | 0 | 5918
1035 | S2 | 左幅（掌子面2） | 2020-03-05 12:00 | 6024 | 6024 | 0 | 5918
1036 | S2 | 左幅（掌子面2） | 2020-03-06 12:00 | 6026 | 6026 | 0 | 5918
1037 | S2 | 左幅（掌子面2） | 2020-03-07 12:00 | 6030 | 6030 | 0 | 5928
1038 | S2 | 左幅（掌子面2） | 2020-03-08 12:00 | 6034 | 6034 | 0 | 5928
1039 | S2 | 左幅（掌子面2） | 2020-03-09 12:00 | 6036 | 6036 | 0 | 5928
1040 | S2 | 左幅（掌子面2） | 2020-03-10 12:00 | 6039 | 6039 | 0 | 5938
1041 | S2 | 左幅（掌子面2） | 2020-03-11 12:00 | 6043 | 6043 | 0 | 5938
1042 | S2 | 左幅（掌子面2） | 2020-03-12 12:00 | 6046 | 6046 | 0 | 5948
1043 | S2 | 左幅（掌子面2） | 2020-03-13 12:00 | 6049 | 6049 | 0 | 5948
1044 | S2 | 左幅（掌子面2） | 2020-03-14 12:00 | 6052 | 6052 | 0 | 5948
1045 | S2 | 左幅（掌子面2） | 2020-03-15 12:00 | 6054 | 6054 | 0 | 5958
1046 | S2 | 左幅（掌子面2） | 2020-03-16 12:00 | 6056 | 6056 | 0 | 5958
1047 | S2 | 左幅（掌子面2） | 2020-03-17 12:00 | 6059 | 6059 | 0 | 5958
1048 | S2 | 左幅（掌子面2） | 2020-03-18 12:00 | 6063 | 6063 | 0 | 5958
1049 | S2 | 左幅（掌子面2） | 2020-03-19 12:00 | 6065 | 6065 | 0 | 5974
1050 | S2 | 左幅（掌子面2） | 2020-03-20 12:00 | 6067 | 6067 | 0 | 5974
1051 | S2 | 左幅（掌子面2） | 2020-03-21 12:00 | 6069 | 6069 | 0 | 5974
1052 | S2 | 左幅（掌子面2） | 2020-03-22 12:00 | 6071 | 6071 | 0 | 5978
1053 | S2 | 左幅（掌子面2） | 2020-03-23 12:00 | 6073 | 6073 | 0 | 5978
1054 | S2 | 左幅（掌子面2） | 2020-03-24 12:00 | 6075 | 6075 | 0 | 5988
1055 | S2 | 左幅（掌子面2） | 2020-03-25 12:00 | 6077 | 6077 | 0 | 5988
1056 | S2 | 左幅（掌子面2） | 2020-03-26 12:00 | 6080 | 6080 | 0 | 5988
1057 | S2 | 左幅（掌子面2） | 2020-03-27 12:00 | 6083 | 6083 | 0 | 5998
1058 | S2 | 左幅（掌子面2） | 2020-03-28 12:00 | 6087 | 6087 | 0 | 5998
1059 | S2 | 左幅（掌子面2） | 2020-03-29 12:00 | 6091 | 6091 | 0 | 6008
1060 | S2 | 左幅（掌子面2） | 2020-03-30 12:00 | 6095 | 6095 | 0 | 6008
1061 | S2 | 左幅（掌子面2） | 2020-03-31 12:00 | 6099 | 6099 | 0 | 6008
1062 | S2 | 左幅（掌子面2） | 2020-04-01 12:00 | 6104 | 6104 | 0 | 6016
1063 | S2 | 左幅（掌子面2） | 2020-04-02 12:00 | 6108 | 6108 | 0 | 6016
1064 | S2 | 左幅（掌子面2） | 2020-04-03 12:00 | 6112 | 6112 | 0 | 6016
1065 | S2 | 左幅（掌子面2） | 2020-04-04 12:00 | 6117 | 6117 | 0 | 6016
1066 | S2 | 左幅（掌子面2） | 2020-04-05 12:00 | 6122 | 6122 | 0 | 6016
1067 | S2 | 左幅（掌子面2） | 2020-04-06 12:00 | 6127 | 6127 | 0 | 6026
1068 | S2 | 左幅（掌子面2） | 2020-04-07 12:00 | 6132 | 6132 | 0 | 6026
1069 | S2 | 左幅（掌子面2） | 2020-04-08 12:00 | 6137 | 6137 | 6137 | 6026
1070 | S2 | 左幅（掌子面2） | 2020-06-05 12:00 | 6327 | 6327 | 6173 | 6210
1071 | S2 | 左幅（掌子面2） | 2020-06-06 12:00 | 6331.2 | 6331.2 | 6173 | 6210
1072 | S2 | 左幅（掌子面2） | 2020-06-07 12:00 | 6336 | 6336 | 6173 | 6215
1073 | S2 | 左幅（掌子面2） | 2020-06-08 12:00 | 6341 | 6341 | 6185 | 6225
1074 | S2 | 左幅（掌子面2） | 2020-06-09 12:00 | 6345.8 | 6345.8 | 6185 | 6225
1075 | S2 | 左幅（掌子面2） | 2020-06-10 12:00 | 6350.8 | 6350.8 | 6185 | 6237
1076 | S2 | 左幅（掌子面2） | 2020-06-11 12:00 | 6355.6 | 6355.6 | 6185 | 6237
1077 | S2 | 左幅（掌子面2） | 2020-06-12 12:00 | 6360.6 | 6360.6 | 6197 | 6237
1078 | S2 | 左幅（掌子面2） | 2020-06-13 12:00 | 6366.6 | 6366.6 | 6197 | 6247
1079 | S2 | 左幅（掌子面2） | 2020-06-14 12:00 | 6372.6 | 6372.6 | 6209 | 6247
1080 | S2 | 左幅（掌子面2） | 2020-06-15 12:00 | 6378.6 | 6378.6 | 6209 | 6247
1081 | S2 | 左幅（掌子面2） | 2020-06-15 12:00 | 6378.6 |  | 6209 | 6247
1082 | S2 | 左幅（掌子面2） | 2020-06-16 12:00 | 6384.6 | 6384.6 | 6209 | 6259
1083 | S2 | 左幅（掌子面2） | 2020-06-17 12:00 | 6389.6 | 6389.6 | 6221 | 6259
1084 | S2 | 左幅（掌子面2） | 2020-06-18 12:00 | 6394.6 | 6394.6 | 6221 | 6259
1085 | S2 | 左幅（掌子面2） | 2020-06-19 12:00 | 6400.6 | 6400.6 | 6221 | 6259
1086 | S2 | 左幅（掌子面2） | 2020-06-20 12:00 | 6405.6 | 6405.6 | 6233 | 6269
1087 | S2 | 左幅（掌子面2） | 2020-06-21 12:00 | 6410.6 | 6410.6 | 6233 | 6269
1088 | S2 | 左幅（掌子面2） | 2020-06-22 12:00 | 6415.6 | 6415.6 | 6233 | 6279
1089 | S2 | 左幅（掌子面2） | 2020-06-23 12:00 | 6420.6 | 6420.6 | 6233 | 6279
1090 | S2 | 左幅（掌子面2） | 2020-06-24 12:00 | 6425.6 | 6425.6 | 6243 | 6279
1091 | S2 | 左幅（掌子面2） | 2020-06-25 12:00 | 6430.6 | 6430.6 | 6243 | 6289
1092 | S2 | 左幅（掌子面2） | 2020-06-26 12:00 | 6435.4 | 6435.4 | 6255 | 6289
1093 | S2 | 左幅（掌子面2） | 2020-06-27 12:00 | 6440.2 | 6440.2 | 6255 | 6289
1094 | S2 | 左幅（掌子面2） | 2020-06-28 12:00 | 6445 | 6445 | 6255 | 6289
1095 | S2 | 左幅（掌子面2） | 2020-06-29 12:00 | 6450.6 | 6450.6 | 6255 | 6301
1096 | S2 | 左幅（掌子面2） | 2020-06-30 12:00 | 6456.2 | 6456.2 | 6267 | 6301
1097 | S2 | 左幅（掌子面2） | 2020-07-01 12:00 | 6461.8 | 6461.8 | 6267 | 6313
1098 | S2 | 左幅（掌子面2） | 2020-07-02 12:00 | 6466.6 | 6466.6 | 6267 | 6313
1099 | S2 | 左幅（掌子面2） | 2020-07-03 12:00 | 6471.6 | 6471.6 | 6267 | 6313
1100 | S2 | 左幅（掌子面2） | 2020-07-04 12:00 | 6477.2 | 6477.2 | 6267 | 6325
1101 | S2 | 左幅（掌子面2） | 2020-07-05 12:00 | 6482.6 | 6482.6 | 6267 | 6325
1102 | S2 | 左幅（掌子面2） | 2020-07-06 12:00 | 6488.2 | 6488.2 | 6279 | 6337
1103 | S2 | 左幅（掌子面2） | 2020-07-07 12:00 | 6494.2 | 6494.2 | 6279 | 6349
1104 | S2 | 左幅（掌子面2） | 2020-07-08 12:00 | 6500.2 | 6500.2 | 6279 | 6357
1105 | S2 | 左幅（掌子面2） | 2020-07-09 12:00 | 6504.2 | 6504.2 | 6291 | 6357
1106 | S2 | 左幅（掌子面2） | 2020-07-10 12:00 | 6509.2 | 6509.2 | 6291 | 6366
1107 | S2 | 左幅（掌子面2） | 2020-07-11 12:00 | 6514.2 | 6514.2 | 6291 | 6366
1108 | S2 | 左幅（掌子面2） | 2020-07-12 12:00 | 6519.2 | 6519.2 | 6303 | 6366
1109 | S2 | 左幅（掌子面2） | 2020-07-13 12:00 | 6525.2 | 6525.2 | 6313 | 6366
1110 | S2 | 左幅（掌子面2） | 2020-07-14 12:00 | 6530.2 | 6530.2 | 6313 | 6376
1111 | S2 | 左幅（掌子面2） | 2020-07-15 12:00 | 6535.2 | 6535.2 | 6313 | 6376
1112 | S2 | 左幅（掌子面2） | 2020-07-16 12:00 | 6538.2 | 6538.2 | 6313 | 6376
1113 | S2 | 左幅（掌子面2） | 2020-07-17 12:00 | 6543.2 | 6543.2 | 6325 | 6376
1114 | S2 | 左幅（掌子面2） | 2020-07-18 12:00 | 6548.2 | 6548.2 | 6325 | 6386
1115 | S2 | 左幅（掌子面2） | 2020-07-19 12:00 | 6553.2 | 6553.2 | 6337 | 6386
1116 | S2 | 左幅（掌子面2） | 2020-07-20 12:00 | 6558.7 | 6558.7 | 6337 | 6394
1117 | S2 | 左幅（掌子面2） | 2020-07-21 12:00 | 6564 | 6564 | 6349 | 6394
1118 | S2 | 左幅（掌子面2） | 2020-07-22 12:00 | 6569 | 6569 | 6349 | 6394
1119 | S2 | 左幅（掌子面2） | 2020-07-23 12:00 | 6574.5 | 6574.5 | 6361 | 6404
1120 | S2 | 左幅（掌子面2） | 2020-07-24 12:00 | 6579.5 | 6579.5 | 6361 | 6404
1121 | S2 | 左幅（掌子面2） | 2020-07-25 12:00 | 6584.7 | 6584.7 | 6361 | 6404
1122 | S2 | 左幅（掌子面2） | 2020-07-26 12:00 | 6589.7 | 6589.7 | 6361 | 6416
1123 | S2 | 左幅（掌子面2） | 2020-07-27 12:00 | 6595 | 6595 | 6373 | 6416
1124 | S2 | 左幅（掌子面2） | 2020-07-28 12:00 | 6600.5 | 6600.5 | 6373 | 6428
1125 | S2 | 左幅（掌子面2） | 2020-07-29 12:00 | 6605.7 | 6605.7 | 6373 | 6428
1126 | S2 | 左幅（掌子面2） | 2020-07-30 12:00 | 6610.7 | 6610.7 | 6385 | 6428
1127 | S2 | 左幅（掌子面2） | 2020-07-31 12:00 | 6616 | 6616 | 6385 | 6440
1128 | S2 | 左幅（掌子面2） | 2020-08-01 12:00 | 6621 | 6621 | 6385 | 6440
1129 | S2 | 左幅（掌子面2） | 2020-08-02 12:00 | 6626.2 | 6626.2 | 6397 | 6455
1130 | S2 | 左幅（掌子面2） | 2020-08-03 12:00 | 6631.5 | 6631.5 | 6409 | 6455
1131 | S2 | 左幅（掌子面2） | 2020-08-04 12:00 | 6636.8 | 6636.8 | 6409 | 6455
1132 | S2 | 左幅（掌子面2） | 2020-08-16 12:00 | 6699.6 | 6699.6 | 6484 | 6518
1133 | S2 | 左幅（掌子面2） | 2020-08-17 12:00 | 6705.6 | 6705.6 | 6490 | 6519
1134 | S2 | 左幅（掌子面2） | 2020-08-18 12:00 | 6710.6 | 6710.6 | 6490 | 6520
1135 | S2 | 左幅（掌子面2） | 2020-08-19 12:00 | 6714.6 | 6714.6 | 6503 | 6524
1136 | S2 | 左幅（掌子面2） | 2020-08-20 12:00 | 6718.6 | 6718.6 | 6502 | 6524
1137 | S2 | 左幅（掌子面2） | 2020-08-21 12:00 | 6723.6 | 6723.6 | 6502 | 6530
1138 | S2 | 左幅（掌子面2） | 2020-08-22 12:00 | 6727.6 | 6727.6 | 6502 | 6540
1139 | S2 | 左幅（掌子面2） | 2020-08-23 12:00 | 6732.6 | 6732.6 | 6514 | 6540
1140 | S2 | 左幅（掌子面2） | 2020-08-24 12:00 | 6737.6 | 6737.6 | 6514 | 6550
1141 | S2 | 左幅（掌子面2） | 2020-08-25 12:00 | 6741.6 | 6741.6 | 6514 | 6550
1142 | S2 | 左幅（掌子面2） | 2020-08-26 12:00 | 6745.6 | 6745.6 | 6514 | 6550
1143 | S2 | 左幅（掌子面2） | 2020-08-26 12:00 | 6745.6 | 6745.6 | 6514 | 6550
1144 | S2 | 左幅（掌子面2） | 2020-08-27 12:00 | 6750.4 | 6750.4 | 6514 | 6550
1145 | S2 | 左幅（掌子面2） | 2020-08-28 12:00 | 6755 | 6755 | 6514 | 6550
1146 | S3 | 左幅 | 2020-08-28 12:00 | 7872 | 7872 | 8607.7 | 8580.5
1147 | S3 | 左幅 | 2020-08-27 12:00 | 7876 | 7876 | 8607.7 | 8576.5
1148 | S3 | 左幅 | 2020-08-26 12:00 | 7879 | 7879 | 8596.1 | 8566
1149 | S3 | 左幅 | 2020-08-25 12:00 | 7887 | 7887 | 8607.7 | 8580.5
1150 | S3 | 左幅 | 2020-08-24 12:00 | 7891.5 | 7891.5 | 8607.7 | 8580.5
1151 | S3 | 左幅 | 2020-08-24 12:00 | 7895.5 | 7895.5 | 8596.1 | 8566
1152 | S3 | 左幅 | 2020-08-23 12:00 | 7895.5 | 7895.5 | 8607.7 | 8580.5
1153 | S3 | 左幅 | 2020-08-22 12:00 | 7899 | 7899 | 8607.7 | 8580.5
1154 | S3 | 左幅 | 2020-08-21 12:00 | 7903 | 7903 | 8607.7 | 8580.5
1155 | S3 | 左幅 | 2020-08-21 12:00 | 7904 | 7904 | 8596.1 | 8566
1156 | S3 | 左幅 | 2020-08-20 12:00 | 7906 | 7906 | 8607.7 | 8580.5
1157 | S3 | 左幅 | 2020-08-19 12:00 | 7908 | 7908 | 8593 | 8580.5
1158 | S3 | 左幅 | 2020-08-18 12:00 | 7910 | 7910 | 8607.7 | 8580.5
1159 | S3 | 左幅 | 2020-08-17 12:00 | 7912 | 7912 | 8607.7 | 8580.5
1160 | S3 | 左幅 | 2020-08-17 12:00 | 7913 | 7913 | 8596.1 | 8566
1161 | S3 | 左幅 | 2020-08-16 12:00 | 7914 | 7914 | 8609.7 | 8582.5
1162 | S3 | 左幅 | 2020-08-14 12:00 | 7918 | 7918 | 8596.1 | 8566
1163 | S3 | 左幅（掌子面2） | 2020-08-13 12:00 | 7920 | 7920 | 8596.1 | 8566
1164 | S3 | 左幅 | 2020-08-13 12:00 | 7920 | 7920 | 8596.1 | 8566
1165 | S3 | 左幅 | 2020-08-10 12:00 | 7926.5 | 7926.5 | 8596.1 | 8566
1166 | S3 | 左幅 | 2020-08-08 12:00 | 7929.5 | 7929.5 | 8596.1 | 8566
1167 | S3 | 左幅 | 2020-08-05 12:00 | 7937.5 | 7937.5 | 8596.1 | 8566
1168 | S3 | 左幅 | 2020-08-04 12:00 | 7941 | 7941 | 8596.1 | 8566
1169 | S3 | 左幅 | 2020-08-02 12:00 | 7949 | 7949 | 8596.1 | 8566
1170 | S3 | 左幅 | 2020-07-14 12:00 | 8018 | 8018 | 8641.5 | 8566
1171 | S3 | 左幅 | 2020-07-12 12:00 | 8025.5 | 8025.5 | 8641.5 | 8566
1172 | S3 | 左幅 | 2020-07-03 12:00 | 8043.5 | 8043.5 | 8641.5 | 8566
1173 | S3 | 左幅 | 2020-06-27 12:00 | 8054 | 8054 | 8643.2 | 8566
1174 | S3 | 左幅 | 2020-06-25 12:00 | 8058.5 | 8058.5 | 8643.2 | 8566
1175 | S3 | 左幅 | 2020-06-24 12:00 | 8061 | 8061 | 8643.2 | 8566
1176 | S3 | 左幅 | 2020-06-23 12:00 | 8063.5 | 8063.5 | 8643.2 | 8566
1177 | S3 | 左幅 | 2020-06-21 12:00 | 8069 | 8069 | 8643.2 | 8566
1178 | S3 | 左幅 | 2020-06-20 12:00 | 8071 | 8071 | 8643.2 | 8566
1179 | S3 | 左幅 | 2020-06-19 12:00 | 8073 | 8075 | 8643.2 | 8566
1180 | S3 | 左幅 | 2020-06-18 12:00 | 8075 | 8075 | 8643.2 | 8566
1181 | S3 | 左幅 | 2020-06-17 12:00 | 8077 | 8077 | 8643.2 | 8576
1182 | S3 | 左幅 | 2020-02-25 12:00 | 8487 | 8487 | 8747.4 | 8658
1183 | S3 | 左幅 | 2020-02-24 12:00 | 8492 | 8492 | 8747.4 | 8658
1184 | S3 | 左幅 | 2020-02-23 12:00 | 8498 | 8498 | 8747.4 | 8658
1185 | S3 | 左幅 | 2020-02-22 12:00 | 8504 | 8504 | 8747.4 | 8658
1186 | S3 | 左幅 | 2020-02-21 12:00 | 8510 | 8510 | 8747.4 | 8658
1187 | S3 | 左幅 | 2020-02-20 12:00 | 8517 | 8517 | 8747.4 | 8658
1188 | S3 | 左幅 | 2020-02-19 12:00 | 8523 | 8523 | 8747.4 | 8658
1189 | S3 | 左幅 | 2020-02-18 12:00 | 8529 | 8529 | 8747.4 | 8658
1190 | S3 | 左幅 | 2020-06-15 12:00 | 8530 | 8530 | 8643.2 | 8587
1191 | S3 | 左幅 | 2020-06-11 12:00 | 8533 | 8533 | 8655 | 8598
1192 | S3 | 左幅 | 2020-02-17 12:00 | 8535 | 8535 | 8747.4 | 8658
1193 | S3 | 左幅 | 2020-02-16 12:00 | 8541 | 8541 | 8747.4 | 8658
1194 | S3 | 左幅 | 2020-02-15 12:00 | 8545 | 8545 | 8747.4 | 8658
1195 | S3 | 左幅 | 2020-02-14 12:00 | 8549 | 8549 | 8747.4 | 8658
1196 | S3 | 左幅 | 2020-02-13 12:00 | 8553 | 8553 | 8747.4 | 8658
1197 | S3 | 左幅 | 2020-02-12 12:00 | 8559 | 8559 | 8747.4 | 8658
1198 | S3 | 左幅 | 2020-02-11 12:00 | 8564 | 8564 | 8747.4 | 8658
1199 | S3 | 左幅 | 2020-05-30 12:00 | 8565 | 8565 | 8666.9 | 8632
1200 | S3 | 左幅 | 2020-02-10 12:00 | 8568 | 8568 | 8747.4 | 8658
1201 | S3 | 左幅 | 2020-05-27 12:00 | 8572 | 8572 | 8678.8 | 8642
1202 | S3 | 左幅 | 2020-02-09 12:00 | 8573 | 8573 | 8747.4 | 8658
1203 | S3 | 左幅 | 2020-02-08 12:00 | 8578 | 8578 | 8747.4 | 8658
1204 | S3 | 左幅 | 2020-05-21 12:00 | 8578.5 | 8578.5 | 8678.8 | 8653
1205 | S3 | 左幅 | 2020-02-07 12:00 | 8582 | 8582 | 8747.4 | 8658
1206 | S3 | 左幅 | 2020-02-06 12:00 | 8587 | 8587 | 8747.4 | 8658
1207 | S3 | 左幅 | 2020-02-05 12:00 | 8591 | 8591 | 8747.4 | 8658
1208 | S3 | 左幅 | 2020-02-04 12:00 | 8596 | 8596 | 8747.4 | 8668
1209 | S3 | 左幅 | 2020-05-17 12:00 | 8598 | 8598 | 8678.8 | 8653
1210 | S3 | 左幅 | 2020-02-03 12:00 | 8599 | 8599 | 8747.4 | 8668
1211 | S3 | 左幅 | 2020-05-16 12:00 | 8600 | 8600 | 8678.8 | 8653
1212 | S3 | 左幅 | 2020-05-15 12:00 | 8602 | 8602 | 8678.8 | 8653
1213 | S3 | 左幅 | 2020-02-02 12:00 | 8602 | 8602 | 8747.4 | 8668
1214 | S3 | 左幅 | 2020-02-01 12:00 | 8606 | 8606 | 8747.4 | 8668
1215 | S3 | 左幅 | 2020-05-12 12:00 | 8609.5 | 8609.5 | 8678.8 | 8653
1216 | S3 | 左幅 | 2020-01-31 12:00 | 8611.5 | 8611.5 | 8747.4 | 8668
1217 | S3 | 左幅 | 2020-05-11 12:00 | 8612 | 8612 | 8678.8 | 8653
1218 | S3 | 左幅 | 2020-05-10 12:00 | 8615 | 8615 | 8678.8 | 8653
1219 | S3 | 左幅 | 2020-01-30 12:00 | 8617 | 8617 | 8747.4 | 8678
1220 | S3 | 左幅 | 2020-05-09 12:00 | 8619 | 8619 | 8678.8 | 8653
1221 | S3 | 左幅 | 2020-05-05 12:00 | 8619 | 8619 | 8678.8 | 8653
1222 | S3 | 左幅 | 2020-05-10 12:00 | 8619 | 8619 | 8678.8 | 8653
1223 | S3 | 左幅 | 2020-01-29 12:00 | 8623 | 8623 | 8747.4 | 8678
1224 | S3 | 左幅 | 2020-01-28 12:00 | 8626 | 8626 | 8747.4 | 8678
1225 | S3 | 左幅 | 2020-05-06 12:00 | 8628 | 8628 | 8678.8 | 8653
1226 | S3 | 左幅 | 2020-05-05 12:00 | 8632 | 8632 | 8678.8 | 8653
1227 | S3 | 左幅 | 2020-01-27 12:00 | 8633 | 8633 | 8747.4 | 8688
1228 | S3 | 左幅 | 2020-05-04 12:00 | 8635.5 | 8635.5 | 8678.8 | 8653
1229 | S3 | 左幅 | 2020-05-03 12:00 | 8639 | 8639 | 8678.8 | 8653
1230 | S3 | 左幅 | 2020-01-26 12:00 | 8639 | 8639 | 8747.4 | 8688
1231 | S3 | 左幅 | 2020-01-23 12:00 | 8640.1 | 8640.1 | 8747.4 | 8688
1232 | S3 | 左幅 | 2020-01-22 12:00 | 8640.1 | 8640.1 | 8747.4 | 8700
1233 | S3 | 左幅 | 2020-01-21 12:00 | 8640.1 | 8640.1 | 8747.4 | 8700
1234 | S3 | 左幅 | 2020-01-20 12:00 | 8640.1 | 8640.1 | 8747.4 | 8711
1235 | S3 | 左幅 | 2020-01-19 12:00 | 8640.1 | 8640.1 | 8747.4 | 8711
1236 | S3 | 左幅 | 2020-01-18 12:00 | 8640.1 | 8640.1 | 8747.4 | 8711
1237 | S3 | 左幅 | 2020-01-17 12:00 | 8640.1 | 8640.1 | 8759.2 | 8711
1238 | S3 | 左幅 | 2020-01-16 12:00 | 8640.1 | 8640.1 | 8759.2 | 8721
1239 | S3 | 左幅 | 2020-01-15 12:00 | 8641.1 | 8641.1 | 8771 | 8721
1240 | S3 | 左幅 | 2020-01-15 12:00 | 8641.1 | 8662.1 | 8771 | 8721
1241 | S3 | 左幅 | 2020-01-14 12:00 | 8644.1 | 8644.1 | 8771 | 8721
1242 | S3 | 左幅 | 2020-01-14 12:00 | 8644.1 | 8662.1 | 8771 | 8721
1243 | S3 | 左幅 | 2020-01-13 12:00 | 8646.1 | 8646.1 | 8771 | 8721
1244 | S3 | 左幅 | 2020-01-13 12:00 | 8646.1 | 8662.1 | 8771 | 8721
1245 | S3 | 左幅 | 2020-01-12 12:00 | 8648.1 | 8648.1 | 8771 | 8731
1246 | S3 | 左幅 | 2020-01-12 12:00 | 8648.1 | 8662.1 | 8771 | 8731
1247 | S3 | 左幅 | 2020-01-11 12:00 | 8651.1 | 8651.1 | 8782.8 | 8731
1248 | S3 | 左幅 | 2020-01-11 12:00 | 8651.1 | 8662.1 | 8782.8 | 8731
1249 | S3 | 左幅 | 2020-01-10 12:00 | 8656.1 | 8656.1 | 8782.8 | 8731
1250 | S3 | 左幅 | 2020-01-10 12:00 | 8656.1 | 8662.1 | 8782.8 | 8731
1251 | S3 | 左幅 | 2020-01-09 12:00 | 8658.1 | 8658.1 | 8782.8 | 8731
1252 | S3 | 左幅 | 2020-01-09 12:00 | 8658.1 | 8662.1 | 8782.8 | 8731
1253 | S3 | 左幅 | 2020-01-08 12:00 | 8662.1 | 8662.1 | 8782.8 | 8731
1254 | S3 | 左幅 | 2020-01-07 12:00 | 8665.1 | 8665.1 | 8794.6 | 8741
1255 | S3 | 左幅 | 2020-01-06 12:00 | 8668.1 | 8668.1 | 8806.1 | 8741
1256 | S3 | 左幅 | 2020-01-05 12:00 | 8671.1 | 8671.1 | 8817.8 | 8741
1257 | S3 | 左幅 | 2020-01-04 12:00 | 8673.1 | 8673.1 | 8817.8 | 8741
1258 | S3 | 左幅 | 2020-01-03 12:00 | 8673.1 | 8673.1 | 8817.8 | 8751
1259 | S3 | 左幅 | 2020-01-02 12:00 | 8676.1 | 8676.1 | 8817.8 | 8761
1260 | S3 | 左幅 | 2020-01-01 12:00 | 8678.1 | 8678.1 | 8817.8 | 8771
1261 | S3 | 左幅 | 2019-12-31 12:00 | 8680.1 | 8680.1 | 8854 | 8771
1262 | S3 | 左幅 | 2019-12-30 12:00 | 8682.1 | 8682.1 | 8865.5 | 8771
1263 | S3 | 左幅 | 2019-12-29 12:00 | 8684.1 | 8684.1 | 8865.5 | 8771
1264 | S3 | 左幅 | 2019-12-28 12:00 | 8684.1 | 8684.1 | 8865.5 | 8781
1265 | S3 | 左幅 | 2019-12-27 12:00 | 8686.1 | 8686.1 | 8865.5 | 8781
1266 | S3 | 左幅 | 2019-12-26 12:00 | 8691.1 | 8691.1 | 8865.5 | 8781
1267 | S3 | 左幅 | 2019-12-31 12:00 | 8694.1 | 8694.1 | 8865.5 | 8771
1268 | S3 | 左幅 | 2019-12-25 12:00 | 8694.1 | 8694.1 | 8865.5 | 8781
1269 | S3 | 左幅 | 2019-12-24 12:00 | 8694.1 | 8694.1 | 8865.5 | 8781
1270 | S3 | 左幅 | 2019-12-23 12:00 | 8697.1 | 8697.1 | 8865.5 | 8781
1271 | S3 | 左幅 | 2019-12-22 12:00 | 8701.1 | 8701.1 | 8865.5 | 8791
1272 | S3 | 左幅 | 2019-12-21 12:00 | 8704.1 | 8704.1 | 8865.5 | 8791
1273 | S3 | 左幅 | 2019-12-20 12:00 | 8707.1 | 8707.1 | 8865.5 | 8791
1274 | S3 | 左幅 | 2019-12-19 12:00 | 8710.1 | 8710.1 | 8865.5 | 8801
1275 | S3 | 左幅 | 2019-12-18 12:00 | 8712.1 | 8712.1 | 8865.5 | 8801
1276 | S3 | 左幅 | 2019-12-17 12:00 | 8717.1 | 8717.1 | 8865.5 | 8801
1277 | S3 | 左幅 | 2019-12-16 12:00 | 8720.1 | 8720.1 | 8865.5 | 8801
1278 | S3 | 左幅 | 2019-12-15 12:00 | 8723.1 | 8723.1 | 8865.5 | 8811
1279 | S3 | 左幅 | 2019-12-14 12:00 | 8726.1 | 8726.1 | 8877.3 | 8811
1280 | S3 | 左幅 | 2019-12-13 12:00 | 8730.1 | 8730.1 | 8877.3 | 8811
1281 | S3 | 左幅 | 2019-12-12 12:00 | 8733.1 | 8733.1 | 8877.3 | 8821
1282 | S3 | 左幅 | 2019-12-11 12:00 | 8736.1 | 8736.1 | 8877.3 | 8821
1283 | S3 | 左幅 | 2019-12-10 12:00 | 8740.1 | 8740.1 | 8877.3 | 8831
1284 | S3 | 左幅 | 2019-12-10 12:00 | 8740.1 | 8767.1 | 8877.3 | 8831
1285 | S3 | 左幅 | 2019-12-09 12:00 | 8744.1 | 8744.1 | 8877.3 | 8831
1286 | S3 | 左幅 | 2019-12-09 12:00 | 8744.1 | 8767.1 | 8877.3 | 8831
1287 | S3 | 左幅 | 2019-12-08 12:00 | 8748.1 | 8748.1 | 8889.1 | 8831
1288 | S3 | 左幅 | 2019-12-08 12:00 | 8748.1 | 8767.1 | 8889.1 | 8831
1289 | S3 | 左幅 | 2019-12-07 12:00 | 8751.1 | 8751.1 | 8889.1 | 8841
1290 | S3 | 左幅 | 2019-12-07 12:00 | 8751.1 | 8767.1 | 8889.1 | 8841
1291 | S3 | 左幅 | 2019-12-06 12:00 | 8755.1 | 8755.1 | 8889.1 | 8841
1292 | S3 | 左幅 | 2019-12-06 12:00 | 8755.1 | 8767.1 | 8889.1 | 8841
1293 | S3 | 左幅 | 2019-12-05 12:00 | 8759.1 | 8759.1 | 8937.2 | 8841
1294 | S3 | 左幅 | 2019-12-05 12:00 | 8759.1 | 8767.1 | 8937.2 | 8841
1295 | S3 | 左幅 | 2019-12-04 12:00 | 8763.1 | 8763.1 | 8937.2 | 8841
1296 | S3 | 左幅 | 2019-12-04 12:00 | 8763.1 | 8767.1 | 8937.2 | 8841
1297 | S3 | 左幅 | 2019-12-03 12:00 | 8767.1 | 8767.1 | 8937.2 | 8851
1298 | S3 | 左幅 | 2019-12-02 12:00 | 8771.1 | 8771.1 | 8937.2 | 8861
1299 | S3 | 左幅 | 2019-12-01 12:00 | 8775.1 | 8775.1 | 8937.2 | 8871
1300 | S3 | 左幅 | 2019-11-30 12:00 | 8777.5 | 8777.5 | 8949 | 8871
1301 | S3 | 左幅 | 2019-11-29 12:00 | 8782.5 | 8782.5 | 8949 | 8875
1302 | S3 | 左幅 | 2019-11-28 12:00 | 8786.5 | 8786.5 | 8960.8 | 8875
1303 | S3 | 左幅 | 2019-11-27 12:00 | 8791.5 | 8791.5 | 8960.8 | 8885
1304 | S3 | 左幅 | 2019-11-26 12:00 | 8796 | 8796 | 8960.8 | 8885
1305 | S3 | 左幅 | 2019-11-25 12:00 | 8801 | 8801 | 8972.6 | 8885
1306 | S3 | 左幅 | 2019-11-24 12:00 | 8805 | 8805 | 8972.6 | 8895
1307 | S3 | 左幅 | 2019-11-23 12:00 | 8810 | 8810 | 8972.6 | 8895
1308 | S3 | 左幅 | 2019-11-22 12:00 | 8815 | 8815 | 8972.6 | 8895
1309 | S3 | 左幅 | 2019-11-21 12:00 | 8820 | 8820 | 8984.4 | 8905
1310 | S3 | 左幅 | 2019-11-20 12:00 | 8825 | 8825 | 8984.4 | 8905
1311 | S3 | 左幅 | 2019-11-19 12:00 | 8830.4 | 8830.4 | 8984.4 | 8915
1312 | S3 | 左幅 | 2019-11-18 12:00 | 8835.4 | 8835.4 | 8984.4 | 8915
1313 | S3 | 左幅 | 2019-11-17 12:00 | 8840.4 | 8840.4 | 8984.4 | 8925
1314 | S3 | 左幅 | 2019-11-16 12:00 | 8845.4 | 8845.4 | 8996.2 | 8925
1315 | S3 | 左幅 | 2019-11-15 12:00 | 8850.4 | 8850.4 | 8996.2 | 8936
1316 | S3 | 左幅 | 2019-11-14 12:00 | 8856.4 | 8856.4 | 8996.2 | 8942
1317 | S3 | 左幅 | 2019-11-13 12:00 | 8860.4 | 8860.4 | 8996.2 | 8952
1318 | S3 | 左幅 | 2019-11-12 12:00 | 8865.4 | 8865.4 | 9008 | 8952
1319 | S3 | 左幅 | 2019-11-11 12:00 | 8870.5 | 8870.5 | 9008 | 8952
1320 | S3 | 左幅 | 2019-11-10 12:00 | 8875.5 | 8875.5 | 9008 | 8962
1321 | S3 | 左幅 | 2019-11-09 12:00 | 8880.5 | 8880.5 | 9020 | 8962
1322 | S3 | 左幅 | 2019-11-08 12:00 | 8885.5 | 8885.5 | 9073 | 8962
1323 | S3 | 左幅 | 2019-11-07 12:00 | 8890.5 | 8890.5 | 9073 | 8962
1324 | S3 | 左幅 | 2019-11-06 12:00 | 8895.3 | 8895.3 | 9073 | 8972
1325 | S3 | 左幅 | 2019-11-05 12:00 | 8899.5 | 8899.5 | 9073 | 8982
1326 | S3 | 左幅 | 2019-11-04 12:00 | 8904.3 | 8904.3 | 9073 | 8982
1327 | S3 | 左幅 | 2019-11-03 12:00 | 8908.3 | 8908.3 | 9073 | 8992
1328 | S3 | 左幅 | 2019-11-02 12:00 | 8911.3 | 8911.3 | 9073 | 8992
1329 | S3 | 左幅 | 2019-11-01 12:00 | 8915.3 | 8915.3 | 9073 | 8992
1330 | S3 | 左幅 | 2019-10-31 12:00 | 8920.8 | 8920.8 | 9073 | 8992
1331 | S3 | 左幅 | 2019-10-30 12:00 | 8926.8 | 8926.8 | 9073 | 9002
1332 | S3 | 左幅 | 2019-10-29 12:00 | 8931.8 | 8931.8 | 9084.8 | 9002
1333 | S3 | 左幅 | 2019-10-28 12:00 | 8936.8 | 8936.8 | 9084.8 | 9012
1334 | S3 | 左幅 | 2019-10-27 12:00 | 8940.8 | 8940.8 | 9084.8 | 9019
1335 | S3 | 左幅 | 2019-10-26 12:00 | 8944.8 | 8944.8 | 9084.8 | 9029
1336 | S3 | 左幅 | 2019-10-25 12:00 | 8948.8 | 8948.8 | 9084.8 | 9029
1337 | S3 | 左幅 | 2019-10-24 12:00 | 8952.8 | 8952.8 | 9084.8 | 9029
1338 | S3 | 左幅 | 2019-10-23 12:00 | 8956.8 | 8956.8 | 9084.8 | 9029
1339 | S3 | 左幅 | 2019-10-22 12:00 | 8961.8 | 8961.8 | 9084.8 | 9040
1340 | S3 | 左幅 | 2019-10-21 12:00 | 8966.8 | 8966.8 | 9084.8 | 9040
1341 | S3 | 左幅 | 2019-10-20 12:00 | 8969.8 | 8969.8 | 9084.8 | 9050
1342 | S3 | 左幅 | 2019-10-19 12:00 | 8973.3 | 8973.3 | 9095.6 | 9050
1343 | S3 | 左幅 | 2019-10-18 12:00 | 8977.3 | 8977.3 | 9095.6 | 9050
1344 | S3 | 左幅 | 2019-10-17 12:00 | 8980.8 | 8980.8 | 9095.6 | 9050
1345 | S3 | 左幅 | 2019-10-16 12:00 | 8984.8 | 8984.8 | 9095.6 | 9060
1346 | S3 | 左幅 | 2019-10-15 12:00 | 8988.8 | 8988.8 | 9107.4 | 9060
1347 | S3 | 左幅 | 2019-10-14 12:00 | 8993.8 | 8993.8 | 9107.4 | 9060
1348 | S3 | 左幅 | 2019-10-13 12:00 | 8996.8 | 8996.8 | 9107.4 | 9070
1349 | S3 | 左幅 | 2019-10-12 12:00 | 8999.8 | 8999.8 | 9107.4 | 9080
1350 | S3 | 左幅 | 2019-10-11 12:00 | 9002.8 | 9002.8 | 9107.4 | 9080
1351 | S3 | 左幅 | 2019-10-10 12:00 | 9006.8 | 9006.8 | 9107.4 | 9080
1352 | S3 | 左幅 | 2019-10-09 12:00 | 9009.8 | 9009.8 | 9107.4 | 9080
1353 | S3 | 左幅 | 2019-10-08 12:00 | 9012.3 | 9012.3 | 9119.2 | 9080
1354 | S3 | 左幅 | 2019-10-07 12:00 | 9016.3 | 9016.3 | 9119.2 | 9080
1355 | S3 | 左幅 | 2019-10-06 12:00 | 9019.3 | 9019.3 | 9119.2 | 9080
1356 | S3 | 左幅 | 2019-10-05 12:00 | 9023.3 | 9023.3 | 9119.2 | 9080
1357 | S3 | 左幅 | 2019-10-04 12:00 | 9027.3 | 9027.3 | 9119.2 | 9090
1358 | S3 | 左幅 | 2019-10-03 12:00 | 9031.3 | 9031.3 | 9119.2 | 9090
1359 | S3 | 左幅 | 2019-09-26 12:00 | 9034.3 | 9034.3 | 9131 | 9100
1360 | S3 | 左幅 | 2019-09-25 12:00 | 9037.3 | 9037.3 | 9142.8 | 9100
1361 | S3 | 左幅 | 2019-09-24 12:00 | 9040.3 | 9040.3 | 9142.8 | 9110
1362 | S3 | 左幅 | 2019-09-23 12:00 | 9043.3 | 9043.3 | 9142.8 | 9110
1363 | S3 | 左幅 | 2019-09-22 12:00 | 9046.8 | 9046.8 | 9142.8 | 9110
1364 | S3 | 左幅 | 2019-09-21 12:00 | 9048.3 | 9048.3 | 9154.6 | 9110
1365 | S3 | 左幅 | 2019-09-20 12:00 | 9049.8 | 9049.8 | 9154.6 | 9110
1366 | S3 | 左幅 | 2019-09-19 12:00 | 9052.3 | 9052.3 | 9166.4 | 9110
1367 | S3 | 左幅 | 2019-09-18 12:00 | 9054.8 | 9054.8 | 9166.4 | 9120
1368 | S3 | 左幅 | 2019-09-17 12:00 | 9056.8 | 9056.8 | 9166.4 | 9120
1369 | S3 | 左幅 | 2019-09-16 12:00 | 9058.8 | 9058.8 | 9178.2 | 9120
1370 | S3 | 左幅 | 2019-09-15 12:00 | 9060.8 | 9060.8 | 9178.2 | 9120
1371 | S3 | 左幅 | 2019-09-14 12:00 | 9062.8 | 9062.8 | 9190 | 9130
1372 | S3 | 左幅 | 2019-09-13 12:00 | 9065.8 | 9065.8 | 9190 | 9130
1373 | S3 | 左幅 | 2019-09-12 12:00 | 9067.8 | 9067.8 | 9190 | 9140
1374 | S3 | 左幅 | 2019-09-11 12:00 | 9070.3 | 9070.3 | 9201.8 | 9150
1375 | S3 | 左幅 | 2019-09-10 12:00 | 9072.3 | 9072.3 | 9201.8 | 9150
1376 | S3 | 左幅 | 2019-09-09 12:00 | 9074.8 | 9074.8 | 9213.6 | 9160
1377 | S3 | 左幅 | 2019-09-08 12:00 | 9076.8 | 9076.8 | 9225.4 | 9160
1378 | S3 | 左幅 | 2019-09-07 12:00 | 9079.2 | 9079.2 | 9225.4 | 9170
1379 | S3 | 左幅 | 2019-09-06 12:00 | 9081.6 | 9081.6 | 9225.4 | 9170
1380 | S3 | 左幅 | 2019-09-05 12:00 | 9084 | 9084 | 9237.2 | 9170
1381 | S3 | 左幅 | 2019-09-04 12:00 | 9085.5 | 9085.5 | 9237.2 | 9180
1382 | S3 | 左幅 | 2019-09-03 12:00 | 9087 | 9087 | 9237.2 | 9180
1383 | S3 | 左幅 | 2019-09-02 12:00 | 9089 | 9089 | 9237.2 | 9190
1384 | S3 | 左幅 | 2019-09-01 12:00 | 9092 | 9092 | 9237.2 | 9190
1385 | S3 | 左幅 | 2019-08-31 12:00 | 9095 | 9095 | 9249 | 9200
1386 | S3 | 左幅 | 2019-08-30 12:00 | 9097 | 9097 | 9260.8 | 9200
1387 | S3 | 左幅 | 2019-08-29 12:00 | 9100 | 9100 | 9260.8 | 9210
1388 | S3 | 左幅 | 2019-08-28 12:00 | 9101 | 9101 | 9260.8 | 9210
1389 | S3 | 左幅 | 2019-08-27 12:00 | 9104 | 9104 | 9260.8 | 9220
1390 | S3 | 左幅 | 2019-08-26 12:00 | 9106 | 9106 | 9260.8 | 9220
1391 | S3 | 左幅 | 2019-08-25 12:00 | 9109 | 9109 | 9260.8 | 9226
1392 | S3 | 左幅 | 2019-08-24 12:00 | 9111 | 9111 | 9260.8 | 9236
1393 | S3 | 左幅 | 2019-08-23 12:00 | 9113 | 9113 | 9272.6 | 9246
1394 | S3 | 左幅 | 2019-08-22 12:00 | 9115 | 9115 | 9272.6 | 9246
1395 | S3 | 左幅 | 2019-08-21 12:00 | 9117 | 9117 | 9284.4 | 9256
1396 | S3 | 左幅 | 2019-08-20 12:00 | 9119 | 9119 | 9284.4 | 9256
1397 | S3 | 左幅 | 2019-08-19 12:00 | 9121 | 9121 | 9296.2 | 9256
1398 | S3 | 左幅 | 2019-08-18 12:00 | 9123 | 9123 | 9296.2 | 9266
1399 | S3 | 左幅 | 2019-08-17 12:00 | 9127 | 9127 | 9308 | 9266
1400 | S3 | 左幅 | 2019-08-16 12:00 | 9133 | 9133 | 9308 | 9266
1401 | S3 | 左幅 | 2019-08-15 12:00 | 9136 | 9136 | 9308 | 9276
1402 | S3 | 左幅 | 2019-08-15 12:00 | 9139 | 9139 | 9308 | 9276
1403 | S3 | 左幅 | 2019-08-14 12:00 | 9139 | 9139 | 9308 | 9276
1404 | S3 | 左幅 | 2019-08-13 12:00 | 9143 | 9143 | 9308 | 9286
1405 | S3 | 左幅 | 2019-08-12 12:00 | 9147 | 9147 | 9308 | 9286
1406 | S3 | 左幅 | 2019-08-11 12:00 | 9151 | 9151 | 9382.2 | 9286
1407 | S3 | 左幅 | 2019-08-10 12:00 | 9156 | 9156 | 9382.2 | 9296
1408 | S3 | 左幅 | 2019-08-09 12:00 | 9161 | 9161 | 9382.2 | 9296
1409 | S3 | 左幅 | 2019-08-08 12:00 | 9166 | 9166 | 9382.2 | 9296
1410 | S3 | 左幅 | 2019-08-07 12:00 | 9171 | 9171 | 9382.2 | 9306
1411 | S3 | 左幅 | 2019-08-06 12:00 | 9176 | 9176 | 9382.2 | 9316
1412 | S3 | 左幅 | 2019-08-05 12:00 | 9181 | 9181 | 9382.2 | 9316
1413 | S3 | 左幅 | 2019-08-04 12:00 | 9187 | 9187 | 9382.2 | 9316
1414 | S3 | 左幅 | 2019-08-03 12:00 | 9194 | 9194 | 9382.2 | 9326
1415 | S3 | 左幅 | 2019-08-02 12:00 | 9199 | 9199 | 9382.2 | 9326
1416 | S3 | 左幅 | 2019-08-01 12:00 | 9203 | 9203 | 9382.2 | 9326
1417 | S3 | 左幅 | 2019-07-31 12:00 | 9206 | 9206 | 9382.2 | 9336
1418 | S3 | 左幅 | 2019-07-30 12:00 | 9211 | 9211 | 9382.2 | 9336
1419 | S3 | 左幅 | 2019-07-29 12:00 | 9216 | 9216 | 9382.2 | 9346
1420 | S3 | 左幅 | 2019-07-26 12:00 | 9231 | 9231 | 9382.2 | 9356
1421 | S3 | 左幅 | 2019-07-25 12:00 | 9235 |  | 9382.2 | 9356
1422 | S3 | 左幅 | 2019-07-24 12:00 | 9242 | 9242 | 9382.2 | 9356
1423 | S3 | 左幅 | 2019-03-29 12:00 | 9730 |  | 9830 | 9730
440 | S3 | 右幅 | 2019-07-24 12:00 | 9183 | 9183 | 9335.2 | 9305
442 | S2 | 右幅 | 2019-03-29 12:00 | 5255 |  | 4435 | 5255
443 | S3 | 右幅 | 2019-03-29 12:00 | 9799 |  | 9899 | 9799
1431 | S4 | 右幅 | 2018-08-19 12:00 | 10291.2 |  | 10370
1433 | S1 | 右幅 | 2018-08-19 12:00 |  |  | 4147
1434 | S2 | 右幅 | 2018-08-19 12:00 |  |  | 4435
1427 | S4 | 右幅 | 2018-08-05 12:00 | 10307.2 |  | 10382
1428 | S2 | 右幅 | 2018-08-05 12:00 |  |  | 4423
1429 | S1 | 右幅 | 2018-08-05 12:00 |  |  | 4099
1436 | S4 | 右幅 | 2018-07-30 12:00 | 10327.2 |  | 10394
1437 | S2 | 右幅 | 2018-07-30 12:00 |  |  | 4423
1439 | S1 | 右幅 | 2018-07-30 12:00 |  |  | 4075
1440 | S4 | 右幅 | 2018-05-21 12:00 | 10478.2 |  | 10574
1442 | S2 | 右幅 | 2018-05-21 12:00 |  |  | 4375
1443 | S1 | 右幅 | 2018-05-21 12:00 |  |  | 3758

## TSP
| SYS_DataFile |  |  | TPSF_YX | TPSF_MD | TPSF_ZBSD | TPSF_HBSD | TPSF_BSB | TPSF_DTYSML | TPSF_YBJGMS | TPSF_FHCD | TPSF_DXS | TPSF_WZX | TPSF_WDX | TPSF_TSDZ | TPSF_TCWY | TPSF_SJWY | FILE_FSET
5 | YK | 9977 | 9952 | 灰岩及粉砂岩 | 2.25~2.36 | 3344 ～4149 | 1.85~2.08 | 0.29~0.37 | 19~24 | 裂隙块状结构，层间结合力较差，岩体较破碎，地下水不发育，围岩自稳能力较好 | 中风化 | 不发育 | 岩体较破碎 | 自稳能力较好 | YK9+958～YK9+955 段局部岩体破碎，围岩自稳能力一般 | IV | IV
33 | YK | 9977 | 9952 | 灰岩及粉砂岩 | 2.25~2.36 | 3344 ～4149 | 1.85~2.08 | 0.29~0.37 | 19~24 | 裂隙块状结构，层间结合力较差，岩体较破碎，地下水不发育，围岩自稳能力较好 | 中风化 | 不发育 | 岩体较破碎 | 自稳能力较好 | YK9+958～YK9+955 段局部岩体破碎，围岩自稳能力一般 | IV | IV
4 | YK | 9952 | 9902 | 灰岩及粉砂岩 | 2.28~2.49 | 3217 ～4025 | 1.51~1.93 | 0.11~0.32 | 19~35 | 裂隙块状结构，层间结合力较差，岩体较破碎，地下水不发育，围岩自稳能力较好 | 中风化 | 不发育 | 岩体较破碎 | 自稳能力较好 | YK9+948～YK9+937 段局部岩体破碎，含少量地下水，围岩自稳能力一般 | IV | IV
32 | YK | 9952 | 9902 | 灰岩及粉砂岩 | 2.28~2.49 | 3217 ～4025 | 1.51~1.93 | 0.11~0.32 | 19~35 |  | 中风化 | 不发育 | 岩体较破碎 | 自稳能力较好 | YK9+948～YK9+937 段局部岩体破碎，含少量地下水，围岩自稳能力一般 | IV | IV
1 | YK | 8778 | 8658 | 灰岩及粉砂岩 | 2.53~2.57 | 2889 ～3441 | 1.85~2.08 | 0.29~0.39 | 10~15 | 裂隙块状结构，层间结合力较差，岩体较破碎，地下水不发育，围岩自稳能力较好 | 中风化 | 不发育 | 岩体较破碎 | 自稳能力较好 | _ | IV | IV
3 | YK | 5875 | 5975 | 灰岩及粉砂岩 | 2.14~2.18 | 4031 ～4474 | 1.85~2.08 | 0.24~0.33 | 39~42 | 裂隙块状结构，层间结合力较差，岩体较破碎，地下水不发育，围岩自稳能力较好 | 中风化 | 不发育 | 岩体较破碎 | 自稳能力较好 | _ | IV | IV
81 | YK | 12538 | 12498 | 钙质粉砂岩 | 1.96 | 2247~2274 | 1.7 | 0.14～0.24 | 10 | 节理裂隙较发育，层间结合一般，岩体较破碎，围岩整体完整性较差，自稳能力较弱，地下水富水性为中等 | 强~中风化 | 中等~弱 | 完整性较差 | 自稳能力弱 | —— | IV | IV
80 | YK | 12498 | 12425 | 钙质粉砂岩及细砂岩 | 1.96 | 2338~2542 | 1.72 | 0.21~0.3 | 10 | 镶嵌碎裂结构，节理裂隙较发育，层间结合一般，岩体较破碎，围岩整体完整性较差，自稳能力较弱 | 中风化 | 中等 | 完整性较差 | 自稳能力较弱 | K12+480~K12+460 段，此段围岩地下水较丰富 | IV | IV
79 | YK | 12425 | 12372 | 粉砂岩及细砂岩 | 2.09 | 2515~2918 | 1.68 | 0.14~0.29 | 14 | 镶嵌碎裂~碎裂结构，节理裂隙较发育，层间结合一般，岩体较破碎，围岩整体完整性较差， 自稳能力较弱， 开挖后掌子面呈潮湿状 | 强~中风化 | 点滴～淋雨状出水 | 完整性较差 | 自稳能力较弱 | YK12+422～YK12+420 段，推测此段围岩节理裂隙发育，岩体破碎，节理裂隙间为泥质充 | IV | IV
78 | YK | 12372 | 12330 | 粉砂岩及细砂岩 | 2.21 | 2344~2515 | 1.65 | 0.21~0.27 | 18 | 镶嵌碎裂~碎裂结构，节理裂隙较发育，层间结合一般，岩体较破碎，围岩整体完整性较差， 自稳能力较弱 | 强~中风化 | 点滴～淋雨状出水 | 完整性较差 | 自稳能力较弱 | YK12+372~YK12+370 段，推测此段落围岩节理裂隙发育，层间结合较差，岩体自稳能力弱 | IV | IV
77 | YK | 12330 | 12305 | 粉砂岩及细砂岩 | 2.23 | 2861~3029 | 1.61 | 0.16~0.19 | 19 | 镶嵌碎裂结构，节理裂隙较发育，层间结合一般，岩体较破碎，围岩整体完整性较差，自稳能力较弱 | 强~中风化 | 潮湿状 | 完整性较差 | 自稳能力较弱 | YK12+308~YK12+305 段，推测此段落围岩节理裂隙发育，层间结合较差，岩体自稳能力弱 | IV | IV
76 | YK | 12314 | 12264 | 粉砂岩 | 2.19 | 2947~2533 | 1.71 | 0.25~0.36 | 17 | 镶嵌碎裂~碎块状结构，节理裂隙较发育，层间结合一般，岩体较破碎，围岩整体完整性较差，自稳能力较弱 | 中风化 | 点滴～淋雨状出水 | 完整性较差 | 自稳能力较弱 | YK12+308～YK12+304、YK12+297～YK12+292、YK12+268～YK12+266 段，推测此段围岩节理裂隙发育，岩体破碎，围岩自稳能力差，开挖后呈点滴～淋雨状出水 | IV | IV
75 | YK | 12264 | 12214 | 粉砂岩 | 2.22 | 3248~3711 | 2.07 | 0.3~0.37 | 18 | 镶嵌碎裂结构，节理裂隙较发育，层间结合较差～一般，岩体较破碎，围岩整体完整性较差，自稳能力较弱 | 中风化 | 点滴～淋雨状出水 | 完整性较差 | 自稳能力较弱 | YK12+260~YK12+256 段，推测此段围岩节理裂隙发育，岩体破碎，围岩自稳能力差，开挖后呈点滴～淋雨状出水 | IV | IV
74 | YK | 12214 | 12182 | 粉砂岩 | 2.21 | 2972~3177 | 1.78 | 0.25~0.29 | 18 | 镶嵌碎裂～碎块状结构，节理裂隙较发育，层间结合一般，岩体较破碎，围岩整体完整性较差，自稳能力较弱 | 强~中风化 | 点滴状出水 | 完整性较差 | 自稳能力较弱 | YK12+193～YK12+191 段围岩，推测此段围岩为强风化，节理、裂隙发育，岩体破碎，围岩自稳能力差 | IV | IV
73 | YK | 12182 | 12124 | 粉砂岩 | 2.2 | 3046~3403 | 1.97 | 0.29~0.35 | 17 | 镶嵌碎裂结构，节理裂隙较发育，层间结合较差～一般，岩体较破碎，围岩整体完整性较差，自稳能力较弱。 | 中风化 | 点滴～淋雨状出水 | 完整性较差 | 自稳能力较弱 | YK12+174～YK12+170 段、YK12+158～YK12+154 段围岩，推测此段围岩为强风化，节理、裂隙发育，岩体破碎，围岩自稳能力差 | IV | IV
72 | YK | 12124 | 12094 | 粉砂岩 | 2.22 | 3080~3131 | 1.75 | 0.26~0.26 | 18 | 散体状～碎裂状结构，节理裂隙发育，岩体破碎，围岩自稳能力差，地下水较发育，呈渗水～点滴状出水，局部淋雨状出水 | 强~中风化 | —— | 完整性较差 | 自稳能力较弱 | —— | IV | IV
71 | YK | 12096 | 12066 | 泥质粉砂岩及粉砂岩 | 2.39 | 3539~3615 | 1.73 | 0.24~0.27 | 27 | 节理裂隙较发育，层间结合较差，岩体较破碎～破碎；差异风化强烈，围岩自稳能力较差 | 全~强风化 | 淋雨状出水 | —— | 自稳能力差 |  | V | IV
70 | YK | 12066 | 12006 | 泥质粉砂岩及粉砂岩 | 2.37 | 3492~3578 | 1.76 | 0.22~0.34 | 21~27 | 裂隙块状～碎裂状结构，节理裂隙较发育～发育，层间结合较差～差，岩体较破碎～破碎，围岩自稳能力差 | 强~中风化 | 点滴～淋雨状 | —— | 自稳能力差 | YK12+059～YK12+055 段、YK12+042～YK12+038 段围岩，推测此段围岩为全～强风化，节理、裂隙发育，节理、裂隙面间为饱水状泥质充填，结构面发育，层间结合差，围岩自稳能力差 | IV | IV
69 | YK | 12006 | 11976 | 泥质粉砂岩及粉砂岩 | 2.39 | 3396~3567 | 1.68 | 0.19~0.28 | 20~29 | 裂隙块状结构～碎裂状结构，局部夹软弱夹层，节理裂隙较发育，溶蚀裂隙较发育，岩体较破碎～破碎，围岩自稳能力较差，地下水较发育，呈潮湿状～点滴状出水，局部淋雨状出水 | 强~中风化 | 渗水～点滴状 | —— | 自稳能力差 | YK11+997～YK11+993 段围岩，此段围岩为强风化，节理、裂隙发育，岩体破碎，开挖后呈渗水～点滴状出水，局部淋雨状出水 | IV | IV
68 | YK | 11976 | 11940 | 灰岩及粉砂岩 | 2.03~2.07 | 2740~3038 | 1.72~1.83 | 0.25~0.29 | 14 | 裂隙块状结构～碎裂状结构，节理裂隙发育，溶蚀裂隙发育，层间结合较差，岩体较破碎～破碎；地下水较发育，呈潮湿状～点滴状出水，围岩自稳能力较差 | 强~中风化 | 潮湿状～点滴状出水 | 完整性较差 | 自稳能力差 | —— | IV | IV
67 | YK | 11940 | 11900 | 灰岩及粉砂岩 | 2.03~2.08 | 2754~3038 | 1.79~1.95 | 0.27~0.32 | 13 | 裂隙块状～碎裂状结构，局部散体状结构。节理裂隙发育，溶蚀裂隙发育，层间结合较差，岩体破碎，地下水发育，呈点滴状～淋雨状出水，局部小股状出水围岩自稳能力差 | 强~中风化 | 潮湿状～点滴状出水 | 完整性较差 | 自稳能力差 | YK11+940～YK11+930 段，推测此段围岩为强～中等风化，结构面发育，层间结合差，夹软弱夹层，呈潮湿状～点滴状出水，围岩自稳能力差 | IV | IV
66 | YK | 11900 | 11856 | 灰岩及粉砂岩 | 2.08~2.21 | 2714~2797 | 1.49~1.76 | 0.09~0.26 | 16 | 中厚层状结构，局部裂隙块状，局部夹软弱夹层，节理裂隙较发育，局部溶蚀裂隙较发育，岩体较破碎～破碎，围岩自稳能力较差 | 强~中风化 | 点滴状～淋雨状出水 | 完整性较差 | 自稳能力差 | YK11+900～YK11+880 段围岩，此段围岩为强风化，节理、裂隙发育，溶蚀裂隙发育，岩体破碎，夹软弱夹层，开挖后呈点滴状～淋雨状出水；围岩自稳能力较差 | IV | IV
65 | YK | 11856 | 11810 | 灰岩及粉砂岩 | 2.18~2.2 | 2943~3023 | 1.68~1.76 | 0.22~0.26 | 17 | 裂隙块状结构，节理裂隙较发育，溶蚀裂隙发育，层间结合较差，岩体较破碎；地下水较发育，呈潮湿状～点滴状出水，围岩自稳能力较差 | 中风化 | 潮湿状～渗水状 | —— | 自稳能力较差 | YK11+846～YK11+832 段推断此段围岩软弱夹层发育，地下水较发育，呈潮湿状～渗水状，局部点滴状出水 | IV | IV
64 | YK | 11810 | 11758 | 灰岩及粉砂岩 | 2.14~2.29 | 3000~3219 | 1.61~1.84 | 0.18~0.29 | 16~21 | 裂隙块状～碎裂状结构，局部散体状结构。节理裂隙发育，溶蚀裂隙发育，层间结合较差，岩体破碎，地下水发育，呈点滴状出水，围岩自稳能力差 | 强~中风化 | 点滴状出水 | —— | 自稳能力较差 | YK11+784～YK11+758 段，推测此段围岩为强～中等风化，结构面发育，层间结合差，夹软弱夹层，呈点滴状出水，围岩自稳能力差 | IV | IV
63 | YK | 11758 | 11736 | 灰岩及粉砂岩 | 2.14~2.30 | 2828~2952 | 1.55~1.87 | 0.15~0.26 | 16~21 | 中厚层状结构～裂隙块状结构，局部夹软弱夹层，节理裂隙较发育，局部溶蚀裂隙较发育，岩体较破碎～破碎，断层破碎带发育 | 强~中风化 | 点滴状出水 | —— | 自稳能力较差 | YK11+758～YK11+740 段围岩，此段围岩为强风化，节理、裂隙发育，溶蚀裂隙发育，岩体破碎，夹软弱夹层，开挖后呈淋雨状出水；围岩自稳能力差 | IV | IV
62 | YK | 11736 | 11698 | 灰岩及粉砂岩 | 2.34~2.36 | 3426 ～3758 | 1.7~1.78 | 0.24~0.26 | 25 | 裂隙块状结构～碎裂状结构，局部散体状结构，节理裂隙发育，溶蚀裂隙极发育，层间结合较差，岩体破碎 | 中风化 | 局部点滴状出水 | —— | 自稳能力较差 | —— | IV | IV
61 | YK | 11698 | 11688 | 灰岩及粉砂岩 | 2.35~2.42 | 3372 ～3758 | 1.68~2.33 | 0.22~0.39 | 25 | 裂隙块状～碎裂状结构，节理裂隙较发育，溶蚀裂隙较发育，层间结合较差，岩体较破碎 | 强风化 | 点滴状～淋雨状出水 | —— | 自稳能力较差 | —— | IV~V | IV
60 | YK | 11688 | 11616 | 灰岩及粉砂岩 | 2.34~2.46 | 3418～3922 | 1.68~1.98 | 0.23~0.33 | 23~32 | 中厚层状结构～裂隙块状结构，局部夹软弱夹层，层间结合力较差，局部溶蚀裂隙较发育，岩体较破碎～破碎，地下水发育，呈淋雨状出水，局部小股状出水，围岩自稳能力较差 | 强~中风化 | 渗水状出水 | —— | 自稳能力较差 | —— | IV | IV
31 | YK | 11616 | 11580 | 粉砂岩及灰岩 | 2.37~2.39 | 3415～3679 | 1.64~1.76 | 0.21~0.26 | 26 | 碎裂状结构，层间结合力较差，溶蚀裂隙较发育，岩体较破碎，局部破碎；地下水较发育，呈点滴状～淋雨状出水，软弱夹层发育，围岩自稳能力较差 | 中风化 | 淋雨状出水 | —— | 自稳能力差 | YK11+590～YK11+580 段地下水发育，呈小股状出水，软弱夹层发育，围岩自稳能力差 | IV | IV
59 | YK | 11616 | 11580 | 粉砂岩及灰岩 | 2.37~2.39 | 3415～3679 | 1.64~1.76 | 0.21~0.26 | 26 | 碎裂状结构，层间结合力较差，溶蚀裂隙较发育，岩体较破碎，局部破碎；地下水较发育，呈点滴状～淋雨状出水，软弱夹层发育，围岩自稳能力较差 | 中风化 | 淋雨状出水 | —— | 自稳能力差 | YK11+590～YK11+580 段地下水发育，呈小股状出水，软弱夹层发育，围岩自稳能力差 | IV | IV
30 | YK | 11580 | 11530 | 灰岩及粉砂岩 | 2.37~2.43 | 3475～3864 | 1.57~1.84 | 0.16~0.29 | 26~30 | 裂隙块状～碎裂状结构，节理裂隙较发育，溶蚀裂隙较发育，岩体较破碎，地下水不发育，呈渗水状出水，局部点滴状出水，局部夹软弱夹层，围岩自稳能力较差 | 强~中风化 | 淋雨状～小股状出水 | —— | 自稳能力差 | YK11+536～YK11+531 段溶蚀裂隙极发育，地下水较发育，呈淋雨状～小股状出水，局部软弱岩体发育，围岩自稳能力差 | IV | IV
58 | YK | 11580 | 11530 | 灰岩及粉砂岩 | 2.37~2.43 | 3475～3864 | 1.57~1.84 | 0.16~0.29 | 26~30 | 裂隙块状～碎裂状结构，节理裂隙较发育，溶蚀裂隙较发育，岩体较破碎，地下水不发育，呈渗水状出水，局部点滴状出水，局部夹软弱夹层，围岩自稳能力较差 | 强~中风化 | 淋雨状～小股状出水 | —— | 自稳能力差 | YK11+536～YK11+531 段溶蚀裂隙极发育，地下水较发育，呈淋雨状～小股状出水，局部软弱岩体发育，围岩自稳能力差 | IV | IV
29 | YK | 11530 | 11496 | 灰岩及粉砂岩 | 2.39~2.41 | 3715 ～3726 | 1.73~1.83 | 0.25~0.29 | 26~29 | 中厚层状结构～裂隙块状结构，局部夹软弱夹层，层间结合力较差，局部溶蚀裂隙较发育，岩体较破碎 | 中风化 | 点滴状出水 | —— | 自稳能力较差 | —— | IV | IV
57 | YK | 11530 | 11496 | 灰岩及粉砂岩 | 2.39~2.41 | 3715 ～3726 | 1.73~1.83 | 0.25~0.29 | 26~29 | 中厚层状结构～裂隙块状结构，局部夹软弱夹层，层间结合力较差，局部溶蚀裂隙较发育，岩体较破碎 | 中风化 | 点滴状出水 | —— | 自稳能力较差 | —— | IV | IV
28 | YK | 11496 | 11418 | 粉砂岩及灰岩 | 2.38~2.42 | 3546 ～3892 | 1.63~1.75 | 0.2~0.29 | 26~30 | 裂隙块状结构～碎裂状结构，层间结合力差，溶蚀裂隙发育，岩体较破碎～破碎 | 强风化 | 点滴状～淋雨状出水 | —— | 自稳能力较差 | —— | IV | IV~V
56 | YK | 11496 | 11418 | 粉砂岩及灰岩 | 2.38~2.42 | 3546 ～3892 | 1.63~1.75 | 0.2~0.29 | 26~30 | 裂隙块状结构～碎裂状结构，层间结合力差，溶蚀裂隙发育，岩体较破碎～破碎 | 强风化 | 点滴状～淋雨状出水 | —— | 自稳能力较差 | —— | IV | IV~V
27 | YK | 11418 | 11376 | 灰岩及粉砂岩 | 2.37~2.5 | 3892 ～4567 | 1.65~2.08 | 0.21~0.34 | 26~35 | 中厚层状结构～裂隙块状结构，层间结合力较差，局部溶蚀裂隙较发育，岩体较破碎 | 强~中风化 | 点滴状～小股状出水 | —— | 自稳能力差 | YK11+408～YK11+394 段地下水发育，呈小股状出水，局部大股状出水，溶蚀裂隙极发育，软弱岩体发育，围岩自稳能力差 | V | V
55 | YK | 11418 | 11376 | 灰岩及粉砂岩 | 2.37~2.5 | 3892 ～4567 | 1.65~2.08 | 0.21~0.34 | 26~35 | 中厚层状结构～裂隙块状结构，层间结合力较差，局部溶蚀裂隙较发育，岩体较破碎 | 强~中风化 | 点滴状～小股状出水 | —— | 自稳能力差 | YK11+408～YK11+394 段地下水发育，呈小股状出水，局部大股状出水，溶蚀裂隙极发育，软弱岩体发育，围岩自稳能力差 | V | V
26 | YK | 11367 | 11283 | 粉砂岩及灰岩 | 2.41~2.46 | 3593 ～4358 | 1.69~2.04 | 0.23~0.33 | 28~31 | 裂隙块状结构～碎裂状结构，层间结合力差，溶蚀裂隙发育，岩体较破碎～破碎 | 中风化 | 淋雨状出水 | 岩体较破碎 | 自稳能力较差 | YK11+310～YK11+300 段地下水发育，呈小股状出水，溶蚀裂隙发育，局部软弱岩体发育，围岩自稳能力差 | IV | V
54 | YK | 11367 | 11283 | 粉砂岩及灰岩 | 2.41~2.46 | 3593 ～4358 | 1.69~2.04 | 0.23~0.33 | 28~31 | 裂隙块状结构～碎裂状结构，层间结合力差，溶蚀裂隙发育，岩体较破碎～破碎 | 中风化 | 淋雨状出水 | 岩体较破碎 | 自稳能力较差 | YK11+310～YK11+300 段地下水发育，呈小股状出水，溶蚀裂隙发育，局部软弱岩体发育，围岩自稳能力差 | IV | V
25 | YK | 11283 | 11247 | 灰岩及粉砂岩 | 2.41~2.43 | 3593 ～3725 | 1.67~1.9 | 0.21~0.33 | 27~31 | 中厚层状结构～裂隙块状结构，层间结合力较差，局部溶蚀裂隙较发育，岩体较破碎，含基岩裂隙水，呈点滴状出水，局部淋雨状出水，围岩自稳能力较差 | 强~中风化 | 点滴状～小股状出水 | 岩体较破碎，局部破碎 | 自稳能力差 | —— | IV | IV~V
53 | YK | 11283 | 11247 | 灰岩及粉砂岩 | 2.41~2.43 | 3593 ～3725 | 1.67~1.9 | 0.21~0.33 | 27~31 | 中厚层状结构～裂隙块状结构，层间结合力较差，局部溶蚀裂隙较发育，岩体较破碎，含基岩裂隙水，呈点滴状出水，局部淋雨状出水，围岩自稳能力较差 | 强~中风化 | 点滴状～小股状出水 | 岩体较破碎，局部破碎 | 自稳能力差 | —— | IV | IV~V
24 | YK | 11247 | 11180 | 粉砂岩及灰岩 | 2.45~2.48 | 3758 ～3982 | 1.65~1.85 | 0.21~0.29 | 31~34 | 裂隙块状结构～碎裂状结构，层间结合力差，溶蚀裂隙发育，岩体较破碎～破碎，地下水发育，呈点滴状～淋雨状，局部小股状出水，围岩自稳能力较差 | 中风化 | 点滴状出水 | 岩体较破碎 | 自稳能力差 | YK11+236～YK11+234 段地下水发育，呈淋雨状出水，溶蚀裂隙发育，局部软弱岩体发育，围岩自稳能力差 | IV | IV
52 | YK | 11247 | 11180 | 粉砂岩及灰岩 | 2.45~2.48 | 3758 ～3982 | 1.65~1.85 | 0.21~0.29 | 31~34 | 裂隙块状结构～碎裂状结构，层间结合力差，溶蚀裂隙发育，岩体较破碎～破碎，地下水发育，呈点滴状～淋雨状，局部小股状出水，围岩自稳能力较差 | 中风化 | 点滴状出水 | 岩体较破碎 | 自稳能力差 | YK11+236～YK11+234 段地下水发育，呈淋雨状出水，溶蚀裂隙发育，局部软弱岩体发育，围岩自稳能力差 | IV | IV
23 | YK | 11180 | 11127 | 灰岩及粉砂岩 | 2.36~2.48 | 3392 ～3979 | 1.52~1.89 | 0.11~0.33 | 25~31 | 中厚层状结构～裂隙块状结构，层间结合力较差，岩体较破碎，含基岩裂隙水，呈渗水状出水，围岩自稳能力较差 | 强~中风化 | 小股状出水 | 岩体较破碎，局部破碎 | 自稳能力差 | YK11+144～YK11+127 段地下水发育，呈小股状出水，溶蚀裂隙发育，局部软弱岩体发育，围岩自稳能力差 | IV | IV
51 | YK | 11180 | 11127 | 灰岩及粉砂岩 | 2.36~2.48 | 3392 ～3979 | 1.52~1.89 | 0.11~0.33 | 25~31 | 中厚层状结构～裂隙块状结构，层间结合力较差，岩体较破碎，含基岩裂隙水，呈渗水状出水，围岩自稳能力较差 | 强~中风化 | 小股状出水 | 岩体较破碎，局部破碎 | 自稳能力差 | YK11+144～YK11+127 段地下水发育，呈小股状出水，溶蚀裂隙发育，局部软弱岩体发育，围岩自稳能力差 | IV | IV
22 | YK | 11120 | 11074 | 粉砂岩及灰岩 | 2.17~2.59 | 3258 ～3456 | 1.51~1.77 | 0.11~0.28 | 21~28 | 裂隙块状结构～碎裂状结构，层间结合力差，岩体较破碎～破碎，地下水较发育，呈点滴状，局部淋雨状，围岩自稳能力较差 | 中风化 | 渗水状出水 | 岩体较破碎 | 自稳能力较差 |  | IV | IV
50 | YK | 11120 | 11074 | 粉砂岩及灰岩 | 2.17~2.59 | 3258 ～3456 | 1.51~1.77 | 0.11~0.28 | 21~28 | 裂隙块状结构～碎裂状结构，层间结合力差，岩体较破碎～破碎，地下水较发育，呈点滴状，局部淋雨状，围岩自稳能力较差 | 中风化 | 渗水状出水 | 岩体较破碎 | 自稳能力较差 |  | IV | IV
21 | YK | 11074 | 11026 | 粉砂岩及灰岩 | 2.19~2.26 | 2899 ～3705 | 1.56~2.03 | 0.15~0.34 | 20~26 | 碎裂状结构，层间结合力极差，岩体破碎，地下水较发育，呈点滴状～淋雨状，围岩自稳能力较差 | 中风化 | 淋雨状出水 | 岩体较破碎，局部破碎。 | 自稳能力较差 | YK11+042～YK11+026段岩体破碎，局部呈碎裂状结构，地下水发育，呈淋雨状出水，围岩自稳能力差 | IV | IV
49 | YK | 11074 | 11026 | 粉砂岩及灰岩 | 2.19~2.26 | 2899 ～3705 | 1.56~2.03 | 0.15~0.34 | 20~26 | 碎裂状结构，层间结合力极差，岩体破碎，地下水较发育，呈点滴状～淋雨状，围岩自稳能力较差 | 中风化 | 淋雨状出水 | 岩体较破碎，局部破碎。 | 自稳能力较差 | YK11+042～YK11+026段岩体破碎，局部呈碎裂状结构，地下水发育，呈淋雨状出水，围岩自稳能力差 | IV | IV
20 | YK | 11026 | 11000 | 粉砂岩及灰岩 | 2.16~2.29 | 2929 ～3522 | 1.46~1.78 | 0.05~0.27 | 20~26 | 中厚层状结构～裂隙块状结构，层间结合力较差，岩体较破碎，含基岩裂隙水，局部呈渗水状出水，围岩自稳能力较差 | 中风化 | 点滴状～淋雨状 | 岩体破碎 | 自稳能力较差 | YK11+018～YK11+012段地下水发育，呈淋雨状出水，溶蚀裂隙发育，局部软弱岩体发育，围岩自稳能力差 | IV | IV
48 | YK | 11026 | 11000 | 粉砂岩及灰岩 | 2.16~2.29 | 2929 ～3522 | 1.46~1.78 | 0.05~0.27 | 20~26 | 中厚层状结构～裂隙块状结构，层间结合力较差，岩体较破碎，含基岩裂隙水，局部呈渗水状出水，围岩自稳能力较差 | 中风化 | 点滴状～淋雨状 | 岩体破碎 | 自稳能力较差 | YK11+018～YK11+012段地下水发育，呈淋雨状出水，溶蚀裂隙发育，局部软弱岩体发育，围岩自稳能力差 | IV | IV
19 | YK | 11010 | 10930 | 粉砂岩及灰岩 | 2.87~2.89 | 6029 ～6240 | 1.42~1.71 | 0.21~0.24 | 97~103 | 裂隙块状结构～碎裂状结构，层间结合力差，岩体较破碎～破碎，地下水较发育，呈点滴状，局部淋雨状，围岩自稳能力较差 | 中风化 | 渗水状出水 | 岩体较破碎 | 自稳能力较差 | —— | IV | IV~III
47 | YK | 11010 | 10930 | 粉砂岩及灰岩 | 2.87~2.89 | 6029 ～6240 | 1.42~1.71 | 0.21~0.24 | 97~103 | 裂隙块状结构～碎裂状结构，层间结合力差，岩体较破碎～破碎，地下水较发育，呈点滴状，局部淋雨状，围岩自稳能力较差 | 中风化 | 渗水状出水 | 岩体较破碎 | 自稳能力较差 | —— | IV | IV~III
18 | YK | 10930 | 10890 | 粉砂岩及灰岩 | 2.84~2.97 | 5454 ～6273 | 1.42~1.62 | 0.01~0.15 | 95~139 | 厚层状～中厚层状结构，层间结合力一般，岩体较完整～较破碎，地下水不发育，呈干燥状，围岩自稳能力较好 | 中风化 | 点滴状，局部淋雨状 | 岩体较破碎~破碎 | 自稳能力较差 | YK10+930～YK10+910易掉块，局部易发生小坍塌，地下水发育，呈淋雨状出水，围岩自稳能力差 | IV | III
46 | YK | 10930 | 10890 | 粉砂岩及灰岩 | 2.84~2.97 | 5454 ～6273 | 1.42~1.62 | 0.01~0.15 | 95~139 | 厚层状～中厚层状结构，层间结合力一般，岩体较完整～较破碎，地下水不发育，呈干燥状，围岩自稳能力较好 | 中风化 | 点滴状，局部淋雨状 | 岩体较破碎~破碎 | 自稳能力较差 | YK10+930～YK10+910易掉块，局部易发生小坍塌，地下水发育，呈淋雨状出水，围岩自稳能力差 | IV | III
17 | YK | 10890 | 10780 | 粉砂岩及灰岩 | 2.29~2.34 | 3224 ～4053 | 1.65~2.26 | 0.21~0.38 | 21~23 | 中厚层状结构，层间结合力一般，岩体较破碎，地下水不发育，呈干燥状～渗水状，围岩自稳能力较差 | 微风化 | 干燥状 | 岩体较完整~较破碎 | 自稳能力较好 | YK10+844～YK10+804 段岩体相对较破碎，呈中厚层状结构～碎裂状结构，层间结合力相对较差，节理、裂隙较发育，局部破碎，地下水发育，围岩自稳能力较差 | III | III
45 | YK | 10890 | 10780 | 粉砂岩及灰岩 | 2.29~2.34 | 3224 ～4053 | 1.65~2.26 | 0.21~0.38 | 21~23 | 中厚层状结构，层间结合力一般，岩体较破碎，地下水不发育，呈干燥状～渗水状，围岩自稳能力较差 | 微风化 | 干燥状 | 岩体较完整~较破碎 | 自稳能力较好 | YK10+844～YK10+804 段岩体相对较破碎，呈中厚层状结构～碎裂状结构，层间结合力相对较差，节理、裂隙较发育，局部破碎，地下水发育，围岩自稳能力较差 | III | III
16 | YK | 10742 | 10730 | 粉砂岩 | 2.47~2.52 | 4120 ～4136 | 1.72~1.82 | 0.24~0.28 | 32~38 | 中厚层状结构～裂隙块状结构，层间结合力较差，岩体较破碎，局部破碎，地下水较发育，呈干燥状～点滴状，围岩自稳能力较差 | 中风化 | 干燥状～渗水状 | 岩体较破碎 | 自稳能力较差 | —— | IV | IV
44 | YK | 10742 | 10730 | 粉砂岩 | 2.47~2.52 | 4120 ～4136 | 1.72~1.82 | 0.24~0.28 | 32~38 | 中厚层状结构～裂隙块状结构，层间结合力较差，岩体较破碎，局部破碎，地下水较发育，呈干燥状～点滴状，围岩自稳能力较差 | 中风化 | 干燥状～渗水状 | 岩体较破碎 | 自稳能力较差 | —— | IV | IV
15 | YK | 10730 | 10704 | 粉砂岩及灰岩 | 2.43~2.49 | 3874 ～4013 | 1.67~1.82 | 0.22~0.3 | 29~35 | 中厚层状结构，层间结合力较差，岩体较破碎，地下水较发育，呈干燥状～渗水状，围岩自稳能力较差 | 中风化 | 干燥状～点滴状 | 岩体较破碎 | 自稳能力较差 | YK10+730～YK10+716段地下水较发育，呈点滴状出水，局部淋雨状出水，围岩呈碎裂块状结构，局部夹软弱夹层，围岩自稳能力差 | IV | IV
43 | YK | 10730 | 10704 | 粉砂岩及灰岩 | 2.43~2.49 | 3874 ～4013 | 1.67~1.82 | 0.22~0.3 | 29~35 | 中厚层状结构，层间结合力较差，岩体较破碎，地下水较发育，呈干燥状～渗水状，围岩自稳能力较差 | 中风化 | 干燥状～点滴状 | 岩体较破碎 | 自稳能力较差 | YK10+730～YK10+716段地下水较发育，呈点滴状出水，局部淋雨状出水，围岩呈碎裂块状结构，局部夹软弱夹层，围岩自稳能力差 | IV | IV
14 | YK | 10704 | 10642 | 粉砂岩及灰岩 | 2.47~2.56 | 4021 ～4175 | 1.56~1.89 | 0.15~0.3 | 32~43 | 中厚层状结构、裂隙块状结构，层间结合力较差，岩体较破碎，地下水不发育，呈渗水状～点滴状，局部夹软弱夹层，围岩自稳能力较差 | 中风化 | 干燥状～渗水状 | 岩体较破碎 | 自稳能力较差 | —— | IV | IV
42 | YK | 10704 | 10642 | 粉砂岩及灰岩 | 2.47~2.56 | 4021 ～4175 | 1.56~1.89 | 0.15~0.3 | 32~43 | 中厚层状结构、裂隙块状结构，层间结合力较差，岩体较破碎，地下水不发育，呈渗水状～点滴状，局部夹软弱夹层，围岩自稳能力较差 | 中风化 | 干燥状～渗水状 | 岩体较破碎 | 自稳能力较差 | —— | IV | IV
13 | YK | 10520 | 10410 | 粉砂岩及灰岩 | 2.38~2.43 | 3562 ～3737 | 1.69~1.98 | 0.24~0.33 | 26~30 | 中厚层状结构、裂隙块状结构，层间结合力较差，岩体较破碎，地下水发育，呈渗水状～点滴状，局部股状出水，局部夹软弱夹层，围岩自稳能力较差 | 中风化 | 渗水状～点滴状 | 岩体较破碎 | 自稳能力较差 | YK10+484～YK10+492 段、 YK10+438～YK10+446 段岩体破碎，岩质较软，夹软弱夹层，地下水发育，拱顶易掉块、小坍塌，围岩自稳能力差 | IV | IV
41 | YK | 10520 | 10410 | 粉砂岩及灰岩 | 2.38~2.43 | 3562 ～3737 | 1.69~1.98 | 0.24~0.33 | 26~30 | 中厚层状结构、裂隙块状结构，层间结合力较差，岩体较破碎，地下水发育，呈渗水状～点滴状，局部股状出水，局部夹软弱夹层，围岩自稳能力较差 | 中风化 | 渗水状～点滴状 | 岩体较破碎 | 自稳能力较差 | YK10+484～YK10+492 段、 YK10+438～YK10+446 段岩体破碎，岩质较软，夹软弱夹层，地下水发育，拱顶易掉块、小坍塌，围岩自稳能力差 | IV | IV
12 | YK | 10405 | 10358 | 灰岩 | 2.33~2.37 | 3415 ～3835 | 1.72~1.95 | 0.27~0.32 | 23~25 | 中厚层状结构、裂隙块状结构，层间结合力较差，岩体较破碎，地下水较发育，局部夹软弱夹层，围岩自稳能力较差 | 中风化 | 渗水状～点滴状 | 岩体较破碎 | 自稳能力较差 | YK10+400～YK10+384 段、 YK10+374～YK10+358 段地下水极发育，局部呈股状出水，拱顶易掉块、小坍塌，围岩自稳能力差 | IV | IV
40 | YK | 10405 | 10358 | 灰岩 | 2.33~2.37 | 3415 ～3835 | 1.72~1.95 | 0.27~0.32 | 23~25 | 中厚层状结构、裂隙块状结构，层间结合力较差，岩体较破碎，地下水较发育，局部夹软弱夹层，围岩自稳能力较差 | 中风化 | 渗水状～点滴状 | 岩体较破碎 | 自稳能力较差 | YK10+400～YK10+384 段、 YK10+374～YK10+358 段地下水极发育，局部呈股状出水，拱顶易掉块、小坍塌，围岩自稳能力差 | IV | IV
11 | YK | 10358 | 10295 | 灰岩及粉砂岩 | 2.28~2.44 | 3495 ～4401 | 1.82~2.33 | 0.29~0.39 | 20~29 | 裂隙块状结构，层间结合力较差，岩体较破碎，地下水较发育，呈渗水状～点滴状，局部夹软弱夹层，围岩自稳能力较差 | 中风化 | 渗水状～淋雨状 | 岩体较破碎 | 自稳能力较差 | YK10+332～YK10+310段地下水发育，呈渗水状～淋雨状，围岩自稳能力差 | IV | IV~V
39 | YK | 10358 | 10295 | 灰岩及粉砂岩 | 2.28~2.44 | 3495 ～4401 | 1.82~2.33 | 0.29~0.39 | 20~29 | 裂隙块状结构，层间结合力较差，岩体较破碎，地下水较发育，呈渗水状～点滴状，局部夹软弱夹层，围岩自稳能力较差 | 中风化 | 渗水状～淋雨状 | 岩体较破碎 | 自稳能力较差 | YK10+332～YK10+310段地下水发育，呈渗水状～淋雨状，围岩自稳能力差 | IV | IV~V
10 | YK | 10315 | 10268 | 粉砂岩 | 2.51~2.59 | 4037 ～4345 | 1.56~1.74 | 0.08~0.26 | 38~47 | 中厚层状结构，层间结合力一般，岩体较破碎，局部地下水较发育，围岩自稳能力较差 | 中风化 | 渗水状～点滴状 | 岩体破碎 | 自稳能力较差 | YK10+288～YK10+268 段局部地下水较发育，岩体松软，局部拱顶易掉块，围岩自稳能力差 | IV | IV~V
38 | YK | 10315 | 10268 | 粉砂岩 | 2.51~2.59 | 4037 ～4345 | 1.56~1.74 | 0.08~0.26 | 38~47 | 中厚层状结构，层间结合力一般，岩体较破碎，局部地下水较发育，围岩自稳能力较差 | 中风化 | 渗水状～点滴状 | 岩体破碎 | 自稳能力较差 | YK10+288～YK10+268 段局部地下水较发育，岩体松软，局部拱顶易掉块，围岩自稳能力差 | IV | IV~V
9 | YK | 10268 | 10195 | 灰岩及粉砂岩 | 2.53~2.57 | 4031 ～4474 | 1.66~1.83 | 0.21~0.29 | 39~42 | 裂隙块状结构，层间结合力较差，岩体较破碎，地下水较发育，呈渗水状，围岩自稳能力较差 | 中风化 | —— | 岩体较破碎 | 自稳能力差 | YK10+195～YK10+200 段岩体破碎，岩质较软，地下水较发育，围岩自稳能力差 | IV | V
8 | YK | 10185 | 10110 | 粉砂岩 | 2.17~2.25 | 2889 ～3441 | 1.51~1.93 | 0.19~0.35 | 9~13 | 碎裂状结构，层间结合力较差，岩体破碎，局部地下水较发育，围岩自稳能力差 | 中风化 | 渗水状 | 岩体较破碎 | 自稳能力较差 | YK10+162～YK10+146 段局部地下水较发育，岩体松软，局部夹软弱夹层，局部拱顶易掉块，围岩自稳能力差 | IV | V
36 | YK | 10185 | 10110 | 粉砂岩 | 2.17~2.25 | 2889 ～3441 | 1.66~2.1 | 0.19~0.35 | 9~13 | 碎裂状结构，层间结合力较差，岩体破碎，局部地下水较发育，围岩自稳能力差 | 中风化 | 渗水状 | 岩体较破碎 | 自稳能力较差 | YK10+162～YK10+146 段局部地下水较发育，岩体松软，局部夹软弱夹层，局部拱顶易掉块，围岩自稳能力差 | IV | V
37 | YK | 10185 | 10110 | 灰岩及粉砂岩 | 2.53~2.57 | 4031 ～4474 | 1.66~1.83 | 0.21~0.29 | 39~42 | 裂隙块状结构，层间结合力较差，岩体较破碎，地下水较发育，呈渗水状，围岩自稳能力较差 | 中风化 | —— | 岩体较破碎 | 自稳能力差 | YK10+195～YK10+200 段岩体破碎，岩质较软，地下水较发育，围岩自稳能力差 | IV | V
7 | YK | 10110 | 10065 | 灰岩及粉砂岩 | 2.14~2.18 | 2884 ～3228 | 1.68~2.01 | 0.24~0.34 | 10~15 | 裂隙块状结构，层间结合力较差，岩体较破碎，地下水不发育，围岩自稳能力较好 | 中风化 | —— | 岩体较破碎 | 自稳能力差 | YK10+136～YK10+084 段岩体破碎，岩质较软，地下水较发育，局部呈点滴状出水，围岩自稳能力极差 | IV | IV~V
35 | YK | 10110 | 10065 | 灰岩及粉砂岩 | 2.14~2.18 | 2884 ～3228 | 1.68~2.01 | 0.24~0.34 | 10~15 | 裂隙块状结构，层间结合力较差，岩体较破碎，地下水不发育，围岩自稳能力较好 | 中风化 | —— | 岩体较破碎 | 自稳能力差 | YK10+136～YK10+084 段岩体破碎，岩质较软，地下水较发育，局部呈点滴状出水，围岩自稳能力极差 | IV | IV~V
6 | YK | 10022 | 9977 | 灰岩及粉砂岩 | 2.29~2.35 | 3310 ～4149 | 1.77~2.13 | 0.26~0.36 | 21~23 | 裂隙块状结构、层状结构，层间结合力较差，岩体较破碎，地下水不发育，围岩自稳能力较好 | 中风化 | 不发育 | 岩体较破碎 | 自稳能力较好 | YK9+988～YK9+986 段局部含基岩裂隙水，岩体破碎，围岩自稳能力较差 | IV | IV
34 | YK | 10022 | 9977 | 灰岩及粉砂岩 | 2.29~2.35 | 3310 ～4149 | 1.77~2.13 | 0.26~0.36 | 21~23 | 裂隙块状结构、层状结构，层间结合力较差，岩体较破碎，地下水不发育，围岩自稳能力较好 | 中风化 | 不发育 | 岩体较破碎 | 自稳能力较好 | YK9+988～YK9+986 段局部含基岩裂隙水，岩体破碎，围岩自稳能力较差 | IV | IV

## 设计参数
| 初喷厚度cm | 二衬厚度cm | 钢拱架间距cm | 锚杆长度m | 锚杆间距m
5a | 25 | 50 | 60 | 3 | 0.6
5b | 25 | 50 | 60 | 3 | 0.6
5c | 27 | 60 | 80 | 3.5 | 0.8
5d | 27 | 60 | 60 | 4 | 0.6
4a | 22 | 45 | 60 | 4 | 0.8
4b | 22 | 40 | 80 | 2.5 | 1
3a | 12 | 35 | 100 | 3 | 1.2